REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

STRATEGJIA KOMBËTARE

E SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE KANALIZIMEVE, 2023-2030

NËNTOR 2022

FALENDERIME

Zhvillimi i Strategjisë së Sektorit të Shërbimeve të Ujësjellës Kanalizimeve 2022-2030 ka qenë një nismë e përbashkët e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Qeverisë Gjermane (zbatuar përmes GIZ Albania).

Përbërja e grupit të punës e ngritur me Urdher Nr. 165 date 08.09.2022 te Ministrit te Infrastruktures dhe Energjise që mbështeti hartimin e Strategjisë së Sektorit të Shërbimeve të Ujësjellës Kanalizimeve 2022-2030:

•	Hantin Bonati			Kryetar – MIE

•	Erjola Muka			Anëtar – MIE

•	Kledia Ngjela			Anëtar – MIE

•	Anisa Gjondedaj 		Anëtar – MIE

•	Gerta Ismailaja		Anëtar – MIE

•	Laureta Sinani 		Anëtar – MIE

•	Gea Baduni			Anëtar – MIE

•	Eliana Gjinali			Anëtar – Kryeministria

•	Enea Hoti			Anëtar – MB

•	Arben Xhaferi			Anëtar – MB

•	Valion Cenaliaj		Anëtar – MFE

•	Almira Ferraj			Anëtar – MFE

•	Zhaneta Miska		Anëtar – MSHMS

•	Bukurie Çika			Anëtar – MBZHR

•	Ylli Hoxha			Anëtar – MTM

•	Kujtim Bebja			Anëtar – AKM

•	Arduen Karagjozi		Anëtar – AMBU

•	Rovena Metoja		Anëtar – AMBU

•	Ndriçim Shani			Anëtar – ERRU

•	Flauers Shoshi		Anëtar – AKUM

•	Albana Jani			Anëtar – AKUM

•	Adela Kila			Anëtar – AKUM

•	Lindita Molla			Anëtar – ISHP

•	Agron Haxhimali		Anëtar – Shoqata Bashkive

•	Elisabeta Poçi			Anëtar – SHUKALB

Monika Vejseli		Kordinatore e hartimit të strategjisë – GIZ

Kompania Valu ADD

PËRMBAJTJA

PJESA I:  	KONTEKSTI STRATEGJIK	7

1	Përmbledhje e Gjendjes Aktuale të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	8

1.1	Informacion i Përgjithshëm	8

1.1.1	Gjeografia, Hidrografia dhe Klima	8

1.1.2	Demografia	9

1.1.3	Ekonomia	9

1.1.4	Burimet Ujore	9

1.2	Kuadri Ligjor Aktual që ndikon në Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	12

1.3	Kuadri Institucional dhe Organizativ	13

1.4	Situata aktuale dhe Analiza e Performancës së Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	16

1.4.1	Organizimi i shërbimeve	16

1.4.2	Aksesi në shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	16

1.4.3	Cilësia e Shërbimit	17

1.4.4	Efiçienca e shërbimeve	18

1.4.5	Financat e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	22

1.4.6	Infrastruktura dhe Investimet në Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	22

1.4.7	Përballueshmëria e tarifave	25

1.4.8	Sfidat Kryesore të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve	25

PJESA II:  	VIZIONI, MISIONI DHE QЁLLIMET E POLITIKЁS	26

2	Vizioni	26

2.1	Misioni i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime	26

2.2	Parimet Kryesore të Strategjisë së Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime	27

Strategjia e Sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime mund të përcaktojë kushtet që duhen plotësuar si dhe mund të shërbejë si bazë për arritjen e Parimeve Kryesore të sektorit.	27

Të sigurohet ofrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për konsumatorët me një çmim të përballueshëm.	27

Të sigurohet pjesëmarrja e publikut dhe transparenca në politikat e ujit.	27

2.3	Qëllimet e Politikës dhe Rezultatet / Masat Prioritare	27

2.4	Politikat Strategjike në Mbështetje të Masave Prioritare për Sektorin	30

Pjesa III:   Projektet/Programet kombëtare të zhvillimit për zbatimin e strategjisë	36

3	Investimet mbështetëse te politikave strategjike; PBA 2021-2023	36

3.1	Investimet mbështetëse prioritare nga master plani I FU dhe Kanalizimet; 2022-2030	46

Pjesa IV:  	Zbatimi, përgjegjësia e institucioneve, llogaridhënia, raportimi dhe	58

monitorimi	58

4	Hyrje	58

4.1	Planet e detajuara të zbatimit	58

4.2	Monitorimi dhe Raportimi i Strategjisë	58

4.3	Përditësimi i Strategjisë	60

Pjesa V 	Plani i veprimit dhe burimet financiare për zbatim	68

5	Planet e Veprimit në mbështetje të Masave Prioritare	68

5.1	Nevojat dhe Burimet e Financimit	68

5.2	Nevojat Kapitale për arritjen e Qëllimeve të Politikës dhe Masave Prioritare	68

5.3	Nevojat Korente dhe Kapitale Totale të Investimeve për Periudhën e Planifikimit	70

5.4	Struktura e Tarifave dhe Përballueshmëria	72

ANEKSI 1 FORMATI I PLANIT TE VEPRIMIT TE KOSTUAR DHE DETAJUAR	84

ANEKSI 2: FORMATET E PASAPORTAVE TЁ INDIKATOREVE	105

ANEKSI 3 FORMATET E MASAVE PRIORITARE	140

LISTA E SHURTIMEVE DHE TERMAVE

AKUM	Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

ALL		Lekë Shqiptar (monedhë)

AMBU		Agjensia e Menaxhimit të Burimeve Ujore

ASPA		Shkolla Shqiptare e Adminstratës Publike

CAPEX 	Shpenzimet kapitale

ERRU		Enti Rregullator i Ujit

FSHZH	Fondi Shqiptar i Zhvillimit

FU&K 		Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

INSTAT 	Instituti i Statistikave

KBU		Këshilli i Baseneve Ujore

KKU		Këshilli Kombëtar i Ujit

MFE 		Ministria e Financës dhe Ekonomisë

MIE		Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

MTM		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

NJQV		Njesi e Qeverisjes Vendore

OPEX 		Shpenzimet Operimit dhe Mirëmbajtjes

OZHQ		Objektiva për Zhvillimin e Qëndrueshëm

PBB		Prodhimi i Brendshëm Bruto

RAT		Reforma Administrativo- Territoriale

SHUKALB	Shoqata Ujësjellës-Kanalizime e Shqipërisë

UPA 		Uji pa të Ardhura

VKM		Vendim i Këshillit të Ministrave

ZMBU		Zyra e Menaxhimit të Baseneve Ujore

# PJESA I:  	KONTEKSTI STRATEGJIK

Hyrje

Shqipëria është një vend që e sheh veten si një komponent integral i projektit të zgjerimit evropian. Integrimi në BE është objektivi gjeostrategjik dhe politik i Shqipërisë, duke mbështetur politikat e saj kombëtare dhe nderkombëtare. Procesi i pranimit mori një zhvillim të dukshëm pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, gjë që gjithashtu është një inkurajim për të rritur më tej ritmin e reformave.

Qeveria e Shqipërisë ka prioritet parësor sigurimin e shërbimeve të furnizimit me uje dhe kanalizime të besueshme të menaxhuara në mënyrë eficiente dhe të sigurt dhe planifikon mbështetjen e nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm kombëtar; rritjen e standardeve të jetesës dhe mirëqenien e popullsisë dhe përmirësimin e konsiderueshëm të shëndetit. Reformat e qeverisë janë hartuar për të sjellë përmirësimin e ofrimit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, të cilat do të ndihmojnë në reduktimin e nivelin e varfërisë dhe do të kontribuojnë në rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike.

Kjo Strategji Sektoriale për Shërbimet Ujësjellës Kanalizime për periudhën 2020-2030 është përgatitur me qëllimin për të paraqitur Vizionin, Misionin, Qëllimin e Politikave dhe Planet e Veprimit në Shqipëri në mënyrë të qartë, specifike, sasiore dhe kohore, në përputhje me Angazhimet e Vendit tonë drejt arritjes së Objektivave për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Kjo Strategji e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime do të shqyrtohet nga Këshilli i Ministrave për të bashkërenduar objektivat dhe prioritetet kryesore të sektorit UK në Republikën e Shqipërisë, si dhe hartimin e propozimeve për zbatimin dhe financimin e politikave me qëllim arritjen e këtyre objektivave brenda periudhes 10 vjeçare të Strategjisë. Strategjia ndërthur gjetjet nga Konsultimet e Grupit Ndërministror të Punës dhe analizat përkatëse, duke përfshirë një vlerësim të detajuar të situatës aktuale, kuadrin ligjor dhe rregullator, shpenzimet publike të planifikuara dhe burimet e financimit për sektorin e ujit.

Si një vend bashkësponsorizuese e Rezolutës së Kombeve të Bashkuara për ta bërë “Aksesin me Ujë të Pijshëm të sigurtë dhe Kanalizime si e drejtë e njeriut” është e angazhuar të demostrojë, përmes fjalëve dhe veprimeve, që një vend i vogël dhe në zhvillim mund t'i përgjigjet një problemi global, dhe të bëjë atë cka i takon për të garantuar barazi për të gjithë qytetarët përsa i përket të drejtave të njeriut në lidhje me ujin e pijshëm dhe kanalizimet. Epoka e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm (OZHQ) është duke u zhvilluar dhe përfshin 17 objektiva aspirimi, 169 rezultate dhe 232 indikatorë që synojnë transformimin global brenda 12 viteve të ardhshme. Ekziston një objektiv specifik për ujin dhe kanalizimet, i cili shkon përtej ofrimit të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime drejt menaxhimit të ujërave të ndotura, cilësisë së ujit në mjedis, efikasitetit të ujit, menaxhimit të integruar të burimeve ujore dhe mbrojtjes së ekosistemeve ujore si tregues të rëndësishëm.

Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm përbëjnë një kornizë gjithëpërfshirëse, e cila kërkon një qasje sistematike me kapacitete të mjaftueshme dhe që garanton mundësinë për një kthim të sigurt të investimit. Sigurimi i ofrimit të shërbimit me ujë të pijshëm të sigurt dhe të përballueshëm për të gjithë deri në vitin 2030 kërkon investime madhore në infrastrukturë, sigurimin e shërbimeve sanitare dhe ruajtjen e higjienës në çdo nivel. Mbrojtja dhe ripërtëritja e ekosistemeve të lidhura me ujërat sic janë pyjet, malet, parqet ujore dhe lumenjtë është thelbësore nëse duam të evitojmë mungesën e ujit. Nevojitet edhe më shumë bashkëpunim ndërkombëtar për të inkurajuar efikasitetin e ujit dhe për të zbatuar teknologjitë e trajtimit në vendet në zhvillim.

Qeveria e Shqipërisë është e vetëdijshme për përgjegjësinë që ka për mbrojtjen e burimeve natyrore të vendit si një pasuri e madhe kombëtare. Duke patur parasysh këtë fakt, kjo Strategji synon të japë kontributin e saj në mbrojten dhe administrimin e këtyre burime natyrore jo vetëm sot, por për të gjithë brezat që vijnë. Për këtë arsye, kjo strategji është një hap i madh dhe realizimi i saj do të përmbushë premtimin për të ofruar ujë të pijshëm të sigurt dhe kanalizime për të gjithë në të ardhmen.

# Përmbledhje e Gjendjes Aktuale të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

## Informacion i Përgjithshëm

Qëllimi i Strategjisë së Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime është të përmirësojë ofrimin cilësor të shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për qytetarët e Shqipërisë dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik të vendit, bazuar në kryerjen e një shërbimi kryesor të infrastrukturës. Për të realizuar përmbushjen e këtij qëllimi, është thelbësore që Strategjia të përcaktojë disa të dhëna bazë dhe informacion që kanë të bëjnë me popullsinë, modelet e saj të ndryshimit dhe gjendjen ekonomike të popullsisë.

### Gjeografia, Hidrografia dhe Klima

Shqipëria shtrihet në pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik kufizuar nga Mali i Zi në veriperëndim, Kosova në verilindje, Republika e Maqedonisë së Veriut në lindje dhe Greqia në jug dhe juglindje. Shumica e vendit ka reliev malor, duke përfshirë Alpet shqiptare në veri, Malet e Korabit në lindje, Malet Cerauniane në jug dhe Malet e Skënderbeut në qendër. Bregdeti i vendit prek Detin Adriatik në veriperëndim dhe Detin Jon në jugperëndim duke përfshirë edhe Rivierën Shqiptare. Shqipëria është rreth 72 km (45 mi) nga Italia në të gjithë Ngushticën e Otrantos që lidh Adriatikun me Jonin.

Vendi ka një rrjet të dendur lumenjsh të karakterizuara nga një shkallë e lartë prurjesh. Ata i përkasin baseneve ujorë të Adriatikut, Egjeut dhe Detit të Zi. Lumenjtë e vendit kryesisht burojnë në gjysmën malore lindore të vendit dhe kanë grykderdhjen e tyre në perëndim përgjatë brigjeve. Ata ushqehen nga shkrirja e borës nga malet e mbuluara me dëborë ose nga reshjet e bollshme që bien në lartësi më të larta. Tetë lumenj të mëdhenj, së bashku me degët e tyre të shumta, përbëjnë sistemin e lumenjve të vendit.

Me më shumë se 250 liqene, Shqipëria ka në territorin e saj dy prej liqeneve më të mëdhenj në Evropën Jugore (Liqeni i Shkodrës dhe i Ohrit) dhe një nga më të vjetrat në botë. Liqenet e vendit janë kryesisht me origjinë karstike ose glaciale. Shqipëria është gjithashtu vendi i shumë lagunave me formë, madhësi dhe strukturë të ndryshme. Lagunat janë të vendosura kryesisht përgjatë bregdetit në perëndim të vendit dhe gjithashtu në juglindje. Ato kontribuojnë në produktivitetin e përgjithshëm të ujërave bregdetare duke mbështetur një shumëllojshmëri të habitateve dhe ekosistemeve.

Klima në të gjithë Shqipërinë është me natyrë kontinentale dhe karakterizohet nga dimër i ftohtë dhe verë e nxehtë. Shqipëria ka burime të mjaftueshme ujore, të barabarta me 8,700 metra kub për frymë në vit.

Ultësirat kanë dimër të butë, mesatarisht rreth 7°C (45°F). Temperaturat verore është mesatarisht 32°C (90° F), lagështia është e ulët. Në ultësirën jugore, temperaturat variojnë mesatarisht rreth 5°C (41°F) gjatë dimrit dhe 30°C (86°F) gjatë verës.

Mesataret e reshjeve në ultësira është nga 1.000 milimetra (39.37 in) deri në më shumë se 1.500 milimetra (59.06 në) në vit, me nivele më të larta në veri. Gati 95% e shiut bie në dimër. Reshjet në vargmalet malore janë më të rënda. Nuk janë të disponueshme të dhëna të mjaftueshme dhe vlerësimet ndryshojnë shumë, por mesataret vjetore janë ndoshta rreth 1,800 milimetra (70,87 in) dhe shkojnë deri në 2,550 milimetra (100,39 in) në disa zona veriore.

### Demografia

Popullsia rezidente e Shqipërisë, siç përcaktohet nga Instituti i Statistikave (INSTAT), është vlerësuar të jetë 2,870,324 banorë më 1 janar 2018, 2,862,427 banorë më 1 janar 2019 dhe 2,845,955 banorë më 1 janar 2020. Shkalla e përgjithshme e fertilitetit të vendit prej 1.51 fëmijëve të lindur për grua është një nga më të ultat në botë. Dendësia e popullsisë është 259 banorë për kilometër katror. Jetëgjatësia e përgjithshme mesatare është 78.5 vjet; ku 75.8 vjet për meshkujt dhe 81.4 vjet për femrat. Shqipëria është vendi i 8-të më i populluar në Ballkan dhe renditet i 137-të më i populluar në botë. Popullsia e vendit u rrit në mënyrë të vazhdueshme nga 2.5 milionë në vitin 1979 deri në 1989, kur arriti në 3.1 milionë. Është parashikuar që popullsia nuk mund të arrijë numrin e saj të pikut të vitit 1989 deri në vitin 2031, duke marrë parasysh shkallën aktuale të lindjeve dhe nivelin e migrimit.

Rreth 53.4% e popullsisë së vendit jetojnë në qytete. Tre bashkitë më të mëdha (Tiranë, Durrës dhe Fier) përbëjnë gjysmën e popullsisë totale. Gati 30% e popullsisë totale gjendet në Bashkinë e Tiranës, pasuar nga Bashkia Durrës me 11% dhe Bashkia Fier me 10%. Mbi 1 milion njerëz janë të përqendruar në Tiranë dhe Durrës, duke e bërë atë zonën më të madhe urbane në Shqipëri. Tirana është një nga qytetet më të mëdha në Gadishullin Ballkanik dhe renditet e shtata me një popullsi rreth 800,000 banorë.

### Ekonomia

Transformimi ekonomik i vendit vazhdon të bazohet mbi potencialin dhe mundësitë e tij. Megjithatë, kriza globale financiare evidentoi dobësitë e modelit të rritjes dhe theksoi nevojën për t'u zhvendosur nga nxitja e konsumit drejt rritjes së investimeve dhe eksportit.

Qeveria e Shqipërisë në vitet e fundit ka filluar një program të gjerë të fokusuar në qëndrueshmërinë makroekonomike dhe fiskale, stabilizimin e sektorit financiar, përmirësimin e sektorit energjitik, pensionet dhe administratën vendore. Progresi i rëndësishëm, i nxitur nga reformat e vazhdueshme, ka krijuar kushtet për rimëkëmbjen e besimit të biznesit dhe rritjen e kërkesës së brendshme, duke përfshirë rritjen e investimeve publike dhe të eksporteve. PBB-ja reale e Shqipërisë në 2018 u rrit në 4.07%, duke e krahasuar me 3.8% në vitin 2017.

### Burimet Ujore

Burimet e ujit të pijshëm përbëjnë një aset të madh për Shqipërinë. Sasia mesatare e ujit të pijshëm në dispozicion llogaritet në 8,700 metra kub për frymë në vit, që është një nga më të lartat në Evropë. Burimet e ujit të pijshëm në vend ekzistojnë në formën e burimeve natyrore, lumenjve, liqeneve dhe ujërave nëntokësore. Furnizimi me ujë të pijshëm vjen kryesisht nga burime natyrore dhe burime ujore nëntokësore, me përjashtim të dy rasteve si: zona metropolitane e Tiranës, e cila merr një pjesë të furnizimit të saj nga një burim uji sipërfaqësor në malet ku është ndërtuar një digë për të krijuar një rezervuar artificial, që rrjedhimisht duhet trajtuar; dhe zona turistike e Kavajës e cila merr një pjesë të furnizimit të saj në sezonin veror nga liqeni artificial i Maskurisë, i cili ka krijuar natyrshëm dhe gradualisht një rezervuar sipërfaqësor që duhet të trajtohet.

Burimet ujore në Shqipëri shpërndahen në mënyrë hidrografike në gjashtë (6) basene ujore, të cilat të gjitha rrjedhin në një drejtim perëndimor ose veri-perëndimor në të gjithë vendin dhe kanë si sistemet kryesore të tyre të lumenjve, nga veriu në jug, respektivisht: Lumenjtë Drini-Buna , Lumi Mati, Lumenjtë Ishem dhe Erzeni, Lumi Shkumbin, Lumi Semani dhe Lumi Vjosa. Vlen të përmendet se këto sisteme të lumenjve përshkojnë jo vetëm Shqipërinë, por edhe pjesë të mëdha të zonave të banuara të Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Malit të Zi.

Figura 1-1, Harta e Shqipërisë me 6 Basenet Ujore

Kapaciteti mesatar vjetor i të gjitha burimeve të ujit të përdorura për prodhimin e ujit të pijshëm të shoqërive ujësjellës-kanalizime të monitoruar për vitin 2017 ishte 495 milion metra kub. Vëllimi i përgjithshëm i ujit të prodhuar ishte 286.3 milion metra kub në vitin 2017, ndërsa kërkesa totale e vëllimit të ujit në të gjitha zonat e juridiksionit të shoqërive ujësjellës-kanalizime për vitin 2017 ishte 100 milion metra kub.

Bazuar në sa me sipër, uji total i disponueshëm për të gjitha shoqëritë UK tejkalon kërkesën kombëtare nga konsumatorët që ato shërbejnë me rreth 80%. Megjithëse kjo na tregon se kapaciteti ujor është i mjaftueshëm, ka dallime të dukshme ndërmjet shoqërive ujësjellës-kanalizime. Niveli humbjeve të ujit rezulton të i jetë i lartë në shumicën e shoqërive UK.

## Kuadri Ligjor Aktual që ndikon në Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Kuadri ligjor ekzistues synon të përmirësojë performancën e sektorit të ujit duke siguruar bazën ligjore dhe rregullatore të nevojshme për sektorin. Aktualisht, të gjitha shoqëritë ujësjellës kanalizime sh.a. janë riorganizuar në nivel vendor. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) si dhe struktura e saj, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) kanë ushtruar një rol mbështetës në procesin e decentralizimit të sektorit dhe janë të angazhuara të përgatisin kontrata të performancës, të cilat do t'i ndihmojnë NJQV-të në ushtrimin e funksioneve të tyre dhe realizimin e objektivave vjetorë.

Ligjet kryesore që rregullojnë sektorin e ujit janë si në vijim:

- Ligji "Për Vetëqeverisjen Vendore"

- Ligji "Për Kuadrin Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit dhe Përpunimit të Ujërave të Ndotura "

- Ligji "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore"

- Ligji "Për Trajtimin Mjedisor të Ujërave të Ndotura"

Ligji Nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore" është shtylla kryesore për zbatimin e reformave te decentralizimit të qeverisjes vendore. Ky ligj rregullon organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe ato të organeve të tyre përkatëse.

Ky ligj përcakton furnizimin me ujë (prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm), ujërat e ndotura (grumbullimi, transportimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura), ujërat e shiut (grumbullimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara) dhe mbrojtjen nga zjarri, jane mbi 14 funksione kryesore ekskluzive të bashkive në infrastrukturën dhe shërbimet publike. Ky ligj gjithashtu inkurajon bashkëpunimin midis dy ose më shumë njësive të vetëqeverisjes vendore për të kryer funksione specifike dhe për të ofruar shërbime në funksion dhe në dobi të banorëve të tyre.

Ligji Nr. 8102, datë 3.03.1996 "Për Kuadrin Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe të Largimit dhe Përpunimit të Ujërave të Ndotura", i ndryshuar. Enti Rregullator i Ujit (ERRU) është një institucion publik i pavarur që rregullon sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të përcaktuara me Ligjin 8102, i ndryshuar, për të siguruar mbrojtjen e interesit publik dhe për të krijuar një kuadër rregullator transparent. Enti Rregullator i Ujit ka të drejtën ekskluzive për vendosjen e tarifave dhe licensimin e operatorëve në sektorin e ujit.

Ligji Nr.111, datë 15.11.2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore". Objektivi kryesor i këtij ligji është mbrojtja dhe përmirësimi i burimeve ujore (ujërat sipërfaqësore, ujërat territoriale, ujërat ndërkufitare dhe ujërat nëntokësore) të Republikës së Shqipërisë për përdorimin e qëndrueshëm të këtyre burimeve, si dhe për ndarjen e duhur të këtyre burimeve ujore bazuar në përdorimin dhe qëllimin e synuar. Ligji themeloi organet kombëtare të administrimit dhe menaxhimit të ujit si: Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU) dhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU), ndërkohë menaxhimi i integruar i burimeve ujore në nivel vendor bëhet përmes Këshillave të Baseneve Ujore dhe Zyrat e Menaxhimit të Baseneve Ujore.

Ligji Nr. 9115, datë 24.7.2003, "Për Trajtimin Mjedisor të Ujërave të Ndotura". Ky ligj synon të mbrojë mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndikimet negative të ujërave të ndotura, duke përcaktuar gjithashtu rregullat e trajtimit mjedisor dhe detyrimet për shkarkuesit e ndotësve. Objektivat kryesore të zbatimit të këtij ligji janë: ujërat e ndotura urbane, ujërat e ndotura industriale (sipas degëve të veçanta të industrisë), ujërat e kullimit të tokës bujqësore si dhe ujërat e ndotura të çdo lloji.

Kuadri Kombëtar i Ujit në përputhje me Direktivat e BE-së për ujin e pijshëm dhe ujërat e ndotura

Në përputhje me detyrimet e saj në fushën e ujit dhe si pjesë e objektivit strategjik të Shqipërisë për të hyrë në BE, Qeveria e Shqipërisë ka punuar për të harmonizuar legjislacionin e saj me kuadrin ligjor të BE-së dhe synon të krijojë përgjegjësi të qarta për zbatimin e Acquis te BE. Prandaj, në fushën e cilësisë së ujit ka pasur përparim në drejtim të transpozimit të Direktivës Kuadër të Ujit me miratimin e Ligjit 111/2012 "Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore". Transpozimi i Direktivës së Ujit të Pijshëm konsiderohet i realizuar 100% me miratimin e VKM nr. 379, datë 25.05.2016 "Për miratimin e rregullores për cilësinë e ujit të pijshëm".

Ligji Nr. 111/2012 dhe VKM Nr. 177 datë 31.03.2005 "Për normat e shkarkimeve të lejuara të ujit dhe kriteret e tyre të zonimit në mjedisin ujor të pranuar", ka transpozuar disa nga dispozitat e Direktivës së Trajtimit të Ujrave të Ndotura Urbane. Transpozimi i Direktivës së Trajtimit të Ujrave të Ndotura Urbane kërkon një ndërhyrje serioze si në aspektin ligjor, institucional ashtu edhe në burimet e shumta financiare të nevojshme për të ndërtuar infrastrukturën e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura urbane. Gjithashtu, VKM nr. 127, datë 11.2.2015 "Për kërkesat për përdorimin e llumit të ujërave të ndotura në bujqësi", ka transpozuar pjesën më të madhe të kërkesave të Direktivës së Këshillit 86/278 / KEE të 12 qershorit 1986, mbi mbrojtjen e tokës kur llumrat e ujërave të ndotura përdoren në mbrojtjen bujqësore të mjedisit, dhe në veçanti të tokës, kur llumrat e ujërave të ndotura përdoren në bujqësi.

Si pjesë e progresit në fushën e administrimit të ujit konsiderohet edhe miratimi i VKM Nr. 662, datë 21.09.2016 "Për miratimin e tarifave të nxjerrjes/shfrytëzimit të ujit dhe shkarkimeve të lëngëta", ndërkohë Direktiva për Ujërat të Larjes është transpozuar tërësisht me VKM Nr 797, 29.09.2010 "Për miratimin e rregullores higjieno-sanitare për administrimin e cilësisë së ujërave të larjes".

## Kuadri Institucional dhe Organizativ

Sektori i ujit është i organizuar si një sistem me dy nivele, ku qeveria qëndrore është përgjegjëse për strategjitë sektoriale dhe zhvillimin e politikave, dhe qeveritë vendore për ofrimin e shërbimeve. Qeveria qendrore ka rolin parësor të kanalizimit të fondeve të donatorëve dhe të thesarit për investime kapitale, bazuar në vlerësimin e nevojave sipas Master Planeve Kombëtare dhe nevojës që vijnë nga qeveritë vendore/bashkitë. Gjithashtu qeveria qëndrore siguron garanci sovrane për huatë nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe shpërndan subvencione operacionale për shoqëritë UK për të mbuluar kostot e tyre të energjisë. Siç u përmënd më sipër, Qeveria Shqiptare ka zhvilluar gjithashtu një Strategji Afatgjatë të Financimit për Sektorin e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime në Shqipëri, i cili përfshin vendosjen e Objektivave të Politikave Sektoriale Kombëtare dhe vendosjen e investimeve sipas prioriteteve.

Prandaj, kjo pjesë jep një përmbledhje të shkurtër të kuadrit institucional që është aktualisht në fuqi për të organizuar dhe rregulluar shërbimin e furnizmit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri.

Figura 1-2, Organizimi ndërinstitucional i reformës së ristrukturimit

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është ministria përgjegjëse për Sektorin e Ujit në Shqipëri. MIE është përgjegjëse për përcaktimin e prioriteteve kryesore të sektorit të ujit si: Zhvillimi dhe zbatimi i Reformës së Sektorit të Ujit; Sigurimi i asistencës teknike në mbështetje të kompanive të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në kontekstin e ndryshimeve si rezultat i reformës territoriale, Certifikimi i Stafit Menaxhues Operacional (për menaxhimin e stafit deri në nivelin e mesëm menaxhues) etj. Në maj të vitit 2022, Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin nr. 302 që synon ristrukturimin e shoqërive të ujësjellës kanalizimeve në vend. Disa nga aspektet kryesore të Vendimit të Këshillit të Ministrave për ristrukturimin e sektorit janë si më poshtë:

- Riorganizimi i shoqërive të ujësjellësit si Subjekt i Kompetencave të Përbashkëta (SKPUK) do të bëhet nëpërmjet krijimit të shoqërive të reja aksionere, sipas sistemit me dy nivele administrimi në përputhje me përcaktimet ne ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, shoqëritë të cilave do t'u transferohet veprimtaria ekonomike e shoqërive të ujësjellësit në pronësi të njësive të qeverisjes vendore që dakordesohen për krijimin e SKPUK.

- Njësitë e qeverisjes vendore që bien dakord për themelimin e SKPUK-së, nënshkruajnë marrëveshjen dhe statutin tip, të cilat shërbejnë si akte themelore për krijimin e SKPUK-së, e cila do të kryejë veprimtarinë e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe ujërave të ndotura në zonat e shërbimit që mbulon territorin administrativ, sipas hartës territoriale të miratuar nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM).

- SKPUK-ja e themeluar do të ketë në Asamblenë e Aksionarëve përfaqësues të MIE të qeverisë qendrore, e cila do të zotërojë të paktën 51% të aksioneve, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor të Bashkive brenda Rajonit dhe/ose Rajoneve të ndryshme, të cilat aktualisht janë në pronësi të shoqërive ekzistuese të ujësjellësit, aktiviteti i të cilave do të transferohet.

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM) është njësia ligjore, individuale dhe buxhetore nën MIE. Kjo Agjenci përfaqëson të vetmin institucion teknik të specializuar të Qeverisë në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Detyrat dhe përgjegjësitë e saj kryesore përfshijnë analizën, identifikimin dhe hartimin e politikave, strategjive dhe planeve të veprimit për shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve dhe menaxhimit të mbetjeve.

Ne kuader te nismes se Qeverise Shqiptare per Reformimin e sektorit AKUM eshte aktori me i rendesishem pergjegjes per zbatimin dhe monitorimin e reformes dhe strategjise sektoriale. Procesi i rajonalizmit te 57 shoqerive UK kerkon angazhim te konsiderueshem te te gjithe strukturave aktuale te AKUM por edhe te strukturave te reja qe pritet te miratohen nga qeveria shqiptare. Duke qene pjese integrale aktive e subjektit te kompetencave te perbashketa, ka rolin primar per te planifikuar dhe zbatuar sic duhet procesin e agregimit ne bashkepunim te ngushte me te gjithe aktoret kryesore pjesmarres ne kete proces. Ne kete kuader lind nevoja e menjehereshme e nje riorganizimi te Struktures Organizative dhe funskioneve te AKUM per te qene ne linje me hapat qe do te merren per implementimin e reformes.

Enti Rregullator i Ujit (ERRU)

ERRU është një institucion publik i pavarur që rregullon sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për të siguruar mbrojtjen e interesit publik dhe për të krijuar një kuadër transparent rregullator. Funksionet më poshtë përfaqësojnë funksionet kryesore të ERRU-së:

- licencojë të gjithë personat fizikë dhe juridikë që u japin shërbime të furnizmit me ujë dhe / ose ujërave të ndotura për publikun,

- të sigurojë që ofruesit e shërbimeve ofrojnë shërbime cilësore dhe efikase me një çmim të arsyeshëm,

- rregullojë tarifat e shërbimeve në një mënyrë që siguron qëndrueshmërinë financiare të ofruesve të shërbimeve si dhe përballueshmërinë për konsumatorët.

Këshilli Kombëtar i Ujit është një autoritet qendror vendimmarrës në fushën e administrimit të burimeve ujore në Republikën e Shqipërisë. Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU) është organi kryesor ndërinstitucional i kryesuar nga Kryeministri i Shqipërisë, Zëvendës Kryeministri dhe ministritë e linjës përgjegjëse për hartimin e politikave dhe planeve për menaxhimin e integruar të burimeve ujore.

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore është autoriteti ekzekutiv i KKU së fundmi i themeluar në Kryeministri dhe është përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive që lidhen me burimet e integruara të ujit në Shqipëri, duke siguruar funksionimin dhe monitorimin efektiv të sistemit plotësisht të integruar të ujit në vend. Agjencia luan gjithashtu rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit.

Këshillat e Baseneve Ujore janë ngritur sipas VKM Nr 342, datë 4.05.2016 "Për miratimin e kufijve territorialë dhe hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe përbërjen e këshillit të tyre", ndërsa Zyrat e Menaxhimit të Baseneve Ujore (6) janë ngritur nën Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Burimeve Ujore. Kryetari i KBU-së përzgjidhet nga prefektura më e madhe e qarkut ku ndodhet baseni ujor, nënkryetari i KBU-së zgjidhet nga Këshilli i Basenit Ujor. Sekretari i KBU është njëkohësisht dhe kryetari i Zyrës së Menaxhimit të Baseneve Ujore. Shqipëria, përsa i përket menaxhimit të burimeve ujore, ndahet në gjashtë basene ujore, si vijon: Baseni i lumit Drin-Buna; Baseni i lumit Mat; Baseni i Ishëm-Erzen; Baseni i lumit Shkumbin; Baseni i lumit Seman dhe baseni i lumit Vjosa.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave (MFE) bazuar në prioritetet e qeverisë, është përgjegjëse për alokimin e burimeve financiare për sektorin e ujit për plotësimin e nevojave të shoqërisë. Ministri i Financave është anëtar i Këshillit Kombëtar të Ujit.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTE) ka përgjegjësinë për të siguruar që të gjitha aspektet mjedisore kryesorë të ujit si dhe direktivat e BE-së të transpozohen dhe zbatohen në Shqipëri. Dy institucione të kësaj ministrie që kanë rol të rëndësishëm në çështjet e ujit janë Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Inspektorati Kombëtar i Pyjeve dhe Mjedisit.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive në sektorin e kujdesit shëndetësor. Bazuar në kuadrin ligjor në fuqi, Ministria është përgjegjëse për inspektimin dhe monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm përmes institucioneve të saj si Strukturat Rajonale të Shëndetit Publik, Inspektorati Sanitar Shtetëror dhe Instituti i Shëndetit Publik.

Njësitë e Qeverisjes Vendore

Qeveria Shqiptare ka zhvilluar dhe zbatuar me sukses Reformën Administrative Territoriale (RAT) duke riorganizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. RAT ka krijuar njësi më të mëdha të qeverive vendore, duke administruar një territor më të madh, të riorganizuar dhe të konsoliduar.

Qeveritë vendore, si bashkepronarë të shoqërive ekzistuese të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve brenda kufijve të tyre administrativ, si dhe e të gjithë infrastrukturës publike të furnizimit me ujë dhe kanalizime në ish komunat që janë bashkuar NJQV të reja, sot sfidohen për të ofruar shërbimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në territoret e tyre të zgjeruar pas hyrjes në fuqi të Reformës Administrative Territoriale. Në vitin 2016, bashkive ju është dashur të rirganizojnë shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve sipas RAT dhe kërkesës në rritje për shërbime UK.

## Situata aktuale dhe Analiza e Performancës së Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

### Organizimi i shërbimeve

Duke u nisur nga Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura”, shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizime janë organizuar në shoqëri rajonale UK dhe shoqëri bashkiake qe vazhdojne të ofrojnë shërbime sipas zones egzistuese të shërbimit.

Shoqëritë aksionare ekzistuese të ujësjellës-kanalizimeve, pas nënshkrimit dhe hyrjes në fuqi të marrëveshjeve të bashkëpunimit, sipas përcaktimit të pikave 1 dhe 2, të VKM për ristrukturimin (maj 2022), riorganizohen si subjekte me kompetenca të përbashkëta (në vijim “SKP”), të cilat janë shoqëri të reja aksionare të krijuara sipas sistemit të administrimit me dy nivele, në përputhje me formatin e statutin tip, të përcaktuar në lidhjen nr. 2, që i bashkëlidhet këtij vendimi, si dhe legjislacionin në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. Në momentin e krijimit, SKP-së i transferohen të gjitha të drejtat, detyrimet, si dhe veprimtaria ekonomike e shoqërive aksionare ekzistuese të ujësjellës-kanalizimeve, në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore.

Figura 1-3: Struktura e Shoqërisë Rajonale

Në tabelën në vijim përcaktohen bashkitë, të cilat janë aksionare në shoqëritë që mbulojnë aktivitetin e furnizimit me ujë dhe kanalizime dhe që do të përfshihen në subjektin e kompetencave të përbashkëta ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bashkive përkatëse. Njëkohësisht janë reflektuar shoqëritë rajonale te rregjistruar deri ne dhjetor 2022:

|  | Ndarja e shoqërive sipas VKM (Maj 2022) | Statusi Dhjetor 2022 | Rregjistrimi në QKB |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Shoqëria Rajonale UK Shkodër sh.a. |  |  |
| 1 | Shkodër | Shkodër SHA |  |
| 2 | Fushë-Arrëz | Fushë-Arrëz SHA |  |
| 3 | Pukë | Pukë SHA |  |
| 4 | Vau i Dejës | Vau i Dejës SHA |  |
| 5 | Malësi e Madhe | Malësi e Madhe SHA |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Kukës sh.a. | 22/09/2022 |
| 1 | Kukës | Kukës |  |
| 2 | Tropojë | Tropojë |  |
| 3 | Has | Has |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Lezhë sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Lezhë sh.a. | 09/09/2022 |
| 1 | Lezhë | Lezhë |  |
| 2 | Mirditë | Mirditë |  |
| 3 | Kurbin | Kurbin |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Dibër sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Dibër sh.a. | 09/09/2022 |
| 1 | Dibër | Dibër |  |
| 2 | Bulqizë | Bulqizë |  |
| 3 | Mat | Mat |  |
| 4 | Klos | Klos |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a. | 31/08/2022 |
| 1 | Durrës | Durrës |  |
| 2 | Krujë | Krujë |  |
| 3 | Kavajë | Kavajë |  |
| 4 | Rrogozhinë | Rrogozhinë |  |
| 5 | Shijak | Shijak |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Tiranë sh.a. |  |  |
| 1 | Tiranë | Tiranë SHA |  |
| 2 | Kamzë | Kamzë SHA |  |
| 3 | Vorë | Vorë SHA |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Fier sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Fier sh.a. | 15/09/2022 |
| 1 | Fier | Fier |  |
| 2 | Patos | Patos |  |
| 3 | Roskovec | Roskovec |  |
| 4 | Mallakastër | Mallakastër |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Lushnjë sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Lushnjë sh.a. | 06/10/2022 |
| 1 | Lushnjë | Lushnjë |  |
| 2 | Divjakë | Divjakë |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Elbasan sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Elbasan sh.a. | 22/09/2022 |
| 1 | Elbasan | Elbasan |  |
| 2 | Librazhd | Librazhd |  |
| 3 | Gramsh sh.a. UK | Gramsh sh.a. UK |  |
| 4 | Cërrik | Cërrik |  |
| 5 | Belsh | Belsh |  |
| 6 | Peqin | Peqin |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Berat sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Berat sh.a. | 11/11/2022 |
| 1 | Berat | Berat |  |
| 2 | Kuçovë | Kuçovë |  |
| 3 | Dimal | Dimal |  |
| 4 | Poliçan | Poliçan |  |
| 5 | Skrapar | Skrapar |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Korçë sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Korçë sh.a. | 31/08/2022 |
| 1 | Korçë | Korçë |  |
| 2 | Devoll | Devoll |  |
| 3 | Maliq | Maliq |  |
| 4 | Kolonjë | Kolonjë |  |
| 5 | Pustec | Pustec |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Pogradec sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Pogradec sh.a. | 16/08/2022 |
| 1 | Pogradec | Pogradec |  |
| 2 | Përrenjas | Përrenjas |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Gjirokastër sh.a. | Shoqëria Rajonale UK Gjirokastër sh.a. | 29/09/2022 |
| 1 | Gjirokastër | Gjirokastër |  |
| 2 | Tepelenë | Tepelenë |  |
| 3 | Këlcyrë | Këlcyrë |  |
| 4 | Përmet | Përmet |  |
| 5 | Libohovë | Libohovë |  |
| 6 | Dropull | Dropull |  |
| 7 | Memaliaj | Memaliaj |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Vlorë sh.a. |  |  |
| 1 | Vlorë | Vlorë SHA |  |
| 2 | Selenicë | Selenicë SHA |  |
| 3 | Himarë | Himarë SHA |  |
|  | Shoqëria Rajonale UK Sarandë sh.a. |  |  |
| 1 | Sarandë | Sarandë SHA |  |
| 2 | Finiq | Finiq SHA |  |
| 3 | Konispol | Konispol SHA |  |
| 4 | Delvinë | Delvinë SHA |  |

### Aksesi në shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Pavarësisht se objektivat e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017 ishin ambicioze, mbulimi i furnizimit me ujë mbetet i njëjtë gjatë dekadës së fundit me një mbulim më të lartë në zonat urbane, ndërsa mbulimi me kanalizime ka pësuar rritje të lehtë vetëm në zonat urbane. Si rezultat, aksesi në shërbimet e FU&K në zonat rurale të vendit është ende i ulët. Për më tepër, grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura është në nivel të ulët dhe ka nevojë për përmirësime të dukshme në të ardhmen. Megjithatë të dhënat janë dinamike dhe analiza krahasimore është relativish efikase për shkak të reformës sektoriale dhe marrjen nën administrim të zonave te reja. Procesi I vleresimit të aseteve akoma nuk ka përfunduar për disa shoqeri UK gjë që vështirëson vlerësimin cilësor të performancës në vite.

- Shërbimet e Furnizmit me Ujë

Që nga viti 2007, mbulimi i përgjithshëm i furnizimit me ujë ka mbetur i njëjtë, në nivelin 77.7% deri në vitin 2021. Në krahasim me vitin 2016, ky tregues ka pësuar një rënie të lehtë si pasojë e RAT, pasi kjo solli zgjerimin e zonës së shërbimeve U&K duke përfshirë zonat rurale me mbulim më të ulët. Ky rezultat thekson dallimin e madh midis zonave urbane dhe rurale. Bazuar në të dhënat e 2019, 2020 dhe 2021, nga Njësia e Monitorimit, mbulimi me furnizmin me ujë arrin 94.7% (2019), 93.5% (2020) dhe 92% (2021) në zonat urbane ndërsa mbulimi në zonat rurale arrin në 58.3% (2019), 57.8% (2020) dhe 57.9% (2021). Këto vlera janë ende larg objektivit të përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017 e cila synonte 85% mbulimi në zonat rurale deri në vitin 2017. Ky hendek në lidhje me mbulimin e furnizmimit me ujë duhet të shqyrtohet me përparësi duke konsideruar edhe investimet e shumta kapitale të zbatuara 3 vitet e fundit.

- Shërbimet me Kanalizime

Që nga viti 2007, mbulimi i përgjithshëm me kanalizime u rrit me 5%. Ky përmirësim ka ardhur për shkak të rritjes së mbulimit të kanalizimeve në zonat urbane, ndërkohë që mbulimi me kanalizime në zonat rurale nuk ka pasur përmirësime. Bazuar në të dhënat e vitit 2021 mbulimi me kanalizime arrin në 53% në nivel kombëtar nga ku 82.4 % në zonat urbane dhe 12.6 % në zonat rurale. Këto vlera nuk përputhen me objektivat e përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017, e cila synonte mbulimin me kanalizime në 87% në zonat urbane dhe 45% në zonat rurale deri në fund të vitit 2017. Këto hendeqe të parealizuara duhet të shqyrtohen me përparësi duke konsideruar edhe investimet e shumta kapitale të zbatuara 3 vitet e fundit.

- Trajtimi i Ujërave të Ndotura

Sipas Njësisë së Monitorimit pranë AKUM, në fund të vitit 2021 vetëm 14.4% e popullsisë urbane është e lidhur me impiant trajtimi të ujërave të ndotura, shifër e cila mbetet shumë e ulët ndërkohë në zonat rurale nuk ka mbulim me impiant të trajtimit të ujërave të ndotura. Këto nivele të mbulimit janë shumë mbrapa objektivit të përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të FU&K 2011-2017, i cili synon të arrinte në 40% mbulimin e trajtimit të ujërave të ndotura deri në fund të vitit 2017.

### Cilësia e Shërbimit

Pavarësisht nga objektivi i përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të mëparshme të FU&K, për vazhdimesinë e shërbimit rreth 20 orë/ditë, ky tregues i performancës nuk është rritur që nga viti 2013. Si rezultat, ende ka shumë hapësirë për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe vetëm disa shoqëri UK mund të ofrojnë shërbimin e ujit më shumë se 20 orë në ditë gjatë gjithë vitit.

- Vazhdimësia e shërbimit

Vazhdimësia e shërbimit, e vlerësuar mesatarisht është rreth 14.9 orë/ditë në të gjithë sektorin e ujit për vitin 2021, kjo vlerë mbetet në nivele pak a shumë të njëjta që nga viti 2013, me disa përmirësimeve të vogla në dy vitet e fundit rrjedhoje edhe e investimeve të shumta për optimizimin e sistemeve të furnizimit me ujë që sollën përmirësim në orët e furnizimit me ujë sidomos për zonat urbane. Ka një ndryshim të madh ndërmjet shoqërive UK ku niveli më i ulët i vazhdimësi së shërbimit është 3 orë në ditë dhe maksimumi 23 orë/ditë. Në Shqipëri, vetëm 18 shoqëri UK (sipas të dhënave të vitit 2021) mund të ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujit më shumë se 20 orë/ditë gjatë gjithë vitit ne te gjithe zonen e sherbimit dhe 24 orë/ditë ne zonat urbane, dhe më shumë se gjysma e shoqërive UK raportojnë më pak se 12 orë/ditë furnizimi me ujë. Këto shifra theksojnë se vazhdimësia e shërbimit mbetet një sfidë e vërtetë që duhet të adresohet nga shoqëritë UK. Për më tepër, objektivi i përcaktuar rreth 20 orë/ditë deri në fund të vitit 2017 në Strategjinë Kombëtare të FU&K 2011-2017 është ende shumë larg. Me shtimin e investimeve kapitale për vitet 2022, 2023, 2024 dhe 2025, synohet të sigurohet furnizim i vazhdueshëm 24 ore/dite per pjesën më të madhe të zonave urbane.

Figura 1-3, Vazhdimësia e Shërbimit, 2007-2021

- Cilësia e ujit të pijshëm

Në vitin 2021, norma mesatare e sigurisë për klorin mbetës ishte 96% me vlera që varionin nga 22% deri në 100% dhe 99% për koliformën me vlera nga 44% deri në 100%. Edhe pse normat e përgjithshme të sigurisë janë pothuajse të njëjta që nga viti 2007, disa shoqëri UK ende po hasin probleme të mëdha në ofrimin ujë të pijshëm me cilësinë e duhur për konsumatorët e tyre.

### Efiçienca e shërbimeve

Shoqëritë UK përballen me nivele të larta të humbjeve të ujit, pasi mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë është e pamjaftueshme. Përkundër objektivave ambicioze të përcaktuara në Strategjinë Kombëtare të FU&K 2011-2017, efikasiteti i shërbimit mbetet përgjithësisht i ulët për shkak të nivelit të lartë të UPA dhe performancës së dobët në drejtim të matjes, mbledhjes së faturave, eficiencës së stafit dhe efiçiencës së energjisë. Këto sfida duhet të adresohen menjëherë për të përmirësuar eficiencën e shërbimit.

- Uji pa të Ardhura (UPA)

Në vitin 2021, niveli mesatar i ujit pa të ardhura (UPA) për të gjithë sektorin mbetet i lartë rreth 65.4 %, duke u krahasuar me vitin 2015 ky tregues ka pësuar një rënie prej 1.5 %. Megjithatë, që nga viti 2007, niveli UPA nuk ka patur asnjë përmirësim të dukshëm. Për më tepër, niveli i UPA-së varion dukshëm midis shoqërive UK duke filluar nga 20% deri në 84%.

Të dhënat për llogartijen e UPA-së janë kryesisht vlerësime për shkak të mungesës së matjes në puse, stacionet e pompimit, rezervuarë dhe rrjetin e shpërndarjes si dhe të nivelit të ulët të matjes tek konsumatorët. Megjithatë, UPA mbetet shumë larg objektivit prej 40% në vitin 2017 siç është përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017. Si i tillë, ky tregues është një nga sfidat kryesore që duhet të adresohet për të përmirësuar efikasitetin operacional dhe ekonomik të shoqërive UK.

Figura 1-4, Niveli i Ujit pa të Ardhura (UPA), 2007-2021

- Mbulimi me matje

Mbulimi me matje me gjithë përmirësimet e viteve të fundit, mbetet i ulët rreth 79.8% në 2021, edhe pse është rritur krahasuar me nivelin e vitit 2007. Midis 56 shoqërive UK që kanë raportuar të dhënat në 2021, mbulimi me matje shkon nga 0.15% deri në 100%. Ky tregues mbetet shumë larg objektivit prej 85% në vitin 2017, siç është përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017. Si e tillë, instalimi i ujëmatëseve në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë duhet të mbetet një nga objektivat kryesore të shoqërive UK për të shmangur abuzimet dhe keqpërdorimin e ujit.

Figura 1-5, Mbulimi me matje, 2007-2021

- Efiçienca e arkëtimit

Niveli mesatar i arkëtimit për sektorin UK në vitin 2021 ishte rreth 72.4% dhe ka pësuar përmirësime gjatë dekadës së kaluar pavarësisht luhatjeve vjetore sidomos dy vitet e fundit të lidhura me zgjedhjet qëndrore por edhe me pasojat e tërmetit të shtatorit dhe nëntorit 2019. Megjithatë, Shqipëria ende mbetet larg krahasuar me praktikat më të mira ndërkombëtare, të cilat konsiderojnë një minimum prej 95% si nivel të mirë arkëtimi. Niveli aktual është ende larg me mesataren prej 98% si objektiv që duhej arritur deri më 2017, përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të FU&K, 2011-2017. Midis 56 shoqërive UK që kanë raportuar të dhënat në vitin 2021, vetëm 9 shoqëri UK kanë arritur nivelin e praktikave më të mira ndërkombëtare në lidhje me nivelin e arkëtimeve (arkëtimet korente mbi 90%). Ky tregues duhet të përmirësohet në të ardhmen.

Figura 1-6, Norma e Arketimit, 2007-2021

- Efiçienca e stafit

Në vitin 2021, efiçienca e stafit për të gjithë sektorin UK raportohet në 5.8 staf për 1000 lidhje. Ky tregues ka pësuar përmirësime në mënyrë të vazhdueshme që nga viti 2007 kur arriti në 6.3 staf/1000 lidhje. Për më tepër, siç thuhet në Raportin e Performancës 2021 nga ERRU, shoqëritë UK kanë vazhduar të rrisin numrin e punonjësve të tyre me rreth 336 punësime të reja ku ndikim kanë patur edhe zgjedhjet vendore të vitit 2019. Si rezultat, pavarësisht rritjes së numrit të lidhjeve (për shkak të rritjes zonës së shërbimit), efikasiteti i stafit është përkeqësuar lehtë nga viti 2016 deri në vitin 2017 (+0.17). Niveli aktual i stafit të shoqërive UK është mbi standardet rajonale dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu lëvizja e stafit menaxherial pengon zhvillimin dhe profesionalizimin e punonjësve dhe mbështetja për politikat për zhvillimin e mëtejshme të kapaciteteve është e nevojshme për të siguruar dhe forcuar ekzistencën e një fuqie punëtore profesionale. Përveç kësaj, punësimi i personelit duke mos marrë parasysh as nevojat reale dhe as kualifikimet e duhura nuk duhet të vazhdojë më si fenomen. Monitorimi dhe përmirësimi i këtij treguesi të performancës është vendimtar, pasi kosto e punës përfaqëson zërin kryesor të buxhetit te operimit dhe mirëmbajtjes në shoqëritë UK, duke variuar nga 22 në 81% të OPEX-it dhe mesatarisht 34% në nivel kombëtar. Gjithashtu ky tregues lidhet dhe me cilësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore brenda shoqërisë UK.

- Efiçienca energjisë

Energjia është një tjetër çështje e rëndësishme e buxhetit të operimit dhe mirëmbajtjes në shoqëritë UK, e cila varion nga 1% deri në 78% të OPEX-it total, dhe mesatarisht 26% në nivel kombëtar. Krahasuar me vitin 2016, shumica e shoqërive UK kanë raportuar kosto më të larta të energjisë në vitin 2017, me një rritje prej 13 milionë kWh. Kjo rritje në konsumin e energjisë shpjegohet nga riorganizimi i shërbimeve të furnizmit me ujë dhe kanalizime brenda kuadrit të TAR, i cili bashkoi edhe sistemet e furnizimit me ujë të zonave rurale që kryesisht mbështeten për prodhimin e ujit me stacionet e pompimit. Ecuria e të dhënave të energjisë së konsumuar për ujësjellës në raport me volumin e ujit të prohead nga sisteme me ngritje mekanike prezanton një raport jo gjithmonë të llogjikshem e lidhur kjo edhe me vërtetesinë dhe vlefshmerinë e të dhënave të raportuar nga shoqeritë UK.

Figura 1-7, Energjia e konsumuar në raport me ujin e prodhuar

### Financat e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Situata e vështirë financiare e shoqërive UK e bën pothuajse të pamundur menaxhimin e duhur dhe të qëndrueshëm të aseteve dhe zbatimin e programeve të mëdha të investimeve kapitale.

Të ardhurat nga tarifat përfaqësojnë afërsisht 46% të burimeve të financimit të përgjithshëm të sektorit të ujit në Shqipëri. Taksat përfaqësojnë 32%, që kryesisht vijnë nga buxheti i shtetit ndërsa trasfertat përfaqësojnë deri në 22%. Në dhjetëvjeçarin e fundit, tarifat kanë përfaqësuar burimin kryesor të financimit të sektorit të ujit, me përjashtim të viteve 2014 dhe 2015, ku janë regjistruar më shumë financime nga buxheti i shtetit dhe transfertat ndërkombëtare.

Megjithëse ka pasur rritje të tarifave të ujit gjatë dekadës së fundit, niveli i ulët i arkëtimit të faturave nuk lejon që shoqëritë UK të mbulojnë kostot operimit duke rrezikuar më tej qëndrueshmërinë e tyre financiare.

Tarifat përfaqësojnë burimin kryesor të të ardhurave në mbulimin e kostove të operimit të shoqërive UK. Në vitin 2021, tarifa mesatare e ujit dhe kanalizimeve arriti në nivelin 80.86 lekë/m3, ku uji përfaqësohet me 78% dhe kanalizimet me 22%. Megjithatë gjatë dekadës së fundit, tarifa e ujit është rritur me 143%, ndërsa tarifa e kanalizimeve është rritur me 218%. Nqs krahasojmë vetëm tarifat e ujit ndërmjet shoqërive UK, ato variojne duke u nisur nga tarifa më ulët në 6.95 lekë/m3 dhe tarifa më e lartë në 90.39 lekë/m3.

Si rrjedhojë, shumica e shoqërive UK nuk janë në gjendje të mbulojnë kostot totale të operimit (TOC) për shkak të kombinimit të tarifave të ulëta, nivelit të ulët të arkëtimeve, niveleve të larta të ujit pa të ardhura dhe mungesës së përgjithshme të eficiencës së shërbimeve FU&K. Në vitin 2021, mbulimi mesatar i kostos totale (U+K+ITUN) me arkëtimet arriti në 58.3%. Përveç kësaj, shoqëritë e vogla UK e kanë të vështirë të punësojë personel të kualifikuar dhe të gjenerojnë burime të mjaftueshme të ardhurash për të siguruar teknologji moderne për operimin dhe mirëmbajtjen e aseteve të sistemeve të furinizimit me ujë dhe kanalizimeve.

Për më tepër, struktura aktuale e kostos së shoqërive UK nënvlerëson dukshëm kostot e amortizimit për mirëmbajtjen dhe zëvendesimet e sistemeve ekzistuese në mënyrë të qëndrueshme dhe në nivelin e shërbimit të dëshiruar. Bazuar në të dhënat e vitit 2021, tre kategoritë kryesore të shpenzimeve të operimit janë kostot e stafit që përfaqësojnë 42%, energjia 30% dhe mirëmbajtja e kosto të tjera 28%.

### Infrastruktura dhe Investimet në Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Sektori i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri është duke u përballur me infrastrukturen e vjetër si dhe mungesën e makinerive dhe pajisjeve vecanërisht në zonat rurale ndërkohë që identifikohen mungese e investimeve të rëndësishme drejt shërbimeve të furnizmit më ujë dhe kanalizime. Investimet në furnizimin me ujë janë nën nivelin e duhur (në raport edhe me investimet e përcaktuara në strategjinë sektoriale 2011-2017) për të mbështetur cilësinë e mirë dhe shërbimin e pandërprerë në periudhë afatgjatë.

Infrastruktura aktuale në sektorin e ujit është mjaft e amortizuar si rezultat I mungeses se mirëmbajtje se duhur. Shumica e rrjetit shpërndarës të shoqërive UK daton i ndërtuara para 60 vitesh dhe si rezultat, vlera e tij aktuale është shumë më e ulët sesa kostoja e zëvendësimit. Për shërbimet e ujësjellësit, asetet fikse për banorë variojnë nga 0 në 157,000 lekë/banorë me një mesatare prej 16,000 lekë/banorë, ndërsa mesatarja e ujërave të ndotura është shumë më e ulët me 13,000 lekë/banorë dhe shkon nga 0 deri në 359,000 lekë/banor. Kjo do të thotë që kostot e amortizimit dhe kostot e mirëmbajtjes (llogaritur si pjesë e vlerës së aseteve) do të rriten me kalimin e kohës kur infrastruktura e vjetër ekszistuese do të zëvendësohet dhe zgjerohet, duke përkeqësuar mbulimin e kostove operacionale për shërbimet UK.

Niveli i investimeve për periudhën 2007-2019 ka qënë në një mesatare vjetore prej 8.68 miliardë lekë, të ndarë pothuajse në mënyrë relativisht të barabartë midis furnizimit me ujë dhe infrastrukturës së ujërave të ndotura ne vite te vecanta. Niveli i investimeve varion nga 5.3 në 13.04 miliardë lekë në vit. Në vitin 2015 dhe 2016, niveli i investimeve u rrit respektivisht në 11.2 dhe 13.04 miliardë lekë. Megjithe nivelin e larte të investimeve të realizuara në vite të vecanta përseri mbeten larg plotesimit të nevojave për investime kapitale të projektuara në strategjinë kombëtare 2011-2017 (grafiku më poshtë).Viti 2019 shënon një trend në rritje të investimeve kapitale ku norma e investimeve nga buxheti I shtetit qëndron thuajse në nivele të njëjta me investimet e huaja.

Figura 1-7, Investimet Kapitale në vite, 2007-2019 												000/lek

| Emërtimi | Viti 2007 | Viti 2008 | Viti 2009 | Viti 2010 | Viti 2011 | Viti 2012 | Viti 2013 | Viti 2014 | Viti 2015 | Viti 2016 | Viti 2017 | Viti 2018 | Viti 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total UK (Financimi I Huaj) | 2,845,704 | 4,530,263 | 4,382,046 | 3,468,780 | 4,228,220 | 4,126,953 | 3,179,712 | 7,351,754 | 7,175,376 | 8,504,013 | 6,435,508 | 3,734,721 | 4,497,756 |
| Total UK (Buxheti I Shtetit) | 2,475,316 | 4,807,399 | 4,377,884 | 5,630,719 | 2,706,122 | 1,926,673 | 3,036,542 | 3,040,458 | 4,122,056 | 4,542,324 | 4,187,758 | 3,380,970 | 4,140,724 |
| TOTALI UK (BSH + FH) | 5,321,020 | 9,337,662 | 8,759,930 | 9,099,499 | 6,934,342 | 6,053,626 | 6,216,254 | 10,392,212 | 11,297,432 | 13,046,337 | 10,623,266 | 7,115,691 | 8,638,480 |
| TOTALI sipas strategjise 2011-2017 |  |  |  |  | 9,278,905 | 15,121,592 | 14,502,040 | 13,460,619 | 13,642,817 | 14,336,497 | 14,390,428 |  |  |

Gjatë periudhës 2007-2019, transfertat përfaqësonin një mesatare vjetore prej 4.9 miliardë lekë, ndërsa taksat 3.7 miliardë lekë.

Nga analiza e burimeve të financimit dhe destinacionit të investimeve, vlen të theksohet se financimi huaj ka qënë i fokusuar ne drejtim të ujërave të ndotura por pa lënë mënjanë furnizimin me ujë, ndërkohë që investimet për furnizimit me ujë financohen kryesisht nga buxheti i shtetit. Vëmendja e qeverisë vitet e fundit (2019-2021) është përqëndruar kryesisht në investime për të mundësuar furnizimin pa ndërprerje me ujë kryesisht për zonat urbane. Projektet e tjera të financuara nga qeveria gjermane dhe zbatuar përmes FSHZH përqendrohen kryesisht në sigurimin e furnizimit me ujë për zonat rurale.

### Përballueshmëria e tarifave

Përballueshmëria e tarifave në Shqipëri ende nuk përbën problem për shkak të nivelit të tyre të ulët. Megjithatë kjo mund të ndryshojë në të ardhmen nëse tarifat do të rriten për të mbuluar kostot e operimit.

Për shkak të tarifave të ulëta, shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizime në Shqipëri mbeten të përballueshme për një përqindje të lartë të popullsisë. Fatura e ujit përfaqëson 2.2% të të ardhurave për një familje me nivel mesatar të ardhurash dhe rreth 2% të të ardhurave për familjet me të ardhura me të ulëta. Megjithatë ky nivel mbetet nën pragun prej 5%, i cili monitorohet nga ERRU. Janë bërë përpjekje për të zhvilluar një skemë të duhur të subvencioneve për të ndihmuar familjet në nevojë, por në realitet asnjëherë nuk është realizuar. Megjithatë duhet theksuar se nëse tarifat do të rriten që të mbulojnë kostot totale të operimit, disa çështje të përballueshmërisë mund të lindin sidomos për 40% që përfaqëson familjet me të ardhura më të ulëta.

### Sfidat Kryesore të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Në vijim paraqitet nje përmbledhje e sfidave më kritike me të cilat ballafaqohet sot sektori furnzimit me ujë dhe kanalizimeve. Pikerisht nisur nga keto sfida strategjia e re 2022-2030 do të hape rrugën për të përcaktuar prioritetet e ardhshme krysore të sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.

- Qeverisje, Financime dhe Menaxhim: Financime të pamjaftueshme për të arritur objektivat strategjikë të qeverise, tarifat e ulëta, angazhimi i pamjaftueshëm dhe jo efektiv i njësive vendore në proceset operacionale dhe planifikuese, mungesa e ekonomisë së shkallës e bëjnë të vështirë për shoqërite aksionere të furnizimit me ujë dhe kanalizimet për të financuar dhe zbatuar programe madhore të investimeve kapitale. Një nga prioritetet parësore të Qeverisë Shqiptare është reformimi i sektorit UK për një sistem të besueshëm mbarëkombetar për furnizimin me ujë dhe kanalizime që ploteson nevojat të një ekonomie në zhvillim duke mbrojtur mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Objektivat kryesore të reformës në sektorin e ujesjellës kanalizimeve në Shqipëri jane:

- Përmiresimi i cilësise së shërbimeve për të gjithë popullatën brenda zonës së shërbimeve të shoqërive UK:

- Furnizim i pandërprerë me ujë për zonat urbane dhe gradualisht dhe për zonat rurale.

- Shërbime të sigurta të grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura.

- Përmirësimi i infrastrukturës se furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në të gjithë territorin.

- Menaxhimi i përmirësuar i kërkesës për ujë.

- Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare për shoqëritë ujësjellës kanalizime:

- Harmonizim gradual i tarifave në zonën e shërbimit të shoqërive rajonale sipas ndarjeve në vendimin e qeverisë (maj 2022);

- Rritja e faturimeve dhe arkëtimeve në të gjithë zonën e shërbimit.

- Hartimi i programit për administrimin e borxhit/kredive:

- Administrimi eficent i borxhit përmes marrëveshjeve të shlyerjes të dakortësuar me konsumatorët debitorë.

- Administrimi eficent i borxhit përmes marrëveshjeve të shlyerjes graduale të dakortësuar me OSHE dhe operatorët e tjerë ekonomik.

- Organizimi i transfertave graduale drejt buxhetit për shlyerjen e stokut të kredive.

- Rregjistrimi i aseteve të trashëguara nga projektet e infrastrukturës të financuara nga buxheti i shtetit dhe donatorët (IFN).

- Hartimi dhe implementimi i një programi të integruar për administrimin e aseteve.

- Përmirësimi i njohurive të fuqisë punetore dhe kapaciteteve menaxhuese

- Hartimi I strukturave te unifikuara rajonale menaxheriale dhe operacionale;

- Alokim i fondeve në buxhetin vjetor të shoqërisë UK për trajnimin e stafit menaxherial dhe operacional.

- Zbatimi i programit të certifikimit të punonjësve të shoqërive UK

- Permirësimi i qeverisjes dhe kuadrit ligjor/rregullator të sektorit:

- Harmonizimi i kuadrit ligjor kombëtar të sektorit UK në përputhje me direktivat e BE për ujin.

.

# PJESA II:  	VIZIONI, MISIONI DHE QЁLLIMET E POLITIKЁS

Në një botë që ndryshon çdo ditë e më shumë, Sektori i Shërbimeve Ujësjellës dhe Kanalizimeve duhet të jetë një sektor i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Qeveria shqiptare e ka kuptuar tashmë sa e rëndësishme është ofrimi i shërbimeve të avancuara të furnizimit me ujë dhe kanalizime dhe menaxhimi i integruar i ujit në lidhje me zhvillimin ekonomik. Kjo është arsyeja pse Strategjia Kombëtare thekson veprimet që duhen ndërmarrë për të trajtuar njerëzit dhe mjedisin si pasuritë më të mëdhaja.

Në zbatim të kësaj Strategjie, investimet në sektorin e shërbimeve ujësjellës kanalizime mund të jenë një mjet ndihmues për rritjen e shpejtë ekonomike, zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e shëndetit të qytetarëve shqiptarë. Prandaj, uji konsiderohet si një sektor ekonomik i rëndësishëm për Shqipërinë.

# Vizioni

Deklarata e Vizionit është një mesazh i thjeshtë por i fuqishëm që përshkruan punën e madhe për ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime si shërbime thelbësore dhe kritike për jetën e njeriut. Deklarata e kësaj Strategjie Sektoriale përcakton drejtimin ku do të fokusohen investimet duke synuar cilësinë më të lartë të shërbimeve për periudhën 2022-2030.

VIZIONI

Një sistem i besueshëm mbarë kombëtar për furnizimin me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura që plotësojnë nevojat per zhvillimin ekonomik dhe të shoqërisë në përgjithësi, duke ruajtur dhe mbrojtur mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e popullsisë në Republikën e Shqipërisë.

## Misioni i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime

Bazuar në aspiratat e qeverisë shqiptare për zbatimin e direktivave të BE-së, Deklarata e Misionit pasqyron qëllimin themelor të kësaj Strategjie.

DEKLARATA E MISIONIT

Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm.

Deklarata e Misionit për këtë Strategji Sektoriale shërben për të përqendruar nismat e Qeverisë në gjashtë objektivat strategjike kyçe që duhet të adresohen, si në politika ashtu edhe në veprime, për të arritur përmirësimin e dëshiruar në shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizime.

## Parimet Kryesore të Strategjisë së Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime

- Strategjia e Sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime mund të përcaktojë kushtet që duhen plotësuar si dhe mund të shërbejë si bazë për arritjen e Parimeve Kryesore të sektorit.

| PARIMET KRYESORE TË STRATEGJISË SË SEKTORIT |  |
| --- | --- |
| QËNDRUESHMËRI | Shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizime duhet të jenë ekologjikisht, teknikisht dhe financiarisht të qëndrueshëm përmes mbulimit të plotë të kostos. |
| PËRPUTHSHMËRI | Sektori i furnizimit me ujë dhe kanalizime ofron qasje universale që i plotëson të gjitha kërkesat rregullatore / europiane sipas parimit ndotësi paguan. |
| EFIÇIENCË | Shoqëritë e furnizimit me ujë dhe kanalizime të kenë efikasitet dhe performancë të cilësisë së shërbimit të barabartë me praktikën e mirë evropiane dhe sipas parimeve të ekonomisë qarkulluese. |
| PËRBALLUESHMËRI | - Të sigurohet ofrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për konsumatorët me një çmim të përballueshëm. |
| TRANSPARENCË | - Të sigurohet pjesëmarrja e publikut dhe transparenca në politikat e ujit. |

## Qëllimet e Politikës dhe Rezultatet / Masat Prioritare

Vizioni Misioni, Qëllimet e Politikës  dhe Rezultatet / Masat Prioritare të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime janë paraqitur grafikisht në Figurën 2-1. Masat Prioritare do të shtjellohen më tej në aneksin 1të Strategjisë duke përfshirë përcaktime si specifike, të matshme dhe afatet kohore.

Figura 2-1, VIZIONI – MISIONI – QËLLIMET E POLITIKËS – REZULTATET / MASAT PRIORITARE

| VIZIONI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Një sistem i besueshëm mbarë kombëtar për furnizimin me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura që plotësojnë nevojat per zhvillimin ekonomik dhe të shoqërisë në përgjithësi, duke ruajtur dhe mbrojtur mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e popullsisë në Republikën e Shqipërisë. |  |  |  |  |  |
| MISIONI |  |  |  |  |  |
| Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. |  |  |  |  |  |
| Qëllimi i Politikës 1 | Qëllimi i Politikës 2 | Qëllimi i Politikës 3 | Qëllimi i Politikës 4 | Qëllimi i Politikës 5 | Qëllimi i Politikës 6 |
| Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë. | Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. | Zbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura sipas parimeve të kontrollit dhe mbulimit të plotë të kostove operacionale. | Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. | Permiresimi dhe perditesimi i kuadrit ligjor, rregullator që mundëson ofrimin e shërbimeve furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |
| REZULTATET / MASAT PRIORITARE | REZULTATET / MASAT PRIORITARE | REZULTATET / MASAT PRIORITARE | REZULTATET / MASAT PRIORITARE | REZULTATET / MASAT PRIORITARE | REZULTATET / MASAT PRIORITARE |
| Rritja e aksesit të popullsisë në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt e cilësor. Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë: Plani afatshkurtër deri në 2023: 78.5 % Plani afatmesëm deri në 2025: 82 % Plani afatgjatë deri në 2030: 90 % | Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura. Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura: Plani afatshkurtër deri në 2023: 53.5 % Plani afatmesëm deri në 2025: 55.5 % Plani afatgjatë deri ne 2030: 65.5 % | Zhvillimi I një programi të bashkërenduar me NJQV për riorganizimin e të gjithë shoqërive egzistuese UK në shoqëri rajonale si Subjekte të Kompetencave të Perbashkëta UK. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: 15 shoqëri rajonale jane krijuar dhe rregjistruar ne QKB. | Mbulimi I kostove të mirëmbajtjes, dhe shpenzimeve kapitale për riparime dhe zëvendësime. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Mbulimi 90% i kostove O&M me Arkëtimet. Plani afatmesëm deri në 2025: Mbulimi i Kostos Totale ne masën 90% Plani afatgjatë deri në 2030: Mbulimi i Kostos Totale në masën 97% | Hartimi i një platforme dhe mekanizimave për zhvillimin e njohurive dhe trajnimeve për të gjithë aktorët sektorialë në nivel qëndror dhe lokal. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Plani kombëtar i hartuar për zhvillimin e kapaciteteve në nivel qëndror rajonal dhe lokal. Plani afatmesëm deri në 2025: Platforma për zhvillimin e kapaciteteve funksionale dhe e administruar nga AKUM. | Përmirësimi dhe zgjerimi I akteve ligjore dhe rregullatore të nevojshme për të lehtësuar proҫesin e riorganizimit të shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, në baza rajonale. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Miratim i standarteve të shërbimit për shoqërite rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Aktet e nevojshme rregullatore përkatësisht për licensimin, vendosjen e tarifave, rregullave uniforme etj, jane plotësisht efektive në funksion të aktivitetit për ofrimin e shërbimeve. |
| Rritja e orëve të furnizimit me ujë për popullsinë në të gjithë zonën e shërbimit të shoqërive rajonale UK. Rezultatet e parashikuara: Orët e furnizimit me ujë: Plani afatshkurtër deri në 2023: 16 orë/ditë Plani afatmesëm deri në 2025: 18 orë/ditë Plani afatgjatë deri në 2030: 24 orë/ditë | Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me një impiant të trajtimit të ujërave të ndotura. Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me sistemin e trajtimit të ujrave të ndotura: Plani afatshkurtër deri në 2023: 16 % Plani afatmesëm deri në 2025: 25 % Plani afatgjatë deri ne 2030: 50 % | Ristrukturimi dhe reformimi rrënjësor i institucioneve qëndrore në funksion të zbatimit të programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Struktura e re e AKUM e miratuar nga KM dhe e plotesuar me stafin dhe infrastrukturen e nevojshme. Plani afatmesëm deri në 2025: AKUM akreditohet për të të administruar fonde të BE_se për infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe kanalizimet. Plani afatgjatë deri ne 2030: AKUM, qënder ekselence dhe inovacioni për administrimin e shërbimeve dhe teknologjinë e Informacionit. | Zhvillimi dhe unifikimi gradual i tarifave sipas zonave rajonale të shërbimit, për të mundësuar gradualisht, mbulimin e plotë të kostove duke synuar mbrojtjen e konsumatorët me të ardhura të ulta. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: 5 shoqëri rajonale me tarifa të unifikuara sipas metodologjisë se përcaktuar nga ERRU. Plani afatmesëm deri në 2025: 15 shoqëri rajonale me tarifa të unifikuara sipas metodologjisë se përcaktuar nga ERRU.. | Zbatimi i vazhdueshëm i programit për trajnimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK për rritjen e kapaciteteve profesionale, forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave mes tyre. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: 1 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. Plani afatmesëm deri në 2025: 1.5 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. Plani afatgjatë deri në 2030: 2 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. | Hartimi i ligjit te ri sektorial për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, me qëllim ngritjen e mekanizmave për bashkërendimin e politikave dhe përgjegjësive të aktorëve kryesorë sektorialë. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Miratim në parlament i projektligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. Plani afatmesëm deri në 2025: Miratim dhe zbatim i aktet ligjore dhe nënligjorë në zbatim të ligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |
| Hartimi i planeve për përdorimin e ujit me efikasitet në të gjithë sektorët, duke siguruar furnizim te qëndrueshëm dhe duke rritur ndjeshem ripërdorimin e tij sipas parimeve te ekonomisë qarkulluese. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Rregullore për ripërdorimin e ujit. Plani afatmesëm deri në 2025: 3 shoqëri rajonale UK zbatojne planin sipas parimeve të ekonomise qarkulluese. Plani afatgjatë deri në 2030: Model efektiv ekonomik per ofrimin dhe administrimin e shërbimeve UK sipas parimeve të ekonomise qarkulluese. |  | Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe vlerësimin e ecurisë së zbatimit të procesit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit i ngritur brënda AKUM dhe funksional. Plani afatmesëm deri në 2025: Raporte vjetore per monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit në cilësinë e shërbimeve dhe qëndrueshmërinë financiare. | Rritja e nivelit të arkëtimit, duke synuar zbatimin e praktikave më të mira ndërkombëtare. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Niveli arkëtimit korrent: 77% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 30% Plani afatmesëm deri në 2025: Niveli arkëtimit korrent: 90% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 55% Plani afatgjatë deri në 2030: Niveli arkëtimit korrent: 100% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 80% | Zbatimi i programit kombëtar të çertifikimit sipas objektivave që janë përcaktuar për secilën shoqëri rajonale UK. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Manuali i rishikuar për trajnimin dhe ҫertifikimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Programi i ҫertifikimit funksional dhe i administruar nga AKUM. Plani afatgjatë deri në 2030: Stafi administrues dhe operues i ҫdo shoqërie rajonale është i trajnuar dhe ҫeertifikuar. | Harmonizimi i kuadrit ligjor kombëtar për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në përputhje me direktivat e BE për ujin. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: VKM për përafrimin e legjislacionit me direktivën për trajtimin e ujrave të ndotura urbane. Plani afatmesëm deri në 2025: Përputhje e plotë e legjislacionit shqiptar për ujin me direktivat e BE. Plani afatgjatë deri në 2030: Zbatimi i plotë i legjislacionit dhe monitorimi. |
| Hartimi dhe zbatimi i planeve rajonale për reduktimin i nivelit të Ujit Pa të Ardhura. Rezultatet e parashikuara: Uji pa të ardhura: - Plani afatshkurtër deri në 2023: 60% - Plani afatmesëm deri në 2025: 50 % - Plani afatgjatë deri në 2030: 30% |  |  | Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe instalimi i sistemit të pagesave onlinë për konsumatorët. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Sistem i unifikuar i faturimit në të gjithë shoqërite rajonale UK (50%). Plani afatmesëm deri në 2025: Leximi online i faturës për të gjithë shoqëritë rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Sistemi i pageseës onlinë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. | Implemetimi I një strukture re eficiente të unifikuar për shoqerite rajonale UK. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Strukturë e unifikuar dhe e miratuar në të gjithë shoqërite rajonale UK. | Hartimi dhe Zbatimi i Paketave të Ndërgjegjësimit dhe Informimit për Qytetarët. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plani kombëtar për informimin dhe ndërgjegjësimin. Plani afatmesëm deri në 2025: Platformë vjetore për organizimin e fushatave sensibilizuese në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. |
| Përmirësimi i cilësisë së ujit të pijshëm. Rezultatet e parashikuara: - Plani afatshkurtër deri në 2023: Sisteme automatike të dezinfektimit të ujit të pijshëm për të gjitha shoqëritë rajonale UK - Plani afatmesëm deri në 2025: Ngritja e 15 laboratorëve rajonale për cilësinë e ujit. - Plani afatgjatë deri në 2030: Zbatimi i Planeve per Sigurinë e Ujit të Pijshëm nga të gjitha shoqëritë rajonale UK |  |  | Hartimi dhe zbatimi efektiv i nje sistemi te unifikuar te menaxhimit dhe mirembajtjes se aseteve per shoqëritë rajonale UK. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Standarte të unifikuar për vlerësimin të aseteve në të gjithë shoqërite rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Sistemi i digjitalizuar për administrimin e aseteve funksional në 10 shoqëri rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Sistemi i digjitalizuar për administrimin e aseteve funksional në të gjithë shoqëritë rajonale UK. | Hartimi dhe zbatimi i një plani të detajuar për transformimin dixhital dhe i një qasjeje të integruar për sigurinë kibernetike për administrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plan dhe buxhet i vënë në dispozicion për infrastrukturën TIK dhe trajnimet e nevojshme sipas axhendes kombetare për digjitalizimin e shërbimeve për furnizimin me ujë dhe kanalizime. Plani afatmesëm deri në 2025: Platforma digjitale per administrimin e shërbimeve në nivel qëndror, rajonal dhe lokal, që ndërveprojnë në menyrë efektive. Plani afatgjatë deri në 2030: 80% e sistemeve infrastrukturore për furnizimin me ujë dhe kanalizimet, të automatizuara. | Zbatimi I mekanizmave për forcimin dhe përfshirjen gjinore, si dhe të pjesëmarrjes së komuniteteve lokale, në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Studimi kombëtar për barazinë gjinore në sektorin e ujit. Plani afatmesëm deri në 2025: Përqindja e përfaqësimit të grave në Këshillat Mbikqyrës është 50%. Plani afatgjatë deri në 2030: Platformë funksionale komunikimi dhe përfaqësimi të njësive dhe komuniteteve lokale në proceset e planifikimit dhe miradministrimin e shërbimeve. |
|  |  |  | Implementimi i një qasje të re në investimet në sektor drejt reduktimit të konsumit të energjisë nga shoqëritë rajonale UK, nëpërmjet investimeve për furnizimin me energji nga fotovoltaiket, vendosjes se pompave sipas kritereve te BE dhe instalimi i programit SCADA qe rrit efektshmerine e tyre. Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plani për eficensën e energjisë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Ndërtimi i sisteme alternative për furnizimin me energji elektrike për 5 shoqëri rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Programi për eficensën e energjisë funksional në të gjithë shoqëritë rajonale UK. |  |  |

## Politikat Strategjike në Mbështetje të Masave Prioritare për Sektorin

Strategjia Kombëtare e Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime është një dokument i rëndësishëm që do të orientojë Qeverinë në përpjekjet e saj në përmirësimin e sektorit UK. Strategjia parashikon (6) gjashtë Qëllime te Politikës të cilat janë specifike, të matshme dhe me afate kohore, të cilët janë përcaktuar nga Grupi i Punës Ndërministror, në mënyrë që të arrihen në afatet kohore të parashikuara.

Më tej, këto gjashtë Qëllime te Politikës janë përkthyer në Rezultate / Masa Prioritare të cilat do të detajohen nëpërmjet Planeve të Veprimit. Secila Masë Prioritare është shoqëruar me një objektiv të caktuar të performancës që do të monitorohet gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kësaj Strategjie.

Tabela 2-1 paraqet Qëllime te Politikës dhe rezultatet e parashikuar të performancës për secilën masë prioritare, së bashku me vlerat e indikatorëve të performancës për secilin vit të periudhës së planifikimit të Strategjisë. Pashaportat e detajuara të indikatorëve jepen në aneksin 3 të strategjisë.

Për të vendosur një referencë, si vit bazë është marrë 2021. Duke përdorur vlerat vjetore të vitit bazë për Treguesit e Performancës, Grupi i Punës Ndërministror, i cili ishte përgjegjës për zhvillimin e Strategjisë Sektoriale, përcaktoi një vlerë të arritshme për Treguesin e Performancës për vitin e fundit të periudhës së planifikimit, 2022-2030, si dhe vlerat e ndëmjetme për secilin nga 10 vitet e periudhës së planifikimit.

Këto tregues të parashikuara për secilën masë prioritare janë elementë kryesorë për të monitoruar, vlerësuar dhe raportuar progresin në zbatimin Strategjisë në termat afatshkurtra (2022-2023), afatmesëm (2023-2025) dhe afatgjatë (2026-2030). Ato gjithashtu do të përdoren për të identifikuar çdo devijim në mes të performancës së parashikuar dhe arritjeve aktuale vjetore në terren dhe si rrjedhim të përcaktojnë veprimet korrigjuese dhe të përditësojnë Strategjinë kur është e nevojshme. Procesi i monitorimit, raportimit dhe përditësimit të Strategjisë është detajuar më tej në Pjesen e IV.

Tabela 2-1

Objektivat Strategjike dhe Indikatorët e Performancës

| Nr | Objektivat Strategjike/Masat Prioritare | Viti Baze 2021 | Afat-shkurtër |  | Afat-mesëm |  | Afat-gjatë |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plani Viti 2022 | Plani Viti 2023 | Plani Viti 2024 | Plani Viti 2025 | Plani Viti 2026 | Plani Viti 2027 | Plani Viti 2028 | Plani Viti 2029 | Plani Viti 2030 |
| 1 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mbulimi me Ujesjelles (Niveli Kombetar) | 77.7% | 78.3% | 79.7% | 80.8% | 82.0% | 83.5% | 85.1% | 87.7% | 90.4% | 93.1% |
| 1.1.1 | Mbulimi me Ujesjelles per zonat urbane | 92.0% | 93.0% | 94.0% | 94.5% | 95.0% | 95.5% | 96.0% | 97.0% | 98.0% | 99.0% |
| 1.1.2 | Mbulimi me Ujesjelles per zonat rurale | 57.9% | 58.0% | 60.0% | 62.0% | 64.0% | 67.0% | 70.0% | 75.0% | 80.0% | 85.0% |
| 1.2 | Vazhdimesia e Furnizimit me Uje (ore/dite) | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 |
| 1.2.1 | Vazhdimesia e Furnizimit me Uje (ore/dite) Qytet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 1.2.2 | Vazhdimesia e Furnizimit me Uje (ore/dite) Fshat | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| 1.3 | Hartimi i planeve për përdorimin e ujit me efikasitet në të gjithë sektorët, duke siguruar furnizim te qëndrueshëm dhe duke rritur ndjeshem ripërdorimin e tij sipas parimeve te ekonomisë qarkulluese. | - | - | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 45.0% | 60.0% | 80.0% | 100.0% |
| 1.4 | Reduktimi i Ujit pa te Ardhura | 65.4% | 63.0% | 60.0% | 55.0% | 50.0% | 45.0% | 40.0% | 35.0% | 33.0% | 30.0% |
| 1.4.1 | Niveli i matjes se konsumit te ujit shprehur ne numer lidhjesh | 78.4% | 80.0% | 82.0% | 85.0% | 87.0% | 90.0% | 93.0% | 95.0% | 97.0% | 100.0% |
| 1.5.1 | Sisteme automatike të dezinfektimit të ujit të pijshëm për të gjitha shoqëritë rajonale UK | - | - | 30% | 50% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5.2 | Ngritja e Laboratoreve Rajonal per Cilesine e Ujit te Pijshem (15) | - | - | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5.3 | Plane per Sigurine e Ujit te perfunduara per te gjitha Shoqerite UK te Licensuara | - | - | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 2 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mbulimi me Kanalizime (Niveli Kombetar) | 53.0% | 53.5% | 54.0% | 54.5% | 55.3% | 56.0% | 57.5% | 59.1% | 60.7% | 62.3% |
| 2.1.1 | Mbulimi me Kanalizime per zonat urbane | 82.4% | 83.0% | 83.5% | 84.0% | 84.5% | 85.0% | 87.0% | 89.0% | 91.0% | 93.0% |
| 2.1.2 | Mbulimi me Kanalizime per zonat rurale | 12.6% | 13.0% | 13.5% | 14.0% | 15.0% | 16.0% | 17.0% | 18.0% | 19.0% | 20.0% |
| 2.2 | Mbulimi me Trajtim te Ujrave te Perdorura nga ITUP | 14.4% | 15.0% | 15.5% | 16.0% | 16.5% | 17.0% | 19.0% | 21.0% | 23.0% | 25.0% |
| 3 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zhvillimi I një programi të bashkërenduar me NJQV për riorganizimin e të gjithë shoqërive egzistuese UK në shoqëri rajonale si Subjekte të Kompetencave të Perbashkëta UK. | - | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2 | Ristrukturimi dhe reformimi rrënjësor i institucioneve qëndrore në funksion të zbatimit të programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | - | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3.3 | Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe vlerësimin e ecurisë së zbatimit të procesit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | - | - | 50.0% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura sipas parimeve të kontrollit dhe mbulimit të plotë të kostove operacionale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Mbulimi i Kostove te Operimit dhe Mirembajtjes (O&M) me Arketimet Korente | 80.0% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.1.2 | Mbulimi i Kostove Totale te Operimit (KTO perfshire shpenzimet per shlyerjen e kredive dhe fondet per rezervat kapitale) me Arketimet Korente | 58.3% | 65% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.2 | Tarifë e unifikuar per shoqëritë rajonale UK | - | - | 35.0% | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.3.1 | Norma e Arkëtimit Korent | 72.4% | 75.0% | 77.0% | 85.0% | 90.0% | 93.0% | 96.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.3.2 | Norma e Arkëtimit të Faturave të Prapambetura | - | - | 30.0% | 40.0% | 55.0% | 60.0% | 65.0% | 70.0% | 75.0% | 80.0% |
| 4.4.1 | Sistem i unifikuar i faturimit në të gjithë shoqërite rajonale UK | - | - | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.4.2 | Leximi online i faturës për të gjithë shoqëritë rajonale UK. | - | 30.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.4.3 | Sistemi i pagesës onlinë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. | - | - | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% |
| 4.5.1 | Standarte të unifikuar për vlerësimin të aseteve në të gjithë shoqërite rajonale UK. | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.5.2 | Sistemi i digjitalizuar për administrimin e aseteve funksional në shoqëritë rajonale UK. | - | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.6.1 | Plani për eficensën e energjisë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.6.2 | Ndërtimi i sisteme alternative për furnizimin me energji elektrike për 5 shoqëri rajonale UK. | - | - | 20.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4.6.3 | Programi për eficensën e energjisë funksional në të gjithë shoqëritë rajonale UK. | - | - | 20.0% | 35.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% |
| 5 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Plani kombëtar i hartuar për zhvillimin e kapaciteteve në nivel qëndror rajonal dhe lokal. | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.1.2 | Platforma për zhvillimin e kapaciteteve funksionale dhe e administruar nga AKUM. | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.2 | Rritja e Buxhetit te alokuar per trajnimin e Stafit te Shoqerive UK (e shprehur si % e buxhetit total te pagave) | - | - | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% |
| 5.3.1 | Manuali i rishikuar për trajnimin dhe ҫertifikimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK. | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.3.2 | Programi i ҫertifikimit funksional dhe i administruar nga AKUM. | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.3.3 | Stafi administrues dhe operues i ҫdo shoqërie rajonale është i trajnuar dhe ҫeertifikuar. | - | - | - | 30% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.4 | Strukturë e unifikuar dhe e miratuar në të gjithë shoqërite rajonale UK. | - | 20.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.5.1 | Plan dhe buxhet i vënë në dispozicion për infrastrukturën TIK dhe trajnimet e nevojshme sipas axhendes kombetare për digjitalizimin e shërbimeve për furnizimin me ujë dhe kanalizime. | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.5.2 | Platforma digjitale per administrimin e shërbimeve në nivel qëndror, rajonal dhe lokal, që ndërveprojnë në menyrë efektive. | - | - | - | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5.5.3 | Sistemeve infrastrukturore për furnizimin me ujë dhe kanalizimet, të automatizuara. | - | - | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 80.0% |
| 6 | Pershkrimi i Objektivit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Përmirësimi i qeverisjes dhe kuadrit ligjor/rregullator të sektorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Miratim i standarteve të shërbimit për shoqërite rajonale UK. | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.1.2 | Aktet e nevojshme rregullatore përkatësisht për licensimin, vendosjen e tarifave, rregullave uniforme etj, jane plotësisht efektive në funksion të aktivitetit për ofrimin e shërbimeve. | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2.1 | Miratim në parlament i projektligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. | - | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.2.2 | Miratim dhe zbatim i aktet ligjore dhe nënligjorë në zbatim të ligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. | - | - | - | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.3 | Perfundimi i procesit te harmonizimit te kuadrit ligjor kombëtar të sektorit UK në përputhje me direktivat e BE për ujin | - | - | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.4.1 | Plani kombëtar për informimin dhe ndërgjegjësimin. | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.4.2 | Platformë vjetore për organizimin e fushatave sensibilizuese në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.5.1 | Studimi Kombetar per te adresuar Barazine Gjinore | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.5.2 | Përqindja e përfaqësimit të grave në Këshillat Mbikqyrës është 50%. | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6.5.3 | Platformë funksionale komunikimi dhe përfaqësimi të njësive dhe komuniteteve lokale në proceset e planifikimit dhe miradministrimin e shërbimeve. | - | - | - | 10% | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |

# Pjesa III:   Projektet/Programet kombëtare të zhvillimit për zbatimin e strategjisë

# Investimet mbështetëse te politikave strategjike; PBA 2023-2025

| Grupi | Emërtimi institucionit | Programi | Emërtimi i Projektit | Lidhja me QP | Statusi projektit | Viti i Fillimit | Viti përfundimit te financimit | Burimi i Financimit | Vlera Totale e projektit | Financimi deri në 31.12.2021 | Buxheti 2022 - PLAN | Parashikimi për v.2023 | Parashikimi për v.2024 | Parashikimi për v.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Strategjia | (vazhdim/I ri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALI (BUXHETI DHE FINANCIM I HUAJ |  |  |  |  |  | 127,396,832 | 29,837,296 | 12,842,380 | 15,968,179 | 16,804,944 | 18,021,670 |
|  |  |  | TOTALI (Buxheti i shtetit) |  |  |  |  |  | 60,522,300 | 16,573,781 | 6,408,320 | 7,451,054 | 8,903,602 | 9,500,909 |
| 06 |  |  | MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE |  |  |  |  |  | 60,063,510 | 16,573,781 | 6,249,920 | 7,317,972 | 8,813,602 | 9,423,602 |
| 06 |  | 06370 | FURNIZIMI ME UJE DHE KANALIZIME |  |  |  |  |  | 60,063,510 | 16,573,781 | 6,249,920 | 7,317,972 | 8,813,602 | 9,423,602 |
| 06 | AKUM | 06370 | REFORMA E UJIT | 3 | vazhdim | 2022 | vazhdim | Buxheti shtetit | 1,844,746 | - | 80,000 | 512,816 | 547,814 | 479,086 |
| 06 | AKUM | 06370 | REFORMA E UJIT (Pagesa e kapitalit per SKPUK) | 3 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 91,800 | - | 76,500 | 15,300 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | REFORMA E UJIT (Ekspert per Transferimin e Aktivitetit sipas VKM) | 3 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 70,000 | - | 50,000 | 20,000 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | "Përmirësimi i infrastruktures se ujërave te zeza ne zonën bregdetare Vlorë" | 2 | vazhdim | 2019 | 2024 | Buxheti shtetit | 462,629 | 300,768 | 100,000 | 50,000 | 11,861 | - |
| 06 | Bashkia Kruje | 06370 | Shtimi i sasisë së furnizimit me ujë të qytetit të Krujës | 1 | vazhdim | 2019 | 2025+ | Buxheti shtetit | 376,514 | 186,633 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 35,867 |
| 06 | AKUM | 06370 | Permiresimi I furnizimit me uje per lagjen Kraste e Vogel, Harmes dhe qytetin Elbasan | 1 | vazhdim | 2019 | 2023 | Buxheti shtetit | 320,833 | 260,000 | 10,000 | 50,833 | - | - |
| 06 | Bashkia Belsh | 06370 | " Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit" | 1 | vazhdim | 2019 | 2023 | Buxheti shtetit | 338,328 | 312,326 | 20,000 | 6,002 | - | - |
| 06 | Bashkia Vau I Dejës | 06370 | Ujësjellësi i Vau- Dejes | 1 | vazhdim | 2019 | 2023 | Buxheti shtetit | 163,866 | 139,497 | 10,000 | 14,368 | - | - |
| 06 | Bashkia Malesia e madhe | 06370 | Furnizimi me ujë i qytetit Koplik | 1 | vazhdim | 2019 | 2025 | Buxheti shtetit | 436,386 | 300,300 | 10,000 | 50,000 | 20,000 | 56,086 |
| 06 | Bashkia Patos | 06370 | "Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti I" | 1 | vazhdim | 2019 | 2025 | Buxheti shtetit | 532,868 | 275,000 | 35,000 | 50,000 | 40,000 | 132,868 |
| 06 | Bashkia Prrenjas | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit të Ujesjellesit Prrenjas | 1 | vazhdim | 2019 | 2023 | Buxheti shtetit | 213,999 | 165,548 | 20,000 | 28,451 | - | - |
| 06 | Bashkia Kurbin | 06370 | Ndertim i rrjetit te jashtem dhe te brendshem te qytetit Lac,Faza I | 1 | vazhdim | 2019 | 2025 | Buxheti shtetit | 497,471 | 397,661 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | 19,810 |
| 06 | Bashkia Belsh | 06370 | " Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit" Faza II | 1 | vazhdim | 2019 | 2025 | Buxheti shtetit | 479,819 | 200,000 | 30,000 | 50,000 | 100,500 | 99,319 |
| 06 | AKUM | 06370 | Sistemi i menaxhimit të informacionit dhe ndërlidhjen me ndërrmarrjet e ujësjellës kanalizime . | 3 | vazhdim | 2019 | 2023 | Buxheti shtetit | 174,894 | 119,749 | 18,000 | 20,362 | - | - |
| 06 | Bashkia Libohovë | 06370 | Rikonstrusksion i rrjetit të ujesjëllsit të qytetit të Libohovës | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 312,872 | 209,668 | 50,000 | 50,000 | 3,204 | - |
| 06 | Bashkia Kavaje | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit shperndares per furnizimin me uje te qytetin Kavaje dhe ndertimi i depo uji te re ,Faza e II | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 789,942 | 448,283 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Krujë | 06370 | Rehabilitimi i puseve eksiztuese dhe ndertimi i ri i linjes se transmetimit dhe shperndarjes se ujesjellësit Fushë-Krujë | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 587,215 | 127,774 | 10,000 | 50,000 | 81,961 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Belsh | 06370 | " Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit" Faza III | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 569,421 | 65,431 | 10,000 | 50,000 | 72,833 | 129,875 |
| 06 | Bashkia Lezhë | 06370 | Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatrat Pllane, Zejmen,Markatomaj,Spiten, Tresh,Ne njesine administrative Shengjin,Bashkia Lezhe | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 295,857 | 144,760 | 105,000 | 20,000 | 26,097 | - |
| 06 | Bashkia Gjirokastër | 06370 | Ujesjellesi Lazarat | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 268,063 | 100,720 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 57,343 |
| 06 | Bashkia Polican | 06370 | Linja e dergimit te ujesjellesit Poliçan dhe rrjeti shperndares i fshatrave pronovik dhe Mbrakull, Bashkia Poliçan | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 299,396 | 134,901 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | 24,496 |
| 06 | Bashkia Finiq | 06370 | Ujësjellësi rajonal i Finiqit (Linja e jashtme)-Burimet e Merkos | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 555,177 | 406,625 | 110,000 | 15,778 | 22,774 | - |
| 06 | Bashkia Skrapar | 06370 | Rehabilitimi i ujesjellesit te qytetit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharove | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 525,174 | 425,679 | 40,000 | 30,000 | 29,495 | - |
| 06 | Bashkia Konispol | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit te bredshem te fshatit Xarre | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 58,349 | 41,713 | 10,000 | 6,636 | - | - |
| 06 | Bashkia Dropull | 06370 | Ujesjellesi nga burimi I Manxifes & Rikonstruksion I ujesjellesit te fshatrave Selo.Llovine,Krioner & Sotire, Faza II | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 393,039 | 173,772 | 60,000 | 50,000 | 49,918 | 59,349 |
| 06 | Bashkia Mat | 06370 | Ndertim i rrjetit te kuz Blloku Drita nr. 1dhe Drita Nr. 2 dhe lagjja e re, qytet Burrel | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 86,105 | 47,237 | 25,000 | 13,868 | - | - |
| 06 | Bashkia Selenicë | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit shperndares Selenicë Kote dhe Armen,Bashkia Selenice | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 93,485 | 57,975 | 15,000 | 20,510 | - | - |
| 06 | Bashkia Has | 06370 | Ndertimi i Ujesjellesit Rajonal per njesine administrative Golaj,Per fshtatrat Dobrune,Qarr i vogel, Golaj, Nikoliq dhe Vlahen,Bashkia Has | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 298,748 | 80,000 | 10,000 | 50,000 | 70,000 | 88,748 |
| 06 | Bashkia Kolonjë | 06370 | Rikonstruksioni i rrjetit të brendshëm dhe të jashtëm të furnizimit me ujë të qytetit të Leskovikut | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 274,456 | 255,227 | 10,000 | 9,229 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Kurbin | 06370 | Ndertim i rrjetit te jashtem dhe te brendshem te qytetit Lac,faza II | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 436,432 | 260,025 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 66,407 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Lushnje | 06370 | Rehabilitimi i linjes Kryesore i linjes se furnizimit me uje nga Rrotondo e Grabianit deri ne stacionin e pompave Virove, Lushnje | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 290,995 | 148,988 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 42,007 |
| 06 | Bashkia Pogradec | 06370 | Ndertimi i Ujesjellesit Udenisht- Memelisht, Pogradec | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 215,541 | 152,827 | 10,000 | 22,714 | 30,000 | - |
| 06 | Bashkia Mirdite | 06370 | Ndërtim i ujësjellësit për qytetin Rubik | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 144,513 | 55,424 | 20,000 | 30,000 | 39,089 | - |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Elbasan | 06370 | Rikonstruksion të rrjetit te ujesjellesit :Rruga Kongresi i Permetit,(NSHU), J.Dyli, Haxhire, Elbasan;Linja kryesore STP -Byshek -depo Mlize, Shushice; Linja kryesore stp Bujqes- depo Mjekes dhe ndertim pjesor rrjeti shperndares lagjja Kotor, fshati Bujqes+F.V makineri Paisje | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 144,414 | 43,987 | 50,000 | 20,428 | 30,000 | - |
| 06 | Bashkia Dibër | 06370 | Ndertimi i linjes se furnizimit me uje te pijshem Gurra e Eperme -Luzni-Peshkopi, | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 246,660 | 80,000 | 26,000 | 50,000 | 40,000 | 50,660 |
| 06 | Bashkia Shijak | 06370 | Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit për qytetin e Shijakut | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 331,620 | 280,000 | 40,000 | 11,620 | - | - |
| 06 | Bashkia Berat | 06370 | Ndërtim i linjës kryesore dhe shpërndarëse të furnzimit me ujë të njësisë administrative Velabisht, bashkia Berat | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 154,992 | 81,414 | 10,000 | 63,577 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë | 06370 | Ndërtim linjë transmetimi nga puseta Yzberisht deri në Depo Katund, Katund i Ri &Ndërtim linjë transmetimi nga puseta Yzberisht deri në Depo Qytet Nxënësve, bashkia Tiranë | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 458,174 | 180,402 | 10,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
| 06 | Sh.aUjesjelles Kanalizime Durres | 06370 | "Sistemimi i furnizimit me uje te zones turistike Hamallaj, faza e II" Sukth | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 156,176 | 122,033 | 10,000 | 24,143 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Impiant I Trajtimi i Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Drimadhe, Dhërmi | 2 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 400,305 | 220,693 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 59,611 |
| 06 | Bashkia Vlorë | 06370 | Ujesjellesi -Zona e ujit te ftohte dhe Lungomares Rrapi Uji i Ftohte - Shkolla e Marines | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 629,922 | 45,403 | 20,000 | 40,000 | 90,000 | 150,000 |
| 06 | Bashkia Mallakastër | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 497,727 | 68,440 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 129,286 |
| 06 | Bashkia Fier | 06370 | Ujesjellesi ne DMA 6 dhe ujesjellesi i zones Afrimi I Ri-shkolla Bujeqesore,Fier | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 478,935 | 300,966 | 50,000 | 30,000 | 57,969 | 40,000 |
| 06 | Bashkia Dropull | 06370 | Furnizmi me uje nga pus-shpimet I ujesjellesit rajonal Dropull i Poshtem dhe rrjeti shperndares I ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe Dervician,bashkia Dropull | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 92,784 | 69,660 | 15,000 | 8,124 | - | - |
| 06 | UK Vau I Dejës | 06370 | F.V elektropompe për stacionin e pompimit në UK Vau-Dejës | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 12,747 | 2,583 | 2,000 | 8,164 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Furnizimi me uje I zonave turistike Drimadhes,Dhermi dhe permiresimi I rrjetit te ujesjellesit te fshatit Dhermi | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 271,191 | 194,581 | 15,000 | 50,000 | 11,610 | - |
| 06 | Bashkia Kamez | 06370 | Ndertim rrjeti I ujesjellsit &Ndertim KUN,Demokracia-Bashkim Gazidede-Frutikulture,"Shkendija -Shebeniku" | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 473,983 | 339,800 | 50,000 | 50,000 | 14,183 | 20,000 |
| 06 | Bashkia Dibër | 06370 | Furnizimit me ujë Nga burimi I Grames per ujesjellesin e Peshkopise | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 737,095 | 351,000 | 70,000 | 30,000 | 58,084 | 128,011 |
| 06 | Bashkia Patos | 06370 | "Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti II | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 705,416 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 79,995 | 150,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Sarande | 06370 | Ndertim I KUZ ne bllokun mbi rrugen 5,Lagjja Nr.3,Sarande | 2 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 38,186 | 27,664 | 6,000 | 4,522 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Vore | 06370 | Pompat per UK Vore,stacioni I pompimit, Fushe Preze,Uk Vore | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 23,760 | 9,019 | 10,000 | 4,741 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Korçe | 06370 | Ndertim i ujesjellesit per fshatrat Floq,Dersnik,Vinçan,Porodine,Gjoromath,Bashkia Korce | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 31,417 | 17,835 | 8,170 | 5,449 | - | - |
| 06 | Bashkia Permet | 06370 | Rikonstruksion i ujesjellesit Rajonal te fshatrave, Kosine, Bodar, Kutal, Frasher (Vercishti -Gostomicke) Gjinkar, Petran, Rapcke, Loti I ,Njesia Administrative Piskove, Petran dhe Frasher,Bashkia Permet | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 91,409 | 28,408 | 18,000 | 40,000 | 5,001 | - |
| 06 | Bashkia Ura - Vajgurore | 06370 | Rrjeti jashtëm dhe brendshëm,njësia administrative Cukalat,Bashkia Ura Vajgurore | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 238,203 | 68,341 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 69,862 |
| 06 | Bashkia Mat | 06370 | Ndertim ujesjellsi per funzimin me uje i qytetit Burrel te fshatrave te njesise administrative Derjan dhe Rukaj -Loti I | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 669,056 | 253,807 | 100,000 | 50,000 | 71,357 | 90,000 |
| 06 | Sh.aUjesjelles Kanalizime Durres | 06370 | Rikonstruksioni me riveshje te kolektoreve ne ITUN, Instalim makinerie ne stacionet ekzistuese dhe pastrim kolektori ne zonen e qytetit,Bashkia Durres | 2 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 116,911 | 49,700 | 50,000 | 17,211 | - | - |
| 06 | Bashkia Tepelene | 06370 | Rikonstruksioni i rrjetit te jashtem dhe te brendshem te ujesjellesit ne fshatin Sinanaj,Dhemblan dhe Progonat, Bashkia Tepelene | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 125,770 | 59,917 | 40,000 | 19,102 | 6,751 | - |
| 06 | Bashkia Cerrik | 06370 | "Ndertim Ujesjellesi per fshatrat Linas, Kamunah,Mollas dhe Desar,Njesia Administrative Mollas,Bashkia Cerrik | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 337,283 | 252,457 | 60,000 | 24,826 | - | - |
| 06 | Bashkia Peqin | 06370 | Ndertimi i ujesjellesit per fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj,Bashkia Peqin | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 97,447 | 74,529 | 15,000 | 7,918 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje | 06370 | Ndertimi i fshatrave Stan Karbunare dhe Kashtebardhe, Bashkia Lushnje | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 138,650 | 35,000 | 15,000 | 50,000 | 38,650 | - |
| 06 | Bashkia Kolonjë | 06370 | Ndertim ujesjellesi I qytetit Ersekë dhe të fshatrave, Faza e II-të nga Burimet e Kozelit | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 497,280 | 244,600 | 200,000 | 30,000 | 22,680 | - |
| 06 | Bashkia Maliq | 06370 | Ndertimi I ujesjellesit Macurisht-Plase,Bashkia Maliq | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 189,770 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 59,770 |
| 06 | Bashkia Pogradec | 06370 | Ujesjellesi i Mokres Faza e I,Bashkia Pogradec | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 147,519 | 20,000 | 18,000 | 30,016 | 29,504 | 50,000 |
| 06 | Bashkia Devoll | 06370 | Ujesjellesi i fshatit Hoçisht,Bashkia Devoll | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 79,541 | 46,000 | 30,000 | 3,541 | - | - |
| 06 | Bashkia Devoll | 06370 | Ujesjellesi i Jashtem dhe I brendshem fshati Sinice,Cete, Miras,Qyteze Njesia administrative Miras,Bashkia Devoll | 1 | vazhdim | 2020 | 2025 | Buxheti shtetit | 177,590 | 52,992 | 40,000 | 50,000 | 23,008 | 11,590 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Vau I Dejes | 06370 | Furnizimi me Uje zones Mjede dhe Shelqet ,Bashkia Vau I Dejes,Bashkia Vau I Dejes | 1 | vazhdim | 2020 | 2025+ | Buxheti shtetit | 178,459 | 35,795 | 10,000 | 50,000 | 12,665 | 50,000 |
| 06 | Bashkia Vlorë | 06370 | Ndertimi I ujesjelesit ne rrugen transballkanike Vlore,Bashkia Vlore | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 166,940 | 92,548 | 15,000 | 50,000 | 9,392 | - |
| 06 | Bashkia Sarande | 06370 | Rikonstruksion I ujesjellesit Ksamil(Depo +Rrjeti shperndares-lagjja nr.3dhe Nr .4) | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 157,361 | 71,490 | 20,000 | 50,000 | 15,871 | - |
| 06 | Bashkia Himare | 06370 | Permiresimi i sistemit te furnizmit me uje te zonave Dhermi,Faza II, Gjilek,Kondraq dhe Palasë,bashkia Himare | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 196,833 | 150,000 | 20,000 | 26,833 | - | - |
| 06 | Bashkia Malesia e madhe | 06370 | Ndertim I ujesjellesit Bajze,Bashkia Malesi e Madhe | 1 | vazhdim | 2020 |  | Buxheti shtetit | 386,553 | 97,489 | 10,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
| 06 | Bashkia Tropoje | 06370 | Ujesjellesi i fshatit Dragobi | 1 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 68,269 | 33,862 | 10,000 | 24,408 |  |  |
| 06 | Bashkia Bulqize | 06370 | Ndertim Rrjeti shperndares I fshatrave Gjorice si dhe ndertim depo Uji-faza e II | 1 | vazhdim | 2020 | 2024 | Buxheti shtetit | 229,381 | 66,000 | 60,000 | 50,000 | 53,381 | - |
| 06 | Bashkia Berat | 06370 | Ujësjellësi i fshatit Duhanas, fshati Lapardha 1,Otllak dhe Orizaj, Bashkia Berat | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 438,068 | 219,349 | 10,000 | 50,000 | 94,045 | 64,674 |
| 06 | Bashkia Kuçove | 06370 | Ndërtimi i ujësjellesit për fshatrat Lumas, Pëllumbas, Bardhaj, Sheqez, Vodës, Krekez dhe Koritez, Njësia Administrative Lumas dhe ndërtimi i pjesshëm i ujësjellsit në fshatin Tapi, Njësia Administrative Perondi,Bashkia Kuçovë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 422,452 | 86,320 | 80,000 | 40,000 | 70,000 | 60,000 |
| 06 | Bashkia Skrapar | 06370 | Furnizimi me ujë i fshtatrave Gjerbes dhe Kakruk, bashkia Skrapar | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 107,237 | 54,025 | 21,118 | 10,151 | 21,942 | - |
| 06 | Bashkia Polican | 06370 | Furnizimi me ujë i fshatrave Vertop,Bregas,Fushe Peshtan dhe Vodicë,bashkia Poliçan | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 835,721 | 168,000 | 20,000 | 50,000 | 75,000 | 200,000 |
| 06 | Bashkia Dibër | 06370 | Furnizimi me ujë nga burimi i Gramës për ujësjellësin e Peshkopisë- Faza II | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 203,657 | 42,060 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 21,596 |
| 06 | Bashkia Bulqize | 06370 | Rikonstruksion total i rrjetit të furnizmit me ujë të qytetit Bulqizë dhe rrjeti shpërndarës i qytetit te ri Bulqizë Faza II | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 180,207 | 36,055 | 15,000 | 15,000 | 70,000 | 44,152 |
| 06 | Bashkia Bulqize | 06370 | Ndertimi rrjeti furnizimit dhe rrjeti shperndares ujesjellesi Lagja Allmet dhe ndertimi I rrjetit te KUZ lagja e Vjeter qytetit Bulqize, bashkia Bulqize | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 387,810 | 127,865 | 15,000 | 38,933 | 100,000 | 106,012 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Bulqizë | 06370 | Ndërtim linje furnizimi për Batër Jugore Depo dhe rikonstruksion i ujësjellësit të brendshëm të qytetit Krastë dhe fshatrave Qarr dhe Malcu | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 93,605 | 64,888 | 9,000 | 19,716 | - | - |
| 06 | Bashkia Mat | 06370 | Ndërtimi i rrjetit shpërndarës së qytetit të Burrel ( Faza I+Faza II) ,Bashkia Mat | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 1,242,744 | 449,031 | 124,478 | 50,000 | 60,000 | 120,000 |
| 06 | Bashkia Mat | 06370 | Ndërtim ujësjellësi për funzimin me ujë te qytetit Burrel dhe të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj -Loti II | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 335,832 | 107,635 | 60,000 | 50,000 | 48,197 | 70,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Durrës | 06370 | Rikonstruksione në rrjetit ekzistues të qytetit Durrës, zona 14 ,Bashkia Durrës | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 234,484 | 43,501 | 60,000 | 50,000 | 40,983 | 40,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Durrës | 06370 | Rikonstruksione në rrjetit ekzistues të qytetit të Durrësit zona 10 & 13/1, bashkia Durrës | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 472,270 | 95,977 | 60,000 | 50,000 | 67,000 | 80,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Durrës | 06370 | Ndërtimi i KUZ Shënavlash | 2 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 422,421 | 60,534 | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
| 06 | Bashkia Shijak | 06370 | Rikonstruksion i tubacionit së dergimit DN 400 mm nga mbikalimi i Vorës deri në depo V= 2000 m3 Shijak, rrjet shpërndarës të fshatrave Maminas-Karec-Bilalas-Karpen Bodinak,Loti I | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 247,129 | 70,000 | 20,000 | 50,000 | 57,129 | 50,000 |
| 06 | Sh.a Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime Elbasan | 06370 | Makineri Pajisje per UK Elbasan | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 177,600 | 36,000 | 48,000 | 50,000 | 43,600 | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Belsh | 06370 | KUZ Belsh -Lagjja Hysaj | 2 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 78,925 | 56,800 | 10,000 | 12,125 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Peqin | 06370 | Ujësjellësi fshatit Bishqem Xhami dhe ndërtim Pusi në fshatin Bardhës | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 56,663 | 24,439 | 10,000 | 22,224 | - | - |
| 06 | Bashkia Peqin | 06370 | Ndërtim rrjeti I Ujësjellesit te fshatit Bicaj dhe Caushaj | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 137,053 | 57,416 | 36,000 | 37,289 | 6,349 | - |
| 06 | Bashkia Peqin | 06370 | Rikonstruksion sektori i depove Peqin | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 69,560 | 31,897 | 15,000 | 6,963 | 15,700 | - |
| 06 | Bashkia Peqin | 06370 | Ndërtim i kanazimeve të ujërave të zeza të zeza të qytetit Peqin | 2 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 60,249 | 12,054 | 12,000 | 16,195 | 20,000 | - |
| 06 | Sha Ujësjellës Kanalizime Lushnje | 06370 | Rikonstruksion i linjës nga STP Gajde ne STP Toshkëz | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 184,805 | 87,840 | 19,000 | 40,000 | 37,965 | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Kelcyre | 06370 | Rikonstruksioni i rrjetit të ujesjellësave për fshatrat Gorikë dhe Sukë, bashkia Këlcyrë | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 57,267 | 29,690 | 6,000 | 21,577 | - | - |
| 06 | Bashkia Tepelene | 06370 | Ndërtim i rrjetit të jashtëm për shtimin e sasisë së ujit te pijshëm të fshatit Salari, bashkia Tepelenë | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 33,879 | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 19,879 | - |
| 06 | Bashkia Tepelene | 06370 | Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë të fshatit Nivicë & Rexhinë,ndertimi i ujesjellesit Peshtan- Mezhgorane bashkia Tepelenë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 232,667 | 67,000 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | 45,667 |
| 06 | Bashkia Memaliaj | 06370 | Ndërtimi ë ujësjellesit rajonal për fshatrat Vasiar, Iliras, Qesarat, Anë Vjose, Toç, Lulëzim,Zhulaj Krahas dhe qyteti Memaliaj | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 487,379 | - | 10,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Korçe | 06370 | Investime në ujësjellsa në zonat rurale në njësitë administrative Mollaj,Bulgarec,Voskopojë,Voskop Drenovë | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 71,045 | 23,026 | 30,000 | 11,513 | 6,507 | - |
| 06 | Bashkia Kolonjë | 06370 | Rrjeti shpërndarës të furnizimit me ujë në 14 fshatrat e Kolonjës, Bashkia Kolonjë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 390,876 | 78,049 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Kolonjë | 06370 | Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatrat e thellë të Kolonjës(Taç Qendër,Taç Poshtë, Kabash, Kodras, Gjonc, Prodan, Shelegur, Vrepçkë,Radanj, Radat, Kolani, Priftas, Barmash, Mesarë, Spanjollas,Blush dhe Boshanjë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 247,472 | 145,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,472 |
| 06 | Bashkia Pustec | 06370 | Furnizimit me ujë për Bashkine Pustec | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 540,800 | 108,199 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| 06 | Bashkia Pogradec | 06370 | Ndertim i ujesjellesit rajonal Cerrave & Dardhas-Burimet e Gurrasit | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 929,823 | 186,173 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
| 06 | Bashkia Pogradec | 06370 | Përfundimi i gjithë rrjetit të Kanalizimeve te Ujrerave të ndotura ne Njesine administrative Pogradec dhe Njesine administrative Buçimas,Bashkia Pogradec | 2 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 939,979 | 188,753 | 170,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 |
| 06 | Bashkia Pogradec | 06370 | Ujësjellësi i Mokrës Faza e II-të | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 264,000 | 52,999 | 26,637 | 26,637 | 60,000 | 50,000 |
| 06 | Bashkia Kukës | 06370 | Optimizimi i Furnizimit me ujë të qytetit Kukës,Bashkia Kukës | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 305,672 | 61,198 | 10,000 | 44,551 | 31,474 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Lezhë | 06370 | Furnizimi me uje per zonat bregdetare te njesise administrative Shenkoll,Bashkia Lezhe | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 786,273 | 188,378 | 20,000 | 50,000 | 74,000 | 120,000 |
| 06 | Bashkia Lezhë | 06370 | Ndertimi i Ujesjellesit ne fshatrat Pllane, Zejmen,Markatomaj,Spiten, Tresh ne njesine administrative Shengjin,Bashkia Lezhe Loti i II | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 160,620 | 102,160 | 50,000 | 8,460 | - | - |
| 06 | Bashkia Kavaje | 06370 | Paisje për Impiantin e ujërave të zeza Kavajë dhe Ujësjellesi i fshatit Luz, lidhjet +matësat familjare, Bashkia Kavajë | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 174,282 | 35,007 | 15,000 | 17,503 | 106,772 | - |
| 06 | Bashkia Kavaje | 06370 | Furnizimi me zonat bregdetare, Plazhi i Gjeneralit -Bardhor -Karpen -Synej Bashkia Kavajë-Varinati I, LOTI I | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 188,550 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | 58,550 | - |
| 06 | Bashkia Rrogozhine | 06370 | Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit të ujësjellësit te fshatrave Lekaj, Harizaj, Kryeluzaj, Zambisht, Okshtun dhe Mushnik të njësisë administrative Lekaj, Bashkia Rrogozhinë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 298,992 | 92,277 | 30,000 | 29,945 | 66,769 | 80,000 |
| 06 | Bashkia Rrogozhine | 06370 | Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza, Lagja e re Gocë , bashkia Rrogozhinë | 2 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 29,171 | 5,897 | 3,000 | 2,948 | 17,325 | - |
| 06 | Bashkia Divjake | 06370 | Furnizimi me ujë për zonat bregdetare të bashkise divjake dhe njësisë administrative Rremas Loti I-njësisë administrative Rremas | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 416,719 | 98,896 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Kamez | 06370 | Ndërtimi i rrjetit të Ujësjellësit në Zonën Fushë Kamëz, Bashkia Kamëz | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 307,887 | 136,488 | 60,000 | 40,000 | 41,398 | 30,000 |
| 06 | Bashkia Kamez | 06370 | Ndërtimi i rrjetit KUZ dhe furnizimi me uje i zonës Valiasi i Ri | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 755,901 | 152,146 | 110,000 | 50,000 | 100,000 | 130,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalzime Kamez | 06370 | Ndërtim linje e re në tubacionin d=700mm te Bovillës së vjeteër,L=6.0 km( Zëvendësimi i tubacionit ekzistues-hekuri nga liqeni i Zallherit deri te Kafja e Rremës) | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 738,224 | 219,327 | 20,000 | 30,000 | 5,000 | 100,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë | 06370 | Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm, Boville 1800l/s faza e II me 1200 l/s | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 966,891 | - | 10,000 | 50,000 | 120,000 | 130,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Tiranë | 06370 | Ndërtim tubacion transmetimi Basen presioni -Tunel-Partitar-Depo Daias​ , Sh.a. Ujësjellës Kanalizime Tiranë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 925,160 | 269,424 | 10,000 | 50,000 | 110,000 | 110,000 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Konispol | 06370 | Blerje pompash në stacionin e Mursisë Sh.A. Ujësjellës Konispol | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 9,027 | 3,829 | 915 | 4,283 | - | - |
| 06 | Bashkia Vlorë | 06370 | Rikonstruksion i ujësjellësit në 15 fshatrat e njësisë Administrative Novoselë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 874,700 | 128,551 | 20,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles kanalizime Vlore | 06370 | Përmirësime të sistemit me ujë në lagjet ish-fabrika e Çimentos-Partizani-Karabash,dhe rindërtimi i ujësjellësit ne babice të vogël ,njësia aministrative Qendër Vlorë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 244,855 | 49,745 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 95,110 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles kanalzime Vlore | 06370 | Ndërtim KUZ ,rrjeti tercial ( Lidhjet familjare) për UK Vlorë | 2 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 328,106 | 65,947 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 |
| 06 | Bashkia Dropull | 06370 | Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit të Derviçian, Sofratik dhe Terihat,Bashkia Dropull | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 142,831 | 48,869 | 14,434 | 14,434 | 65,093 | - |
| 06 | Bashkia Dropull | 06370 | Rikonstruksioni i rrjeteve të brendshme të ujesjellësit të fshatrave Zervat, Vanistër,Haskov,Dhujan,Gorocë,Frashtan, Lugar dhe Grapsh,Bashkia Dropull | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 247,137 | 80,464 | 35,000 | 20,000 | 65,000 | 46,673 |
| 06 | Bashkia Finiq | 06370 | Rikonstruksion dhe zgjerim i linjës ekzistuese të ujësjellsit Krongj-Finiq, linja të reja të jashtme të fshatrave Vrion, Karahaxh, Çlirim, Bregas si dhe linja e brendshme e fshatit Çlirim,Bashkia Finiq | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 300,169 | 160,217 | 50,000 | 30,109 | 59,843 | - |
| 06 | Bashkia Finiq | 06370 | Ndërtim ujësjellësi Rajonal nga burimet e Leshnicës, Bashkia Finiq | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 462,295 | 124,467 | 48,000 | 40,000 | 100,000 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Puke | 06370 | Ujësjellësi i fshatit Gjegjan,Bashkia Pukë | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 144,824 | 34,878 | 10,000 | 17,439 | 82,507 | - |
| 06 | Bashkia Puke | 06370 | Ujësjellësit i fshatit Luf ,bashkia Puke | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 96,300 | 89,560 | 5,000 | 1,740 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Sarande | 06370 | Ndërtim i sistemit të KUZ, rrjet sekondar dhe terciar, Ksamil, Sh.A. Ujësjellës kanalizime Sarandë | 2 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 94,750 | 19,667 | 10,000 | 9,834 | 55,250 | - |
| 06 | Bashkia Sarande | 06370 | Furnizimi me ujë i zonës Baba Rrexhepi dhe lugu i Dardhës, Faza e II (Loti Përfundimtar) | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 378,837 | 77,349 | 65,000 | 25,000 | 60,000 | 70,000 |
| 06 | Sh.aUjesjelles Kanalizime Durres | 06370 | ‘‘Rikonstruksione ne rrjetin ekzistues te qytetit te Durresit” zona 13/2 dhe ndertimi i depos 2/2 | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 442,453 | 90,000 | 60,000 | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Roskovec | 06370 | Permiresimi i furnizimit me uje të njësisë Administrative Strum(Rikonstruksion I ujësjellesit të fshtit Sukë 1 ,Sukë 2, Strum dhe Velmish 2) | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 221,988 | 44,925 | 30,000 | 10,000 | 72,063 | 65,000 |
| 06 | Bashkia Rrogozhine | 06370 | Rikonstruksion i ujesjellesit Gose,Bashkia Rrogozhine | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 191,505 | 68,699 | 20,000 | 5,000 | 97,806 | - |
| 06 | Bashkia Mallakastër | 06370 | Ndertimi linje transmetimin rrjeti jashtem ujesjellesi Rajonal (Nga Burimi I Pocemit) | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 568,485 | 115,157 | 4,500 | 38,863 | 99,500 | 179,500 |
| 06 | Sha Ujësjellës Kanalizime Lushnje | 06370 | Tubacioni i dërgimit nga stacioni Virovë-Depo 2500 m3, rrjeti shperndares i furnizimit me ujë të lagjes 18 Nentori (Unaza e Lushnjë -Autostradë), rrjeti shperndarës i furnizimit me uje të lagjes Karbunarë | 1 | vazhdim | 2021 | 2025+ | Buxheti shtetit | 301,087 | 37,520 | 30,000 | 20,000 | 80,000 | 90,000 |
| 06 | Bashkia Konispol | 06370 | Përmiresimi I infrastruktures se furnizimit me uje ne fshatrat e bashkise Konispol | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 98,339 | 19,700 | 5,000 | 10,000 | 63,639 | - |
| 06 | Bashkia Permet | 06370 | Ndertim I ujesjellesit Pacomit,Bashkia Permet | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 63,805 | 12,999 | 4,000 | 4,000 | 42,805 | - |
| 06 | Bashkia Kelcyre | 06370 | Ndertim ujesjellesash per njesine administrative Ballaban,Suke dhe Dishnice Loti I ( Nj.A Ballaban & Suke) | 1 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 296,328 | 60,000 | 4,000 | 20,000 | 112,328 | 100,000 |
| 06 | Bashkia Librazhd | 06370 | Ndertimi I ujesjellesit te fshatit Polis Gostim, Njesia Administrative Polis, Bashkia Librazhd. | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 77,721 | 15,894 | 10,000 | 10,000 | 41,828 | - |
| 06 | Bashkia Himare | 06370 | Rikonstruksioni i ujesjellesit te Piqerasit | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 87,068 | 18,184 | 20,000 | 6,000 | 42,884 | - |
| 06 | Bashkia Himare | 06370 | Ndertimi I ujesjellesit Vranisht | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 194,444 | 89,471 | 5,000 | 10,000 | 89,973 | - |
| 06 | Bashkia Himare | 06370 | Ujesjellesi I zones Barmush, Hore- Vranisht | 1 | vazhdim | 2021 | 2024 | Buxheti shtetit | 40,130 | 8,456 | 4,000 | 10,000 | 17,675 | - |
| 06 | Bashkia Fier | 06370 | Ndertim i Sistemit te trajtimit dhe largimit te ujrave te perdoruara te spitalit memorial Fier | 1 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 24,042 | 5,033 | 14,009 | 5,000 | - | - |
| 06 | Sh.aUjesjelles Kanalizime Kolonjë | 06370 | Vendosje Matësash në pallatet me kollonë të brendshëme ne qytetin e Leskovikut dhe ne fshatin Mollas | 1 | vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 14,901 | - | 2,980 | 5,960 | 5,960 |  |
| 06 | Bashkia Devoll | 06370 | Ujesjellesi i Jashtem dhe I brendshem fshati Sinice,Cete, Miras,Qyteze Njesia administrative Miras,Bashkia Devoll (Shtese Kontrate) | 1 | vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 33,659 | - | 6,732 | 13,464 | 13,464 |  |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Rrogozhine | 06370 | Matesa uji per UK Sh.a Rrogozhine | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 11,201 | - | 2,307 | 9,228 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime MAt | 06370 | Ndërtim ujësjellësi për furizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III | 1 | vazhdim | 2022 | 2025 | Buxheti shtetit | 130,447 | - | 26,089 | 30,000 | 37,500 | 36,858 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim I rrjetit të transmetimitnga stacioni I pompave Bambull për depo uji qytet Memaliaj dhe vendosja e matësave të ujit në kollonë | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 55,818 | - | 11,164 | 44,655 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim rrjeti kryesor furnizimi me uje I fshatrave të Njësisë Administrative Maqellarë dhe rrjeti shpërndarës fshati Kërçisht I Sipërm | 1 | vazhdim | 2022 | 2025 | Buxheti shtetit | 123,443 | - | 24,689 | 30,000 | 30,000 | 38,754 |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Divjake | 06370 | Rehabilitim I stacioneve te pompimit Divjake | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 5,952 | - | 1,190 | 4,762 | - | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Cerrik | 06370 | Vendosje matësash në pallatet me kollonë të brendshëme,Bashkia Cerrik | 1 | vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 39,441 | - | 8,127 | 15,000 | 17,510 |  |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Permet | 06370 | Vendosje matësash në pallate me kollonë të brendshme në qytetin e Përmetit | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 14,102 | - | 2,820 | 11,282 | - |  |
| 06 | Bashkia Tepelene | 06370 | Furnizim dhe vendosje matësash uji në pallatet me kollonë të brendshme, qyteti Tepelenë | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 15,323 | - | 3,065 | 12,259 | - |  |
| 06 | Bashkia Klos | 06370 | Sistemi I kanaleve te ujerave te zeza KUZ dhe Ujerave te bardha KUB, ne rruget Riza Begçela dhe Murat Basha,Bashkia Klos | 2 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 25,233 | - | 5,047 | 20,186 | - |  |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Sarande | 06370 | Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil | 2 | vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 52,420 | - | 10,484 | 20,000 | 21,936 | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim ujësjellësi Rajonal nga burimet e Përroit të Lopës dhe Gurrave të Ketës,Faza I | 1 | vazhdim | 2022 | 2025+ | Buxheti shtetit | 434,809 | - | 86,962 | 50,000 | 114,374 | 84,700 |
| 06 | Bashkia Bulqizë | 06370 | Ndërtim sistem kanalizimesh dhe Impiant Trajtimi të Ujrave të Ndotura në qytetin Bulqizë e Re | 2 | vazhdim | 2022 | 2025+ | Buxheti shtetit | 258,682 | - | 51,736 | 40,000 | 50,000 | 70,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime MAt | 06370 | Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel | 1 | vazhdim | 2022 | 2025+ | Buxheti shtetit | 699,000 | - | 139,800 | 47,000 | 70,000 | 125,000 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Kurbin | 06370 | Ndërtimi I rrjetit të jashtëm dhe të brendshëm të qytetit Laç, Faza e IV-ërt | 1 | vazhdim | 2022 | 2025+ | Buxheti shtetit | 540,431 | - | 108,086 | 50,000 | 70,000 | 126,936 |
| 06 | Sh.a Ujesjelles Kanalizime Diber | 06370 | Furnizimi me ujë të pijshëm për fshatrat Brezhdan dhe Ushtëlencë, Nj.A. Qëndër Tomin | 1 | vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 95,783 | - | 19,157 | 23,500 | 56,126 | - |
| 06 | Sh.a Ujësjellës Kanalizime Shkodër | 06370 | Rikonstruksion i vepres se marrjes dhe linjes se dergimit te fshatit Postribe | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 11,260 | - | 2,252 | 9,008 | - | - |
| 06 | Qarku Shkoder | 06370 | Ndërtim Ujësjellësit Muriqan (me bashke financim) | 1 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 54,915 | - | 10,983 | 43,932 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Mirmbajtje e kantierit te Tiranes se Madhe. | 2 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 17,000 | - | 3,400 | 13,600 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Punime ne kaptazh per furnizimin me uje te Fshatrave te Nj.Adm Derjan Rukaj | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 153,028 | - | - | 30,606 | 30,000 | 30,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel, Faza II | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 510,450 | - | - | 102,090 | 50,000 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brendshëm të ujësjellësit vtë qytetit Patos, Loti III | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 755,400 | - | - | 151,080 | 50,000 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Përmirësimi I furnizimit me ujë të pijshëm të NJ.A. Kuman dhe Kurjan, Bashkia Roskovec | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 231,888 | - | - |  | 46,378 | 70,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim ujësjellësi I fshatit Mamaj,Tepelene | 1 | I RI | 2024 | 2024 | Buxheti shtetit | 65,058 | - | - |  | 13,012 | 52,046 |
| 06 | AKUM | 06370 | Impiant trajtimi I ujrave te ndotura Faza II, Kompleksi turistik Grren Coast, Dhrale, Palase | 2 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 460,976 | - | - |  | 92,195 | 70,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Furnizimi me uje I zones turistike bregdetare Palase-Dhermi nga Burimet e Tragjasit,Faza I | 1 | I RI | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 314,881 | - | - | 62,976 | 50,000 | 201,905 |
| 06 | AKUM | 06370 | Furnizimi me uje I zones turistike bregdetare Palase-Dhermi nga Burimet e Tragjasit,Faza II | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 447,408 | - | - | 89,482 | 50,000 | 307,926 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksion dhe ndertim I rrjetit te Kanalizimeve te zonave informale, Harmes, pjeserisht Krasta e Vogel, pjeserisht lagjia Dyli Haxhire dhe pjeserisht Lagjia Katund I Ri | 2 | I RI | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 859,479 | - | - | 171,896 | 257,844 | 429,739 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ujesjellesi I fsharave Vajze, Ramice, Velçe, Treblove,Bashkia Selenice | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 209,524 | - | - |  | 41,905 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Optimizimi I unjësjellësit të qyteti të Vorës dhe rrethinat | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 937,788 | - | - |  | 187,558 | 70,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksioni I rrjetit te ujesjellesit te fshatit Çiflik dhe ndertim pusi,Bashkim Konispol | 1 | I RI | 2024 | 2024 | Buxheti shtetit | 68,479 | - | - |  | 13,696 | 54,783 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikostruksion I rrjetit te ujesjellesit ne fshatin shenavlash,nj.adm,Rrashbull,bashkia Durres | 1 | I RI | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 130,225 | - | - | 26,045 | 50,000 | 54,180 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksion I rrjetit teujesjellesit ne lagjen Karroqerre.lagjen Rexhep,Lagjen Vllazeri dhe fshatin Pjeze,Nj.adm Xhafzotaj,bashkia Shijak | 1 | I RI | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 101,264 | - | - | 20,253 | 50,000 | 31,012 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim ujësjellësi Rajonal nga burimet e Përroit të Lopës dhe Gurrave të Ketës, faza II | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 150,000 | - | - | 30,000 | 50,000 | 30,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rehabilitimi I ujësjellësit Plasë , Zvirinë, Zvezdë, Burimas,Leminot, Bregas, Podgorie te Bashkise Maliq | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 334,567 | - | - |  | 66,913 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim I ujësjellësit Çukë-Bërdënesh, Sarandë | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 399,376 | - | - |  | 79,875 | 70,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Instalimi I matësave të ujit për abonentët familjarë në qytetin Bajram Curri | 1 | I RI | 2023 | 2024 | Buxheti shtetit | 15,337 | - | - | 3,067 | 12,269 | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim ujësjellësi për fshatin Orizaj,Munushtir, Radesh, Verzhezhe,Store, NJ. A. Qendër, Skrapar | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 320,606 | - | - |  | 64,121 | 100,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Furnizim me uje te fshatrave te njesise administartive Xiber(Xiber Hane,Petralbe,Shkalle,Xiber Murize,Gur i Bardhe,Kete), KLOS | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 292,390 | - | - | 58,478 | 87,717 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Furnizim me uje per fshatrat e njesise administrative Sllove | 1 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 374,430 | - | - |  | 74,886 | 91,013 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndërtim KUZ , fshatrat Gjoricë e Sipërme dhe Gjoricë e Poshtëme, Nj.A. Gjoricë | 2 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 298,026 | - | - | 59,605 | 100,000 | 78,420 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ndertimi I rrjetit te Ri te KUZ te lagjes Uznovë, Rajoni Nr.3 Berat | 2 | I RI | 2024 | 2025+ | Buxheti shtetit | 200,320 | - | - |  | 40,064 | 30,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rrjti shperndares per qytetin Rreshen | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 95,000 | - | - | 19,000 | 20,000 | 30,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Ujesjellesi rajonal I Finiqit,Burimet e Merkos,Rrjeti shperndares | 1 | I RI | 2023 | 2025+ | Buxheti shtetit | 200,000 | - | - | 40,000 | 30,000 | 40,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Zevendesimi I tubacionit te dergimit te ujrave te ndotura me presion,stacioni pompimit Kanali Cukes. | 2 | I RI | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 62,000 | - | - | 12,400 | 20,000 | 29,600 |
| 06 | AKUM | 06370 | SUPERVIZION PUNIMESH PER OBJEKTE TE REJA | 1+2 | I ri | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 92,241 | - | - | 10,816 | 21,576 | 34,772 |
| 06 | AKUM | 06370 | SUPERVIZION PUNIMESH | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 470,347 | 137,927 | 60,676 | 127,871 | 74,013 | 59,577 |
| 06 | AKUM | 06370 | Leje infrastrukturore per objektet Buxhetore | 1+2 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 1,500 | - | 1,000 | 500 |  |  |
| 06 | AKUM | 06370 | Shpronesime per objektet buxhetore | 1+2 | vazhdim | 2022 | 2023 | Buxheti shtetit | 1,928 | - | 10,000 | 1,928 |  |  |
| 06 | AKUM | 06370 | STUDIM PROJEKTIME TE REJA | 1+2 | I ri | 2023 | 2025 | Buxheti shtetit | 160,946 | - | - | 32,189 | 48,284 | 80,473 |
| 06 | AKUM | 06370 | STUDIM PROJEKTIME+OPONENCE | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2023 | Buxheti shtetit | 459,749 | 216,153 | 90,027 | 153,569 | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | KOSTO LOKALE | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 499,790 | 159,790 | 220,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | TVSH | 1+2 | vazhdim | 2021 | 2025 | Buxheti shtetit | 2,511,383 | 153,632 | 880,885 | 786,866 | 290,000 | 400,000 |
| 56 |  |  | FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT |  |  |  |  |  | 458,790 | - | 158,400 | 133,082 | 90,000 | 77,307 |
| 56 |  | 06210 | Programe Zhvillimi |  |  |  |  |  | 458,790 | - | 158,400 | 133,082 | 90,000 | 77,307 |
| 56 | Fondi Shqiptar I Zhvillimit | 06210 | Fondi Shqiptar i Zhvillimit (TVSH) Ujesjellesa | 1 | Vazhdim | 2022 | 2024 | Buxheti shtetit | 431,880 | - | 138,400 | 126,173 | 90,000 | 77,307 |
| 56 | Fondi Shqiptar I Zhvillimit | 06220 | Ndertimi i ITUN ne Divjake (ndertimi I impianitit te ujrave te ndotura) | 2 | vazhdim | 2020 | 2023 | Buxheti shtetit | 26,909 | - | 20,000 | 6,909 | - | - |
|  |  |  | TOTALI (financim I huaj) |  |  |  |  |  | 66,874,532 | 13,263,515 | 6,434,060 | 8,517,125 | 7,901,342 | 8,520,760 |
| 06 |  |  | MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE |  |  |  |  |  | 59,737,753 | 11,702,922 | 5,419,274 | 7,428,274 | 7,172,664 | 8,134,224 |
| 06 |  | 06370 | Furnizimi me Uje dhe Kanalizime |  |  |  |  |  | 59,737,753 | 11,702,922 | 5,419,274 | 7,428,274 | 7,172,664 | 8,134,224 |
| 06 | AKUM | 06370 | Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte)impianti I pastrimit te ujrave te ndotura. | 2 |  | 2021 | 2022 | Q. Italiane | 138,129 | 7,134 | 130,995 | - | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe | 2 |  | 2014 | 2023 | Q. Japoneze | 9,851,068 | 8,924,467 | 140,000 | 786,601 |  |  |
| 06 | AKUM | 06370 | Programi I Infrastruktures Bashkiake III dhe IV (GRANT) | 1+2 |  | 2016 | 2022 | KFW, SECO | 1,862,220 | 782,790 | 539,228 | 280,017 |  |  |
| 06 | AKUM | 06370 | Programi I Infrastruktures Bashkiake III dhe IV (KREDI) | 1+2 |  | 2016 | 2022 | KFW, SECO | 4,305,000 | 1,632,451 | 950,137 | - | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Infrastruktua Bashkiake V (GRANT) | 1+2 |  | 2021 | 2023 | WBIF, KFW, EU, SECO | 6,193,050 | 356,080 | 835,000 | 1,053,544 | 1,653,544 | 1,653,544 |
| 06 | AKUM | 06370 | Infrastruktua Bashkiake V (KREDI) | 1+2 |  | 2021 | 2023 | KFW, SECO | 9,840,000 | - | 1,219,928 | 2,685,860 | 1,500,000 | 1,763,735 |
| 06 | AKUM | 06370 | Planifikimi sektorit te ujit per negociata me BE | 6 |  | 2020 | 2022 | BE | 205,386 | - | 83,986 | 82,960 | 38,440 | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Programi kombetar I modernizimit te sektorit te ujesjelles kanalizimeve ( grant) | 4 |  | 2023 | 2027 | BB | 774,900 | - | 40,000 | 218,300 | 258,300 | 258,300 |
| 06 | AKUM | 06370 | Programi kombetar I modernizimit te sektorit te ujesjelles kanalizimeve ( Kredi) | 1 |  | 2023 | 2027 | BB | 9,225,000 | - | 600,000 | 645,000 | 1,205,380 | 1,845,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Projekti I rikinstruksionit te rrjetit te brendshem per bashkine Durres (Grant) | 1 |  | 2023 | 2027 | Q. Franceze | 123,000 | - | 30,000 | 11,000 | 41,000 | 41,000 |
| 06 | AKUM | 06370 | Projekti I rikinstruksionit te rrjetit te brendshem per bashkine Durres ( Kredi) | 1 |  | 2023 | 2027 | Q. Franceze | 7,380,000 | - | 600,000 | 573,009 | 1,476,000 | 1,572,645 |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksion I rrejtit te Ujesjellesit të Bashkisë Tirane [GRANT] |  |  | 2023 | 2027 | I paspecifikuar |  |  |  | - | - | - |
| 06 | AKUM | 06370 | Rikonstruksion I rrejtit te Ujesjellesit të BashkisëTirane [KREDI] | 1 |  | 2023 | 2027 | I paspecifikuar | 9,840,000 |  | 250,000 | 1,091,983 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 56 |  |  | FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT |  |  |  |  |  | 7,136,779 | 1,560,593 | 1,014,786 | 1,088,851 | 728,678 | 386,536 |
| 56 |  | 06210 | Programe Zhvillimi |  |  |  |  |  | 7,136,779 | 1,560,593 | 1,014,786 | 1,088,851 | 728,678 | 386,536 |
| 56 | Fondi Shqiptar I Zhvillimit | 06210 | Mbeshtetje per sistemin e furnizimit me Uje ne zonat rurale III /GRANT | 1 |  | 2015 | 2023 | KFW/Grant/IPA | 1,478,779 | 1,243,356 | 192,000 | 43,423 | - | - |
| 56 | Fondi Shqiptar I Zhvillimit | 06210 | Mbeshtetje per sistemimin e furnizimit me Uje ne Zonat Rurale RWS IV Himare-Kredi | 1 |  | 2019 | 2025 | KFW/kredi | 4,920,000 | 38,559 | 700,000 | 945,428 | 400,000 | 200,000 |
| 56 | Fondi Shqiptar I Zhvillimit | 06210 | Mbeshtetje per sistemimin e furnizimit me Uje ne Zonat Rurale RWS IV Himare-Grant | 1 |  | 2019 | 2025 | KFW/Grant | 738,000 | 278,678 | 122,786 | 100,000 | 328,678 | 186,536 |

## Investimet përbërese të planeve strategjike për zbatimin e direktivave për ujin e pijshëm dhe ujrat e ndotura

# Pjesa IV:  	Zbatimi, përgjegjësia e institucioneve, llogaridhënia, raportimi dhe

# monitorimi

# Hyrje

Ky kapitull paraqet disa udhëzime për mënyrën se si do të zbatohet, monitorohet dhe përditësohet Strategjia aktuale gjatë zbatimit të saj. Është krijuar një sistem koherent monitorimi dhe vlerësimi në mënyrë që të sigurohet një arritje efikase dhe efektive e objektivave të strategjisë. Bashkërendimi i përgjithshëm i aktiviteteve në lidhje me strategjinë është përgjegjësi e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Grupi tematik “reforma në sektorin ujësjellës kanalizime” krijuar në bazë të Urdhrit të Kryeministrit nr. 155, datë 25.4.2014 dhe I kryesuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, do të vlerësojë çdo vit, përparimin e strategjive kombëtare sektoriale dhe planeve që lidhen me reformen në sektorin ujësjellës kanalizime dhe që ndodhen në listë. Çdo vit, MIE do të raportojë mbi përparimin në përmbushjet e objektivave, sa I përket aspektit cilësor dhe sasior të strategjise dhe planeve përkatëse, si dhe do të informojnë rregullisht Kryeministrin mbi zhvillimet në sektor.

Në zbatim të urdhrit të Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018 “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektoril/ndërsektorial të integruar”, u miratua urdhri i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 217, datë 24.05.2019 “Për ngritjen e sekretariatit teknik, në kuadër të funksionimit të grupit tematik reforma e ujesjelles kanalizimeve”.

Referuar urdhrit nr. të Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise luan rolin e sekretariatit teknik për grupin tematik “reforma në sektorin ujësjellës kanalizime”.

## Planet e detajuara të zbatimit

Siç paraqitet Aneksin 1, çdo Objektiv Strategjik detajohet në Masat Prioritare dhe për cdo Masë Prioritare përcaktohen Planet e Veprimit.  Institucionet përgjegjëse, duke përfshirë një Institucion Përgjegjës kryesor (lider), gjithashtu identifikohen dhe përcaktohen për të mbikqyrur zbatimin dhe monitorimin e Planeve e Veprimit për të arritur rezultatet e parashikuara (targetet) të vendosura për afate kohore të shkurtra, të mesme dhe të gjata.

Institucioni Përgjegjës kryesor do të hartojë një plan zbatimi të detajuar për secilën prej Masave Prioritare të përcaktuara, ku do të përshkruhet në mënyre të plotë si do të realizohet arritja e rezultateve të parashikuar. Këto plane të detajuara të zbatimit do të përfshijnë një qasje graduale në përputhje me rezultatet që parashikohet të arrihen për periudhat afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata. Këto plane duhet të përpunohen brenda tre muajve pas miratimit të këtij dokumenti dhe do të konsultohen në vijim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

## Monitorimi dhe Raportimi i Strategjisë

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është përgjegjëse për monitorimin e progresit dhe zbatimin e kësaj Strategjie në bashkëpunim me institucionet e ndryshme përgjegjëse.

Monitorimi luan një rol kyç në vlerësimin dhe raportimin e progresit në zbatimin e një strategjie. Për më tepër, ai u ofron palëve të interesuara, në të gjitha nivelet, informacion kyç në lidhje me përparimin e zbatimit dhe sfidat e mundshme, duke bërë të mundur ndërmarrjen e veprime korrigjuese sa herë që është e nevojshme. Procesi i monitorimit duhet të jetë i vazhdueshëm, i qëndrueshëm, i fokusuar dhe i disiplinuar.

Tabela 4-1, Proçesi i monitorimit

| Karakteristikat e proçesit të monitorimit | Veprimet operacionale |
| --- | --- |
| I vazhdueshëm | Të kryhet mbi baza vjetore |
| I qëndrueshëm | Të përdoret e njëjta bazë dhe burim të dhënash në cdo kohë |
| I fokusuar | Të krahasohen arritjet me rezultatet e parashikuara |
| I disiplinuar | Të ndiqet një mekanizëm i veçantë monitorimi |

- Proçes i vazhdueshëm

Për të monitoruar zbatimin dhe progresin e Strategjisë Kombëtare, Institucioni Përgjegjës kryesor do të përgatitë një raportim vjetor që detajon arritjet në lidhje me Masat Prioritare të caktuara dhe Planet e Veprimit përkatëse.

- Proçes i qëndrueshëm

Institucioni përgjegjës kryesor do të përdorë të njëjtën bazë dhe burim të të dhënave për të monitoruar dhe raportuar përmirësimet dhe rezultatet e arritura në lidhje me masat prioritare të përcaktuara dhe planet e veprimit përkatëse. Në të vërtetë, vendosja e standardeve të qarta për raportimin e të dhënave është kritike për një monitorim efektiv.

- Proçes i fokusuar

Për raportim, progresi i arritur për çdo Masë Prioritare dhe Planet e Veprimit përkatës duhet të jetë qartësisht të detajuara, për të bërë të mundur krahasimin dhe vlerësimin kundrejt Objektivave të Parashikuara në periudhat afat të shkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë.

- Proçes i disiplinuar

Institucioni përgjegjës kryesor duhet të ndjekë një mekanizëm specifik monitorimi për raportin vjetor në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë siç paraqitet në Figurën 5-1 si më poshtë.

Figrura 4-1, Procesi i Monitorimit

Strategjia Kombërare UK:

Objektivat Strategjikë

Masat Prioritare

Planet e Veprimit

Objektivat e parashikuara

Monitorimi dhe raportimi vjetor kryhet nga Institucioni Përgjegjës Kryesor për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës duke përdorur të dhënat dhe burimet e përshkruara më lart

Zbatimi nga Institucioni Përgjegjës

## Përditësimi i Strategjisë

Qëllimi përfundimtar i procesit të monitorimit dhe raportimit të Strategjisë, i përshkruar më sipër, është që të sigurohet se zbatimi i Strategjisë dhe përmirësimet e arritura janë realizuar në mënyrë efektive siç është planifikuar.

Kur raporti i përgatitur nga Institucioni Përgjegjës kryesor tregon një devijim ndërmjet rezultateve të parashikuar të ndërmjetem dhe progresit të realizuar, duhet të kryhet një analize e thellë për të evidentuar shkakun dhe arsyet për devijimin e vërejtur. Kjo diagnozë duhet gjithashtu të përfshijë dhe të përshkruajë veprimet e përshtatshme korrigjuese që duhen ndërmarrë për t'iu përgjigjur problemeve eventuale dhe çështjeve që janë evidentuar dhe ende sigurojnë arritjen e rezultateve të parashikuara. Kur është e nevojshme, rezultatet e parashikuar për afat të shkurtër, të mesëm ose të gjatë mund të rregullohen, duke çuar kështu në një përditësim të Strategjisë. Është e rëndësishme të dallohen veprimet korrigjuese nga përditësimi i Strategjisë. Veprimet korrigjuese nuk synojnë të modifikojnë Objektivat Strategjikë të Strategjisë Kombëtare, por të modifikojnë Planet e Veprimit për të siguruar arritjen e Objektivave Strategjike. Strategjia duhet të përditësohet vetëm kur veprimet korrigjuese mendohet të jenë të pamjaftueshme për të lejuar që Institucionet Përgjegjëse të arrijnë Rezultatet e Parashikuar në kohën e duhur dhe në koston e parashikuar.

Analiza e progresit dhe propozimi i veprimeve korrigjuese do të përgatitet nga Institucioni Përgjegjës kryesor dhe më pas do të diskutohet, rishikohet dhe vlerësohet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë gjatë një takimi pune përmbledhës të strategjisë.

Në fund të çdo viti, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të konsolidojë raportimin e bërë nga Institucionet Përgjegjëse për të zhvilluar një dokument operacional, duke theksuar progresin e bërë për të arritur të gjitha rezultatet e parashikuara të ndërmjetme dhe identifikimin e boshllëqeve të parealizuara si dhe veprimet korrigjuese të miratuara dhe të zbatuara. Ky dokument përcjellës do të ndihmojë në vlerësimin e efektivitetit të Planeve të Veprimit për të arritur Rezultatet e Parashikuara dhe do të përdoret për të hartae çdo vit një version të përditësuar të Strategjisë Kombëtare.

Procesi i plotë i përditësimit përshkruhet në Figurën 5-2 si më poshtë.

Figura 4-2, Procesi i Përditësimit

Zbatimi

Strategjia Kombëtare e Sektorit UK

Monitorim &

Raportim Vjetor

Rezultatet e ndërmjetme të parashikuara te PA arritura

Rezultatet e ndërmjetme të parashikuara te arritura

Identifikimi i ndryshimeve

Veprimet Korrigjuese, dhe/ose

Përditësimi i Strategjisë Kombëtare të Sektorit UK

Tabela 4-2, Pashaporta e Indikatoreve qe do Raportohen nga MIE ne Kuader te SKZHI 2015 – 2020 dhe qe lidhen me SGD 6

# Pjesa V 	Plani i veprimit dhe burimet financiare për zbatim

# Planet e Veprimit në mbështetje të Masave Prioritare

Ky kapitull i Strategjisë Sektoriale paraqet Planet e Veprimit për zbatimin e Masave Prioritare të identifikuara si kusht për arritjen e Objektivave Strategjike. Çështjet e mëposhtme adresohen si mëposhtë:

- Çfarë kërkohet për zbatimin e masës priotitare

- Kush është përgjegjës për zbatimin e masës prioritare

- Kur duhet (dhe mund) të zbatohet masa prioritare, dhe

- Sa do të kushtojë zbatimi i masave prioritare

- Sa do mbulohen nga PBA e rradhës;

- Sa eshte hendeku fiianciar.

Plani i veprimit i detajuar paraqitet në aneksin 1 të strategjisë.

## Nevojat dhe Burimet e Financimit

Ky kapitull i Strategjisë Sektoriale paraqet shpërndarjen e burimeve sipas Vizionit, Misionit, Qëllimet e Politikës dhe Masave Prioritare, të cilat janë trajtuar më parë në këtë dokument, si dhe ndikimet e tyre në lidhje me nevojat për financim në të ardhmen. Këto nevoja për financim mund të mbulohen drejtpërdrejt nga Thesari i Shtetit, nga Donatorët si grante, kredi apo çdo kapital tjetër i parashikuar dhe fondet për asistencë teknike.

Strategjia Sektoriale tashme përfaqëson një angazhim për shpërndarjen e shpenzimeve publike në koordinim të plote me buxhetin vjetor ose afatmesëm. Roli i Strategjisë Sektoriale, sa i përket përcaktimit të nivelit të parashikuara të shpenzimeve kapitale, është të shërbejë si një dokument referimi që orienton planet e ardhshme për shpenzimet buxhetore. Megjithatë, Strategjia Sektoriale shërben për të paraqitur prioritetet në mënyrë të qartë. Në këtë mënyrë, në ndikimet fiskale të politikave të ndërmarra dhe Masave Prioritare janë marrë parasysh të gjitha burimet e mundshme të financimit si dhe eshte percaktuar hendeku financiar.

## Nevojat Kapitale për arritjen e Qëllimeve të Politikës dhe Masave Prioritare

Pas përcaktimit të Treguesve të Performancës, të dhënat e vitit bazë dhe niveli Treguesve të Performancës i përcaktuar si target i arritshëm në vitin 2030, u bë e mundur të përcaktohej nëse do të kishte nevojë për shpenzime kapitale dhe korente për të arritur nivelet e synuara. Në rastet ku kishte nevojë për shpenzime kapitale, u vendos një nivel i matshëm për përcaktimin e këtyre shpenzimeve. Tabela 4-1, për secilën Masë Prioritare që ndikon në shpenzime kapitale, merr në konsideratë në mënyrë të arsyeshme konvertimin e nivelit të synuar në një kosto kapitale, për shembull: rritja e mbulimit me uji në zonat urbane. Në këtë shembull, numri i lidhjeve të reja të nevojshme për të arritur nivelin e synuar të treguesit të performancës në secilin vit, shumëzohet me një kosto kapitale për njësi të vlerësuar për çdo lidhje të re të shtuar.

Tabela e mëposhtme 5-1 paraqet kostot kapitale për njësi të përdorura në Modelin Financiar me qëllim llogaritjen e kostove të investimeve kapitale për secilin Objektiv Strategjik:

Tabela 5-1, Kostot Kapitale për Njësi të përdorura për llogaritjen e

Nevojave Kapitale

| Kosto | Për lidhje | Për person |
| --- | --- | --- |
|  | Euro | Euro |
| Rrjeti Ujësjellës | 2,000 | 600 |
| Rrjeti i Kanalizimeve | 4,000 | 1000 |
| Impianti i Trajtimit | 1,000 | 270 |
| Ujëmatës Familjar | 100 | 30 |
| Ujëmatës Prodhimi | 5,000 | - |
| Ujëmatës Zonal | 1,000 | - |

Kostot për njësi për Rrjetin e ri të Furnizimit me Ujë/Kanalizime dhe Lidhjet e Kanalizimeve të lidhura me ITUN janë bazuar në Projektet e Investimeve Kapitale të realizuara kohët e fundit në Shqipëri nga Banka Botërore dhe KfW.

Kosto për njësi për Ujëmatësit Familjar, Ujëmatësit e Prodhimit dhe Ujëmatësit Zonal janë bazuar në Raportin “Plani Kombëtar i Veprimit për Reduktimin e Ujit pa të Ardhura në Shqipëri” hartuar në vitin 2018 nga Qeveria e Shqipërisë me mbështetjen e USAID.

Niveli i Shpenzimeve Kapitale të parashikuara për Rehabilitimin e Rrjetit të Furnizimit me Ujë, është kryesisht rezultat i Planifikimit për Reduktimin e Humbjeve Teknike. Bazuar në "Strategjinë e Financimit të Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve në Shqipëri" supozohet se për reduktimin e Humbjeve Teknike me 1%, nevojitet rehabilitimi i 93km rrjet ujësjëllësi.

Për të parashikuar Shpenzimet Korente dhe Kapitale të nevojshme për të arritur Objektivat Strategjikë, janë marrë në konsideratë normat e mëposhtme:

- Norma vjetore e rritjes së popullësisë (INSTAT) është 0.0% (të dhënat e INSTAT referojnë trend në ulje të popullsisë 2017-2020).

- Një lidhje e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve përbëhet nga 4.15 persona (bazuar në të dhënat 9-mujore të vitit 2018 nga Benchmarking)

- Një ujëmatës zonal (DMA) për 1,500 lidhje

- Popullsia totale në juridiksionin e bashkive 4,355,649 banorë sipas të dhënave të AKUM (2021) të rakorduara edhe me të dhënat e Rregjistrit të Gjëndjes Civile.

Nevojat Korente dhe Kapitale

Duke pasur parasysh faktin se Shqipëria nuk ka kapacite të mjaftueshëm në burime njerëzore në institucionet e saj, për të ndërmarrë disa nga planet e veprimit që nuk kërkojnë kapital, do të nevojiten shpenzime kapitale shtesë në formën e asistencës teknike dhe shpenzime kapitale të patrupëzuara. Këto shpenzime të veçanta janë përshkruar në disa prej Planeve të Veprimit dhe janë përmbledhur më poshtë në Tabelën 5-2 sipas afateve kohore dhe objektivave të parashikuara gjatë periudhës së planifikimit.

## Nevojat Korente dhe Kapitale Totale të Investimeve për Periudhën e Planifikimit

Në Tabela 5-2 janë paraqitur nevojat korente dhe kapitale totale të investimeve në afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, duke marrë në konsideratë:

- Investimet kapitale "të reja" për arritjen e objektivave strategjike të përcaktuara;

- Kapitali i nevojshëm për investimet e "rinovimit, riparimit dhe zëvendësimit"

- Investimet kapitale në formën e asistencës teknike.

Investimet “e reja” dhe investimet për “rinovim, riparim dhe zëvendësim" janë grupuar dhe quajtur “kosto të infrastrukturës” në tabelën e mëposhtme.

Në Strategjinë Kombëtare të Sektorit Ujësjellës Kanalizime 2022-2030, kosto e përgjithshme arrin në rreth se 1,248,441,846 Euro, ku kostot kapitale zëne 92% të totali dhe kostot korente 8%.

Tabela 5-2, Nevojat Kapitale (në Lek)

| Qëllimi i Politikës | Lloji i kostos | Kosto Totale | Kosto e Planifikuar | Hendeku Financiar | Kosto që duhet Planifikuar për vitin 2026 | Kosto që duhet Planifikuar për vitin 2027 | Kosto që duhet Planifikuar për vitin 2028 | Kosto që duhet Planifikuar për vitin 2029 | Kosto që duhet Planifikuar për vitin 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2030 | PBA 2023-2025 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |
|  |  | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët | Buxheti dhe Donatorët |
| Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimit të furnizimit me ujë | Korente | 7,134,646,912 | 4,933,125,209 | 2,201,521,703 | 440,304,341 | 440,304,341 | 440,304,341 | 440,304,341 | 440,304,341 |
|  | Kapitale | 63,644,206,620 | 42,796,126,883 | 20,848,079,737 | 4,169,615,947 | 4,169,615,947 | 4,169,615,947 | 4,169,615,947 | 4,169,615,947 |
| Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. | Korente | 3,737,976,689 | 1,328,575,756 | 2,409,400,934 | 481,880,187 | 481,880,187 | 481,880,187 | 481,880,187 | 481,880,187 |
|  | Kapitale | 69,734,533,783 | 11,957,181,800 | 57,777,351,983 | 11,555,470,397 | 11,555,470,397 | 11,555,470,397 | 11,555,470,397 | 11,555,470,397 |
| Zbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | Korente | 28,500,000 | 16,500,000 | 12,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
|  | Kapitale | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura sipas parimeve të kontrollit dhe mbulimit të plotë të kostove operacionale. | Korente | 551,495,000 | 0 | 551,495,000 | 110,299,000 | 110,299,000 | 110,299,000 | 110,299,000 | 110,299,000 |
|  | Kapitale | 526,500,000 | 0 | 526,500,000 | 105,300,000 | 105,300,000 | 105,300,000 | 105,300,000 | 105,300,000 |
| Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. | Korente | 534,105,000 | 0 | 534,105,000 | 106,821,000 | 106,821,000 | 106,821,000 | 106,821,000 | 106,821,000 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Përmirësimi i qeverisjes dhe kuadrit ligjor/rregullator të sektorit | Korente | 130,732,000 | 89,080,000 | 41,652,000 | 8,330,400 | 8,330,400 | 8,330,400 | 8,330,400 | 8,330,400 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI [Leke] |  | 146,067,696,005 | 61,165,589,648 | 84,902,106,356 | 16,980,421,271 | 16,980,421,271 | 16,980,421,271 | 16,980,421,271 | 16,980,421,271 |
| TOTALI [Euro] |  | 1,248,441,846 | 522,782,818 | 725,659,029 | 145,131,806 | 145,131,806 | 145,131,806 | 145,131,806 | 145,131,806 |
| 1 euro 117 Leke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Burimi i Financimit

Rritja e nivelit të shërbimit ndaj përdoruesve nënkupton kosto më të larta operimi dhe mirëmbajtje dhe për investimet në shërbimin e furnizimit me ujë. Këto kosto mund të financohen përmes tarifave, taksave dhe transfertave, e ashtuquajtura korniza “3T” hartuar nga OECD (2009).

- Taksat: Fonde të mbledhura nga taksat kombëtare, rajonale dhe / ose lokale që përdoren për të financuar sektorin UK. Për shkak të kufizimeve domethënëse fiskale, fondet e disponueshme që vijnë nga taksat për të financuar sektorin UK janë gjithnjë e më të reduktuara.

- Tarifat: tarifat e konsumatorit ose pagesat (shërbimi i furnizimit me ujë - tarifa për lidhje dhe shërbimin e ofruar – tarifa aforfe / volumetrike) përdoren për të financuar sektorin UK. Ky është burimi më i qëndrueshëm i financimit të sektorit. Megjithatë, çështja e përballueshmërisë dhe përqasja politike e tarifave duhe të merren parasysh.

- Transfertat: grandet nga burime të huaja, asistenca teknike për zhvillim mund të sigurojnë fonde për sektorin UK. Kryesisht këto transferta bëhen përmes programeve dypalëshe dhe përmes Instrumentit të Bashkimit Evropian për Programin e Para-aderimit II (IPA II). Transferta të tilla mund të financojnë një pjesë të shpenzimeve kapitale, por nuk mund të përdoren për të financuar shpenzimet operacionale. Vlen të theksohet se kreditë shërbejnë vetëm për të zhvendosur pagesat e parave në kohë. Përfundimisht kreditë duhet të paguhen nga taksat ose tarifat. Kreditë nuk përbëjnë një burim përfundimtar financimi, por janë më tepër një marrëveshje për të shtyrë pagesat nga taksat ose tarifat.

Bazuar në Strategjinë Financiare të Sektorit UK, shpërndarja e burimeve të financimit për të mbuluar të gjitha shpenzimet kapitale të nevojshme, sipas kategorive të mësipërme, do të jetë si më poshtë:

Tabela 5-3, Burimet e Financimit

| Burimi i Financimit | Shpërndarja (në %) |
| --- | --- |
| Taksat | 25% |
| Transfertat | 30% |
| Tarifat | 45% |

Në Tabelën 5-3 paraqitet shpërndarja e Financimit për të gjithë sektorin duke përfshirë OPEX dhe CAPEX. Shpenzimet Kapitale të nevojshme për të arritur objektivat strategjik të kësaj Strategjie do të financohen kryesisht nga Taksat dhe Transfertat. Tarifat do të jenë burimi kryesor për financimin e Shpenzimeve Operative dhe të Mirëmbajtjes në periudhën afatshkurtër. Më pas, gradualisht niveli i mbulimit të O&M me të ardhurat do të arrijë 100%, kështu që tarifat do të përdoren si burim financimi shtesë për CAPEX.

## Struktura e Tarifave dhe Përballueshmëria

Strategjia Kombëtare e Sektorit UK përfshin gjithashtu përmirësime në vendosjen e tarifave në përputhje me parimet e mëposhtme:

- Nivelin e mbulimit të kostove nga tarifat.

- Tarifa që bazohen në kosto.

- Politikat tarifore dhe përcaktimi i tarifave do të sigurojnë që shërbimet UK të jenë të përballueshme në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, ku thuhet se "Tarifat duhet të jenë të përballueshme duke patur parasysh që fatura ujit dhe kanalizimeve duhet të jetë jo më shumë se 5 për qind e të ardhurave familjare për familjet me të ardhurat më të ulta”

Aktualisht, situata financiare në shumë shoqëri është e pakënaqshëm pasi të ardhurat e tyre nuk mbulojnë as shpenzimet direkte të operimit. Është e nevojshme që çdo shoqëri UK të mbulojë të paktën kostot direkte operative, por edhe amortizimin dhe pagesat e interesit në rastet kur ato mund të kenë përfituar grante dhe hua për investime.

Efekti i kombinuar i masave prioritare është të sigurojnë qëndrueshmëri afatgjatë në shoqëritë UK. Kjo përfshin rritjen e tarifave, rritjen e efikasitetit operacional, si dhe financimin e investimeve. Për shkak se investimet në infrastrukturë nuk kanë përfunduar dhe mirëmbajtja e aseteve deri më tani kushton shumë, është e nevojshme të planifikohet që një pjesë e madhe e investimeve të ardhshme të financohen nga të ardhurat tarifore (Tarifat). Për këtë arsye, raporti i të ardhurave me kostot operacionale direkte duhet të jetë shumë më i lartë se 100% për disa vite derisa shoqëritë UK të kenë krijuar rezervat e tyre kapitale.

Duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët e mësipërm, Figura 4-1 tregon ndikimin e rritjes mesatare të tarifave UK në përballueshmërinë e tyre për familjet me të ardhura më të ulta.

Figura 5-1, Tarifat mesatare të kombinuara të ujit dhe kanalizimeve në të ardhmen në Shqipëri (lekë/m³) krahasuar me përballueshmerinë sipas nivelit të të ardhurave

Burimi i të dhënave: Strategjia e Financimit të Sektorit UK në Shqipëri (përditësuar në 2018)

Strategjia Financiare parashikon një rritje prej 75% të tarifës së ujit nga viti 2020 deri në vitin 2030 me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë financiare të shoqërive UK. Sidoqoftë, rritja mesatare e tarifave nuk e prek çështjen reale të përballueshmërisë pasi tarifa mbetet nën pragun e përballueshmërisë (vija e kuqe) gjatë gjithë periudhës, madje mbetet e tillë edhe për 10% e popullsisë me të ardhura më të ulta (vija e zezë). Për më tepër, tarifa mesatare (vija blu) mbetet tre herë më e ulët se pragu i përballueshmërisë, duke theksuar se ka ende hapësirë për të rritur tarifat me qëllim përmirësimin e performancës financiare të shoqërive, pa shkaktuar probleme të përballueshmërisë. Kështu që, tarifat mund të bëhen një burim financimi i rëndësishëm për sektorin në të ardhmen dhe të mbështesin zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Sektorit UK.

Tabela 5-4, Kostimi I Detajuar sipas Qëllimit të Politikës

| Qëllimi i Politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1 Rritja e aksesit të popullsisë në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 4,962,603,408 |  | 47,263,534,081 |  | 52,226,137,489 |  | 1,558,769,570 |  | 14,028,926,132 |  | 15,587,695,703 |  | 1,769,818,076 |  | 15,928,362,686 |  | 17,698,180,762 | 18,940,261,024 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 1.2 Rritja e orëve të furnizimit me ujë për popullsinë në të gjithë zonën e shërbimit të shoqërive rajonale UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 1,543,650,000 |  | 14,274,000,000 |  | 15,817,650,000 |  | 758,493,461 |  | 6,826,441,151 |  | 7,584,934,612 |  | 668,044,102 |  | 6,012,396,914 |  | 6,680,441,015 | 1,552,274,372 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 1.3 Hartimi i planeve për përdorimin e ujit me efikasitet në të gjithë sektorët, duke siguruar furnizim te qëndrueshëm dhe duke rritur ndjeshem ripërdorimin e tij sipas parimeve te ekonomisë qarkulluese. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 178,000,000 |  | 0 |  | 178,000,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178,000,000 |  | 0 |  | 178,000,000 | 0 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 1.4 Hartimi dhe zbatimi i planeve rajonale për reduktimin i nivelit të Ujit Pa të Ardhura.. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 397,109,754 |  | 1,837,797,539 |  | 2,234,907,293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2,234,907,293 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 1.5 Përmirësimi i cilësisë së ujit të pijshëm. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 53,283,750 |  | 268,875,000 |  | 322,158,750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 322,158,750 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës I (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |  |  |  |  | 7,134,646,912 |  | 63,644,206,620 |  | 70,778,853,532 |  | 2,317,263,032 |  | 20,855,367,284 |  | 23,172,630,315 |  | 2,615,862,178 |  | 21,940,759,600 |  | 24,556,621,778 | 23,049,601,439 |  |
| Qëllimi i Politikës II: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe traZgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 2.1 Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 2,729,076,018 |  | 49,856,520,360 |  | 52,585,596,378 |  | 309,653,583 |  | 2,786,882,250 |  | 3,096,535,833 |  | 487,491,870 |  | 4,387,426,830 |  | 4,874,918,700 | 44,614,141,845 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 2.3 Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me një impiant të trajtimit të ujërave të ndotura. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 1,008,900,671 |  | 19,878,013,423 |  | 20,886,914,094 |  | 206,435,722 |  | 1,857,921,500 |  | 2,064,357,222 |  | 324,994,580 |  | 2,924,951,220 |  | 3,249,945,800 | 15,572,611,072 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2) |  |  |  |  | 3,737,976,689 |  | 69,734,533,783 |  | 73,472,510,473 |  | 516,089,306 |  | 4,644,803,750 |  | 5,160,893,056 |  | 812,486,450 |  | 7,312,378,050 |  | 8,124,864,500 | 60,186,752,917 |  |
| Qëllimi i Politikës III: Zbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në bZbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 Zhvillimi I një programi të bashkërenduar me NJQV për riorganizimin e të gjithë shoqërive egzistuese UK në shoqëri rajonale si Subjekte të Kompetencave të Perbashkëta UK. | MIE AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë | 2022 | 2023 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 3.2 Ristrukturimi dhe reformimi rrënjësor i institucioneve qëndrore në funksion të zbatimit të programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | AKUM | MIE | 2022 | 2025 | 28,500,000 |  | 45,000,000 |  | 73,500,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16,500,000 |  | 45,000,000 |  | 61,500,000 | 12,000,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 3.3 Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe vlerësimin e ecurisë së zbatimit të procesit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. | AKUM | MIE | 2022 | 2030 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës I (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  | 28,500,000 |  | 45,000,000 |  | 73,500,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16,500,000 |  | 45,000,000 |  | 61,500,000 | 12,000,000 |  |
| Qëllimi i Politikës IV: Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura sipas parimeve të kontrollit dhe mbulimit të plotë të kostove operacionale. Forcimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime ndaj parimeve të kontrollit të kostos dhe mbulimit të plotë të kostos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.1 Mbulimi I kostove të mirëmbajtjes, dhe shpenzimeve kapitale për riparime dhe zëvendësime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 1,755,000 |  | 0 |  | 1,755,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,755,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.2 Zhvillimi dhe unifikimi gradual i tarifave sipas zonave rajonale të shërbimit, për të mundësuar gradualisht, mbulimin e plotë të kostove duke synuar mbrojtjen e konsumatorët me të ardhura të ulta.. | ERRU | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë AKUM | 2022 | 2030 | 54,990,000 |  | 0 |  | 54,990,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54,990,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 Rritja e nivelit të arkëtimit, duke synuar praktikat më të mira ndërkombëtare. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 31,000,000 |  | 0 |  | 31,000,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31,000,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.4 Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe instalimi i sistemit të pagesave onlinë për konsumatorët. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 175,500,000 |  | 0 |  | 175,500,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175,500,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.5 Hartimi dhe zbatimi efektiv i nje sistemi te unifikuar te menaxhimit dhe mirembajtjes se aseteve per shoqëritë rajonale UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 | 2030 | 147,850,000 |  | 0 |  | 147,850,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147,850,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 4.6 Implementimi i një qasje të re në investimet në sektor drejt reduktimit të konsumit të energjisë nga shoqëritë rajonale UK, nëpërmjet inImplementimi i një qasje të re në investimet në sektor drejt reduktimit të konsumit të energjisë nga shoqëritë rajonale UK, nëpërmjet investimeve për furnizimin me energji nga fotovoltaiket, vendosjes se pompave sipas kritereve te BE dhe instalimi i programit SCADA qe rrit efektshmerine e tyre. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 140,400,000 |  | 526,500,000 |  | 666,900,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 666,900,000 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës IV (objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6) |  |  |  |  | 551,495,000 |  | 526,500,000 |  | 1,077,995,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,077,995,000 |  |
| Qëllimi i Politikës V: Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura.Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 5.1 Hartimi i një platforme dhe mekanizimave për zhvillimin e njohurive dhe trajnimeve për të gjithë aktorët sektorialë në nivel qëndror dhe lokal.. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 | 2025 | 70,200,000 |  | 0 |  | 70,200,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70,200,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 5.2 Zbatimi i vazhdueshëm i programit për trajnimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK për rritjen e kapaciteteve profesionale, forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave mes tyre. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 | 2030 | 175,500,000 |  | 0 |  | 175,500,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175,500,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 5.3 Zbatimi i programit kombëtar të çertifikimit sipas objektivave që janë përcaktuar për secilën shoqëri rajonale UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 | 2030 | 54,990,000 |  | 0 |  | 54,990,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54,990,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 5.4 Implemetimi I një strukture re eficiente të unifikuar për shoqerite rajonale UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 | 2023 | 49,140,000 |  | 0 |  | 49,140,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49,140,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 5.5 Hartimi dhe zbatimi i një plani të detajuar për transformimin dixhital dhe i një qasjeje të integruar për sigurinë kibernetike për administrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 184,275,000 |  | 0 |  | 184,275,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184,275,000 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës IV (objektiva specifike 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) |  |  |  |  | 534,105,000 |  | 0 |  | 534,105,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 534,105,000 |  |
| Qëllimi i Politikës VI: Permiresimi dhe perditesimi i kuadrit ligjor, rregullator që mundëson ofrimin e shërbimeve furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  |  |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2026-2030 (në Lekë) |  |
|  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  |  |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) 2022-2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korente |  | Kapitale |  | Total Kosto |  | Korente |  | Kapitale |  | Total BSH |  | Korente |  | Kapitale |  | Total FH |  |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 6.1 Përmirësimi dhe zgjerimi I akteve ligjore dhe rregullatore të nevojshme për të lehtësuar proҫesin e riorganizimit të shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, në baza rajonale. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2025 | 6,200,000 |  | 0 |  | 6,200,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,200,000 |  | 0 |  | 1,200,000 | 5,000,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 6.2 Hartimi i ligjit te ri sektorial për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, me qëllim ngritjen e mekanizmave për bashkërendimin e politikave dhe përgjegjësive të aktorëve kryesorë sektorialë. | MIE | Aktorët kryesorë në sektor | 2022 | 2023 | 19,200,000 |  | 0 |  | 19,200,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,300,000 |  | 0 |  | 1,300,000 | 17,900,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 6.3 Harmonizimi i kuadrit ligjor kombëtar për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në përputhje me direktivat e BE për ujin. | MIE | MTM AMBU | 2022 | 2025 | 86,580,000 |  | 0 |  | 86,580,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86,580,000 |  | 0 |  | 86,580,000 | 0 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 6.4 Hartimi dhe Zbatimi i Paketave të Ndërgjegjësimit dhe Informimit për Qytetarët. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 14,040,000 |  | 0 |  | 14,040,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14,040,000 |  |
| OBJEKTIVI SPECIFIK 6.5 Zbatimi I mekanizmave per forcimin dhe përfshirjen gjinore në sektorin e ujit. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 | 2030 | 4,712,000 |  | 0 |  | 4,712,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4,712,000 |  |
| Kosto totale Qëllimi i Politikës IV (objektiva specifike 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) |  |  |  |  | 130,732,000 |  | 0 |  | 130,732,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89,080,000 |  | 0 |  | 89,080,000 | 41,652,000 |  |
| Kosto totale e strategjisë = QP I + QP II + QP III + QP IV + QP V + QP VI (Lekë) |  |  |  |  |  | 12,117,455,601 |  | 133,950,240,403 |  | 146,067,696,005 |  | 2,833,352,337 |  | 25,500,171,034 |  | 28,333,523,371 |  | 3,533,928,628 |  | 29,298,137,650 | 32,832,066,278 |  | 84,902,106,356 |
| Kosto totale e strategjisë = QP I + QP II + QP III + QP IV + QP V + QP VI (Euro) = 117 Lekë |  |  |  |  |  | 103,567,997 |  | 1,144,873,850 |  | 1,248,441,846 |  | 24,216,687 |  | 217,950,180 |  | 242,166,866 |  | 30,204,518 |  | 250,411,433 | 280,615,951 |  | 725,659,029 |

# ANEKSI 1 FORMATI I PLANIT TË VEPRIMIT TË KOSTUAR DHE DETAJUAR

| I. QËLLIMI STRATEGJIK (SKZHI) Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, nëpërmjet: 1.1 përditësimit dhe zbatimit të plotë të "Strategjisë Kombëtare Sektoriale e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2011-2020"; 1.2 arritjes me mbulim të rrjetit të furnizimit me ujë në zonat urbane dhe mbulim të rrjetit të ujësjellësit në zonat rurale 1.3 arritjes së mbulimit të rrjetit të kanalizimit në zonat urbane dhe në zonat rurale: 1.4 rritjes numrit të familjeve të lidhur me trajtimin e ujërave të zeza; 1.5 rritjes së shërbimit të furnizimit me ujë në mbarë vendin; 1.6 reduktimit i sasisë së ujit që nuk gjeneron të ardhura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Qëllimi i Politikës I: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet e furnizimit me ujë për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emertimi | Institucionet përgjegjëse |  |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  | Burimi i mbulimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar (në Lekë) |
|  |  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit |  | Afati Mbarimit |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) PBA 2023-2025 |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) PBA 2023-2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total BSH | Korente |  | Kapitale | Total FH |  |
| 1.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1 Rritja e aksesit të popullsisë në sistemet e furnizimit me ujë të sigurt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë: Plani afatshkurtër deri në 2023: 79.7 % Plani afatmesëm deri në 2025: 82 % Plani afatgjatë deri në 2030: 95.8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Përcaktimi i rritjes së mbulimit të furnizimit me ujë që duhet arritur duke përdorur platformat kombëtare prioritizuese të infrastrukturës (Master Plani Kombëtar, National Single Project Pipeline, Planet e Përgjithshme Vendore), si dhe duke u bazuar tek fondet e parashikuara për shoqëritë UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5,625,000 |
| 1.1.2 | Përcaktimi i fondeve shtesë të nevojshme (nëse ka) nga ana e shoqërive UK për të arritur objektivat e synuara të mbulimit. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5,625,000 |
| 1.1.3 | Përgatitja e studimeve të fizibilitetit për të orientuar financimin e projekteve që do të kontribuojnë në rritjen e mbulimit me furnizim me ujë. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225,000,000 |
| 1.1.4 | Projektimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e projekteve të infrastrukturës për rritjen e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 4,726,353,408 | 47,263,534,081 | 51,989,887,489 | 1,558,769,570 | 14,028,926,132 | 15,587,695,703 | 1,769,818,076 |  | 15,928,362,686 | 17,698,180,762 | 18,704,011,024 |
|  | Kosto Objektivi specifik 1.1 |  |  |  |  |  | 4,962,603,408 | 47,263,534,081 | 52,226,137,489 | 1,558,769,570 | 14,028,926,132 | 15,587,695,703 | 1,769,818,076 |  | 15,928,362,686 | 17,698,180,762 | 18,940,261,024 |
| 1.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.2 Rritja e orëve të furnizimit me ujë për popullsinë në të gjithë zonën e shërbimit të shoqërive rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Orët e furnizimit me ujë: Plani afatshkurtër deri në 2023: 16 orë/ditë Plani afatmesëm deri në 2025: 18 orë/ditë Plani afatgjatë deri në 2030: 24 orë/ditë | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Hartimi dhe zbatimi i strategjive të duhura të menaxhimit të presionit në rrjetin e shpërndarjes së furnizimit me ujë | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 105,000,000 |  | 105,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105,000,000 |
| 1.2.2 | Hartimi i një analize të duhur të kërkesës për ujë për të gjithë sistemin bazuar në të dhënat e sakta të popullsisë dhe të konsumit | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 |  | 5,625,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,625,000 |
| 1.2.3 | Prioritizimi i investimeve kapitale në zonat me ndikim më të madh në rritjen e orëve të furnizimit me ujë (kryesisht zonat me UPA më të lartë dhe / ose lartësi të ulët mbi nivelin e detit). | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 |  | 5,625,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,625,000 |
| 1.2.4 | Projektimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e projekteve të infrastrukturës për rritjen e kapaciteteve të burimeve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 1,427,400,000 | 14,274,000,000 | 15,701,400,000 | 758,493,461 | 6,826,441,151 | 7,584,934,612 | 668,044,102 |  | 6,012,396,914 | 6,680,441,015 | 1,436,024,372 |
|  | Kosto Objektivi specifik 1.2 |  |  |  |  |  | 1,543,650,000 | 14,274,000,000 | 15,817,650,000 | 758,493,461 | 6,826,441,151 | 7,584,934,612 | 668,044,102 |  | 6,012,396,914 | 6,680,441,015 | 1,552,274,372 |
| 1.3 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.3 Hartimi i planeve për përdorimin e ujit me efikasitet në të gjithë sektorët, duke siguruar furnizim te qëndrueshëm dhe duke rritur ndjeshem ripërdorimin e tij sipas parimeve te ekonomisë qarkulluese. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Rregullore për ripërdorimin e ujit. Plani afatmesëm deri në 2025: 3 shoqëri rajonale UK zbatojne planin sipas parimeve të ekonomise qarkulluese. Plani afatgjatë deri në 2030: Model efektiv ekonomik per ofrimin dhe administrimin e shërbimeve UK sipas parimeve të ekonomise qarkulluese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Hartimi i planit të përgjithshëm për transformimin e shoqërive UK në ofrues të shërbimeve dhe produkteve eficente sipas parimeve të ekonomise qarkulluese: - ruajne burimet dhe eliminojne ndotjen; - riciklojne ujrat e ndotura të trajtuara; - aplikojne sisteme që rigjenerojne natyrën | AKUM / MIE | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 175,500,000 |  | 175,500,000 |  |  | 0 | 175,500,000 |  |  | 175,500,000 | 0 |
| 1.3.2 | Hartimi I rregullores për ripërdorimin e ujit (kërkesat minimale për ripërdorimin e ujit në bujqësi dhe sektorë të tjerë). | AKUM / MIE | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 2,500,000 |  | 2,500,000 |  |  | 0 | 2,500,000 |  |  | 2,500,000 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 1.3 |  |  |  |  |  | 178,000,000 | 0 | 178,000,000 | 0 | 0 | 0 | 178,000,000 |  | 0 | 178,000,000 | 0 |
| 1.4 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.4 Hartimi dhe zbatimi i planeve rajonale për reduktimin i nivelit të Ujit Pa të Ardhura.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Uji pa të ardhura: - Plani afatshkurtër deri në 2023: 60% - Plani afatmesëm deri në 2025: 50 % - Plani afatgjatë deri në 2030: 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Reduktimi i Humbjeve Administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Zhvillimi i një studimi të detajuar për të vlerësuar nevojat në matje, për të gjitha shoqëritë UK | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15,000,000 |
| 1.4.1.2 | Instalimi i matësve inteligjent në të gjithë burimet e ujit destinuar për konsum publik, stacionet e pompimit dhe rezervuarët për të gjitha shoqëritë UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 41,535,000 | 415,350,000 | 456,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 456,885,000 |
| 1.4.1.3 | Instalimi i matësve për të gjithë konsumatorët e pamatur (F) | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 62,269,945 | 622,699,448 | 684,969,392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 684,969,392 |
| 1.4.1.4 | Kryerja e inspektimeve në terren dhe përditësimi i bazës së të dhënave të konsumatorëve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.4.1.5 | Zhvillimi dhe zbatimi i fushatës së ndërgjegjësimit kundër informalitetit dhe konsumit të paautorizuar. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 60,000,000 |  | 60,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60,000,000 |
| 1.4.1.6 | Kontrolli dhe inspektimi për të ndërprerë konsumin e paautorizuar dhe heqja e matësve që rezultojnë me ndërhyrje/by-passe. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.4.1.7 | Inspektimi i të gjithë matësave me probleme të konsumatorëve dhe zëvendësimi i tyre | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 67,974,809 | 679,748,092 | 747,722,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 747,722,901 |
| 1.4.1.8 | Vendosja e procedurave të raportimit për konsum jo të rregullt dhe përmirësim i procedurave të leximit të matësave dhe sistemit të faturimit. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 8,775,000 |  | 8,775,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8,775,000 |
| 1.4.2 | Reduktimi i Humbjeve Teknike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Hartimi dhe zbatimi i një programi inspektimesh të rregullta rutinë në terren në sistemet e furnizimit me ujë dhe regjistrimi i riparimeve i rrjedhjeve të dukshme ujit të evidentuara në sistem. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.4.2.2 | Përcaktimi i zonave të matura të shërbimit brenda sistemit të furnizimit me ujë, që janë të izoluara nga njëra tjetra (DMA) dhe që do të mundësojë auditimin e saktë të ujit dhe zhvillimi i bilancit të ujit të secilës zonë. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22,500,000 |
| 1.4.2.3 | Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të vazhdueshëm i kontrollit aktiv të rrjedhjeve dhe riparimi I tyre. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 12,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132,000,000 |
| 1.4.2.4 | Zbatimi i modelimit hidraulik të rrjetit për të menaxhuar presionin në sistemet e furnizimit me ujë. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 107,055,000 | 0 | 107,055,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107,055,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 1.4 |  |  |  |  |  | 397,109,754 | 1,837,797,539 | 2,234,907,293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2,234,907,293 |
| 1.5 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.5 Përmirësimi i cilësisë së ujit të pijshëm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: - Plani afatshkurtër deri në 2023: Sisteme automatike të dezinfektimit të ujit të pijshëm për të gjitha shoqëritë rajonale UK - Plani afatmesëm deri në 2025: Ngritja e 15 laboratorëve rajonale për cilësinë e ujit. - Plani afatgjatë deri në 2030: Zbatimi i Planeve per Sigurinë e Ujit të Pijshëm nga të gjitha shoqëritë rajonale UK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Përgatitja e manualeve, mekanizmave dhe udhëzimeve si dhe zhvillimi i kapaciteteve në lidhje me zhvillimin e Planit për Sigurinë e Ujit të Pijshëm (WSP) për të gjitha sistemet e furnizimit me ujë bazuar ne kuadrin ligjor ekzistues të sigurisë së ujit (WHO). | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37,500,000 |
| 1.5.2 | Miratimi i një përqasje për menaxhimin e riskut për ujë të sigurt, i njohur zakonisht si Plani per Sigurine e Ujit (WSP) në të gjitha programet e sektorit të ujit. | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Krijimi i një sistemi dhe protokolli për monitorimin e cilësisë së ujit te pijshëm, duke përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e konsumatorëve, ofruesve të shërbimeve, institucioneve qendrore dhe lokale. | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2,340,000 |
| 1.5.4 | Zbatimi i Sistemeve Automatike të Dezinfektimit të Ujit të pijshëm | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 11,250,000 | 225,000,000 | 236,250,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236,250,000 |
| 1.5.5 | Intensifikimi i monitorimit nga të gjitha shoqëritë UK dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi sigurinë e ujit. | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.5.6 | Ngritja dhe vënia në funksion e laboratorëve rajonal për kontrollin e cilësisë së ujit të pijshëm | MIE / MSHMS | Shoqëritë Rajonale UK AKUM Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 2,193,750 | 43,875,000 | 46,068,750 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46,068,750 |
|  | Kosto Objektivi specifik 1.5 |  |  |  |  |  | 53,283,750 | 268,875,000 | 322,158,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322,158,750 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) |  |  |  |  |  | 7,134,646,912 | 63,644,206,620 | 70,778,853,532 | 2,317,263,032 | 20,855,367,284 | 23,172,630,315 | 2,615,862,178 |  | 21,940,759,600 | 24,556,621,778 | 23,049,601,439 |
| I. QËLLIMI STRATEGJIK (SKZHI) Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, nëpërmjet: 1.1 përditësimit dhe zbatimit të plotë të "Strategjisë Kombëtare Sektoriale e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2011-2020"; 1.2 arritjes me mbulim të rrjetit të furnizimit me ujë në zonat urbane dhe mbulim të rrjetit të ujësjellësit në zonat rurale 1.3 arritjes së mbulimit të rrjetit të kanalizimit në zonat urbane dhe në zonat rurale: 1.4 rritjes numrit të familjeve të lidhur me trajtimin e ujërave të zeza; 1.5 rritjes së shërbimit të furnizimit me ujë në mbarë vendin; 1.6 reduktimit i sasisë së ujit që nuk gjeneron të ardhura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës II: Zgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe traZgjerimi dhe përmirësimi i aksesit në sistemet për grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.1 Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me sistemin e grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura: Plani afatshkurtër deri në 2023: 53.5 % Plani afatmesëm deri në 2025: 55.5 % Plani afatgjatë deri ne 2030: 65.5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Përcaktimi i rritjes së mbulimit të shërbimit me kanalizime që duhet arritur duke përdorur platformat kombëtare prioritizuese të infrastrukturës (Master Plani Kombëtar, Lista Unike e Projekteve Prioritare , Planet e Përgjithshme Vendore), si dhe duke u bazuar në fondet e parashikuara për shoqëritë UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,625,000 |
| 2.1.2 | Përcaktimi i fondeve shtesë të nevojshme (nëse ka) nga ana e ShaUK për të rritur objektivat e synuara të mbulimit me kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 5,625,000 | 0 | 5,625,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,625,000 |
| 2.1.3 | Përgatitja e Studimeve të Fizibilitetit për të orientuar financimin e projekteve që do të kontribuojnë në rritjen e mbulimit me kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 225,000,000 |
| 2.1.4 | Projektimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e projekteve të infrastrukturës për rritjen e mbulimit me shërbimin me kanalizime. | AKUM | Bashkitë Shoqëritë UK Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2020 |  | 2030 | 2,492,826,018 | 49,856,520,360 | 52,349,346,378 | 309,653,583 | 2,786,882,250 | 3,096,535,833 | 487,491,870 |  | 4,387,426,830 | 4,874,918,700 | 44,377,891,845 |
|  | Kosto Objektivi specifik 2.1 |  |  |  |  |  | 2,729,076,018 | 49,856,520,360 | 52,585,596,378 | 309,653,583 | 2,786,882,250 | 3,096,535,833 | 487,491,870 |  | 4,387,426,830 | 4,874,918,700 | 44,614,141,845 |
| 2.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.3 Rritja e aksesit të popullsisë të lidhur me një impiant të trajtimit të ujërave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Mbulimi me sistemin e trajtimit të ujrave të ndotura: Plani afatshkurtër deri në 2023: 16 % Plani afatmesëm deri në 2025: 25 % Plani afatgjatë deri ne 2030: 50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Impiante të trajtimit të ujërave të ndotur për aglomerime > se 2000 pe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Vlerësimi i gjendjes aktuale të sistemeve të grumbullimit e trajtimit të ujërave të ndotura si dhe adresimi i nevojave për zgjerim dhe/ose për nivele më të avancuara trajtimi | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75,000,000 |
| 2.2.1.2 | Përcaktimi i nevojave për kolektorë/stacione pompimi shtesë. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37,500,000 |
| 2.2.1.3 | Përgatitja e inventarit të qendrave të banuara me më shumë se 1000 p.e. si bazë për identifikimin dhe përzgjedhjen e aglomerateve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22,500,000 |
| 2.2.1.4 | Përgatitja e një liste të të gjitha industrive që prodhojnë ujëra të ndotur të biodegradueshëm me ngarkesë ≥ 4,000 p.e. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22,500,000 |
| 2.2.1.5 | Projektimi, Zbatimi dhe Mbikëqyrja e Projekteve të Infrastrukturës për rritjen e mbulimit me impiante trajtimi të ujërave të ndotur. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 730,650,671 | 14,613,013,423 | 15,343,664,094 | 206,435,722 | 1,857,921,500 | 2,064,357,222 | 324,994,580 |  | 2,924,951,220 | 3,249,945,800 | 10,029,361,072 |
| 2.2.2 | Impiante të trajtimit të ujërave të ndotur per aglomerime < se 2000 p.e. ose Sisteme Individuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Ngritja e kuadrit ligjor, institucional dhe përgatitja e udhëzuesve për të mundësuar përdorimin e Sistemeve të vogla dhe Individuale të përshtatshme të trajtimit në Shqipëri. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15,000,000 |
| 2.2.2.2 | Programimi i Investimeve kapitale për të adresuar projektimin/zbatimin të sistemeve të vogla dhe individuale të trajtimit te ujit te ndotur te kanalizimeve | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) | 2022 |  | 2030 | 263,250,000 | 5,265,000,000 | 5,528,250,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,528,250,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 2.2 |  |  |  |  |  | 1,008,900,671 | 19,878,013,423 | 20,886,914,094 | 206,435,722 | 1,857,921,500 | 2,064,357,222 | 324,994,580 |  | 2,924,951,220 | 3,249,945,800 | 15,572,611,072 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2) |  |  |  |  |  | 3,737,976,689 | 69,734,533,783 | 73,472,510,473 | 516,089,306 | 4,644,803,750 | 5,160,893,056 | 812,486,450 |  | 7,312,378,050 | 8,124,864,500 | 60,186,752,917 |
| I. QELLIMI STRATEGJIK (SKZHI) “përditësimit dhe zbatimit të plotë të "Strategjisë Kombëtare Sektoriale e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2011-2017” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës III Zbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në bZbatimi i programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emertimi | Institucionet përgjegjëse |  |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  | Burimi i mbulimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar (në Lekë) |
|  |  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit |  | Afati Mbarimit |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total BSH | Korente |  | Kapitale | Total FH |  |
| 3.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 Zhvillimi I një programi të bashkërenduar me NJQV për riorganizimin e të gjithë shoqërive egzistuese UK në shoqëri rajonale si Subjekte të Kompetencave të Perbashkëta UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: 15 shoqëri rajonale jane krijuar dhe rregjistruar ne QKB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Nënshkrimi I marrëveshjeve mes bashkive pjesmarrëse në strukturën e shoqerive të reja rajonale me Ministrine e Infrastruktures dhe Energjisë | MIE AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë | 2022 |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Krijimi I shoqërive rajonale UK dhe rregjistrimi në QKB sipas vendimit të qeverisë. | MIE AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë | 2022 |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 3.1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.2 Ristrukturimi dhe reformimi rrënjësor i institucioneve qëndrore në funksion të zbatimit të programit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Struktura e re e AKUM e miratuar nga KM dhe e plotesuar me stafin dhe infrastrukturen e nevojshme. Plani afatmesëm deri në 2025: AKUM akreditohet për të të administruar fonde të BE_se për infrastrukturën e furnizimit me ujë dhe kanalizimet. Plani afatgjatë deri ne 2030: AKUM, qënder ekselence dhe inovacioni për administrimin e shërbimeve dhe teknologjinë e Informacionit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Propozimi I strukturës së re për AKUM në funksion të përgjegjësive të reja për administrimin e shërbimeve UK | AKUM | MIE | 2022 |  | 2023 | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  |  | 0 | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 0 |
| 3.2.2 | Rishikimi i manualit të procedurave të AKUM | AKUM | MIE | 2022 |  | 2023 | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  |  | 0 | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 0 |
| 3.2.3 | Rishikimi I planit strategjik zhvillimor për AKUM (2020-2025) | AKUM | MIE | 2022 |  | 2025 | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  |  | 0 | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | 0 |
| 3.2.4 | Përmirësimi I infrastrukturës operacionale dhe digjitale të AKUM | AKUM | MIE | 2022 |  | 2025 | 4,500,000 | 45,000,000 | 49,500,000 |  |  | 0 | 4,500,000 |  | 45,000,000 | 49,500,000 | 0 |
| 3.2.5 | Trajnimi i vazhdueshem I stafit të AKUM (ASPA, Donatorë etj | AKUM | MIE | 2022 |  | 2025 | 20,000,000 |  | 20,000,000 |  |  | 0 | 8,000,000 |  |  | 8,000,000 | 12,000,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 3.2 |  |  |  |  |  | 28,500,000 | 45,000,000 | 73,500,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500,000 |  | 45,000,000 | 61,500,000 | 12,000,000 |
| 3.3 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.3 Ngritja e një sistemi për monitorimin dhe vlerësimin e ecurisë së zbatimit të procesit për riorganizimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në baza rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit i ngritur brënda AKUM dhe funksional. Plani afatmesëm deri në 2025: Raporte vjetore per monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit në cilësinë e shërbimeve dhe qëndrueshmërinë financiare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Krijimi I strukturës së dedikuar për monitorimin dhe vlerësimit të ecurisë së zbatimit të reformës së ristrukturimit. | AKUM | MIE | 2022 |  | 2023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Hartimi I raporte vjetore per monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit në cilësinë e shërbimeve dhe qëndrueshmërinë financiare. | AKUM | MIE | 2022 |  | 2030 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 3.2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  |  | 28,500,000 | 45,000,000 | 73,500,000 | 0 | 0 | 0 | 16,500,000 |  | 45,000,000 | 61,500,000 | 12,000,000 |
| I. QELLIMI STRATEGJIK (SKZHI) Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve të ujit në zonat urbane dhe rurale, nëpërmjet: 2.1 aplikimit të parimit të rikuperimit të plotë të kostove; 2.2 shqyrtimit dhe rregullimit të mundshëm të strukturës tarifore; 2.3 riorganizimit të shërbimeve të ujit në përputhje me reformën e re territoriale; dhe 2.4 ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza në përputhje me Masterplanin Kombëtar për Ujësjellës-Kanalizime. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës IV: Përmirësimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura sipas parimeve të kontrollit dhe mbulimit të plotë të kostove operacionale. Forcimi i qëndrueshmërisë financiare dhe përballueshmërisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime ndaj parimeve të kontrollit të kostos dhe mbulimit të plotë të kostos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emertimi | Institucionet përgjegjëse |  |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  | Burimi i mbulimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar (në Lekë) |
|  |  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit |  | Afati Mbarimit |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total BSH | Korente |  | Kapitale | Total FH |  |
| 4.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.1 Mbulimi I kostove të mirëmbajtjes, dhe shpenzimeve kapitale për riparime dhe zëvendësime. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Mbulimi i kostove O&M me Arkëtimet ne masën 90%. Plani afatmesëm deri në 2025: Mbulimi i Kostos Totale ne masën 90%. Plani afatgjatë deri në 2030: Mbulimi i Kostos Totale në masën 97%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Aplikimi i praktikave të rritjes së efiçencës së stafit që korrespondojnë me praktikat ndërkombëtare si dhe shmangia e punësimit të stafit të bazuar në influencat politike. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Reduktimi deri në eleminimin e pagesave nga Qeveria Qëndrore për Qeveritë Lokale, të destinuara për të kompensuar humbjet operative të shoqërive UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore për shuarjen e borxheve të këqija, duke inkurajuar shoqëritë UK për të rritur normat e arkëtimit. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,755,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 4.1 |  |  |  |  |  | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1,755,000 |
| 4.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.2 Zhvillimi dhe unifikimi gradual i tarifave sipas zonave rajonale të shërbimit, për të mundësuar gradualisht, mbulimin e plotë të kostove duke synuar mbrojtjen e konsumatorët me të ardhura të ulta.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: 5 shoqëri rajonale me tarifa të unifikuara sipas metodologjisë se përcaktuar nga ERRU. Plani afatmesëm deri në 2025: 15 shoqëri rajonale me tarifa të unifikuara sipas metodologjisë se përcaktuar nga ERRU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Të gjitha shoqëritë rajonale të licensuara duhet të aplikojnë një strukturë tarifore që: - Përmban një komponent fiks të diferencuar sipas kategorive të konsumatorëve (familjarë, kompanitë dhe industritë, institucionet publike) orientuar drejt mbulimit të kostove fikse të operimit. - Përmban një komponent varibel i cili synon mbulimin e kostove direkte dhe totale të shoqërisë. - Merr në konsideratë çështjet e përballueshmërisë së tarifës. | ERRU | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë AKUM | 2023 |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Përgatitja i një studimi mbi qëndrueshmërinë dhe përballueshmërinë e tarifave për të gjitha shoqëritë në Shqipëri për të vlerësuar dhe monitoruar procesin e ndryshimit të tarifave dhe rezultatet. | ERRU | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë AKUM | 2023 |  | 2025 | 2,340,000 |  | 2,340,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2,340,000 |
| 4.2.3 | Hartimi I Planit të Biznesit 5 vjeçar për shoqëritë rajonale që përfshin strukturën e tarifave dhe masave që marrin në konsideratë sa vijon: - Rinovimet Kapitale / Interesat dhe Principalin - Menaxhimin e Aseteve dhe Rezerva të mjaftueshme Kapitale | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2023 |  | 2025 | 52,650,000 |  | 52,650,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52,650,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 4.2 |  |  |  |  |  | 54,990,000 | 0 | 54,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54,990,000 |
| 4.3 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 Rritja e nivelit të arkëtimit, duke synuar praktikat më të mira ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Niveli arkëtimit korrent: 77% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 30% Plani afatmesëm deri në 2025: Niveli arkëtimit korrent: 90% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 55% Plani afatgjatë deri në 2030: Niveli arkëtimit korrent: 100% Niveli i arkëtimit të faturave të prapambetura: 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Zhvillimi dhe zbatimi i procedurave rigoroze për ndërprerjen e shërbimit. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Zhvillimi dhe zbatimi i Strategjisë së Rikuperimit të Borxhit dhe Politikave për rritjen e nivelit të arkëtimeve të faturave të prapambetura | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 6,200,000 |  | 6,200,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6,200,000 |
| 4.3.3 | Zhvillimi dhe zbatimi i fushatave vjetore të ndërgjegjësimit për rritjen e nivelit të arkëtimeve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 24,800,000 |  | 24,800,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24,800,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 3.3 |  |  |  |  |  | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31,000,000 |
| 4.4 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.4 Përmirësimi i sistemit të faturimit dhe instalimi i sistemit të pagesave onlinë për konsumatorët. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Sistem i unifikuar i faturimit në të gjithë shoqërite rajonale UK (50%). Plani afatmesëm deri në 2025: Leximi online i faturës për të gjithë shoqëritë rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Sistemi i pageseës onlinë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Zhvillimi dhe përdorimi i sistemeve të kompjuterizuara për Menaxhimin e Informacionit për Konsumatorët, (Sistemet e Faturimit dhe Arkëtimit; kryerja e analizave të detajuara të informacionit të konsumatorëve) në të gjitha shoqeritë UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 87,750,000 |  | 87,750,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87,750,000 |
| 4.4.2 | Instalimi i sistemit të faturimit që mundëson akses onlinë të faturave përmes portalit të konsumatorëve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 87,750,000 |  | 87,750,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87,750,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 4.4 |  |  |  |  |  | 175,500,000 | 0 | 175,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175,500,000 |
| 4.5 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.5 Hartimi dhe zbatimi efektiv i nje sistemi te unifikuar te menaxhimit dhe mirembajtjes se aseteve per shoqëritë rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Standarte të unifikuar për vlerësimin të aseteve në të gjithë shoqërite rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Sistemi i digjitalizuar për administrimin e aseteve funksional në 10 shoqëri rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Sistemi i digjitalizuar për administrimin e aseteve funksional në të gjithë shoqëritë rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Krijimi i një platforme të unifikuar digjitale për rregjistrimin dhe vleresimin e aseteve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 25,000,000 |  | 25,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25,000,000 |
| 4.5.2 | Hartimi dhe zbatimi I programit per vleresimin e aseteve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 122,850,000 |  | 122,850,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122,850,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 4.5 |  |  |  |  |  | 147,850,000 | 0 | 147,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147,850,000 |
| 4.6 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.6 Implementimi i një qasje të re në investimet në sektor drejt reduktimit të konsumit të energjisë nga shoqëritë rajonale UK, nëpërmjet inImplementimi i një qasje të re në investimet në sektor drejt reduktimit të konsumit të energjisë nga shoqëritë rajonale UK, nëpërmjet investimeve për furnizimin me energji nga fotovoltaiket, vendosjes se pompave sipas kritereve te BE dhe instalimi i programit SCADA qe rrit efektshmerine e tyre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plani për eficensën e energjisë për të gjithë shoqëritë rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Ndërtimi i sisteme alternative për furnizimin me energji elektrike për 5 shoqëri rajonale UK. Plani afatgjatë deri në 2030: Programi për eficensën e energjisë funksional në të gjithë shoqëritë rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Hartimi i një Programi për Efficensën e Energjisë dhe Energjinë e rinovueshme për të gjitha shoqëritë duke synuar reduktimin e kostos së energjisë për prodhimin e ujit dhe trajtimin e ujrave të ndotura nëpërmjet planifikimit të investimeve kapitale. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 | 87,750,000 |  | 87,750,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87,750,000 |
| 4.6.2 | Hartimi I projektit dhe ndërtimi i sistemeve alternative për furnizimin me energji elektrike për shoqëri rajonale UK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 35,100,000 | 351,000,000 | 386,100,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 386,100,000 |
| 4.6.3 | Hartimi dhe zbatimi I programit për optimizimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 17,550,000 | 175,500,000 | 193,050,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193,050,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 4.6 |  |  |  |  |  | 140,400,000 | 526,500,000 | 666,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 666,900,000 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës IV (objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6) |  |  |  |  |  | 551,495,000 | 526,500,000 | 1,077,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1,077,995,000 |
| I. QELLIMI STRATEGJIK (SKZHI) “përditësimit dhe zbatimit të plotë të "Strategjisë Kombëtare Sektoriale e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2011-2017” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës V Rritja e kapaciteteve dhe miradministrimi i shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emertimi | Institucionet përgjegjëse |  |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  | Burimi i mbulimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar (në Lekë) |
|  |  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit |  | Afati Mbarimit |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total BSH | Korente |  | Kapitale | Total FH |  |
| 5.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.1 Hartimi i një platforme dhe mekanizimave për zhvillimin e njohurive dhe trajnimeve për të gjithë aktorët sektorialë në nivel qëndror dhe lokal.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Plani kombëtar i hartuar për zhvillimin e kapaciteteve në nivel qëndror rajonal dhe lokal. Plani afatmesëm deri në 2025: Platforma për zhvillimin e kapaciteteve funksionale dhe e administruar nga AKUM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Hartimi i analizës dhe përcaktimi I nevojave për trajnim të stafit administrativ dhe operacional të shoqërive rajonale ujësjellës kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2025 | 35,100,000 |  | 35,100,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35,100,000 |
| 5.1.2 | Krijimi I databazës dhe kartelave individuale për rregjistrimin e trajnimeve të stafit administrativ dhe operacional të shoqërive rajonale ujësjellës kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2025 | 35,100,000 |  | 35,100,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35,100,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 5.1 |  |  |  |  |  | 70,200,000 | 0 | 70,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70,200,000 |
| 5.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.2 Zbatimi i vazhdueshëm i programit për trajnimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK për rritjen e kapaciteteve profesionale, forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave mes tyre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: 1 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. Plani afatmesëm deri në 2025: 1.5 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. Plani afatgjatë deri në 2030: 2 % e fondit të pagave do të alokohet për trajnimin e vazhdueshem të personelit në nivel qëndror, rajonal dhe lokal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Forcimi i kapaciteteve të forcës së punës/personelit nëpërmjet trajnimit dhe zhvillimit profesional të vazhdueshëm në shoqeritë rajonale UK | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 70,200,000 |  | 70,200,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70,200,000 |
| 5.2.2 | Nxitja dhe zbatimi i kurseve të trajnimit në distancë (e-learning) | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 70,200,000 |  | 70,200,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70,200,000 |
| 5.2.3 | Hartimi dhe përditësimi i kurrikulave të trajnimit që nxiten nga kërkesa dhe nevoja e teknologjisë dhe mjeteve bashkëkohore. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 23,400,000 |  | 23,400,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23,400,000 |
| 5.2.4 | Nxitja e nismave ndërgjegjësuese për të tërhequr profesionistët e rinj te ujit, për të kërkuar një karrierë në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizime. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 5,850,000 |  | 5,850,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,850,000 |
| 5.2.5 | Promovimi i punësimit të profesionistëve të rinjt të ujit duke u nisur nga procese trasparente të bazuara në merita të cilat janë të pavarura nga ndikimi politik. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 5,850,000 |  | 5,850,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,850,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 5.2 |  |  |  |  |  | 175,500,000 | 0 | 175,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175,500,000 |
| 5.3 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.3 Zbatimi i programit kombëtar të çertifikimit sipas objektivave që janë përcaktuar për secilën shoqëri rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Manuali i rishikuar për trajnimin dhe ҫertifikimin e punonjësve të shoqërive rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Programi i ҫertifikimit funksional dhe i administruar nga AKUM. Plani afatgjatë deri në 2030: Stafi administrues dhe operues i ҫdo shoqërie rajonale është i trajnuar dhe ҫeertifikuar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Forcimi i kapaciteteve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të Shqipërisë nëpërmjet zbatimit të Programit të Çertifikimit të bazuar në testim. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 26,325,000 |  | 26,325,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26,325,000 |
| 5.3.2 | Pilotimi i procesit të testimi, si pjesë e Programit Kombëtar të Çertifikimit për ShaUK. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 2,340,000 |  | 2,340,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2,340,000 |
| 5.3.3 | Zbatimi dhe zgjerimi i Programit të Çertifikimit të bazuar në testim, për të gjitha Sha UK në Shqipëri. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2030 | 26,325,000 |  | 26,325,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26,325,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 5.3 |  |  |  |  |  | 54,990,000 | 0 | 54,990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54,990,000 |
| 5.4 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.4 Implemetimi I një strukture re eficiente të unifikuar për shoqerite rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Strukturë e unifikuar dhe e miratuar në të gjithë shoqërite rajonale UK. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Strukture e re e unifikuar dhe manual I procedurave për shoqëritë rajonale UK | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2023 | 43,875,000 | 0 | 43,875,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43,875,000 |
| 5.4.2 | Trajnim I stafit me procedura të unifikuara | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU SHUKALB | 2022 |  | 2023 | 5,265,000 | 0 | 5,265,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,265,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 5.4 |  |  |  |  |  | 49,140,000 | 0 | 49,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49,140,000 |
| 5.5 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.5 Hartimi dhe zbatimi i një plani të detajuar për transformimin dixhital dhe i një qasjeje të integruar për sigurinë kibernetike për administrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plan dhe buxhet i vënë në dispozicion për infrastrukturën TIK dhe trajnimet e nevojshme sipas axhendes kombetare për digjitalizimin e shërbimeve për furnizimin me ujë dhe kanalizime. Plani afatmesëm deri në 2025: Platforma digjitale per administrimin e shërbimeve në nivel qëndror, rajonal dhe lokal, që ndërveprojnë në menyrë efektive. Plani afatgjatë deri në 2030: 80% e sistemeve infrastrukturore për furnizimin me ujë dhe kanalizimet, të automatizuara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Hartimi i planit të detajuar duke u bazuar në axhenden e digjitalizimit, të nevojave për investime në lidhje me transformimin digjital të ujit me një qasje me faza, e cila do të fillojë në disa zona pilot që janë më të avancuara për sa i përket infrastrukturës digjitale të disponueshme si dhe kapaciteteve të avancuara të burimeve njerëzore për të operuar në mjedis digjital. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,000,000 |
| 5.5.2 | Harmonizimi I strukturave digjitale ndërinstitucionale pë administrimin e informacionit dhe komunikimin | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,000,000 |
| 5.5.3 | Digjitalizimi I tre shoqërive rajonale pilot UK | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 90,000,000 |  | 90,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90,000,000 |
| 5.5.4 | Trajnim I stafit të shoqërive rajonale UK për digjitalizimin e përshtatur me qëllimin dhe përgjegjësitë e tyre të punës. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 8,775,000 |  | 8,775,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8,775,000 |
| 5.5.5 | Projektimi dhe ndërtimi I infrastrukturën në mënyrë që t'i rezistojë sulmeve kibernetike. | AKUM | Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 175,500,000 |  | 175,500,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175,500,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 5.5 |  |  |  |  |  | 184,275,000 | 0 | 184,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 184,275,000 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës V (objektiva specifike 5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) |  |  |  |  |  | 534,105,000 | 0 | 534,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 534,105,000 |
| I. QELLIMI STRATEGJIK (SKZHI) “përditësimit dhe zbatimit të plotë të "Strategjisë Kombëtare Sektoriale e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve 2011-2017” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës VI Permiresimi dhe perditesimi i kuadrit ligjor, rregullator që mundëson ofrimin e shërbimeve furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura për popullsinë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MIE “Ujesjelles Kanalizime“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Emertimi | Institucionet përgjegjëse |  |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në Lekë) |  |  | Burimi i mbulimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar (në Lekë) |
|  |  | Institucioni përgjegjës (Udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati Fillimit |  | Afati Mbarimit |  |  |  | Buxhet Shteti (në Lekë) |  |  |  | Financim i Huaj (ne Lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total BSH | Korente |  | Kapitale | Total FH |  |
| 6.1 | OBJEKTIVI SPECIFIK 6.1 Përmirësimi dhe zgjerimi I akteve ligjore dhe rregullatore të nevojshme për të lehtësuar proҫesin e riorganizimit të shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, në baza rajonale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Miratim i standarteve të shërbimit për shoqërite rajonale UK. Plani afatmesëm deri në 2025: Aktet e nevojshme rregullatore përkatësisht për licensimin, vendosjen e tarifave, rregullave uniforme etj, jane plotësisht efektive në funksion të aktivitetit për ofrimin e shërbimeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Përcaktimi i qartë i roleve dhe përgjegjësive të aktorëve kryesore të sektorit UK, për proҫesin e riorganizimit të shërbimeve të furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, në baza rajonale. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 | 1,200,000 |  | 1,200,000 |  |  | 0 | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 | 0 |
| 6.1.2 | Miratim i standarteve të shërbimit për shoqërite rajonale UK. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Hartimi I aktet të nevojshme rregullatore përkatësisht për licensimin, vendosjen e tarifave, rregullave uniforme etj | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2025 | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5,000,000 |
| 6.1.4 | Koordinim me donatorët e sektorit UK dhe institucionet financiare në lidhje me prioritetet e sektorit, hartimin e projekteve, zbatimin dhe monitorimin e rezultateve të tyre. | MIE | Aktorët kryesorë në sektor | 2022 |  | 2025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 6.1 |  |  |  |  |  | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |  | 0 | 1,200,000 | 5,000,000 |
| 6.2 | OBJEKTIVI SPECIFIK 6.2 Hartimi i ligjit te ri sektorial për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura, me qëllim ngritjen e mekanizmave për bashkërendimin e politikave dhe përgjegjësive të aktorëve kryesorë sektorialë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri 2023: Miratim në parlament i projektligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. Plani afatmesëm deri në 2025: Miratim dhe zbatim i aktet ligjore dhe nënligjorë në zbatim të ligjit për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Zhvillimi i Ligjit për Sektorin UK dhe kryerja e konsultimeve për të arritur konsensusin dhe miratimin nga Parlamenti. | MIE | Aktorët kryesorë në sektor | 2022 |  | 2023 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |  | 0 | 1,300,000 | 0 |
| 6.2.2 | Hartimi i akteve nënligjore dhe udhëzimeve për të mbështetur zbatimin e Ligjit për sektorin UK. | MIE | Aktorët kryesorë në sektor | 2022 |  | 2023 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11,700,000 |
| 6.2.3 | Inkurajimi për hartimin e normave, kodeve të etikes ose dokumentet mbi integritetin dhe transparencën në nivel kombëtar ose vendor, si dhe monitorimi i zbatimit të tyre. | MIE | Aktorët kryesorë në sektor | 2022 |  | 2023 | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6,200,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 6.2 |  |  |  |  |  | 19,200,000 | 0 | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |  | 0 | 1,300,000 | 17,900,000 |
| 6.3 | OBJEKTIVI SPECIFIK 6.3 Harmonizimi i kuadrit ligjor kombëtar për shërbimet e furnizimit me ujë, largimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura në përputhje me direktivat e BE për ujin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: VKM për përafrimin e legjislacionit me direktivën për trajtimin e ujrave të ndotura urbane. Plani afatmesëm deri në 2025: Përputhje e plotë e legjislacionit shqiptar për ujin me direktivat e BE. Plani afatgjatë deri në 2030: Zbatimi i plotë i legjislacionit dhe monitorimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Përgatitja e tabelave të përputhshmërisë (ToC) dhe statusi i nivelit të harmonizimit të legjislacionit kombëtar se bashku me rregulloret / vendimet përkatëse | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 11,700,000 |  | 11,700,000 |  |  | 0 | 11,700,000 |  | 0 | 11,700,000 | 0 |
| 6.3.2 | Identifikimi i aktorëve kryesorë dhe analiza e kompetencave të institucioneve në lidhje me transpozimin dhe zbatimin e direktivave / rregulloreve | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 2,340,000 |  | 2,340,000 |  |  | 0 | 2,340,000 |  | 0 | 2,340,000 | 0 |
| 6.3.3 | Analiza e nivelit të zbatimit të direktivave / rregulloreve përkatëse | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 5,850,000 |  | 5,850,000 |  |  | 0 | 5,850,000 |  | 0 | 5,850,000 | 0 |
| 6.3.4 | Identifikimi i mangësive në transpozim, si tek sistemi institucional ashtu dhe per zbatimin e direktivave / rregulloreve duke propozuar veprime konkrete për të mbyllur boshllëqet. | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 11,700,000 |  | 11,700,000 |  |  | 0 | 11,700,000 |  | 0 | 11,700,000 | 0 |
| 6.3.5 | Vlerësimi i kostove për arritjen e objektivave | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 17,550,000 |  | 17,550,000 |  |  | 0 | 17,550,000 |  | 0 | 17,550,000 | 0 |
| 6.3.6 | Identifikimi se për cilat aspekte të zbatimit të direktivës do të kërkohet një periudhë tranzitore. | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 2,340,000 |  | 2,340,000 |  |  | 0 | 2,340,000 |  | 0 | 2,340,000 | 0 |
| 6.3.7 | Programi i masave të mbështetura nga vlerësimi i kostos dhe mekanizmi i financimit – DSIP (Directive Specific Implementation Plan) | MIE | MTM AMBU | 2022 |  | 2025 | 35,100,000 |  | 35,100,000 |  |  | 0 | 35,100,000 |  | 0 | 35,100,000 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 6.3 |  |  |  |  |  | 86,580,000 | 0 | 86,580,000 | 0 | 0 | 0 | 86,580,000 |  | 0 | 86,580,000 | 0 |
| 6.4 | OBJEKTIVI SPECIFIK 6.4 Hartimi dhe Zbatimi i Paketave të Ndërgjegjësimit dhe Informimit për Qytetarët. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2023: Plani kombëtar për informimin dhe ndërgjegjësimin. Plani afatmesëm deri në 2025: Platformë vjetore për organizimin e fushatave sensibilizuese në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Përgatitja dhe Zbatimi i Planeve Vjetore të Marrëdhënieve dhe Komunikimit me Publikun duke përfshirë objektivat dhe aktivitete specifike (shoqëritë UK). | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 3,510,000 |  | 3,510,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,510,000 |
| 6.4.2 | Zhvillimi i kurrikulave arsimore dhe kurset e trajnimit për çështjet e ujit që do të zbatohen nga shkollat. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 3,510,000 |  | 3,510,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,510,000 |
| 6.4.3 | Inkurajimi i ngritjes së paneleve këshilluese të konsumatorëve/grupet e interesit në të gjitha Bashkitë për të promovuar përgjegjshmërinë në menaxhimin e ujit | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 3,510,000 |  | 3,510,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,510,000 |
| 6.4.4 | Angazhimi dhe konsultimi me qytetarëve për investime të planifikuara kapitale në infrastrukturën UK nga shoqëria UK. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 3,510,000 |  | 3,510,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3,510,000 |
| 6.4.5 | Përgatitja dhe publikimi i Raporteve Vjetore të Performancës nga shoqëritë UK. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Kosto Objektivi specifik 6.4 |  |  |  |  |  | 14,040,000 | 0 | 14,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14,040,000 |
| 6.5 | OBJEKTIVI SPECIFIK 6.5 Zbatimi I mekanizmave per forcimin dhe përfshirjen gjinore në sektorin e ujit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rezultatet e parashikuara: Plani afatshkurtër deri në 2021: • Studimi kombëtar për barazinë gjinore në sektorin e ujit. Plani afatmesëm/afatgjatë deri ne fund te 2030: • Përqindja e përfaqësimit të grave në Këshillat e Administrimit në 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Zhvillimi i një studimi kombëtar për barazinë gjinore në sektorin e ujit. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 992,000 |  | 992,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 992,000 |
| 6.5.2 | Përfshirja e grave në drejtimin, planifikimin, zbatimin si dhe në operimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 1,240,000 |  | 1,240,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1,240,000 |
| 6.5.3 | Rritja e përfaqësimit të grave në Këshillat Mbikqyrës të shoqërive UK, Komitetet Ministrore dhe Ndërministrore të sektorit të ujit, dhe në vendimarrje në procesin e hartimit të politikave. | MIE | AKUM Shoqëritë Rajonale UK Bashkitë ERRU | 2022 |  | 2030 | 2,480,000 |  | 2,480,000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2,480,000 |
|  | Kosto Objektivi specifik 6.5 |  |  |  |  |  | 4,712,000 | 0 | 4,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4,712,000 |
|  | Kosto totale Qëllimi i Politikës VI (objektiva specifike 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) |  |  |  |  |  | 130,732,000 | 0 | 130,732,000 | 0 | 0 | 0 | 89,080,000 |  | 0 | 89,080,000 | 41,652,000 |
|  | Kosto totale e strategjisë = QP I + QP II + QP III + QP IV + QP V + QP VI |  |  |  |  |  | 12,117,455,601 | 133,950,240,403 | 146,067,696,005 | 2,833,352,337 | 25,500,171,034 | 28,333,523,371 | 3,533,928,628 |  | 29,298,137,650 | 32,832,066,278 | 84,902,106,356 |

# ANEKSI 2: FORMATET E PASAPORTAVE TЁ INDIKATORËVE

# ANEKSI 3 FORMATET E MASAVE PRIORITARE

| Nr | Emertimi projektit | Pjese e Paketes Kombetare te Projekteve Strategjike (NSPP) | Pershkrim projekti | Vlera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekti i Ujërave të Zeza dhe Trajtimi i Ujërave të Ndotura në Zonën Divjakës | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Bashkia e Divjakës është një nga njësitë e qeverisjes vendore të Fierit. Kjo komunë përbëhet nga 5 njësi administrative: Divjaka, Gradishtë, Rremas, Grabian dhe Tërbuf, të cilat në përgjithësi përmbajnë 36 fshatra. Nga të dhënat e Gjendjes Civile të Divjakës, është e qartë se tendencat e rritjes demografike janë pozitive për 6 vitet e fundit. Nga parashikimet demografike rezulton se popullsia në bashkinë Divjake ne vitin 2031 do të jetë mesatarisht 61.502 banorë. Komuna e Divjakës pritet të njohë një rritje prej 7,416 banorësh, e cila tregon qartë nevojën e sistemit të ri të ujërave të zeza, të përmirësojë grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në këtë komunë për 25 vitet e ardhshme (Burimi: Plani Lokal i Divjakës) Sipas planit të përgjithshem lokal, Komuna e Divjakës ka shumë çështje problematike mjedisore, siç janë: mungesa e sistemit të ujërave të zeza dhe impianti i trajtimit të ujërave të ndotura. Infrastruktura e sistemit të kanalizimeve në zona të caktuara të qytetit të Divjakës mbetet problematike. Kjo për shkak se ky sistem veçanërisht në disa zona rurale nuk funksionon siç duhet dhe shpesh qarkullimi i tyre përmes kullimit mund të vërehet, duke krijuar kushte të vështira dhe të papërshtatshme për të jetuar në fshatra. Sistemi aktual i kanalizimeve bazohet në gropat septike dhe kanale kullimi. Vitet e fundit ka pasur ndryshime domethënëse në fushën e objekteve të reja, një fakt që nuk shoqërohet nga sistemi i kanalizimeve. Intensiteti i vëllimit të ujërave të zeza është rritur si rezultat i rritjes së konsumit të ujit. Ishujt kanë zgjedhur individualisht problemin e ujërave të zeza përmes gropave septike që janë ndërtuar jashtë kushteve teknike te cilet nuk mirëmbahen rregullisht dhe pjesërisht nga shkarkimi i tyre i drejtpërdrejtë në kolektorin e kullimit. | Investimi i përgjithshëm i vlerësuar është 11.967.460 euro (Me TVSH). - Përgatitja e studimeve të fizibilitetit dhe azhornimi i studimeve ekzistuese të fizibilitetit, hartimi i detajuar, dokumentet e tenderit dhe ndihmë për tenderim, mbikëqyrje të punimeve 569.860 euro (Me TVSH). - Punet e Ndërtimit 11,397,600 euro (Me TVSH). |
| 2 | Projekti I kanalizimeve & Trajtimi I ujrave te ndotura ne Permet, Kelcyre Tepelene ,Memaliaj (Vjosa Area)/Gjirokaster, Libohove, Dropull, Kelcyre, Permet, Memaliaj, Tepelene. | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Projekti ka të bëjë me sistemin e ri të ujërave të zeza, menaxhimin e ujërave të stuhisë, përmirësimin e mbledhjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura që do të përzgjidhen sipas përparësive të Master Planit Kombëtar të Ujësjellës Kanalizimeve. Kjo do të kontribuojë në uljen e ndotjes së lumit Vjosa, një përdorim efikas të burimeve ujore dhe mbrojtjes së mjedisit me përmirësim paralel të kushteve të jetesës, punës dhe shëndetit për popullatën. Vjosa lumi më i rëndësishëm për gjatësinë dhe rrjedhjen e ujit në rajonin jugor tani rezulton në 80 përqind të rrjedhës së tij i ndotur. Sipas ekspertëve rajonalë të mjedisit, lumi që përshkon 192 kilometra territorin shqiptar rrit parametrat e ndotjes ndërsa hyn në Shqipëri. Në fakt përtej luginës deri në grykëderdhje janë vendosur më shumë se 40 komuna dhe bashki që rezultojnë në ndotësit kryesorë të luginës. Për këtë arsye kërkohet ndërhyrje urgjente për ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza në qytetin e Përmetit dhe në qytete të tjera të vendosura përgjatë lumit Vjosa. | Investimi i përgjithshëm i vlerësuar është 20,000,000 euro (pa TVSH). - Përgatitja e studimeve të fizibilitetit dhe azhornimi i studimeve ekzistuese të fizibilitetit, modelimi i detajuar, dokumentet e tenderit dhe ndihma për tenderim, mbikëqyrja e punimeve 1.000,000 euro; - Punet e Ndërtimit 19,000,000 euro. |
| 3 | Reforma e sektorit të ujit: - Përmirësimi i efikasitetit të konsumit të energjisë elektrike për prodhimin dhe shpërndarjen e ujit; - Reduktim i ujit pa të ardhura përmes instalimit të ujematesave ne pjesen me te madhe, zonimit (DMA) dhe optimizimimi i konsumit. | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: | Ky projekt bazohet në studimin e bërë në kuadër të Programit të Reformës në Sektorin e Ujit, një program i asistencës teknike i financuar nga Qeveria gjermane dhe zbatuar nga GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), trajtuar vetëm me shqyrtime energjetike / kosto-përfitim-analizë ne 21 ndermarrje ujesjellesi nga 58 në Shqipëri ne 2013-2014-2015. Situata aktuale në sektorin e ujit Përkundër faktit se Shqipëria është e bekuar me burime të bollshme ujore, sektori po përballet me sfida të rëndësishme në drejtim të ofrimit të shërbimeve të sigurta, të përballueshme dhe të qëndrueshme të ujit të pijshëm dhe kanalizimeve. Sfidat e tanishme janë shpjeguar më së miri duke shikuar disa fakte kryesore që theksojnë performancën e sektorit (Autoriteti Rregullator i Ujit, Raporti i Sektorit të Performancës së Sektorit 2013). Mesatarisht, ndermarrjet komunale furnizojnë vetëm ujë për rreth 12 orë / ditë dhe në 2013 vetëm 9/58 shërbimet ishin në gjendje të ofrojnë shërbime të rregullta më shumë se 20 orë në ditë (objektivi: të gjitha shërbimet) - duhet të sigurojë> 20 orë deri në 2017); - Mesatarja e Ujit pa të ardhurave (NRW) për të gjitha shërbimet është 68.1+% (objektivi: <40% deri në 2017); - Në 2013 vetëm 18/58 ndermarrjet ishin në gjendje të plotësojnë kostot e tyre të drejtpërdrejta operative (objektivi: të gjitha ndermarrjet duhet të plotësojnë koston e tyre operative deri në vitin 2017). | This investment is estimated based on GIZ calculation for EE, VKM Nr. 354 date 11.05.2016 Manual of service tariffs for planning, design and supervision: - Preparatory activities 725,340 euro - Construction works 31,400,000 euro - Supervision 216,660 euro Total investment estimated 32,342,000 euro |
| 4 | Projekti i Permiresimit te sistemit te Kanalizimeve ujrave te zeza per pjesen veriore te Tiranes se Madhe. (Kashar SD Phase II Project). | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Faza e dytë - zona e shërbimit përcaktohet si më poshtë: 1) Zona Qendrore dhe Veriore e Bashkisë së Tiranës (MOT); 2) Zona strategjike perëndimore e rëndësishme e MOT; dhe 3) Komuna Paskuqan, e cila pritet të zhvillohet së bashku me MOT përgjatë Bulevardit Qendror dhe lumit të Tiranës. Këto zona gjenden në qendër të Zonës së Tiranës së Madhe dhe përmirësimi mjedisor i zonës zë një përparësi të lartë. Periudha e ndërtimit për projektin Kashar Faza II pritet të jetë nga 2016 - 2021 (6 vjet), dhe projekti i zgjerimit është nga 2024 - 2026 (3 vjet). Impianti i trajtimit të ujërave të zeza （STP） për projektin Faza II nuk ka dhomë grithëse pasi ujërat e zeza pompohen nga Stacioni i Pompës së Kasharit (PS) dhe një pjesë e madhe e griteve hiqen në PS. | Vlera Totale 10,308,497,000 Leke. |
| 5 | Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik te Tiranes (AT fin.per NUK , Per nderhyrjet e metejshme ne rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT) Faza e Dyte | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Qëllimi kryesor i programit është të sigurojë popullsinë e aglomeracionit në Tiranë shërbime moderne dhe efikase të ujit nga një UKT që mund të arrijnë të arrijnë qëndrueshmëri të plotë të vitit dhe zhvillim të ardhshëm të sistemit të ujit, balancimin e kostove dhe të ardhurave me kriteret e biznesit . Faza e dytë e këtij projekti konsiston në: A: Bovilla / furnizimi me ujë i Kamzës 1. Rehabilitimi i 3 burimeve ekzistuese (shatërvanit) të Bovilla 2. Ujësjellës për Kamzën. 3. Ndërhyrje për mbrojtje urgjente për linjën e transmetimit MP01 DN 900 mm Bovilla. 4. WTP-Bovilla. Rehabilitimi i pusit kryesor të daljes së dy tubave transmetues MP03, DN1200 dhe DN1000 të caktuar për shërbimin e bashkisë (Kamza, Paskuqan, Babru etj.) B: Ndërhyrje në linjën kryesore të tubit të transmisionit. 1. Tubacioni i transmetimit MP04: WTP Bovilla - Kinostudio DN1000mm / 2.655m; 2. Tubacioni i transmetimit MP03: WTP-Siri Kodra, DN1200mm / 3.500m; 3. Tubacioni i Transmisionit: Tirana Kinostudio-DN 700 mm / 2500m; 4. Tubacioni i Transmisionit Shen Meri-Qafe Molle DN700 / 14.600m. C: Sistemi i modelimit hidraulik. D. Instalimi i GIS për rajonin e Tiranës. E: Kontrolli i liqenit të Bovilla. | Vlera Totale 1,350,056,000 Leke. |
| 6 | Projekti i furnizimit me uje III (Faza II)/Kombetare | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Projekti “Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale III”, parashikon ndërhyrje në shkallë të gjerë në të gjithë vendin me ndertimin e sistemeve te ujesjellesave dhe masave emergjente sanitare. Ky projekt financohet nga KfW, IPA 2018 dhe Qeveria Shqiptare. Qellimi eshte ndertimi rreth 20 skema ujesjellesash dhe nga ky program te perfitojne mbi 75,000 banore me uje higjenikisht te paster 24 ore. Keto skema do te implementohen ne te gjithe Shqiperine. Puna në terren për ndërtimin e ujësjellësave eshte organizuar në 4 Lot-e sipas ndarjeve rajonale. | Vlera Totale 5,176,649,000 Leke. |
| 7 | Programi i Infrastruktures Bashkiake III dhe IV per qytetet Librazhd, Prrenjas, Delvine, Gjirokaster, Lushnje, Berat, Kuçove, Kamez | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Programi ka të bëjë me përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në bashkitë e zgjedhura në Shqipëri, duke qenë komunat Librazhd, Prrenjas, Delvine, Gjirokaster, Lushnje, Berat, Kurse, Kamëz. Ky Program i Infrastrukturës Komunale III & IV ndjek parimin e Programit të Infrastrukturës Komunale të KfW-së I & II. Qëllimi i Programit është të sigurojë një furnizim me ujë të besueshëm dhe higjenikisht të sigurt për popullatën e qyteteve të programit me mbulim të kostove dhe tarifa të përballueshme nga shoqëria, si dhe të sigurojë një higjienë të përshtatshme për zgjidhjen përmes largimit të ujërave të zeza. Kjo do të kontribuojë në një përdorim efikas të burimeve ujore dhe mbrojtjes së mjedisit me përmirësimin paralel të kushteve të jetesës, punës dhe shëndetit për popullatën. | Vlera Totale 6,287,556,000 Leke. |
| 8 | Programi i Infrastruktures Bashkiake V | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Programi ka të bëjë me përmirësimin e sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në komuna që do të zgjidhen sipas përparësive të Masterplanit Kombëtar të Ujësjellës Kanalizimeve. Ky Program Komunal i Infrastrukturës V vijon në Programin Komunal të Infrastrukturës së KFW-së I & II & III & IV. Qëllimi i Programit është të sigurojë një furnizim me ujë të besueshëm dhe higjenikisht të sigurt për popullatën e qyteteve të programit me mbulim të kostove dhe tarifa të përballueshme nga shoqëria, si dhe të sigurojë një higjienë të përshtatshme për zgjidhjen përmes largimit të ujërave të zeza. Kjo do të kontribuojë në një përdorim efikas të burimeve ujore dhe mbrojtjes së mjedisit me përmirësimin paralel të kushteve të jetesës, punës dhe shëndetit për popullatën. | Vlera Totale 16,345,890,000 Leke. |
| 9 | Furnizimi me uje dhe kanalizimet ne bashkine Himare dhe fshatrat e bregut | Në përputhje me prioritetet e Qeverisë për reformën ujit, bazuar në: - Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjine e Sektorit, Programi i Sektorit Kombëtar, grupi "Uji për njerëzit", procesi i pranimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. - Master Plani i Ujësjellës Kanalizimeve për Shqipërinë 2013. | Projekti Furnizimi me Ujë i Zonave Rurale IV, parashikon ndërhyrje të plota në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë dhe atë të ujërave të zeza, ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Bashkinë Himarë dhe qytetin e Orikumit. Ai do të financohet nga KfW, WBIF, Qeveria Shqiptare, me vlerë të pritshme financimi 45.15 milionë Euro. Projekti parashikohet të bëhet efektiv në 2019 dhe të ketë kohëzgjatje 6 vjeçare. Programi do te zgjasi 6 vjet duke filluar nga viti 2019 deri ne 2024. Parashikohet qe marreveshja e financimit te firmoset brenda vitit 2019 dhe nepermjet ketij programi do te behet pergatitja e projektit dhe zbatimi per të gjithë sistemin e furnizimit me ujë dhe atë të ujërave të zeza, ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza në Bashkinë Himarë dhe qytetin e Orikumit. | Vlera Totale 6,150,000,000 Leke. |

VKM Nr 342, datë 4.05.2016 “Për miratimin e kufijve territorialë dhe hidrografikë të baseneve ujore në Republikën e Shqipërisë dhe krijimin dhe përbërjen e këshillit të tyre”

VKM Nr.63, datë 27.01.2016 “ Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotur”

ndryshuar sipas Ligjit Nr.6, datë 8.2.2018

ndryshuar sipas Ligjit Nr.34/2013

Plani Kombëtar për Integrimin Europian 2019-2021

Raporti i Performancës 2019, ERRU

Pashaporta e Detajuara të Indikatorëve jepen ne aneksin 3