# Plani Kombëtar i Garancisë Evropiane

# për

# Fëmijët në Shqipëri

# (DRAFT)

Tiranë, 2025

Tabela e lëndës

1. Konteksti	4

2. Qeverisja dhe Koordinimi	4

2.1. Koordinatori Kombëtar	4

2.2. Mekanizmat e koordinimit dhe përgjegjshmërisë	5

3. Kuadri rregullator dhe strategjik	6

4. Nivelet e varfërisë tek fëmijët	7

5. Fëmijët në nevojë dhe pengesat për qasjen në shërbime	8

6. Kategoritë e fëmijëve në rrezik	9

7. Aksesi në shërbime	10

7.1. Mbrojtja e fëmijëve	10

7.2. Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme	12

7.3. Arsimi	14

7.4. Shëndetësia	16

7.5. Ushqyerja e shëndetshme	17

7.6. Strehimi	19

8. Procesi i hartimit të Planit, përfshirja e aktorëve dhe grupeve të interesit	21

8.1. Përgatitja e Planit Kombëtar të Veprimit	21

8.2. Përfshirja e aktorëve dhe grupeve të interesit	21

9. Objektivat prioritetet strategike	22

10. Modeli i Ndërhyrjes	30

10.1. Bashkëpunimi në nivel vendor dhe koordinimi	30

10.2. Roli i shoqërisë civile	30

11.	Monitorimi, Vlerësimi dhe Raportimi	31

11.1. Qëllimi dhe parimet	31

11.2. Objektiva sasiore dhe cilësore	31

11.2. Institucionet përgjegjëse	31

11.3. Vlerësimi	32

11.4. Raportimi	32

12.	Financimi	32

13.	Referencat	34

14.	Anekset	35

Aneksi 1: Matrica e Planit të Veprimit	35

Aneksi 2: Kuadri i monitorimit	89

Aneksi 3: Financimi	100

Aneksi 4: Dokumentat strategjike dhe ligjet relevante për PKV GF	100

Aneksi 5: Zërat e fëmijëve	100

Aneksi 6: Praktika të mira	100

Aneksi 7: Shkurtesat	100

Aneksi 8: Fjalorth termash	100

# 1. Konteksti

Plani Kombëtar i Veprimit për Garancinë e Fëmijëve përcakton masat prioritare për zbatimin e Rekomandimit të Këshillit të Bashkimit Evropian të datës 14 qershor 2021 për themelimin e Garancisë Evropiane për Fëmijët, duke reflektuar angazhimin e Shqipërisë për të garantuar mbrojtjen sociale dhe përfshirjen e barabartë të çdo fëmije. Në thelb të këtij plani qëndron objektivi për të parandaluar përjashtimin social dhe për të siguruar akses efektiv e gjithëpërfshirës në shërbime themelore për fëmijët në nevojë – përfshirë arsimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme, arsimin bazë dhe atë të mesëm, shëndetësinë, ushqyerjen e shëndetshme dhe strehimin.

Plani trajton kategoritë më të rrezikuara të fëmijëve, si ata pa strehë, fëmijët me aftësi të kufizuara apo me probleme të shëndetit mendor, fëmijët me prejardhje migrante apo nga pakicat etnike (përfshirë romët dhe egjiptianët), fëmijët në kujdes alternativ dhe ata që jetojnë në kushte familjare të brishta. Në përputhje me objektivat dhe standardet e Garancisë Evropiane, plani ndërthur politika dhe masa të integruara ndërsektoriale – në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe strehim – në nivel kombëtar, vendor dhe komunitar, duke krijuar një qasje gjithëpërfshirëse e të koordinuar.

Në këtë kuadër, dokumenti paraqet një platformë të qëndrueshme ndërhyrjesh që do të udhëheqin përpjekjet kombëtare deri në vitin 2030 për të reduktuar ndjeshëm varfërinë ndër fëmijë dhe për të forcuar përfshirjen e tyre sociale, në përputhje me objektivat strategjikë kombëtarë dhe angazhimet evropiane të Shqipërisë.

# 2. Qeverisja dhe koordinimi

## 2.1. Koordinatori Kombëtar

Në përputhje me Udhëzimin e Komisionit Evropian për vendet kandidate dhe kandidate potenciale mbi zbatimin e Garancisë Evropiane për Fëmijët, Qeveria e Shqipërisë ka caktuar si institucion udhëheqës Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Zëvendësministren si Koordinatore Kombëtare të Garancisë për Fëmijët. Ky emërim, në një nivel të lartë politik, pasqyron rëndësinë ndërsektoriale dhe strategjike të mirëqenies së fëmijëve në kuadër të zhvillimit kombëtar dhe agjendës së integrimit evropian të Shqipërisë.

Emërimi i një koordinatori të dedikuar është në zbatim të rekomandimit të Komisionit Evropian që çdo vend të përcaktojë një pikë kombëtare të vetme kontakti, për të mbikëqyrur zbatimin e integruar të Garancisë për Fëmijët, për të koordinuar horizontalisht ndërmjet sektorëve qeveritarë dhe për të bashkëpunuar me Komisionin Evropian dhe koordinatorët homologë në shtetet anëtare dhe ato kandidate.

Funksionet e Koordinatorit Kombëtar përfshijnë komunikimin aktiv dhe angazhimin në dialog me të gjithë aktorët përkatës në nivel kombëtar, si dhe me Komisionin Evropian dhe koordinatorët kombëtarë të vendeve anëtare dhe kandidate. Koordinatori do të kontribuojë gjithashtu në mobilizimin e burimeve dhe në përafrimin e programeve kombëtare dhe të mbështetura nga donatorët me objektivat e Garancisë për Fëmijët.

Koordinimi teknik dhe monitorimi i përditshëm mbështeten nga Sekretariati Teknik (ST), i ngritur pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, i cili përbëhet nga tre zyrtarë teknikë të MSHMS-së, pjesë e strukturave të angazhuara në masat kundër varfërisë, përfitimet në para (cash) dhe shërbimet e kujdesit social; një përfaqësues nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës (ASHMDF); dhe një përfaqësues nga Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH). Shërbimi Social Shtetëror luan një rol të rëndësishëm operativ përmes koordinimit dhe mbledhjes së të dhënave dhe raportimit, duke siguruar informacion periodik nga bashkitë përmes Drejtorive Rajonale, të cilat monitorojnë zbatimin e masave të përcaktuara në nivel vendor. Përfaqësuesi i SHSSH në Sekretariatin Teknik mbështetet nga një grup teknik i specializuar brenda institucionit (2-3 specialistë), përgjegjës për konsolidimin dhe verifikimin e të dhënave, bashkërendimin me bashkitë dhe raportimin.

## 2.2. Mekanizmat e koordinimit dhe përgjegjshmërisë

Plani Kombëtar i Veprimit për Garancinë për Fëmijët (PKV GF) do të zbatohet gjatë periudhës 2026–2030, në përputhje me afatet kohore të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024–2030 dhe të strategjive të tjera përkatëse kombëtare që kontribuojnë në mirëqenien dhe përfshirjen sociale të fëmijëve.

Duke marrë parasysh natyrën horizontale dhe shumëdimensionale të reduktimit të varfërisë së fëmijëve, PKV GF do të zbatohet përmes një kuadri shumënivelësh qeverisjeje dhe koordinimi, i konceptuar për të garantuar koherencë ndërmjet veprimeve kombëtare dhe vendore. Ky kuadër vendos theksin në forcimin e lidhjeve institucionale, sistemeve dhe proceseve për bashkëpunim ndërsektorial, shkëmbim të dhënash dhe dialog politik.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka rolin e institucionit udhëheqës për zbatimin dhe koordinimin e përgjithshëm të Planit. Përgjegjësitë institucionale për zbatimin e secilës masë dhe ndërhyrje janë përcaktuar në matricën e Planit të Veprimit, ndërsa aktivitetet përkatëse pasqyrohen në planet vjetore të institucioneve përgjegjëse për zbatimin.

Për të mbështetur zbatimin dhe për të siguruar koherencë ndërmjet strukturave qeveritare, janë përcaktuar mekanizmat e mëposhtëm të koordinimit:

- Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve (KKDMF) në rolin e tij si organ këshillimor, do të mbështesë procesin e zbatimit, duke garantuar që të drejtat dhe mbrojtja e fëmijëve të respektohen në të gjithë sektorët përkatës.

- Grupi Tematik i Koordinimit për Mbrojtjen dhe Përfshirjen Sociale funksionon në kuadër të Grupit të Menaxhimit të Integruar të Politikave për Zhvillimin e Kapitalit Njerëzor dhe siguron koherencë strategjike ndërmjet PKV GF dhe reformave të tjera sektoriale. Ky mekanizëm, i kryesuar nga Zëvendësministri për Mirëqenien Sociale (po ashtu Koordinatori Kombëtar), përfshin përfaqësues nga MSHMS, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit,  Ministria e Arsimit, Shërbimi Social Shtetëror, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale, si dhe përfaqësues të donatorëve dhe partnerëve strategjikë kryesorë.

Detyrat e Grupit të koordinimit përfshijnë shqyrtimin e progresit dhe të raporteve të zbatimit të paraqitura nga institucionet përgjegjëse; ofrimin e mbështetjes teknike për institucionet përkatëse; identifikimin e boshllëqeve dhe propozimin e masave plotësuese; raportimin periodik për Qeverinë mbi ecurinë e zbatimit të PKV GF; organizimin e takimeve dhe vlerësimeve të jashtme, si dhe integrimin e gjetjeve në planin e veprimit. Takimet e Grupit të Koordinimit do të zhvillohen të paktën dy herë në vit, ndërkohë që mund të organizohen edhe më shpesh sipas nevojës.

Autoritetet vendore dhe organizatat e shoqërisë civile janë partnerë kyç zbatues, veçanërisht në ofrimin dhe monitorimin e shërbimeve në nivel vendor.

Plani Kombëtar i Veprimit për Garancinë për Fëmijët do të integrohet gjithashtu në Sistemin e Planifikimit të Integruar (SPI), në përputhje me Urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për miratimin e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale dhe për krijimin e mekanizmit të integruar sektorial/ndërsektorial.” Ky integrim siguron koherencë me ciklet kombëtare të planifikimit, buxhetimit dhe raportimit, duke forcuar përgjegjshmërinë dhe qëndrueshmërinë institucionale.

# 3. Kuadri rregullator dhe strategjik

Shqipëria ka bërë përparime të ndjeshme në vendosjen e një kuadri ligjor dhe strategjik të përkushtuar ndaj mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve, me politika dhe masa të fokusuara në mbështetjen e fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre. Kuadri kombëtar bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pasqyron angazhimet ndërkombëtare të vendit, përfshirë Konventën për të Drejtat e Fëmijës të Kombeve të Bashkuara dhe Rekomandimin e Këshillit mbi Garancinë Evropiane për Fëmijët. Në qendër të qasjes kombëtare është parimi se çdo fëmijë ka të drejtë të rritet në një mjedis të sigurt, përkrahës dhe mundësues — mundësisht brenda familjes.

Sistemi i mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri rregullohet kryesisht nga Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i cili përcakton një strukturë ndërsektoriale për identifikimin, referimin, menaxhimin dhe monitorimin e rasteve të fëmijëve në rrezik. Ky ligj fut konceptin e menaxhimit të rasteve dhe Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në nivel vendor, si dhe parashikon krijimin e Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, i kryesuar në nivelin më të lartë politik. Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijës 2021–2026 shërben si ombrellë strategjike për politikat dhe programet për fëmijët në të gjitha sektorët.

Në fushën e arsimit, Shqipëria garanton arsim falas dhe të detyrueshëm për të gjithë fëmijët nga mosha 6 deri në 16 vjeç, sipas Ligjit Nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. Strategjia Kombëtare për Arsimin 2021–2026 thekson arsimin gjithëpërfshirës dhe uljen e pabarazive në pjesëmarrje, arritje dhe përfundim të studimeve.

Aksesin në kujdes shëndetësor për fëmijët e garanton Ligji Nr. 10107/2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i cili përcakton se të gjithë fëmijët nën moshën 18 vjeç përfitojnë shërbim shëndetësor falas. Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë 2021–2030 promovon një qasje gjatë gjithë ciklit të jetës dhe përfshin zgjerimin e shërbimeve për shëndetin e nënës dhe fëmijës, vaksinimin, parandalimin dhe kujdesin mendor. Megjithatë, vazhdojnë të ekzistojnë sfida në zonat rurale dhe të thella në lidhje me disponueshmërinë e shërbimeve dhe burimeve njerëzore të kualifikuara.

Mbrojtja sociale bazohet në Ligjin Nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, i cili reformon programin e ndihmës ekonomike për të përqendruar më mirë ndihmën tek familjet më në nevojë, përfshirë ato me fëmijë. Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2023–2030 përfshin komponentë të veçantë për transfertat monetare të ndjeshme ndaj fëmijëve, deinstitucionalizimin, menaxhimin e integruar të rasteve dhe zgjerimin e shërbimeve sociale në nivel komunitar. Ligji 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” përcakton llojet e përfitimeve dhe lehtësive, individët dhe grupet e individëve që përmbushin kushtet për të përfituar shërbime të kujdesit shoqëror; përfshirë shërbime të posaçme për fëmijët; ndërsa Fondi Social ka mbështetur ngritjen e shërbimeve të reja në bashki si qendra ditore dhe njësi lëvizëse.

Për familjet me fëmijë në vështirësi strehimi, Ligji Nr. 22/2018 “Për strehimin social” parashikon subvencione qiraje, kritere përparësie për familjet me fëmijë, dhe detyra për njësitë vendore për të hartuar regjistra të strehimit social.

Në përputhje me Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale dhe prioritetet kombëtare të zhvillimit, Shqipëria është e angazhuar të ulë në mënyrë domethënëse numrin e fëmijëve në rrezik varfërie ose përjashtimi deri në vitin 2030. Ky objektiv ndërlidhet me përpjekjet për të thyer ciklin ndër breza të varfërisë dhe përjashtimit, dhe për të garantuar një të ardhme më të barabartë për të gjithë fëmijët.

Praktika të mira

Një sërë praktikash të suksesshme reflektojnë angazhimin për të trajtuar varfërinë dhe përjashtimin social të fëmijëve përmes qasjeve sistemike dhe të qëndrueshme. Sistemet e mbrojtjes së fëmijëve dhe të mbrojtjes sociale mbështeten gjithnjë e më shumë në bashkëpunimin ndërsektorial—duke integruar menaxhimin e rasteve ndërmjet sektorëve të shëndetësisë, arsimit, kujdesit social dhe drejtësisë—për t’iu përgjigjur në mënyrë gjithëpërfshirëse nevojave të fëmijëve. Nisma si Programi i Vizitave në Shtëpi përfaqësojnë një model parandalues dhe proaktiv të integruar në sistemin shëndetësor publik, duke përmirësuar zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Po ashtu, reformat në programin e transfertave për aftësinë e kufizuar bazuar në modelin bio-psiko-social në përputhje me standardet ndërkombëtare, apo lidhja e ndihmës ekonomike me shërbimet sociale përmes Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit (NJVNR), janë një hap i rëndësishëm drejt mbështetjes së integruar për fëmijët dhe familjet. Në fushën e arsimit, masat lehtësuese për regjistrimin në kopsht në Tiranë dhe ndërmjetësimi në komunitet, veçanërisht për fëmijët romë dhe egjiptianë, kanë ndikuar pozitivisht në rritjen e përfshirjes. Në fushën e ushqyerjes dhe shëndetit të fëmijëve, programe të tilla si kontrolli i shikimit dhe i shëndetit oral në shkolla, disa mjete edukative digjitale dhe sistemi kombëtar i monitorimit të rritjes dhe ushqyerjes forcojnë parandalimin dhe barazinë. Projekti “Shkollat për Shëndetin” është një praktikë tjetër e cila nxit sjellje të shëndetshme tek nxënësit 6-16 vjeç në shkollat 9-vjeçare në Shqipëri me qëllim angazhimin e fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve në praktika dhe sjellje të shëndetshme, përfshirë ushqyerjen e shëndetshme, aktivitetin fizik dhe mospërdorim të duhanit, alkoolit ose drogave. Mobilizimi i ekipeve të lëvizshme në terren, përdorimi i aplikacioneve si “Bebbo” dhe platformave të pjesëmarrjes qytetare si U-Report përmirëson më tej aksesin dhe disponueshmërinë e shërbimeve. Programet për strehimin social, përfshirë subvencionet për qira dhe përmirësimin e kushteve në banesa të pasigurta, kontribuojnë në qëndrueshmërinë e familjeve, sidomos për familjet që jetojnë në kushte të pasigurta ose informale. Këto praktika të mira përfaqësojnë modele të drejtuara nga të drejtat e fëmijëve dhe të orientuara nga barazia, mund të replikohen dhe të informojnë shkallëzimin e mëtejshëm të praktikave të tilla, si dhe të kontribuojnë në përafrimin me standardet e BE-së. Për më shumë informacion mbi praktikat e mira, referojuni Aneksit 6.

# 4. Nivelet e varfërisë tek fëmijët

Varfëria e fëmijëve në Shqipëri mbetet një sfidë strukturore, me ndikime afatgjata në mirëqenien dhe përfshirjen sociale të fëmijëve. Sipas raportit më të fundit të EU-SILC 2024, 26,6% e fëmijëve të moshës 0–17 vjeç rezultojnë në rrezik varfërie, ndjeshëm më e lartë se mesatarja kombëtare prej 19,2% për popullsinë e përgjithshme (EU-SILC, INSTAT 2024). Edhe pse kjo përqindje ka ardhur në ulje nga 28,5% në vitin 2021, ajo mbetet shumë më e lartë se mesatarja e BE-së prej 19,3% (Eurostat 2024). Për më tepër, varfëria është e ndarë në mënyrë gjinore: vajzat përballen me një risk më të lartë (26,8%) krahasuar me djemtë (26,4%) sipas të dhënave të EU-SILC 2024. Kjo përforcon domosdoshmërinë për një qasje të ndjeshme ndaj gjinisë në hartimin e politikave të mbrojtjes sociale.

Pabarazitë rajonale janë të theksuara: zonat veriore dhe qendrore kanë përjetuar rritje të varfërisë, ndërsa rajoni i jugut ka treguar përmirësim të qëndrueshëm. Ndërkohë, intensiteti i ulët i punësimit në familjet me fëmijë mbetet një problem i qëndrueshëm që prek rreth 40% të këtyre familjeve, duke theksuar pasiguritë ekonomike dhe ndikuar në varfërinë shumëdimensionale (INSTAT, 2024). Po ashtu, të dhënat për privimin material të fëmijëve janë shqetësuese, me 29,7% të fëmijëve që përjetojnë privim në vitin 2021 (EU SILC 2021, INSTAT) në kontrast të thellë me mesataren evropiane prej rreth 9%. Familjet me një prind ose ato me tri ose më shumë fëmijë kanë rrezik të shtuar, me norma privimi përkatësisht 64,6% dhe 63,9% (EU-SILC INSTAT, 2024). Këta fëmijë jetojnë në varfëri të thellë dhe shpesh afatgjatë, duke përbërë rrezik shtesë për përfshirjen e tyre sociale dhe qasjen në shërbime.

Aktualisht, përcaktimi i familjeve me të ardhura të ulëta bazohet kryesisht në kuadër të programit të ndihmës ekonomike, që përdor një vlerësim të përafruar/të tërthortë të mjeteve të jetesës (sistemi i pikëzimit) për të identifikuar familjet që kualifikohen. Ky mekanizëm nuk përcakton një prag të të ardhurave minimale në nivel kombëtar, as nuk merr parasysh shpenzimet e jetesës apo specifikat rajonale dhe të grupeve të cenueshme (p.sh. fëmijët me aftësi të kufizuara apo në ekonomi informale).

Kjo qasje kufizon aftësinë për të identifikuar të gjithë fëmijët që janë realisht në rrezik përjashtimi social. Për më tepër, ndonëse mekanizmi i tanishëm fokusohet në të ardhurat dhe asetet e familjes, ai nuk përfshin të tre dimensionet e treguesit AROPE të BE-së: (i) varfërinë e të ardhurave, (ii) privimin material/social të rëndë dhe (iii) intensitetin shumë të ulët të punës në familje.

Sipas të dhënave të Shërbimit Social Shtetëror, 59.330 fëmijë (48,9% vajza) janë pjesë e familjeve përfituese nga NE (prill 2025), një vlerë që përfaqëson afërsisht gjysmën e fëmijëve që përllogariten si të varfër sipas vlerësimeve të EU-SILC dhe Censusit 2023. Nga këta, 7,1% janë fëmijë romë apo egjiptianë, 3,8% janë fëmijë me aftësi të kufizuara, 356 janë në kujdestari alternative dhe 1.076 kanë statusin "jetim". Në nivel familjar, nga 52.000 familje përfituese nga NE, 61% janë familje me fëmijë. Familjet me fëmijë kanë mesatarisht 4,6 anëtarë, krahasuar me 3,9 për të gjithë përfituesit,një tregues i potencialit të rritur për varfëri për shkak të peshës më të lartë financiare për rritjen e fëmijëve. Në aspektin gjinor, 13% e familjeve përfituese me fëmijë janë të kryesuara nga gra. Nga këto, 11% kanë katër apo më shumë fëmijë, duke thelluar më tej dimensionin gjinor të varfërisë. Këto të dhëna tregojnë jo vetëm përmasat e fenomenit të varfërisë ndër fëmijëve, por edhe profilin shumë të cenueshëm gjinor dhe etnik që kërkon ndërhyrje të shënjestruara.

Programi i Ndihmës Ekonomike (NE) shërben edhe si mekanizëm hyrës për përfitime të tjera — bursa për arsim parashkollor dhe parauniversitar, përjashtime nga tarifat universitare dhe shërbime shëndetësore publike falas. Kjo e bën aksesin në NE thelbësor për garantimin e të drejtave të tjera sociale dhe duhet të shoqërohet me përmirësim të vazhdueshëm të mekanizmave të identifikimit.

# 5. Fëmijët në nevojë dhe pengesat për qasjen në shërbime

Identifikimi i grupeve specifike të fëmijëve me rrezik të shtuar për varfëri ose përjashtim social, si dhe analizimi i faktorëve që i ekspozojnë ata ndaj kësaj situate, përbën një hap themelor për hartimin dhe zbatimin e masave të përshtatshme, të synuara dhe gjithëpërfshirëse në kuadër të Garancisë për Fëmijë. Për shkak të kompleksitetit të varfërisë në fëmijëri dhe mbivendosjes së rreziqeve, fëmijët shpeshherë i përkasin më shumë se një kategorie në të njëjtën kohë, duke i bërë edhe më të cenueshëm dhe më të vështirë për t’u identifikuar dhe mbështetur në mënyrë efektive.

Në këtë kuptim, kategorizimi i fëmijëve në nevojë nuk mund të jetë i ngurtë dhe i kufizuar vetëm në një kriter — si të ardhurat — por duhet të përfshijë edhe dimensione të tjera, si kushtet e strehimit, statusi ligjor, gjendja shëndetësore (fizike dhe mendore), etnia, prejardhja migratore, përkujdesja prindërore, prania e dhunës apo përfshirja në kujdes alternativ. Ky trajtim gjithëpërfshirës është në përputhje me qasjen e përkufizuar në pikën 5 të Rekomandimit të Këshillit të BE-së mbi Garancinë për Fëmijë.

Për më tepër, përmasat rajonale të varfërisë dhe diferencat territoriale në aksesin ndaj shërbimeve janë faktorë shtesë që ndikojnë në përkeqësimin e pabarazive dhe përforcojnë përjashtimin social. Të dhënat administrative dhe statistikat kombëtare tregojnë se fëmijët që jetojnë në zonat rurale dhe të thella malore përballen me një sërë pengesash strukturore dhe institucionale për të përfituar nga shërbimet bazë, si arsim, shëndetësi, ushqyerje e shëndetshme dhe mbrojtje sociale.

# 6. Kategoritë e fëmijëve në rrezik

Fëmijët nga familje me të ardhura të ulëta: Familjet me të ardhura të ulëta përballen me një rrezik më të lartë përjashtimi nga shërbimet thelbësore. Këto familje shpesh nuk kanë akses të mjaftueshëm në arsim, kujdes shëndetësor dhe ushqim për shkak të barrierave ekzistuese dhe mbulimit të kufizuar me shërbime. Shumë familje të tilla mbeten të përjashtuara nga masat për zbutjen e varfërisë, pavarësisht cenueshmërisë së tyre. Numri i fëmijëve në familjet që marrin ndihmë ekonomike është në rënie (59.330 fëmijë në vitin 2025), pjesërisht për shkak të rritjes së inspektimeve për familjet përfituese në skemë çka ka rezultuar dhe në një ulje të përgjithshme të numrit të familjeve përfituese të NE-së ndër vite, por edhe si pasojë e ndryshimeve demografike në vend ndikuar nga migrimi dhe lindshmëria në rënie. Sikurse u përmend dhe më sipër, kriteret e përfitimit të NE shpesh përjashtojnë kategori të ndryshme të të varfërve, duke përfshirë familjet e varfra që punojnë ose ato me të ardhura informale. Gjithashtu, fëmijët në zonat rurale dhe periurbane kanë më shumë gjasa të përjetojnë vulnerabilitete shumëdimensionale, të cilat duhen marrë në konsideratë gjatë hartimit të politikave.

Fëmijët romë dhe egjiptianë. Romët dhe egjiptianët përbëjnë më pak se 1% të popullsisë (Censi 2023), 7,1% të përfituesve të ndihmës ekonomike (4.225) dhe 28,5% të atyre në kujdes rezidencial (të dhëna administrative nga SHSSH). Këto komunitete përballen me papunësi afatgjatë, kushte të papërshtatshme strehimi, diskriminim dhe akses të kufizuar në shërbime thelbësore cilësore. Martesa e hershme është gjithashtu më e zakonshme, ndërsa raportet e varësisë së të rinjve mbeten të larta - 44% midis romëve, 34% midis egjiptianëve, krahasuar me një mesatare kombëtare prej 25%. Popullsia rome dhe egjiptiane është e përqendruara në qendra urbane si Tirana, Durrësi dhe Fieri. Qasja në shërbime mbetet e pabarabartë për shkak të barrierave gjuhësore e kulturore dhe diskriminimit. Megjithatë, në shumë rajone mungojnë të dhënat e disagreguara, gjë që ndikon në shënjestrimin efektiv përmes shërbimeve të përshtatshme.

Fëmijët me aftësi të kufizuara. Të dhënat zyrtare tregojnë se 8.943 fëmijë me aftësi të kufizuara janë përfitues të skemës së mbrojtjes sociale për këtë kategori, e rreth 4.000 prej tyre kërkojnë shërbime të specializuara mbështetëse (të dhëna administrative nga SHSSH, prill 2025). Megjithatë, mungesa e të dhënave të plota të ndara sipas etnisë, gjinisë dhe vendndodhjes pengojnë planifikimin e përshtatur dhe vetëm një pjesë e këtyre fëmijëve marrin shërbimet e plota që u nevojiten. Pavarësisht progresit të ndjeshëm në vitet e fundit, si investimet në infrastrukturë, zgjerimi i shërbimeve psikosociale në sistemin arsimor dhe shëndetësor, rritja e numrit të mësuesve ndihmës në arsimin parauniversitar dhe investimet në ngritjen e kabineteve zhvillimore - shumë prej tyre ende përballen me përjashtim social për shkak të aksesit të ulët në shërbime, shtrirjes së tyre të kufizuar; si edhe mungesës së stafit mbështetës, pajisjeve ndihmëse mësimore apo zbatimit të planeve individuale arsimore.

Fëmijët pa kujdes prindëror. Numri i fëmijëve në kujdes institucional është ulur me 30% gjatë gjashtë viteve të fundit, duke reflektuar përpjekjet për deinstitucionalizim. Në 2025, 421 fëmijë mbeten në kujdes rezidencial, nga të cilët 120 janë romë ose egjiptianë. 55% e nevojave të identifikuara për shërbime nga bashkitë mbeten të pa mbuluara për këtë kategori. Edhe pse deinstitucionalizimi ka përparuar, kujdesi alternativ në famile kujdestare mbetet i pazhvilluar. Riintegrimi i fëmijëve në familje biologjike ose të zgjeruara nuk gjen mbështetje të mjaftueshme në nivel vendor për shkak të mungesës së kapaciteteve. Ndonëse ekzistojnë disa modele të pilotuara për riintegrimin dhe transformimin e institucioneve rezidenciale në shërbime komunitare për fëmijët dhe familjet, shërbimet si shërbimi i përkujdesjes alternative në familje kujdestare, veçanërisht në familje pa lidhje gjaku dhe mbështetja psikosociale mbeten të kufizuara. Institucionet shpesh zëvendësojnë opsionet e munguara të kujdesit në familje, për shkak të mungesës së familjeve kujdestare  dhe mbështetjes së bazuar në komunitet. Mbulimi i shërbimeve është i pabarabartë - rajone të tilla si Dibra, Fieri dhe Kukësi raportojnë se nuk kanë përmbushur asnjë nga nevojat e identifikuara për këtë grup fëmijësh.

Fëmijët që kanë nevojë për mbrojtje përballen me rreziqe të vazhdueshme. Ata që përjetojnë dhunë, abuzim, neglizhencë ose në rrezik trafikimi mbeten kryesisht të pambrojtur për shkak të mungesës së ekipeve multidisiplinare të mbrojtjes, mekanizmave të pamjaftueshëm të ankimimeve dhe alternativave minimale të bazuara në familje. Të miturit e pashoqëruar dhe fëmijët migrantë, kryesisht nga Siria dhe Afganistani, përballen me vështirësi për shkak të mungesës së shërbimeve të përshtatshme. Bashkëpunimi midis policisë kufitare, punonjësve socialë dhe OJQ-ve është i dobët dhe mbledhja e të dhënave mbi këta fëmijë nuk është konsistente. Sistemeve të mbrojtjes u mungojnë procedura të qarta të kujdestarisë dhe menaxhimit të rasteve, veçanërisht për fëmijët në lëvizje ose në konflikt me ligjin. Mekanizmat e dobët të referimit, mbështetja me bazë komunitare dhe strehimit të përshtatshëm për fëmijët rrisin cenueshmërinë e tyre. Shërbimet parandaluese dhe kapacitetet e menaxhimit të rasteve janë të pazhvilluara në shumicën e bashkive.

# 7. Aksesi në shërbime

## 7.1. Mbrojtja e fëmijëve

Sistemi i mbrojtjes së fëmijës në Shqipëri ka njohur përparime të konsiderueshme në ndërtimin e një kuadri ligjor dhe institucional për të garantuar të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve, veçanërisht për ata që ndodhen në situata të cenueshme. Megjithatë, pengesat për akses në mbrojtje dhe shërbime mbeten të mëdha dhe sistematike, sidomos për fëmijët që jetojnë në varfëri, kanë aftësi të kufizuara, janë pjesë e pakicave etnike, janë migrantë apo pa kujdes prindëror. Aksesueshmëria e shërbimeve përcaktohet nga ndërthurja e një sërë faktorësh, si kapacitetet institucionale, shpërndarja gjeografike e shërbimeve, lidhja ndërsektoriale mes sistemit të mbrojtjes së fëmijës dhe politikave të tjera publike, si dhe barrierat sociale dhe kulturore që përjetojnë këta fëmijë.

Në nivel qendror, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Shërbimi Social Shtetëror  dhe Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës  luajnë rol kyç në financimin, monitorimin dhe koordinimin e shërbimeve dhe mekanizmave për mbrojtjen e fëmijëve. Në nivel vendor, bashkitë janë përgjegjëse për krijimin e Njësive të Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit  dhe Njësive për Mbrojtjen e Fëmijës, për identifikimin e fëmijëve në rrezik, dhe për ofrimin ose referimin drejt shërbimeve. Megjithatë, sfidat janë të shumta: jo të gjitha  bashkitë kanë ngritur NJVNR, ndërsa 5 bashki nuk kanë PMF. Kapacitetet njerëzore dhe organizative mbeten të pamjaftueshme për të përballuar kompleksitetin e rasteve, me mungesë të trajnimit, burnout dhe qarkullim të lartë të stafit. Sistemi elektronik kombëtar për regjistrimin e rasteve (SHKSH) është ende në zhvillim, duke e bërë të vështirë ndjekjen dhe menaxhimin efektiv të rasteve. Nga ana tjetër, 23% e shërbimeve të regjistruara në hartëzimin kombëtar (2025) janë të palicencuara dhe nuk mund të monitorohen nga Inspektoriati i Punës dhe Shërbimeve Sociale.

NJMF-të menaxhuan rreth 2.451 raste në vitin 2024, prej të cilave 1.386 raste të reja (57% djem dhe 43% vajza). Grupet më të përfaqësuara përfshijnë fëmijë me probleme të rënda ekonomike (30%), viktima të dhunës psikologjike (15%) dhe fëmijë në konflikt me ligjin (12%). Fëmijët romë dhe egjiptianë përbëjnë 13% të rasteve, ndërsa fëmijët e huaj 5%, duke reflektuar mbipërfaqësim të grupeve të margjinalizuara. Ndërkohë, më pak se 1% e rasteve janë raportuar nga vetë fëmijët, çka tregon për mungesë fuqizimi dhe mekanizmash të aksesueshëm për pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të fëmijës në sistemin e mbrojtjes. Shumica e rasteve raportohen nga policia, ndjekur nga shkollat dhe shërbimi i provës.

Në mungesë të një sistemi paralajmërimi të hershëm, shumica e rasteve identifikohen vetëm pasi dëmi është bërë. Grupet teknike ndërsektoriale ekzistojnë, por angazhohen kryesisht në menaxhimin e rasteve dhe jo në parandalim. Shkëmbimi i informacionit dhe referimi i ndërsjellë midis arsimit, shëndetësisë dhe sistemit të mbrojtjes së fëmijës mbetet i dobët, veçanërisht për fëmijët me nevoja të ndërlikuara si dhuna seksuale, abuzimi digjital, fëmijët e paregjistruar apo ata me nevoja të veçanta.

Edhe pse numri i ofruesve të shërbimeve sociale është rritur me 78% nga 2021 në 2025, pjesa e shërbimeve për fëmijë ka rënë nga 26% në 23,7% të totalit. Vetëm 28% e fëmijëve në nevojë për mbrojtje marrin realisht shërbime, me pabarazi ekstreme sipas qarkut: nga 56% në Tiranë në vetëm 1% në Kukës dhe 3% në Dibër. Kjo pasqyron një sistem urbanocentrik dhe të fragmentuar, ku mbi 54% e bashkive nuk mbulojnë as 10% të nevojave të fëmijëve në territorin e tyre (PNUD 2025, Hartëzimi i shërbimeve sociale). Grupet më të diskriminuara përfshijnë:

- Fëmijët me aftësi të kufizuara: vetëm 19% e nevojave të tyre mbulohen; mungesë transporti dhe shërbimesh të specializuara.

- Fëmijët romë dhe egjiptianë: mbipërfaqësim në përkujdesje rezidenciale (28,5%) dhe mungesë në shërbime komunitare.

- Fëmijët pa kujdes prindëror: vetëm 45% e nevojave mbulohen dhe 51% e bashkive nuk ofrojnë asnjë shërbim për ta.

- Fëmijët në kontekste migrimi: mungesë strehimore shtetërore, mbështetje vetëm nga OJF-të dhe mungesë standardesh.

Disa nga sfidat kryesore:

- Varfëria e fëmijëve mbetet e lartë (mbi një në katër fëmijë), duke ndikuar në mënyrë të shpërpjesëtuar tek familjet rome, egjiptiane, rurale dhe ato me një prind.

- Skemat e fragmentuara të përfitimeve ofrojnë mbështetje afatshkurtër dhe nuk trajtojnë varfërinë apo zhvillimin afatgjatë të fëmijëve.

- Deinstitucionalizimi ka përparuar, por alternativat familjare dhe kujdestaria profesionale mbeten të pazhvilluara, sidomos në qarqet veriore.

- Fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me mbështetje të pamjaftueshme – përfitime të ulëta, mungesë shërbimesh, dhe ndjekje të kufizuar pas vlerësimit bio-psiko-social.

- Fëmijët në lëvizje (migrantë, azilkërkues, viktima të trafikimit) nuk përfitojnë mbrojtje adekuate për shkak të boshllëqeve ligjore dhe mungesës së koordinimit ndërinstitucional.

- Shtrirje e kufizuar e shërbimeve – vetëm 28% e nevojave për mbrojtje dhe 19% e nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuara plotësohen.

- Në tërësi, mungon një vazhdimësi shërbimesh nga parandalimi në kujdesin alternativ; kërkohet qasje e hershme, e bazuar në barazi dhe planifikim të udhëhequr nga të dhënat lokale.

Disa nga sfidat kryesore:

- Varfëria e fëmijëve mbetet e lartë (mbi një në katër fëmijë), duke ndikuar në mënyrë të shpërpjesëtuar tek familjet rome, egjiptiane, rurale dhe ato me një prind.

- Skemat e fragmentuara të përfitimeve ofrojnë mbështetje afatshkurtër dhe nuk trajtojnë varfërinë apo zhvillimin afatgjatë të fëmijëve.

- Deinstitucionalizimi ka përparuar, por alternativat familjare dhe kujdestaria profesionale mbeten të pazhvilluara, sidomos në qarqet veriore.

- Fëmijët me aftësi të kufizuara përballen me mbështetje të pamjaftueshme – përfitime të ulëta, mungesë shërbimesh, dhe ndjekje të kufizuar pas vlerësimit bio-psiko-social.

- Fëmijët në lëvizje (migrantë, azilkërkues, viktima të trafikimit) nuk përfitojnë mbrojtje adekuate për shkak të boshllëqeve ligjore dhe mungesës së koordinimit ndërinstitucional.

- Shtrirje e kufizuar e shërbimeve – vetëm 28% e nevojave për mbrojtje dhe 19% e nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuara plotësohen.

- Në tërësi, mungon një vazhdimësi shërbimesh nga parandalimi në kujdesin alternativ; kërkohet qasje e hershme, e bazuar në barazi dhe planifikim të udhëhequr nga të dhënat lokale.

7.2. Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme

Në Shqipëri janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt përafrimit të sistemit të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve të moshës 0–6 vjeç me standardet ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, duke përfshirë Konventën e OKB-së për të Drejtat e Fëmijës, Shtyllën Evropiane të të Drejtave Sociale dhe Garancinë Evropiane për Fëmijët. Megjithëse këto angazhime janë të integruara në dokumente strategjike kombëtare si Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale (2024–2030), Strategjia e Arsimit Parauniversitar (2021–2026) dhe Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve (2021–2026), zbatimi i tyre përballet me pengesa strukturore dhe institucionale.

Shërbimet zyrtare për fëmijërinë e hershme përfshijnë vetëm çerdhet (0–3 vjeç) dhe kopshtet (3–6 vjeç), ndërsa mungojnë strukturat alternative ose shtëpiake. Çerdhet dhe kopshtet menaxhohen nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. MA ushtron mbikëqyrje pedagogjike për kopshtet, të cilat klasifikohen si institucione arsimore sipas standardeve ISCED (2016). Çerdhet konsiderohen shërbime sociale dhe nuk përfshihen në sistemin ligjor arsimor, strategjitë kombëtare të arsimit, apo mekanizmat e licencimit dhe cilësisë. Struktura e decentralizuar e menaxhimit të edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme (EKFH) ka çuar në ndryshime të ndjeshme në cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve në nivel vendor. Pushteti qendror përcakton standardet kombëtare, por bashkitë menaxhojnë personelin, infrastrukturën dhe regjistrimet. Mungesa e një kornize kombëtare të strukturuar për EKFH ka penguar krijimin e një plani të unifikuar dhe një sistemi të integruar monitorimi dhe të dhënash, veçanërisht për fëmijët nën 3 vjeç.

Si rrjedhojë, pjesëmarrja në EKFH shfaq variacione të mëdha midis grupeve vulnerabël dhe rajoneve. Sipas Censit 2023, vetëm 51,5% e fëmijëve nën moshën 6 vjeç frekuentojnë një institucion parashkollor (36,8% e fëmijëve 0-3 vjeç dhe 52,1% e fëmijëve të moshës 0–6 vjeç). Shkalla e pjesëmarrjes bie në mënyrë drastike për fëmijët romë (26,5%) dhe egjiptianë (38,3%), ndërkohë që për fëmijët me aftësi të kufizuara arrin vetëm 50,5% (INSTAT, 2022). Këto shifra tregojnë për një përjashtim të theksuar të grupeve në nevojë për edukim cilësor që në vitet e para të jetës.

Për fëmijët nën 3 vjeç, pjesëmarrja mbetet e ulët dhe e mbështetur kryesisht në kujdesin joformal. Vetëm 8.872 fëmijë janë regjistruar në çerdhe publike, që përfaqëson rreth 10% të fëmijëve të kësaj grupmoshe, ndërsa 83% e kujdesit ndaj kësaj moshe ofrohet nga sektori jo publik (Censi, 2023). Pjesëmarrja me kohë të plotë në kujdesin parashkollor është nën 20%, duke sinjalizuar kufizime në ofertë dhe akses për programet me kohë të plotë.

Kostot financiare, proceset burokratike, mungesa e ndërgjegjësimit mbi përfitimet e hershme zhvillimore dhe stigmat sociale janë ndër pengesat kryesore për regjistrimin në EKFH. Në Tiranë, raporti mes kërkesave dhe vendeve të lira në kopshtet publike është 8:1, ndërsa vetëm ky qytet ka vendosur kuota për përfshirjen e grupeve vulnerabël. Në pjesën më të madhe të vendit, tarifa ditore për programet me kohë të plotë arrin në rreth 160 lekë në ditë për vaktet ushqimore, pa përfshirë kostot shtesë për veshje, apo materiale mësimore. Këto kosto bëhen pengesë për familjet me të ardhura të ulëta, ndërkohë që shërbimet private janë të paarritshme për pjesën më të madhe të popullsisë. Në vitin 2023, pjesëmarrja në çerdhe ishte vetëm 10% për grupmoshën 0–3 vjeç, ndërsa pjesëmarrja me kohë të plotë në kujdesin parashkollor (3–6 vjeç) është më pak se 20% (Census 2023).

Shtrirja gjeografike e shërbimeve EKFH në Shqipëri është thellësisht e pabarabartë. Qendrat urbane si Tirana, Durrësi dhe Elbasani përballen me mbipopullim, ndërsa zonat rurale përjetojnë braktisje të institucioneve për shkak të emigrimit dhe lindshmërisë së ulët. Vetëm tre çerdhe ishin në funksion në zonat rurale në mbarë vendin në vitin 2023, përballë 117 çerdheve në qytete (EuroPartners, 2024). Edhe aty ku kopshtet dhe çerdhet ekzistojnë në bashki të vogla dhe zona rurale, kushte themelore si ngrohja e sigurt, higjiena sanitare dhe aksesueshmëria për fëmijët me aftësi të kufizuara shpesh mungojnë. Për shkak të rënies demografike dhe urbanizimit, investimet publike në zonat rurale nuk prioritizohen, duke thelluar boshllëqet territoriale dhe mungesën e infrastrukturës së përshtatshme.

Për fëmijët me aftësi të kufizuara, qasja në EKFH është e kufizuar si nga pikëpamja e infrastrukturës, ashtu edhe nga mungesa e stafit të kualifikuar. Vetëm gjysma e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndjekin kopshtin, ndërsa çerdhet dhe kopshtet publike nuk janë të pajisura për të garantuar aksesueshmëri fizike dhe pedagogjike. Në zonat rurale, mungesa e qendrave multifunksionale, transportit të përshtatshëm dhe shërbimeve mbështetëse, apo mbështetje për ndihmësit personalë e kujdestarët, rrit më tej përjashtimin. Edukatoret në çerdhe shpesh nuk janë të trajnuara për të punuar me fëmijë me nevoja të veçanta, dhe një kuadër i detyrueshëm cilësor për grupmoshën 0–3 vjeç mungon. Fëmijët nga komunitetet rome dhe egjiptiane janë të përjashtuar në mënyrë të shpërpjesëtuar nga shërbimet EKFH. Vetëm 26,5% e fëmijëve romë dhe 38,3% e atyre egjiptianë, të moshës 3–6 vjeç, ndjekin kopshtin, krahasuar me 51,5% në nivel kombëtar (INSTAT, 2022; Cens 2023). Përveç pengesave financiare, faktorë të tjerë, si mungesa e ndërgjegjësimit për rëndësinë e edukimit të hershëm, mungesa e dokumentacionit, dhe stigma etnike, ndikojnë në përjashtimin e tyre. Në shumicën e bashkive, nuk ekzistojnë kuota për përfshirjen e fëmijëve romë/egjiptianë në institucionet publike të EKFH. Edhe fëmijët që jetojnë pa kujdes prindëror — përfshirë ata në institucione ose në kujdestari alternative — kanë akses shumë të kufizuar në EKFH. Vetëm 45% e nevojave të kësaj kategorie mbulohen dhe 51% e bashkive nuk ofrojnë asnjë shërbim për ta (PNUD, 2025). Mungesa e mbështetjes për tranzicionin drejt shërbimeve të komunitetit përkeqëson përjashtimin dhe pengon zhvillimin gjithëpërfshirës. Fëmijët në kontekst migrimi, përfshirë fëmijët migrantë të pashoqëruar dhe ata që shoqërojnë prindër azilkërkues, nuk kanë akses sistematik në shërbime EKFH. Shteti nuk ofron strehë publike për ta, dhe shërbimet e ofruara nga OJQ-të janë joformale dhe të pambështetura nga standardet e përcaktuara. Mungesa e informacionit në gjuhën amtare, mungesa e njohjes së dokumentacionit të huaj dhe stigmatizimi institucional rrisin rrezikun e përjashtimit të plotë.

Shqipëria ka zhvilluar një kurrikul kombëtare për arsimin parashkollor dhe një kornizë vlerësimi të cilësisë për kopshtet (2024), duke përcaktuar standarde për praktikat pedagogjike, zhvillimin e fëmijëve dhe përfshirjen e komunitetit. Megjithatë, për fëmijët nën 3 vjeç, mungon një kuadër i detyrueshëm për cilësinë dhe trajnimin profesional. Trajnimi i detyrueshëm vjetor për edukatorët e arsimit parashkollor nuk aplikohet për edukatorët në çerdhe, dhe kualifikimet e kërkuara për këtë grup janë të paqarta dhe të ndryshme mes bashkive. Kjo situatë ka çuar në një mospërputhje midis standardeve kombëtare dhe praktikave lokale, duke rrezikuar cilësinë e shërbimeve, veçanërisht për fëmijët më të vegjël dhe ata në nevojë.

Disa nga sfidat kryesore:

- Qeverisje e fragmentuar me përgjegjësi të ndara ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore; mungesa e një autoriteti kombëtar të vetëm përgjegjës për çerdhet (0–3 vjeç).

- Pjesëmarrje e ulët në kujdesin për moshat 0–3 vjeç (më pak se 40%), shumë larg standardeve të BE-së.

- Nënfinancim sistemik – investimet në ECEC janë vetëm 0.29% e PBB-së, nën mesataren e BE-së dhe OECD.

- Pabarazi territoriale – zonat rurale kanë mungesë strukturash, ndërsa qytetet përballen me mbingarkesë.

- Kosto të larta për kujdesin me kohë të plotë dhe mungesë subvencionesh për familjet me të ardhura të ulëta.

- Sfida infrastrukturore dhe mungesë personeli të kualifikuar në zonat rurale dhe mbështetje për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Diskriminim dhe pengesa administrative për fëmijët romë, egjiptianë dhe ata nga familje të varfra. Sisteme të dobëta të identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme për fëmijët me nevoja të veçanta në zhvillim.

- Mungesë e një sistemi qendror monitorimi dhe vlerësimi për EKFH, veçanërisht për grupmoshën 0–3 vjeç.

Disa nga sfidat kryesore:

- Qeverisje e fragmentuar me përgjegjësi të ndara ndërmjet institucioneve qendrore dhe vendore; mungesa e një autoriteti kombëtar të vetëm përgjegjës për çerdhet (0–3 vjeç).

- Pjesëmarrje e ulët në kujdesin për moshat 0–3 vjeç (më pak se 40%), shumë larg standardeve të BE-së.

- Nënfinancim sistemik – investimet në ECEC janë vetëm 0.29% e PBB-së, nën mesataren e BE-së dhe OECD.

- Pabarazi territoriale – zonat rurale kanë mungesë strukturash, ndërsa qytetet përballen me mbingarkesë.

- Kosto të larta për kujdesin me kohë të plotë dhe mungesë subvencionesh për familjet me të ardhura të ulëta.

- Sfida infrastrukturore dhe mungesë personeli të kualifikuar në zonat rurale dhe mbështetje për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Diskriminim dhe pengesa administrative për fëmijët romë, egjiptianë dhe ata nga familje të varfra. Sisteme të dobëta të identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme për fëmijët me nevoja të veçanta në zhvillim.

- Mungesë e një sistemi qendror monitorimi dhe vlerësimi për EKFH, veçanërisht për grupmoshën 0–3 vjeç.

## 7.3. Arsimi

Vitet e fundit, ka pasur investime të konsiderueshme në infrastrukturë dhe materiale mësimore, por sfida të mëdha mbeten në lidhje me cilësinë e arsimit, rezultatet e të nxënit dhe aksesin për fëmijët në nevojë. Të dhënat e OZHQ 4 tregojnë se në fund të arsimit fillor vetëm 62% e nxënësve arrijnë nivel minimal të aftësive në matematikë, dhe  në fund të arsimit të mesëm të ulët  vetëm 48% e arrijnë këtë nivel në lexim dhe 58% në matematikë. PISA 2022 evidenton se mungesa e materialeve dhe infrastrukturës ndikon ndjeshëm në performancën e nxënësve – shkollat me pak burime shënojnë deri në 22 pikë më pak në matematikë.

Rënia demografike paraqet sfida të rëndësishme për arsimin. Numri i fëmijëve nën 15 vjeç ka rënë me 22% në tre vite (2020–2023), duke ndikuar edhe në numrin e nxënësve dhe shkollave. Megjithatë, numri i mësuesve është ruajtur në nivele të qëndrueshme. Pjesëmarrja në arsimin e mesëm ka rënë nga 88.965 nxënës në vitin 2020, në 74.541 në vitin 2023. Shkalla e përfundimit të arsimit të mesëm të ulët është 97%, ndërsa ajo e arsimit të mesëm të lartë mbetet më e ulët me 85%, me boshllëqe të dukshme për fëmijët në zonat rurale, nga pakicat etnike dhe nga familje të varfra.

Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsimin bazë është rritur në 3.835 në vitin 2023–24. Mbështetja përmes mësuesve ndihmës ka shënuar rritje të ndjeshme (nga 1.176 në 1.950), megjithatë mbeten boshllëqe sa u përket mësuesve të trajnuar për gjuhën e shenjave, terapistëve dhe pajisjeve ndihmëse. Shkollat ende përballen me mungesa në infrastrukturë të përshtatur dhe materiale të personalizuara. Shkollat speciale po transformohen në qendra burimore, por ky proces kërkon më shumë koordinim dhe burime.

Vetëm 66% e fëmijëve romë dhe egjiptianë janë të regjistruar në arsimin e detyrueshëm, ndërsa vetëm 15% përfundojnë arsimin e mesëm të lartë (Banka Botërore, 2019). Mungesa e dokumentacionit, diskriminimi dhe martesat e hershme për vajzat janë ndër faktorët që pengojnë pjesëmarrjen. MA ka zbatuar mekanizma mbështetës, përfshirë bursa, mediatorë kulturorë dhe zhvillimin e materialeve mësimore të ndjeshme gjinore dhe kulturore. Rreth 4,6% e fëmijëve të moshës 5–14 vjeç janë të përfshirë në punë, kryesisht në bujqësi, shpesh përkrah shkollës. Rastet më ekstreme përfshijnë punë të rrezikshme, lypje të detyruar dhe trafikim. Ndërhyrjet në këtë drejtim janë të fragmentuara dhe mungon një sistem efektiv për identifikimin dhe referimin e rasteve.

Fëmijët në familje të varfra përballen me shpenzime të larta të fshehura (uniforma, materiale, udhëtim), mungesë transporti, apo kushte të papërshtatshme banimi dhe higjiene, që ndikojnë në vazhdimësinë në shkollë. Edhe pse arsimi është “falas”, familjet shqiptare shpenzojnë mesatarisht 38.503 lekë në vit për arsimin e fëmijëve të tyre (INSTAT, 2023). Mungesa e subvencioneve kombëtare për materialet mësimore është një tjetër pengesë e madhe për aksesin e barabartë. Për më tepër, fëmijët në zonat rurale përballen me distanca të gjata për të shkuar në shkollë, infrastrukturë të dobët, mungesë transporti dhe kushte mjedisore të vështira. Zbatimi i subvencioneve për transport ka vend për përmirësim. Investimet në rrjetin digjital janë të përqendruara në qytete, duke përkeqësuar ndarjen urbane–rurale. Vetëm 10% e banorëve në zonat rurale kanë qasje në internet të qëndrueshëm, ndërkohë që 4% e qytetarëve kanë aftësi digjitale të avancuara (Aspen Institute, 2024).

Dhuna në shkolla është një sfidë serioze. Në vitin shkollor 2023–2024, janë raportuar mbi 2.028 raste dhune, me format më të shpeshta: dhunë fizike (34,7%), ngacmim (26%), dhe dhunë psikologjike (25,5%). Fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët romë dhe ata nga familje të varfra janë më të ekspozuar. MA ka përgatitur një Plan Kombëtar Veprimi për parandalimin e dhunës, por zbatimi mbetet i pabarabartë dhe mbështetja psikosociale është ende e pamjaftueshme.

Shkollat në Shqipëri kanë mungesa materiale dhe infrastrukture të përshtatshme. Raportet e PISA 2022 tregojnë një diferencë prej 22 pikësh në rezultatet e matematikës mes shkollave të pajisura me infrastrukturë dhe mjete dhe atyre me burime të kufizuara. Edhe kur korrigjohet për statusin socio-ekonomik, diferenca mbetet 8 pikë, duke treguar ndikimin e drejtpërdrejtë të mungesës së materialeve në cilësinë e të nxënit.

Qeveria ka ndërmarrë disa nisma pozitive për të lehtësuar barrën financiare për familjet në nevojë,  përfshirë bursa dhe ndihma materiale për fëmijët në nevojë, fëmijët me aftësi ndryshe, romë dhe egjiptianë; tekste shkollore falas për nxënësit në arsimin bazë dhe kategori të caktuara në arsimin e mesëm, mundësimin e ushqimit në shkolla për fëmijët në ndihmë ekonomike, familje me një prind, etj., për të cilat pilotimi në Tiranë nis në vitin 2025; si edhe transportin falas për nxënës në distanca të mëdha nga shkollat.

Përkundër këtyre përpjekjeve, fragmentimi institucional, mungesa e të dhënave të detajuara dhe boshllëqet buxhetore e bëjnë sistemin arsimor të papërballueshëm dhe të pabarabartë për shumë fëmijë në nevojë.

Disa nga sfidat kryesore:

- Pabarazitë në akses dhe cilësi ndikojnë veçanërisht te fëmijët romë, egjiptianë, me aftësi të kufizuara si dhe te familje me të ardhura të ulëta.

- Pengesat financiare të fshehta (transport, mjete shkollore, uniforma, ushqim) që ndikojnë në pjesëmarrjen dhe frekuentimin në vazhdimësi të shkollës.

- Ekzistojnë pabarazi gjeografike dhe infrastrukturore – sidomos në shkollat e zonave rurale.

- Shkollat e qendrave urbane përballen me mbingarkesë nxënesish si pasojë e migrimit të brendshëm.

- Nisma pozitive të pilotuara dhe me mbështetjen e donatorëve, si psh kurrikula gjithëpërfshirëse, përfshirja e mediatorëve, por mbeten të kufizuara në shkallë dhe qëndrueshmëri.

- Pamjaftueshmëri burimesh financiare të alokuara për të adresuar në uniformisht pabarazitë dhe monitorimin e aksesit dhe cilësisë në shërbim.

Disa nga sfidat kryesore:

- Pabarazitë në akses dhe cilësi ndikojnë veçanërisht te fëmijët romë, egjiptianë, me aftësi të kufizuara si dhe te familje me të ardhura të ulëta.

- Pengesat financiare të fshehta (transport, mjete shkollore, uniforma, ushqim) që ndikojnë në pjesëmarrjen dhe frekuentimin në vazhdimësi të shkollës.

- Ekzistojnë pabarazi gjeografike dhe infrastrukturore – sidomos në shkollat e zonave rurale.

- Shkollat e qendrave urbane përballen me mbingarkesë nxënesish si pasojë e migrimit të brendshëm.

- Nisma pozitive të pilotuara dhe me mbështetjen e donatorëve, si psh kurrikula gjithëpërfshirëse, përfshirja e mediatorëve, por mbeten të kufizuara në shkallë dhe qëndrueshmëri.

- Pamjaftueshmëri burimesh financiare të alokuara për të adresuar në uniformisht pabarazitë dhe monitorimin e aksesit dhe cilësisë në shërbim.

## 7.4. Shëndetësia

Në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë, aksesimi i shërbimeve shëndetësore përbën një të drejtë themelore të njeriut. Në këtë frymë, sistemi shëndetësor shqiptar synon mbulimin shëndetësor universal, zgjerimin e gamës së shërbimeve dhe zvogëlimin e pabarazive gjeografike. Dokumentet kryesore politike, si Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë 2021–2030, Strategjia për Kujdesin Shëndetësor Parësor 2020–2025 dhe Plani i Veprimit për Shëndetin Riprodhues 2022–2030, e vendosin fëmijën në qendër të sistemit shëndetësor, me objektiva të qarta për zvogëlimin e vdekshmërisë foshnjore, rritjen e vaksinimit dhe përforcimin e zhvillimit të hershëm përmes modelit të vizitave në shtëpi.

Në parim, të gjitha shërbimet shëndetësore për fëmijët ofrohen falas (vaksinime, mjek familje, infermiere për foshnjat, mjekë specialistë, kujdes dentar dhe barna me recetë) pa dallim statusi socio-ekonomik. Por në praktikë, pagesat nga xhepi mbeten të larta – 45% e shpenzimeve aktuale të shëndetësisë (Banka Botërore, 2019) – duke rezultuar në varfërim për 8% të familjeve dhe shpenzime katastrofike për 12% (OBSH, 2023). Barna jashtëspitalore dhe pagesat informale (veçanërisht për ndërhyrje kirurgjikale) janë faktorët kryesorë të barrës financiare.

Grupet e fëmijëve nga kategoritë në rrezik kanë akses të pabarabartë ndaj shërbimeve shëndetësore. 66% e fëmijëve nga familje me status të ulët social dhe ekonomik; 46% e fëmijëve në zonat rurale dhe  50% e fëmijëve romë dhe egjipitanë hasin barriera për të aksesuar kujdes shëndetësor (Mone et al., 2023). Pagesat nga xhepi për barna dhe ndërhyrje specialistike mbeten një barrë kryesore; ndërsa në zonat rurale, mungesa e infrastrukturës dhe stafit, dustanca dhe mungesa e transportit përforcjonë pabarazitë. Për më tepër shërbimet janë të kufizuara në orare, mungon personeli, dhe ka mungesë të barnave dhe pajisjeve (Solidar, 2024). Edhe fëmijët në lëvizje, përfshirë të miturit azilkërkues të pashoqëruar, hasin barriera ligjore dhe administrative në aksesimin e shërbimeve shëndetësore (OBSH, 2019).  Në shërbimet dentare, diferencat janë afatgjata dhe ndikojnë negativisht në shëndetin e përgjithshëm (OBSH, 2020a). Mungesa e qendrave miqësore për adoleshentët, edukimit seksual dhe mbështetjes për shëndetin mendor përbëjnë boshllëqe kritike (OBSH, 2020b).

Disa politika të reja janë vënë në lëvizje vitet e fundit për të përmirësuar boshllëkun e shërbimeve. Modeli i vizitave progresive universale në familje (PVSH), i zbatuar në 7 qarqe në vitin 2024, realizoi 13.802 vizita dhe mbuloi 4.360 fëmijë (UNICEF, 2024). Ai kombinon qasjen universale me mbështetje të targetuar për familjet vulnerabël. Vizitat kryhen nga infermiere të trajnuara, në përputhje me protokollet kombëtare për kujdesin prenatal, postnatal, ushqyerjen dhe zhvillimin e hershëm. PVSH ka përmirësuar ndjeshëm koordinimin ndërsektorial (shëndetësi, pushtet vendor, mbrojtje e fëmijës), dhe ka ndikuar pozitivisht në identifikimin e hershëm të rreziqeve dhe referimet.

Programet e shëndetit publik për fëmijët kanë rezultate pozitive. Programi i vaksinimit mbetet gjithëpërfshirës dhe falas, ndonëse ka shpesh mosbesim dhe ngurrim, si dhe mungesë të dhënash të disagreguara për vaksinimin sipas etnisë (UNICEF, 2023). Mbulimi me vaksinën MMR është në rënie dhe HPV ka mbulim të ulët  (HPV: 51.2% në 2024). Programi Kombëtar për Shëndetin Oral përfshin kontrolle dy herë në vit për fëmijët 6–14 vjeç dhe është i integruar me shkollat publike. Programi i depistimit të shikimit në shkolla (2023–2024) përfshiu 86.000 fëmijë, me 12% referime për kujdes të specializuar. Sistemi Kombëtar i Monitorimit të Ushqyerjes për fëmijët 0–5 vjeç mbledh të dhëna përmes qendrave të kujdesit parësor dhe përdoret për politika të bazuara në evidencë.

Strategjia Kombëtare e Shëndetësisë 2021-2030 dhe Plani i Veprimit, miratuar me VKM Nr. 210, datë 6.4.2022 synojnë zhvillimin e politikave shëndetësore gjithëpërfshirëse, me fokus të veçantë tek shëndeti mendor. Dokumenti thekson nevojën për qasje të integruar e të qendrueshme ndaj shëndetit mendor, përmirësim të zbulimit të hershëm dhe ndërhyrjeve ndaj çrregullimeve të shëndetit mendor (Objektivi Specifik 6), si dhe prioritet për ndërhyrjet në vendin e punës dhe trajtimin e pasojave të pandemisë COVID-19. Plani i Veprimit për Shëndetin Mendor 2023–2026 përforcon angazhimin për shërbime dhe mbështetje më të mirë, veçanërisht për grupet e cenueshme si fëmijët dhe të rinjtë.

Sipas parashikimit të PVSHM 2023–2026 është ngritur  Nënkomiteti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe Adoleshentëve, si strukturë ndërsektoriale. Janë hartuar disa dokumente të praktikës klinike për identifikimin e hershëm të problemeve të shëndetit mendor, përfshirë problemet e shëndetit mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve, dhe është vijuar me transformimin e Qendrave Shëndetësore në Qendra Socio-Shëndetësore me përfshirjen e shërbimit psikosocial në kujdesin shëndetësor parësor. Megjithatë, nuk ka ndodhur ende transformimi i plotë i Qendrave Shëndetësore dhe më shumë se gjysma e Qendrave të Kujdesit të Shëndetit Mendor nuk ofrojnë shërbime për fëmijët dhe adoleshentët, si dhe ende në disa qarqe të mëdha të vendit ende nuk janë ngritur QKSHM, të cilat duhet të sigurojnë dhe ofrimin e shërbimeve të dedikuara për fëmijët dhe adoleshentët. Fëmijët hasin disa pengesa financiare dhe jo-financiare për aksesin ndaj shërbimeve shëndëtësore. Pengesat financiare përfshijnë pagesa të larta nga xhepi për barna, specialistë dhe kujdes dentar, veçanërisht problematike për fëmijët nga familjet e varfra të cilët janë më të ekspozuar ndaj varfërisë shëndetësore dhe përjashtimit nga trajtimet efektive. Pengesat jo-financiare përfshijnë disa dimensione (Solidar 2024 dhe Mone et al. 2023):

- Gjeografia: Distanca nga qendrat shëndetësore është pengesa kryesore, sidomos në zona malore dhe rurale.

- Stafi: Mungesa e specialistëve dhe trajnimeve adekuate, veçanërisht për adoleshentët dhe fëmijët me nevoja të veçanta.

- Kultura dhe stigma: Shumë adoleshentë dhe fëmijë druajnë të kërkojnë ndihmë për çështje sensitive.

- Analfabetizmi shëndetësor: 20% e fëmijëve 12–15 vjeç nuk e njohin të drejtën e tyre për kujdes shëndetësor (Muja et al., 2024).

- Pengesat digjitale: Në zonat rurale, mungesa e internetit dhe aftësive digjitale pengon aksesin në shërbime shëndetësore dhe informacion të besueshëm.

- Ndikimi i klimës: Ndryshimet klimatike rrisin rrezikun nga ndotja e ajrit, uji i pasigurt dhe sëmundjet infektive për fëmijët në zonat e varfra (UNICEF, 2024).

Disa nga sfidat kryesore:

- Pagesat direkte nga xhepi të larta (45%) kufizojnë aksesin e barabartë dhe shkaktojnë vështirësi financiare.

- Ekzistojnë pabarazi gjeografike dhe sociale në qasjen në shërbime shëndetësore, veçanërisht për fëmijët romë, egjiptianë dhe ata në zona rurale.

- Mungesë personeli të trajnuar dhe shërbimesh të miqësore për adoleshentët.

- Pamjaftueshmëri programesh parandalimi dhe ndërgjegjësimi komunitar.

- Pamjaftueshmëri alokimesh buxhetore dhe infrastrukturë e dobët shëndetësore në zonat rurale.

Disa nga sfidat kryesore:

- Pagesat direkte nga xhepi të larta (45%) kufizojnë aksesin e barabartë dhe shkaktojnë vështirësi financiare.

- Ekzistojnë pabarazi gjeografike dhe sociale në qasjen në shërbime shëndetësore, veçanërisht për fëmijët romë, egjiptianë dhe ata në zona rurale.

- Mungesë personeli të trajnuar dhe shërbimesh të miqësore për adoleshentët.

- Pamjaftueshmëri programesh parandalimi dhe ndërgjegjësimi komunitar.

- Pamjaftueshmëri alokimesh buxhetore dhe infrastrukturë e dobët shëndetësore në zonat rurale.

## 7.5. Ushqyerja e shëndetshme

Korniza ligjore për nxitjen e ushqyerjes së shëndetshme që nga periudha e fëmijërisë së hershme deri në moshën shkollore mbështetet në Ligjin 8528/1999 “Për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji” (i ndryshuar), I cili përputhet me Kodin Ndërkombëtar të Tregtimit të Zëvendësuesve të Qumështit të Gjirit, duke ndaluar reklamimin e formulave dhe ushqimeve plotësuese dhe duke vendosur standarde për spitale miqësore me foshnjat. Zbatimi i këtij ligji mbikëqyret nga Komiteti për Promovimin e Ushqyerjes me Gji pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Në të njëjtën kohë, zbatimi i detyrueshëm i jodimit të kripës për konsum njerëzor, në përputhje me standardet e OBSH-së dhe Kodit Alimentarius, synon të eliminojë çrregullimet nga mungesa e jodit, një shqetësim i vazhdueshëm shëndetësor në rajon. Në mjediset shkollore, tre urdhra të përbashkët të ministrave të Shëndetësisë, Arsimit dhe Bujqësisë kanë përcaktuar standarde të detajuara për ofrimin e ushqimit në shkolla. Këto rregullore ndalojnë shitjen e produkteve të pashëndetshme brenda mjediseve shkollore, kërkojnë përfshirjen e edukimit ushqimor në kurrikul dhe promovojnë dieta të shëndetshme për fëmijët. Zbatimi i tyre shoqërohet me trajnime për mësuesit dhe fushata ndërgjegjësimi, të mbështetura nga Instituti i Shëndetit Publik dhe UNICEF .

Që nga viti 2013, me mbështetjen e UNICEF, Shqipëria ka ngritur një sistem kombëtar për monitorimin e ushqyerjes dhe rritjes së fëmijëve 0–5 vjeç. Ky sistem tashmë është pjesërisht i digjitalizuar, mundëson mbledhjen e të dhënave në kohë reale dhe mbështet vendimmarrjen e bazuar në evidencë, duke ndihmuar në identifikimin e grupeve vulnerabël dhe rajoneve me tregues më problematikë.

Në Shqipëri, nuk ekzistojnë masa të financuara nga shteti që të mbështesin aksesin në ushqyerje të shëndetshme për fëmijët, përfshirë ata nga familje me të ardhura të ulëta. Nuk ofrohen ndihma në të holla apo në natyrë për ushqimin e fëmijëve në asnjë formë. Shkollat publike përgjithësisht nuk kanë mensa dhe nuk ofrojnë akses të organizuar në ushqime të shëndetshme apo ujë të sigurt (ISHP, 2023).

Shpenzimet për ushqim përbëjnë barrën më të madhe për buxhetin familjar. Sipas të dhënave të EUROSTAT, një familje shqiptare shpenzonte mesatarisht 43,6% të buxhetit total për ushqim në vitin 2020, shumë më tepër se mesatarja e BE-së (14,8%) dhe se vendet fqinje si Serbia (24,0%) apo Mali i Zi (24,6%). Kjo peshë e lartë për ushqim kufizon ndjeshëm zgjedhjet ushqimore të familjeve me të ardhura të ulëta, duke çuar në kequshqyerje apo mbipeshë. Shqetësimi është i theksuar edhe për çmimet e larta të disa ushqimeve të shëndetshme si peshku, frutat apo perimet e freskëta. Të dhënat e ADHS 2017–18 tregojnë se përqindja e fëmijëve të moshës 6–23 muaj që marrin një dietë minimale të pranueshme rritet me të ardhurat familjare, ndërsa prevalenca e anemisë bie me rritjen e nivelit të edukimit të nënës dhe të ardhurave të familjes.

Përveç barrierave ekonomike, një sërë faktorësh të tjerë ndikojnë negativisht në ushqyerjen e fëmijëve. Edukimi i ulët i prindërve dhe mungesa e njohurive për ushqyerjen e shëndetshme janë faktorë të rëndësishëm, sidomos në zonat rurale dhe tek familjet e varfra. Për më tepër, mungesa e zakoneve të shëndetshme ushqimore, ndjekja e dietave të pabalancuara dhe qasja e kufizuar në ushqime të shëndetshme përkeqësojnë situatën.

Në vitin 2023, 30% e fëmijëve 8–9 vjeç ishin mbipeshë dhe 14% obezë (ISHP, 2023). Më pak se gjysma e fëmijëve të moshës 11–15 vjeç konsumojnë fruta ose perime çdo ditë. Një në tre konsumon ëmbëlsira çdo ditë, ndërsa rreth 29% pinë pije me sheqer çdo ditë (HBSC, 2022; COSI, 2022–23). Këto zakone janë më të përhapura në zonat rurale dhe tek fëmijët me prindër të papunë ose me edukim të ulët. Rregullimi i tregtimit dhe reklamimit për ushqimet e pashëndetshme dhe zëvendësuesit e qumështit të gjirit mbetet një sfidë. Edhe pse legjislacioni shqiptar ndalon reklamat direkte, praktikat e reja digjitale dhe mbështetja nga influencer-ët e bëjnë të vështirë kontrollin e tyre. Mungesa e një sistemi zyrtar për profilizimin e ushqimeve dhe mbikëqyrja ndërsektoriale e dobët e kufizojnë më tej efektivitetin e ligjit.

Treguesit ushqimorë ndryshojnë ndjeshëm sipas statusit socio-ekonomik, vendbanimit dhe edukimit prindëror. Fëmijët nga familje me prindër të mirëarsimuar dhe me të ardhura më të larta janë më  të ekspozuar ndaj edukimit ushqimor, kanë më shumë akses në fruta e perime dhe më pak gjasa për të konsumuar pije të ëmbla dhe ushqime të përpunuara.

Pabarazitë vërehen gjithashtu edhe në përdorimin e shërbimeve të parandalimit dhe promovimit. Për shembull, edukimi për ushqyerjen është pjesë e kurrikulës shkollore, por 42% e shkollave nuk përfshijnë trajnime për përgatitjen e ushqimit (ISHP, 2023), dhe kjo është më e theksuar në shkollat rurale.

Pavarësisht ekzistencës së ligjeve dhe udhëzimeve ndërsektoriale, Shqipëria nuk ka masa konkrete që të synojnë mbështetjen financiare të ushqyerjes së fëmijëve, veçanërisht për grupet në nevojë. Programet ekzistuese, si edukimi për ushqyerjen, jodizimi i kripës, fortifikimi i ushqimeve dhe fushatat ndërgjegjësuese në shkolla, janë të rëndësishme, por mbeten të pamjaftueshme pa një sistem mbështetës që synon drejtpërdrejt fëmijët në rrezik. Mungesa e mensave shkollore, çmimet e larta të ushqimeve të shëndetshme, zakonet e dëmshme ushqimore dhe marketingu agresiv janë faktorë që kontribuojnë në kequshqyerjen strukturore të fëmijëve në Shqipëri.

Disa nga sfidat kryesore:

- Kufizime financiare për akses në ushqim të shëndetshëm, sidomos për familjet me të ardhura të ulëta (44% e buxhetit shkon për ushqim).

- Mungesë diversiteti ushqimor dhe rrezik i lartë për kequshqyerje te fëmijët në varfëri.

- Mungesë vaktesh të shëndetshme të ofruara në shkollat publike.

- Njohuri të ulëta për ushqyerjen e shëndetshme dhe mungesë edukimi prindëror

- Konsum i lartë i produkteve me sheqer dhe mungesë qasjeje në fruta dhe perime.

- Programet publike mbeten të fragmentuara dhe të nënfinancuara, pa lidhje të drejtpërdrejtë me mbrojtjen sociale apo arsimin.

Disa nga sfidat kryesore:

- Kufizime financiare për akses në ushqim të shëndetshëm, sidomos për familjet me të ardhura të ulëta (44% e buxhetit shkon për ushqim).

- Mungesë diversiteti ushqimor dhe rrezik i lartë për kequshqyerje te fëmijët në varfëri.

- Mungesë vaktesh të shëndetshme të ofruara në shkollat publike.

- Njohuri të ulëta për ushqyerjen e shëndetshme dhe mungesë edukimi prindëror

- Konsum i lartë i produkteve me sheqer dhe mungesë qasjeje në fruta dhe perime.

- Programet publike mbeten të fragmentuara dhe të nënfinancuara, pa lidhje të drejtpërdrejtë me mbrojtjen sociale apo arsimin.

## 7.6. Strehimi

Korniza ligjore për strehimin social dhe subvencionet e qirasë që synon të mbështesë familjet me të ardhura të ulëta, përfshirë ato me fëmijë. Ligji për Strehimin Social përcakton instrumente si subvencionimi i qirasë dhe mundësia e strehimit me qira të subvencionuar në banesa sociale. Programet zbatohen nga njësitë e qeverisjes vendore, ndërsa familjet me fëmijë përfitojnë indirekt përmes sistemit të pikëzimit, i cili vlerëson kushtet e banimit, përbërjen familjare, gjendjen sociale dhe të ardhurat.

Fëmijët përfshihen si kriter shtesë në rastet e familjeve me një prind, me shumë fëmijë në ngarkim ose në kujdes alternativ. Gjithashtu, familjet që përfitojnë nga Ndihma Ekonomike kualifikohen automatikisht për ndihmën në strehim sipas kritereve ekonomike. Ligji parashikon përparësi për fëmijët pa kujdes prindëror, por në praktikë, ndikimi i tyre në sistem është më së shumti indirekt: nuk ka një kuotë të dedikuar për fëmijët dhe nuk ndiqet në mënyrë sistematike ndikimi i skemës në mirëqenien e tyre.

Megjithëse ekzistojnë skema të subvencionimit të qirasë, ato shpesh nuk arrijnë të përballojnë kostot reale të tregut, veçanërisht për familjet në kufi ose nën kufirin e varfërisë. Edhe nivelet e qirasë së subvencionuar mbeten të papërballueshme për më të varfrit. Në zonat turistike, fenomeni përkeqësohet nga preferenca e pronarëve për qiramarrës sezonalë, duke reduktuar mundësitë për strehim të qëndrueshëm për familjet me të ardhura të ulëta. Procesi i aplikimit është gjithashtu kompleks dhe përjashtues. Aplikimi mund të bëhet online përmes platformës e-albania, por një pjesë e konsiderueshme e familjeve vulnerabël nuk kanë qasje në internet apo aftësi digjitale për ta përfunduar procesin. Prandaj, shumë prej tyre drejtohen fizikisht në zyrat e bashkive për ndihmë. Megjithatë, edhe në këtë rast, hasen vështirësi të tjera si kërkesa të ndryshme për dokumentacionin, kritere të rrepta mbi pronësinë dhe vonesa në livrim: fondet për subvencionin e qirasë zakonisht shpërndahen në mars, ndonëse aplikimet mbyllen në tetor të vitit paraardhës.

Një tjetër pengesë e rëndësishme lidhet me regjistrimin e pronësisë. Familjet që jetojnë në kushte joformale, pa kontrata të regjistruara qiraje, ose në banesa të pasigurta, shpesh përjashtohen nga skema. Pronari i banesës mund të refuzojë nënshkrimin e një kontrate të regjistruar, për të mos deklaruar të ardhurat për arsye tatimore. Kjo situatë përjashton nga ndihma një numër të konsiderueshëm familjesh në nevojë.

Procesi i miratimit të aplikimeve është gjithashtu i gjatë – zakonisht mbi 6 muaj – dhe nuk u përgjigjet nevojave urgjente të strehimit, si në rastet e dhunës në familje ose dëmtimit të papritur të banesës. Vonesat burokratike dhe kapacitetet e kufizuara të administrimit nga bashkitë krijojnë pabarazi të mëdha territoriale. Disa bashki kanë shumë pak ose aspak kapacitete për zbatimin e këtyre programeve, pavarësisht nevojave të komunitetit.

Grupet vulnerabël përballen me pengesa të shumëfishta. Familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara raportojnë mungesë të akomodimit të përshtatshëm dhe vështirësi për të gjetur banesa që plotësojnë nevojat specifike të fëmijës. Familjet rome dhe egjiptiane përballen me diskriminim të hapur në tregun e qirasë, ndërkohë që shumë prej tyre nuk përfitojnë për shkak të mungesës së dokumentacionit formal të banimit apo mungesës së regjistrimit. Edhe pse ligji lejon aplikimin për romët që nuk janë të regjistruar, me kusht që bashkia të konfirmojë qëndrimin e tyre afatgjatë në territor, në praktikë, kjo mbetet e rrallë.

Në mënyrë të ngjashme, fëmijët pa kujdes prindëror, të kthyer nga emigracioni apo në situatë rruge përballen me mungesë strehimi emergjent. Nuk ekzistojnë strehëza shtetërore për raste të tilla, dhe varësia nga strukturat e OJF-ve është e lartë, pa një kuadër standardesh të njësuar për cilësinë e shërbimeve.

Përkundër një game të gjerë programesh të strehimit social — nga qiratë e subvencionuara, tek banesat me kosto të ulët apo strehimi i përkohshëm — zbatimi praktik është i fragmentuar dhe i kufizuar. Vetëm 30 bashki kanë paraqitur kërkesa për financim për subvencione qiraje në vitin 2024, ndonëse nevojat janë të pranishme në gjithë territorin.

Sfidat kryesore:

- Zbatim i fragmentuar i programeve të strehimit social, me mungesë qasjeje specifike për fëmijët dhe familjet vulnerabël.

- Pengesa administrative dhe ligjore që përjashtojnë familjet më të varfra, romët dhe të miturit e pashoqëruar.

- Dy në tre fëmijë jetojnë në banesa të mbipopulluara.

- Kapacitete të pabarabarta në nivel vendor; me bashkitë të vogla që nuk kanë burime njerëzore e kapacitete për të zbatuar programet e stehimit social.

- Përdorim i ulët i fondeve kombëtare të strehimit dhe vonesa në zbatimin e projekteve.

- Koordinim i dobët ndërsektorial dhe fushata informuese të kufizuara që nuk arrijnë grupet më vulnerabël.

- Kostot shtesë (energjia, uji, transporti) dhe mungesa e shërbimeve mbështetëse, krahas stehimit social, rrezikojnë qëndrueshmërinë.

Sfidat kryesore:

- Zbatim i fragmentuar i programeve të strehimit social, me mungesë qasjeje specifike për fëmijët dhe familjet vulnerabël.

- Pengesa administrative dhe ligjore që përjashtojnë familjet më të varfra, romët dhe të miturit e pashoqëruar.

- Dy në tre fëmijë jetojnë në banesa të mbipopulluara.

- Kapacitete të pabarabarta në nivel vendor; me bashkitë të vogla që nuk kanë burime njerëzore e kapacitete për të zbatuar programet e stehimit social.

- Përdorim i ulët i fondeve kombëtare të strehimit dhe vonesa në zbatimin e projekteve.

- Koordinim i dobët ndërsektorial dhe fushata informuese të kufizuara që nuk arrijnë grupet më vulnerabël.

- Kostot shtesë (energjia, uji, transporti) dhe mungesa e shërbimeve mbështetëse, krahas stehimit social, rrezikojnë qëndrueshmërinë.

Vlerësimi i ndërmjetëm i Strategjisë së Strehimit Social (PNUD, 2020) thekson se programet janë nënshfrytëzuar dhe shpesh të paarritshme për familjet më të varfra. Në Tiranë, për shembull, përfituesit janë familje me të ardhura 6–8 herë mbi kufirin e varfërisë. Kjo përforcohet nga burokracia, mungesa e informacionit, oferta e pamjaftueshme, dhe çmimet e larta të tregut edhe për banesat e subvencionuara. Pavarësisht se fëmijët janë të përfshirë në kuadrin ligjor, nuk ka një monitorim të qartë mbi përfitimin e tyre real. Ministria e Ekonomisë mbështetet në raportimet e bashkive për të dhënat mbi përfituesit, por informacioni i disagreguar – p.sh., numri i fëmijëve përfitues – mungon ose është i paplotë. Kjo pamundëson vlerësimin e ndikimit real të skemës në varfërinë dhe përjashtimin social të fëmijëve, si dhe në ndjekjen e mbulimit gjeografik të saj.

# 8. Procesi i hartimit të Planit, përfshirja e aktorëve dhe grupeve të interesit

## 8.1. Përgatitja e Planit Kombëtar të Veprimit

Procesi për hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë për Fëmijët është udhëhequr nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, përmes Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP), i ngritur me Urdhrin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. GTNP përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe agjencive publike të fushave përkatëse, përfshirë: Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Shërbimin Social Shtetëror, Institutin e Shëndetit Publik, Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Brendshme, Ministrin e Shtetit për Qeverisjen Vendore, Ministrin e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët (deri më 18 shtator 2025), si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që punojnë me fëmijë.

Përmes anëtarëve të GTNP-së u lehtësuan takime dhe konsultime me institucionet përkatëse dhe ekipet teknike. Grupi shërbeu gjithashtu për të validuar gjetjet kryesore që dolën nga analiza e thelluar (Deep Dive Analysis) mbi politikat, programet, shërbimet, buxhetet dhe mekanizmat që adresojnë varfërinë dhe përjashtimin social të fëmijëve në Shqipëri. Këto gjetje dhe prioritetet e identifikuara udhëhoqën konceptimin dhe hartimin e planit gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2025.

## 8.2. Përfshirja e aktorëve dhe grupeve të interesit

Si pjesë e qasjes konsultuese dhe pjesëmarrëse, në hartimin e PKV GF janë përfshirë aktorë të shumtë në nivel qendror dhe vendor, të cilët do të marrin pjesë gjithashtu në fazën e zbatimit të planit.

Procesi është konceptuar si një dialog i hapur ndërmjet politikëbërësve, profesionistëve të fushës, organizatave jo qeveritare (të huaja dhe vendore) dhe grupeve përfaqësuese të fëmijëve, me synimin për të siguruar legjitimitet, transparencë dhe ndjeshmëri ndaj kontekstit të vendit. Aktorët kryesorë përfshijnë: fëmijët dhe adoleshentët; ministritë dhe bashkitë; agjencitë dhe ofruesit e shërbimeve; si dhe organizatat e shoqërisë civile, ekspertët në sektorët e shërbimeve në pesë fushat e ECG dhe akademinë.

- Konsultimet teknike me përfaqësues të institucioneve qeveritare

Në nivel qendror, u organizuan konsultime në grup përmes Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës  dhe konsultime vijuese gjatë fazës së finalizimit të planit. Gjithashtu, u zhvilluan konsultime të specializuara sipas shërbimeve dhe takime dypalëshe me drejtuesit dhe ekipet teknike të ministrive dhe agjencive përkatëse, me fokus në secilin grup shërbimesh dhe duke marrë parasysh vizionin dhe prioritetet sektoriale, në mënyrë që të sigurohej përputhshmëri me reformat ekzistuese dhe të planifikuara.

Konkretisht, kontributet u siguruan nga: Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (mbrojtja e fëmijëve, mirëqenia, shëndeti dhe ushqyerja), Ministria e Arsimit (arsimi dhe edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme), Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (përgjegjëse për strehimin social), INSTAT, Instituti i Shëndetit Publik dhe Shërbimi Social Shtetëror.

Procesi përfshiu gjithashtu përfaqësues nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, Agjencia për Vetëqeverisjen Vendore, Ministria e Brendshme/Drejtoria e Përgjithshme e Policisë (Kufiri dhe Migracioni), Operatori i Shërbimeve Shëndetësore dhe Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor. Përfshirja e profesionistëve të kujdesit shëndetësor, përfshirë Spitalin Universitar të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë “Koço Gliozheni” dhe Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Çështje Sociale, siguroi inpute të vlefshme profesionale dhe ekspertizë teknike.

Në nivel vendor, u zhvilluan diskutime të organizuara dhe vizita në terren me përfaqësues të bashkive Elbasan, Pogradec, Korçë, Vorë, Vlorë dhe Gjirokastër. Në këto takime morën pjesë drejtorë të shërbimeve sociale, administratorë socialë, punonjës socialë, punonjës të mbrojtjes së fëmijëve, koordinatorë vendorë kundër dhunës në familje dhe specialistë për barazinë gjinore. Nga sektori i arsimit morën pjesë punonjësit socialë dhe psikologët e shkollave, si dhe mësues nga arsimi fillor, i mesëm dhe i lartë në Tiranë. Gjithashtu, përfaqësues të sektorit të shëndetësisë nga njësitë rajonale dhe vendore të kujdesit shëndetësor në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Korçë kontribuuan përmes ekspertëve të kujdesit parësor, epidemiologëve dhe specialistëve të promovimit të shëndetit.

- Konsultimet me fëmijët

Zërat e fëmijëve u mblodhën fillimisht përmes platformës U-Report (UNICEF) dhe më pas në bashkëpunim me organizatat partnere vendore, si Save the Children (StCh) dhe Qendra për të Drejtat e Fëmijës në Shqipëri (CRCA). Kjo qasje, që kombinon platforma të konsoliduara dhe organizata lokale që punojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me fëmijë dhe të rinj, u zgjodh në mënyrë strategjike për të garantuar vazhdimësi në dialog dhe angazhim të qëndrueshëm edhe pas përfundimit të fazës së hartimit të planit. Sugjerimet e tyre janë reflektuar në masa specikive për secilin shërbim. Për më shumë informacion, Aneksi 5  prezanton në mënyrë të përmbledhur sugjerimet e fëmijëve të përfshirë gjatë konsultimeve.

- Konsultimet me organizatat vendore dhe partnerët për zhvillim

Procesi përfshiu gjithashtu diskutime dhe takime konsultative me organizatat vendore dhe partnerët ndërkombëtarë për zhvillim, për të siguruar një qasje ndërsektoriale dhe të bazuar në të drejta, me fokus në mbrojtjen e fëmijëve, arsimin, shëndetin dhe përfshirjen sociale. Këta partnerë përfshinin UNICEF Shqipëri, OBSH, UNFPA, Save the Children, World Vision Albania, Institutin e Kulturës Rome, Down Syndrome Albania, si dhe një sërë organizatash të tjera vendore të shoqërisë civile.

Këto konsultime ishin thelbësore për udhëheqjen e analizës, identifikimin e boshllëqeve sistemike dhe formulimin e rekomandimeve të zbatueshme, të përshtatura me kontekstin shqiptar dhe të harmonizuara me Garancinë Evropiane për Fëmijët dhe prioritetet kombëtare. Të gjitha elementet dhe produktet e zhvilluara u bazuan në një perspektivë të ndjeshme ndaj gjinisë, duke siguruar që analiza të pasqyrojë përvojat e ndryshme të vajzave dhe djemve që përballen me varfëri dhe përjashtim social. Gjetjet e procesit kontribuojnë me rekomandime të bazuara në prova që do të udhëheqin hartimin dhe zbatimin e politikave për përmirësimin e mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri.

# 9. Objektivat prioritetet strategike

PKV për GF përfshin objektiva specifike për mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve duke marrë parasysh grupet vulnerabël dhe politikat ekzistuese. Plani bazohet në strategjitë sektorale për periudhën 2026–2030, duke prezantuar veprime të synuara që adresojnë të drejtat dhe nevojat e fëmijëve në rrezik. Gjithashtu, thekson bashkëpunimin ndërsektorial ndërmjet shëndetësisë, strehimit, arsimit dhe migracionit, me synimin për të trajtuar varfërinë dhe cenueshmëritë e fëmijëve përmes objektivave që përforcojnë njëra-tjetrën. Kryesisht, masat që lidhen me ofrimin e shërbimeve të integruara janë përfshirë në seksionin e parë që trajton mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve, duke vijuar me pesë shërbimet specifike sipas rekomandimeve për ngritjen e Garancisë së Fëmijëve. Ky seksion përmbledh objektivat kryesore, masat prioritare dhe aktivitetet për secilën fushë të Garancisë për Fëmijët, ndërsa matrica për matricën e detajuar të aktiviteteve referojuni Aneksit 1.

- MBROJTJA DHE MIRËQENIA E FËMIJËVE (fokus ndërsektorial)

Objektivi Specifik 1: Krijimi i një sistemi gjithëpërfshirës dhe të drejtë për përfitimet e fëmijëve (përfitimet universale për fëmijët/UCB)

Ky objektiv synon të garantojë një standard minimal jetese për çdo fëmijë dhe të kontribuojë në reduktimin e varfërisë së fëmijëve, përmes një skeme të përfitimit universal të mbështetjes për fëmijët (PUF/UCB). Objektivi reflekton angazhimin për të ndërtuar një sistem mbrojtës më gjithëpërfshirës, të bazuar në të dhëna dhe të ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijëve, në përputhje me udhëzimet e Bashkimit Evropian për Garancinë e Fëmijëve.

Deri në vitin 2026, synohet të miratohet kuadri politik dhe rregullator për PUF, përfshirë përcaktimin e kritereve të përfitimit, mënyrën dhe periodicitetin e pagesës, si dhe elementët e mundshëm të kushtëzimit. Në vijim, do të përgatiten skenarë të detajuar financiarë me analiza të kostos dhe përfitimeve, si dhe do të hartohet një strategji për zbatimin progresiv të masës. Gjithashtu, do të ndërmerret një fushatë gjithëpërfshirëse informimi për të garantuar transparencën dhe ndërgjegjësimin në nivel kombëtar dhe vendor, dhe do të ndërtohet një kuadër i posaçëm monitorimi dhe vlerësimi për të ndjekur efektet e masës dhe për të orientuar përmirësimet.

Masa prioritare:

- Miratimi i kuadrit politik dhe rregullator për Përfitimin Universal për Fëmijët (PUF).

Objektivi Specifik 2: Garantimi i mbështetjes financiare dhe shërbime gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Objektivi specifik 2 synon të garantojë mbështetje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë, përmes përmirësimit të përfitimeve financiare, shtrirjes së mbulimit me sigurime shoqërore për ndihmësit personalë, pajisjes së qendrave me teknologji ndihmëse dhe forcimit të mekanizmave të vlerësimit dhe referimit. Përmes protokolleve që lidhin ndihmën ekonomike me shërbimet e kujdesit, si dhe trajnimeve të standardizuara për komisionet multidisiplinare, synohet të krijohet një sistem i integruar dhe i ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijëve me aftësi të kufizuara, në përputhje me parimet e Garancisë Evropiane për Fëmijët.

Masat prioritare:

- Sigurimi i mbështetjes së përshtatshme financiare për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit e tyre personalë.

- Pajisja e qendrave komunitare dhe ditore me teknologji ndihmëse.

- Forcimi i komisioneve multidisiplinare.

- Integrimi i përfitimeve në para (cash) me shërbimet e përkujdesit shoqëror për fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel vendor.

Objektivi Specifik 3: Garantimi i aksesit të fëmijëve vulnerabël në shërbime të integruara, cilësore dhe me bazë komunitare, përmes një ekipi profesional të punonjësve dhe bashkëpunimit ndërsektorial.

Objektivi specifik 3 synon të forcojë ofrimin e shërbimeve sociale për fëmijët në nivel vendor përmes fuqizimit të kapaciteteve të profesionistëve dhe ngritjes së mekanizmave funksionalë të bashkëpunimit ndërsektorial. Nëpërmjet trajnimit për punonjësit e vijës së parë, përfshirjes së mësuesve dhe profesionistëve të shëndetësisë në menaxhimin e rasteve, dhe përmirësimit të koordinimit ndërmjet aktorëve kryesorë, synohet të mundësohet një qasje më gjithëpërfshirëse dhe e orientuar drejt fëmijëve. Aktivitetet përfshijnë zhvillimin dhe miratimin e protokolleve kombëtare për referim dhe bashkëpunim ndërsektorial, për të siguruar mbrojtje dhe mbështetje të koordinuar për fëmijët në rrezik.

Masa prioritare:

- Forcimi i koordinimit ndërsektoral dhe menaxhimit të rasteve.

Objektivi Specifik 4: Forcimi i mirëqenies së fëmijëve dhe familjeve përmes mbështetjes gjithëpërfshirëse dhe shërbimeve të specializuara të mbrojtjes dhe me bazë komunitare për fëmijët në rrezik.

Ky objektiv synon të promovojë mirëqenien afatgjatë të fëmijëve në situata të vështira përmes ofrimit të shërbimeve të orientuara drejt parandalimit dhe ndërhyrjes së hershme. Në thelb të këtij objektivi është zhvillimi i qendrave të integruara për fëmijë dhe familje, ofrimi i programeve të prindërimit për familjet me të ardhura të ulëta, zgjerimi i mbështetjes për raste traume dhe forcimi i mekanizmave për kujdes alternativ dhe deinstitucionalizim. Njëkohësisht, synohet sigurimi i mbrojtjes gjithëpërfshirëse për fëmijët në migrim, të miturit e pashoqëruar dhe ata në institucione, përmes qasjeve të bazuara në plane individuale dhe garantimit të aksesit në shërbime të domosdoshme.

Masat prioritare:

- Zgjerimi i shërbimeve mbështetëse për fëmijët dhe familjet, përfshirë programet mbështetëse për prindërimin dhe kujdesin në nivel komuniteti.

- Krijimi i qendrave rajonale për kujdes të ndjeshëm ndaj traumës.

- Fuqizimi i kujdesit alternativ dhe deinstitucionalizimit.

- Sigurimi i mbështetjes sistemike për fëmijët në migrim, të miturit e pashoqëruar dhe ata në situata të jashtëzakonshme.

Objektivi Specifik 5: Fuqizimi dhe zgjerimi i shërbimeve me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara përmes mbështetjes me ekipe të lëvizshme, ndihmës personalë dhe identifikim të hershëm.

Ky objektiv synon të sigurojë gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në jetën komunitare, duke reduktuar varësinë nga kujdesi institucional dhe duke adresuar pabarazitë territoriale në akses në shërbime. Përmes zgjerimit të shërbimeve të lëvizshme dhe të ofruara në banesë, përfshirjes së ndihmësve personalë të trajnuar dhe ndërhyrjes së hershme për rastet e fëmijëve me probleme të zhvillimit, objektivi synon të forcojë barazinë dhe të përmirësojë rezultatet në zhvillimin e fëmijës. Qasja është e integruar dhe shumësektoriale, duke përfshirë institucionet e arsimit, shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, në përputhje me parimet e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.

Masat prioritare:

- Zgjerimi i shërbimeve me bazë komunitare dhe shërbimeve lëvizëse për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Profesionalizimi i punonjësve mbështetës për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Fuqizimi sistemit të identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme.

Objektivi Specifik 6: Sigurimi i aksesit universal dhe të drejtë në shërbimet e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës, përmes zgjerimit të shërbimeve të terrenit, forcimit të llogaridhënies, nxitjes së identifikimi të hershëm dhe përfshirjes.

Objektivi synon të zgjerojë qasjen në shërbime themelore të zhvillimit dhe kujdesit për fëmijët, duke prioritizuar fëmijët në komunitetet me rrezikshmëri më të lartë të varfërisë dhe përjashtimit social, si komunitetet rome dhe egjiptiane, ata në zonat rurale ose fëmijët e paregjistruar ose të pavaksinuar. Objektivi inkurajon shtrirjen kombëtare të programit të vizitave në banesa, fushatave të depistimit dhe ndërhyrjeve të hershme përmes bashkëpunimit ndërsektorial dhe angazhimit të komunitetit. Gjithashtu, synon forcimin e llogaridhënies së rregullt dhe pjesëmarrjes së prindërve përmes mekanizmave të mbledhjes së mendimeve dhe sistemeve të monitorimit të performancës. Aktivitetet e tjera lidhen me zhvillimin e fëmijës me qasje gjithëpërfshirëse dhe fushatave të drejtuara nga vetë nxënësit për shkolla më të sigurta dhe pa bullizëm.

Masat prioritare:

- Zgjerimi i shërbimeve në terren dhe identifikimi i hershëm.

- Forcimi i llogaridhënies dhe monitorimit të performancës së shërbimeve vendore shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror për të ofruar shërbime të integruara dhe të ndjeshme.

- Promovimi i gjithëpërfshirjes për zhvillimin e fëmijëve dhe shkolla të sigurta.

- EDUKIMI DHE KUJDESI NË FËMIJËRINË E HERSHME (EKFH)

Objektivi Specifik 1: Zbatimi i masave që nxisin akses gjithëpërfshirës dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimeve të edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë ehershme (0–6 vjeç), me fokus të veçantë te fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta dhe zonat e largëta.

Objektivi specifik 1 synon të adresojë barrierat në akses dhe cilësi në EKFH përmes rritjes së regjistrimit të fëmijëve, sidomos atyre nga familjet në rrezik, dhe përmirësimit të raportimit dhe qartësimit të strukturës qeverisëse të EKFH në nivel kombëtar dhe vendor. Shqipëria synon të zgjerojë aksesin gjithëpërfshirës dhe të përmirësojë cilësinë e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme (EKFH) për të gjithë fëmijët 0–6 vjeç, me fokus të veçantë te familjet me të ardhura të ulëta dhe zonat e largëta. Për të rritur përfshirjen, sidomos për grupmoshën 0–3 vjeç, do të zbatohen masa për të shtuar vendet në çerdhe dhe kopshte, fushata informimi për familjet dhe mbështetje për regjistrim. Gjithashtu, përmes bashkëpunimit me INSTAT, synohet të krijohet një mekanizëm raportimi vjetor që pasqyron të dhëna të detajuara sipas grupmoshave, gjinisë, vendbanimit dhe statusit socio-ekonomik. Përmes një dokumenti politikash (“White Paper”), synohet të iniciohen hapat për qartësimin e roleve dhe përgjegjësive të aktorëve kryesorë në nivelin qendror dhe vendor për të ofruar shërbimet lidhur me EKFH.

Masat prioritare:

      - Zbatimi i strategjive të synuara për të rritur regjistrimin në EKFH, me fokus në aksesueshmërinë e fëmijëve në rrezik dhe zonat e largëta.

      - Përcaktimi dhe fuqizimi i kuadrit qeverisës për EKFH përmes qartësimit të roleve, përgjegjësive dhe mekanizmave të përgjegjshmërisë për autoritetet vendore dhe kombëtare.

Objektivi Specifik 2: Përmirësimi i cilësisë së EKFH përmes standardeve të harmonizuara, kurrikulës dhe zhvillimit profesional të stafit.

Ky objektiv synon të sigurojë cilësi të qëndrueshme dhe të barabartë në shërbimet e edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme në të gjithë vendin. Për të arritur këtë qëllim, institucionet përgjegjëse angazhohen të miratojnë standarde kombëtare cilësie për EKFH të harmonizuara me Kornizën Evropiane të Cilësisë, duke garantuar që të gjitha institucionet të ofrojnë mjedise mbështetëse, gjithëpërfshirëse dhe të orientuara drejt zhvillimit të fëmijës. Një kurrikul kombëtare e unifikuar për grupmoshën 0–6 vjeç do të hartohet dhe zbatohet me fokus në përfshirjen, mirëqenien dhe zhvillimin holistik.

Në të njëjtën kohë, kualifikimet e stafit të EKFH synohen të harmonizohen me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (EQF) për EKFH dhe të zgjerohet programi i zhvillimit profesional të vazhdueshëm për të gjithë mësuesit dhe edukatorët. Kjo qasje synon të përmirësojë cilësinë e ndërveprimit, mësimdhënies dhe përkujdesjes që marrin fëmijët në institucionet e EKFH.

Masat prioritare:

- Miratimi dhe zbatimi i standardeve kombëtare të cilësisë për EKFH të harmonizuara me Kornizën Evropiane të Cilësisë.

- Zhvillimi i një kurrikule të unifikuar kombëtare për grupmoshat 0-3 dhe 3–6 vjeç, me theks në përfshirje, mirëqenie dhe zhvillim të qëndrueshëm.

- Harmonizimi i kualifikimeve me standardet e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve (KEK/EQF) dhe zgjerimi i programeve të strukturuara për zhvillimin profesional të vazhdueshëm për të gjithë fuqinë punëtore të EKFH.

- ARSIMI

Objektivi Specifik 1: Të adresohen barrierat financiare dhe jofinanciare për pjesëmarrjen në shkollë.

Ky objektiv synon të garantojë që çdo fëmijë, pavarësisht statusit socio-ekonomik, të ketë akses të barabartë në arsim cilësor. Aktivitetet fokusohen në zhvillimin e një kuadri të unifikuar për kriteret e përfitimit të mbështetjes gjithëpërfshirëse, i cili do të udhëheqë bashkitë dhe ofruesit e shërbimeve në regjistrimin dhe frekuentimin në shkollë të fëmijëve në rrezik. Për më tepër, aktivitetet e përfshira nën këtë objektiv synojnë sigurimin e aksesit falas në materiale shkollore për fëmijët nga familjet vulnerabël dhe pilotimin e një skeme mbështetëse me kushte për nxënësit në rrezik të braktisjes së arsimit të mesëm të lartë dhe lidhjen me sistemin e paralajmërimit të hershëm për parandalimin e braktisjes shkollore.

Masat prioritare:

  - Konsolidimi i masave të gjithpërfshirjes sociale nën një kuadër të unifikuar të kritereve të përfitimit.

  - Sigurimi i aksesit falas në materiale shkollore për fëmijët në nevojë.

  - Pilotimi i një skeme mbështetjeje për nxënësit në rrezik të braktisjes shkollore në arsimin e mesëm të lartë.

Objektivi Specifik 2: Fuqizimi i shkollave për të qenë gjithëpërfshirëse dhe promovuese të mjediseve të barabarta mësimore.

Për të siguruar që çdo fëmijë të përfitojë nga një mjedis i përshtatshëm për mësim dhe zhvillim, aktivitetet fokusohen në fuqizimin e rolit të qendrave burimore për të ofruar trajnime të vazhdueshme për mësuesit ndihmës dhe për përditësimin e Planeve të Edukimit Individual (PEI) sipas standardeve kombëtare. Propozohet të kryhet një hartëzim i nevojave në shkolla për të identifikuar mungesat në infrastrukturën gjithëpërfshirëse dhe hartimin e planeve të ndërhyrjeve në nivel bashkie për përshtatjen e infrastrukturës shkollore. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet integrimit të komponentëve të edukimit gjithëpërfshirës në kurrikulën e formimit të mësuesve, si dhe zhvillimit të moduleve digjitale dhe metodave hibride të mësimdhënies për zonat me mungesë shërbimesh dhe me komunitete pakicash, dhe do të zhvillohet një program kombëtar. Gjithashtu, synohet që përmes programit “Pas shkolle” të mbështeten nxënësit me kryerjen e detyrave të shtëpisë, mësimin dhe zhvillimin gjithëpërfshirës përmes aktiviteteve artistike, sportive dhe aftësive digjitale.

Masat prioritare:

- Fuqizimi i rolit të qendrave burimore në ofrimin e trajnimit të vazhdueshëm të mësuesve dhe mësuesve ndihmës në arsimin gjithëpërfshirës dhe përditësimin e PEI për fëmijët me aftësi të kufizuara.

- Përmirësimi i aksesueshmërisë dhe integrimit të planeve universale në shkollat ekzistuese.

- Forcimi i kapaciteteve të mësuesve dhe stafit akademik në arsimin gjithëpërfshirës.

- Shtrirja e moduleve digjitale dhe modeleve hibride të mësimdhënies për zonat që kanë mungesa shërbimesh dhe dominancë të minoriteteve për të përmirësuar aksesin në arsim dhe gjithëpërfshirje.

- Planifikimi dhe zbatimi i programit "Pas shkolle" në shkollat publike për të ofruar mbështetje të strukturuar për kryerjen e detyrave të shtëpisë, mësimin, aktiviteteve jashtëshkollore dhe krijimin e një mjedisi mësimor gjithëpërfshirës.

- SHËNDETËSIA

Objektivi Specifik 1: Garantimi i aksesit të barabartë në shërbimet thelbësore, të integruara shëndetësore për fëmijët, me fokus te grupet në situatë të cenueshmërisë.

Për të kontribuar në mbulim universal dhe ndërveprimin mes shërbimeve të integruara për fëmijët në nevojë, përmes shëndetit parësor, mbrojtjes së fëmijëve, regjistrit elektronik (SHKSH), sistemit të paralajmërimit të hershëm dhe gjendjes civile, aktivitetet përfshijnë trajnimin e profesionistëve të kujdesit parësor shëndetësor për identifikim të hershëm të rreziqeve dhe lidhjen me shërbimet rehabilituese dhe mbështetëse për fëmijët me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, do të zgjerohet shërbimi i ekzaminimit shëndetësor për të përfshirë aspekte të shëndetit mendor, dëgjimit, të ushqyerit dhe shëndetit oral. Programi i vizitave në shtëpi (PVSH) do të zgjerohet në të gjitha bashkitë, me ekipe të trajnuara për ndjekjen e fëmijëve në zona rurale dhe komunitete të margjinalizuara. Po ashtu, do të pilotohet sistemi elektronik i regjistrit shëndetësor për fëmijët, duke mundësuar ndjekjen në kohë reale të aksesit dhe ndërhyrjeve.

Masat prioritare:

- Konsolidimi dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për fëmijët në rrezik.

- Zgjerimi dhe shkallëzimi i shërbimeve të kujdesit parësor shëndetësor përmes zbatimit kombëtar të Programit të Vizitave në Shtëpi (PVSH), me fokus në komunitetet rurale, të largëta, rome dhe egjiptiane.

- Krijimi i një sistemi ndërveprues elektronik për regjistrin shëndetësor të fëmijëve, për të mundësuar ofrimin e shërbimeve të koordinuara dhe ndjekjen në kohë reale.

Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i qasjes në shërbime të decentralizuara dhe gjithëpërfshirëse për shëndetin mendor të fëmijëve në nivel komunitar.

Ky objektiv synon të garantojë identifikim të hershëm, mbështetje të vazhdueshme dhe qasje të barabartë në shërbimet e shëndetit mendor për fëmijët dhe adoleshentët në rrezik, në përputhje me parimet e kujdesit parësor dhe gjithëpërfshirës. Aktivitetet e planifikuara përfshijnë zhvillimin dhe integrimin e një protokolli të posaçëm për depistimin dhe vlerësimin e shëndetit mendor dhe zhvillimit të fëmijëve 0–6 vjeç, duke përfshirë mjete të standardizuara dhe udhëzime praktike për profesionistët shëndetësorë. Pas fazës së zhvillimit, instrumenti do të rishikohet dhe zgjerohet në nivel kombëtar, duke u bërë pjesë e protokolleve të rregullta të KSHP dhe duke u zbatuar në të gjitha qendrat shëndetësore (QSH).

Masat prioritare:

- Sigurimi i identifikimit të hershëm i problemeve të shëndetit mendor dhe zhvillimit tek fëmijët vulnerabël të moshës 0–6 vjeç, përmes integrimit të instrumenteve të standardizuara të depistimit në kontrollet e kujdesit parësor shëndetësor.

- Sigurimi i qasjes në shërbimet e shëndetit mendor për fëmijët përmes platformave të telepsikiatrisë, veçanërisht në zonat e pazhvilluara, për të kapërcyer mungesën e aksesit në specialistë.

- Zhvillimi i programeve të ndërgjegjësimit në komunitet dhe mbështetjes për prindërit, me qëllim reduktimin e stigmës dhe nxitjen e kërkimit të ndihmës në fazat e hershme.

- Forcimi i ofrimit dhe koordinimit të shërbimeve shëndetësore dhe atyre të integruara shëndetësore-sociale, për të parandaluar komplikimet sekondare shëndetësore tek fëmijët me aftësi të kufizuara psikosociale, në përputhje me politikat kombëtare ekzistuese për aftësinë e kufizuar.

- USHQYERJA E SHËNDETSHME PËR TË GJITHË FËMIJËT

Objektivi 1: Sigurimi i aksesit në ushqim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët në nevojë

Objektivi specifik 1 synon sigurimin e aksesit të barabartë në ushqyerje të shëndetshme për fëmijët në nevojë, përmes aktiviteteve që fokusohen në identifikimin e zonave prioritare dhe grupeve më në nevojë, përfshirë fëmijët nga familjet me të ardhura të ulëta, komunitetet rome dhe egjiptiane; ngritjes së qendrave të shpërndarjes së ushqimeve me bazë komunitare, të cilat do të shërbejnë si pika të aksesueshme për sigurimin e ushqimit të shëndetshëm për fëmijët në nevojë. Këto qendra do të funksionojnë në bashkëpunim me një rrjet partnerësh vendorë dhe kombëtarë, për të garantuar funksionimin e qëndrueshëm të shërbimeve ushqimore. Parashikohet të realizohet një vlerësim kombëtar për mungesat në mikronutrientë dhe të krijohet një program i synuar fortifikimi sipas udhëzimeve të OBSH-së, bashkë me trajnimin e stafit dhe integrimin e ndjekjes përmes sistemeve digjitale. Paralelisht, do të standardizohen materialet për këshillimin për ushqyerjen foshnjave dhe fěmijëve të vegjël, do të trajnohet stafi dhe do të krijohen kënde këshillimi në qendrat shëndetësore. Monitorimi i rritjes do të zgjerohet me fokus tek grupet vulnerabël, ndërsa fëmijët në lëvizje dhe ata në zonat rurale do mbështeten përmes ndërhyrjeve ushqimore të integruara në politikat e zhvillimit dhe tregjet lokale.

Masat prioritare:

- Krijimi i qendrave ushqimore të bazuara në komunitet, me programe të fokusuara në ushqyerjen e fëmijëve.

- Sigurimi i aksesit universal në mikronutrientë dhe suplemente thelbësore për fëmijët dhe nënat shtatzëna/laktacionin në zonat rurale, rome dhe të largëta, në përputhje me udhëzimet e OBSH-së.

- Forcimi i këshillimit për Ushqyerjen e Foshnjave dhe Fëmijëve të Vegjël (UFFV) brenda shërbimeve të Kujdesit Parësor Shëndetësor dhe krijimi i hapësirave të sigurta për këshillim.

- Përmirësimi i aksesit në ushqime të përballueshme, të shëndetshme dhe të furnizuara nga prodhues vendas përmes nismave të bazuara në komunitet që promovojnë sigurinë ushqimore dhe bujqësinë e qëndrueshme.

Objektivi Specifik 2: Ngritja e një sistemi universal për vakte të shëndetshme në shkolla për të përmirësuar ushqyerjen, të nxënit dhe barazinë.

Ky objektiv synon të sigurojë akses universal në ushqyerje të shëndetshme përmes një politike kombëtare për ushqimin shkollor, të shoqëruar me standarde ushqimore sipas moshës, një program pilot me vakte falas për shkollat në zonat më të varfra, dhe një plan të detajuar për zbatimin e tij. Parashikohet përmirësimi i infrastrukturës së shkollave për përgatitjen dhe shpërndarjen e vakteve, ngritja e kuzhinave dhe hapësirave të ngrënies, si dhe vendosja e marrëveshjeve të prokurimit me furnitorë lokalë të ushqimeve. Edukimi ushqimor do të integrojë në kurrikulën shkollore dhe do të mbështetet nga trajnimi i stafit arsimor dhe përfshirja e komunitetit. Nisma të veçanta parashikohen për edukimin kulturor të përshtatur në komunitetet Romë dhe Egjiptiane dhe ngritjen e grupeve të mbështetjes për kujdestarët.

Masat prioritare:

- Miratimi i një politike kombëtare për ushqimin shkollor, me standarde ushqimore të përcaktuara sipas moshës dhe në përputhje me rekomandimet e OBSH-së, si dhe pilotimi i vakteve shkollore universale dhe falas në bashkitë më të varfra.

- Mbështetja e infrastrukturës shkollore dhe kapaciteteve të prokurimit për ofrimin e qëndrueshëm të vakteve ushqimore në shkolla.

- Integrimi i edukimit për mirëushqyerjen në kurrikulën shkollore dhe në aktivitete jashtëshkollore, dhe trajnimin e mësuesve.

- Ofrimi i edukimit ushqimor të përshtatur dhe mbështetjes për prindërit/ kujdestarët, në komunitetet rome, egjiptiane dhe familjet e cenueshme.

- STREHIMI

Objektivi Specifik 1: Transformimi i politikave dhe sistemeve të strehimit drejt një qasjeje gjithëpërfshirëse, të orientuar nga fëmijët dhe bazuar në parimet e barazisë.

Ky objektiv synon orientimin e politikës së strehimit në Shqipëri drejt nevojave të fëmijëve në situata të cenueshme. Aktivitetet përfshijnë zhvillimin e treguesve të veçantë për fëmijët në bazë të të dhënave ekzistuese për strehimin dhe kategorizimin e tyre sipas moshës, gjinisë, përkatësisë etnike, aftësisë së kufizuar dhe përbërjes familjare. Një tjetër masë e rëndësishme është sigurimi i një ndarjeje të drejtë të fondeve të strehimit përmes një vlerësimi kombëtar të nevojave për strehim social të familjeve dhe fëmijëve në rrezik varfërie, si dhe përmes zhvillimit të kritereve të qarta për shpërndarjen e fondeve që prioritizojnë familjet me fëmijë, familjet me një prind dhe ato me shumë fëmijë.

Masat prioritare:

- Zhvillimi i treguesve specifikë për fëmijët në bazën e të dhënave për strehimin.

- Sigurimi i shpërndarjes së drejtë të fondeve të strehimit bazuar në varfërinë e fëmijëve dhe në kriteret e cenueshmërisë.

Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i aksesit në zgjidhje sensitive për strehimin e fëmijëve, përmes shërbimit të strehimit tranzitor, emergjent dhe afatgjatë të përshtatur për familjet dhe fëmijët në situata të cenueshme.

Ky objektiv fokusohet në sigurimin e strehimit të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm për familjet me fëmijë në rrezik të përjashtimit social. Masa të rëndësishme përfshijnë përmirësimin e skemave të subvencionimit të qirave, ndihmën për shpenzimet e shërbimeve në nivelin e bashkive, rehabilitimin e banesave për familjet me fëmijë në banesa të papërshtatshme dhe zhvillimin e programeve të strehimit të përkohshëm për familjet në rrezik dëbimi. Gjithashtu, masat e parashikuara përfshijnë zbatimin e programeve të specializuara për fëmijët në situata shumë të cenueshme (aftësi të kufizuara), si dhe ndërhyrje për të përmirësuar kushtet në vendbanimet jokonvencionale (kryesisht për komunitetet rome) dhe për të mbështetur fëmijët e pashoqëruar me zgjidhje të përshtatshme të strehimit.

Masat prioritare:

- Zgjerimi i skemave të subvencionimit të qirasë, programeve të strehimit kalimtar dhe granteve për rehabilitimin e banesave, duke prioritizuar familjet me fëmijë.

- Rritja e aksesit në strehim për fëmijët në vendbanime informale dhe fëmijët e pashoqëruar.

# 10. Modeli i ndërhyrjes

Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë për Fëmijët në Shqipëri do të bazohet në një model ndërhyrjeje ndërsektoriale të shtrirë në territor, me synimin që të gjithë fëmijët – veçanërisht ata që rrezikojnë varfërinë, përjashtimin apo diskriminimin – të përfitojnë nga shërbime të koordinuara, të bazuara në nevoja e komunitetit.

Ky model i ndërhyrjes mbështetet në parimet e ndërthurshmërisë (intersectionality) dhe barazisë, duke njohur se cenueshmëritë e fëmijëve janë rezultat i faktorëve të ndërlidhur, si të ardhurat familjare, gjinia, aftësia e kufizuar, përkatësia etnike, vendbanimi rural apo statusi migrator.

Masat e PKV GF do të projektohen dhe monitorohen përmes një optike barazie, duke garantuar mbështetje të diferencuar për fëmijët që përballen me forma të shumëfishta të përjashtimit.
Institucionet zbatuese në nivel kombëtar dhe vendor do të inkurajohen të përdorin instrumente planifikimi dhe monitorimi gjithëpërfshirëse, që mundësojnë identifikimin dhe ndjekjen e rezultateve për fëmijët në situata të ndryshme cenueshmërie. Kjo qasje siguron integrimin e barazisë gjinore, përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe ndjeshmërisë kulturore në të gjitha masat e planit.

## 10.1. Bashkëpunimi në nivel vendor dhe koordinimi

Bashkitë janë në qendër të këtij modeli, si zbatuese dhe ndërmjetëse të shërbimeve vendore, duke vepruar përmes rrjetit të profesionistëve vendorë, mekanizmave të referimit, Planeve Vendore të Kujdesit Shoqëror, të mbështetura nga Fondi Social.

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve do të funksionojë si më poshtë:

- Bashkitë, përmes rrjetit të profesionistëve socialë (punonjës socialë, administratorë shoqërorë, etj): identifikojnë fëmijët dhe familjet në nevojë, koordinojnë ofrimin e shërbimeve (të mbrojtjes sociale, arsimore, shëndetësore apo strehimit) dhe sigurojnë referimin dhe ndjekjen në kohë.

- Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror (DRSHSSH) mbikëqyrin konsistencën dhe cilësinë e zbatimit në bashki, ofrojnë asistencë teknike dhe përmbledhin të dhënat për monitorim. Institucionet arsimore (shkollat dhe institucionet e edukimit dhe kujdesit të hershëm): shërbejnë si pika kyçe për identifikimin e hershëm dhe parandalimin e përjashtimit të fëmijëve nga arsimi.

- Njësitë e shëndetit publik dhe mbrojtjes së fëmijës garantojnë qasje të integruar për fëmijët që përballen me rreziqe shëndetësore apo sociale.

## 10.2. Roli i shoqërisë civile

Organizatat e shoqërisë civile në nivel vendor dhe kombëtar janë partnerë strategjikë në zbatimin dhe monitorimin e PKV GF. Ato ofrojnë një kontribut të rëndësishëm përmes aktivitetit të tyre me bazë komunitare, ndërgjegjësimit dhe mbështetjes për familjet; ofrimit të shërbimeve plotësuese (psikosociale, arsimore, pas-shkollore, këshillim për prindërit); pjesëmarrjes në platformat ekzistuese vendore të koordinimit, duke garantuar që zërat e komunitetit dhe vetë fëmijëve të reflektohen në masat përkatëse.

Qeveria Shqiptare do intensifikojë mbështetjen për zbatimin e integruar të shërbimeve të planifikuara në PKV GF ku bashkitë, shërbimet rajonale, institucionet arsimore, njësitë shëndetësore dhe OSHC-të të planifikojnë dhe zbatojnë bashkërisht ndërhyrje të përshtatshme për nevojat vendore.

Koordinimi me OSHC në mbështetje të zbatimit të Planit ndiqet nga Koordinatori Kombëtar, monitorimi ndiqet përmes SHSSH, ASHDMF dhe institucioneve kyesore përgjegjëse, konkretisht MSHMS, MA dhe ME.

# Monitorimi, Vlerësimi dhe Raportimi

## 11.1. Qëllimi dhe parimet

Korniza e monitorimit dhe vlerësimit siguron që zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë për Fëmijët në Shqipëri të jetë i bazuar në evidenca, i orientuar drejt rezultateve dhe transparent. Në përputhje me udhëzimet e Komisionit Evropian për vendet kandidate, kjo kornizë përcakton mekanizmat për mbledhjen sistematike të të dhënave, raportimin dhe vlerësimin në nivel kombëtar dhe vendor.

Qasja udhëhiqet nga pesë parime kryesore: (i) përafrimi me treguesit e Garancisë për Fëmijët në nivel të BE-së; (ii) integrimi në sistemet kombëtare statistikore dhe administrative të Shqipërisë;
(iii) disagregimi e të dhënave sipas moshës, gjinisë, vendndodhjes, etnisë, aftësisë së kufizuar dhe statusit socio-ekonomik (sipas udhëzimeve të KE, paragrafi 5); (iv) pjesëmarrja, duke siguruar që zërat e fëmijëve dhe familjeve të pasqyrohen në proceset e monitorimit; dhe (v) llogaridhënia dhe të nxënit nga praktika, duke përdorur evidencat për të përshtatur masat dhe për të informuar programimin e ardhshëm.

## 11.2. Objektiva sasiore dhe cilësore

## 11.2. Institucionet përgjegjëse

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbikëqyr kornizën e përgjithshme të monitorimit përmes Sekretariatit Teknik dhe Grupit Teknik Ndërinstitucional të Punës (GTNP), i kryesuar nga Koordinatori Kombëtar.

INSTAT, si autoritet kombëtar statistikor, udhëheq harmonizimin metodologjik, verifikimin e të dhënave dhe përafrimin me standardet e EU-SILC dhe MICS.

Pika fokale për të dhënat do të përcaktohen në çdo ministri linje - Arsim, Shëndetësi, Mirëqenie Sociale dhe Ekonomi (strehimi) dhe në bashki. Detyrat e tyre kryesore përfshijnë:

- Mbledhjen dhe raportimin e të dhënave sektoriale dhe nivel vendor, përmes institucioneve të varësisë;

- Koordinimin me INSTAT për koherencën dhe cilësinë e të dhënave sipas sektorëve;

- Koordinim me ST nën Kordinatorin Kombëtar lidhur me monitorimin dhe raportimin e progresit per masat sektoriale të planit;

- Përgatitjen e raportimeve dhe pjesëmarrjen në takimet tremujore të koordinimit për M&V; dhe mbështetje për raportimet periodike lidhur me progresin e zbatimit të Planit.

Në nivel rajonal e vendor, Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror do të mbledhin informacion mbi treguesit e ofrimit të shërbimeve duke përdorur formatet standarde. Në nivel vendor, PMF-të caktohen si pika fokale për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave.

Këto struktura do të mbështeten nga organizatat partnere për forcimin e kapaciteteve dhe përfshirjen e aktorëve lokalë në analizën e të dhënave.

## 11.3. Vlerësimi

Dy vlerësime do të zhvillohen në kuadër të zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë e Fëmijëve 2026-2030. Një vlerësim afatmesëm do të realizohet në vitin 2028, pas përfundimit të fazës së parë të Planit (2026–2027), dhe një vlerësim tjetër do të zhvillohet në përfundim të Planit në vitin 2030.

Përtej këtyre vlerësimeve, gjatë zbatimit të PKV GF, do të integrohen  mekanizma për mbledhjen tremujore të të dhënave nga bashkitë përmes Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve Sociale dhe raporteve nga Shërbimi Social Shtetëror apo informacione të ndara nga strukturat vendore të mbrojtjes së fëmijëve dhe OSHC, për të siguruar që të dhënat nga monitorimi dhe vlerësimi, vëzhgimet nga zbatuesit dhe zërat e përfituesve të përdoren në mënyrë sistematike për rishikimin periodik të masave dhe përmirësimin e vazhdueshëm të politikave dhe shërbimeve. Konkretisht, gjetjet do të analizohen nga Sekretariati Teknik dhe do të diskutohen me GTNP për rishikimin e objektivave sipas nevojës e përmirësimin e ndërhyrjeve.

## 11.4. Raportimi

Institucionet përgjegjëse për zbatimin e PKV GF 2026–2030 do të hartojnë raporte periodike mbi realizimin e masave, me periudhë 6-mujore, përmes të dhënave të raportuara, pranë Koordinatorit Kombëtar dhe në Sistemin Informativ për Planifikimin Strategjik të Integruar (IPSIS), në Këshillin e Ministrave dhe Sekretariatin Teknik.

MSHMS do të jetë institucion udhëheqës, i cili do të mbledhë, përpunojë dhe analizojë raportet periodike nga të gjitha institucionet përgjegjëse, për të siguruar arritjen e objektivave dhe zbatimin efikas të masave përkatëse.

# Financimi

Zbatimi i Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë për Fëmijët mbështetet në një kuadër financiar që siguron bashkërendim ndërmjet burimeve kombëtare, vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së masave të parashikuara. Financimi i planit do të bazohet kryesisht në fondet e buxhetit të shtetit dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, si dhe në burime plotësuese nga donatorët dhe instrumentet e ardhshme të Bashkimit Evropian.

Buxheti i shtetit do të mbulojë kostot që lidhen me masat e integruara në politikat sektoriale tashmë të miratuara — në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, ushqyerje dhe strehim — nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse të institucioneve përgjegjëse. Kjo qasje siguron që zbatimi i Garancisë për Fëmijët të mos kërkojë një buxhet të ri paralel, por të mbështetet në angazhimet ekzistuese të qeverisë për përfshirjen sociale të fëmijëve, duke promovuar efikasitet dhe përdorim optimal të burimeve publike.

Buxhetet e bashkive do të luajnë një rol thelbësor në financimin dhe zbatimin e masave në nivel vendor, veçanërisht për shërbimet sociale, kujdesin në fëmijërinë e hershme, mbrojtjen e fëmijëve dhe strehimin social. Bashkitë, nëpërmjet fondeve të tyre dhe mbështetjes nga Fondi Social, do të sigurojnë financimin e shërbimeve komunitare, përfshirë ato të zhvilluara në partneritet me organizatat e shoqërisë civile. Ky kontribut do të jetë kyç për të garantuar që masat të zbatohen afër komuniteteve dhe në mënyrë të përshtatur me nevojat lokale.

Për të siguruar akordim efikas dhe të parashikueshëm të fondeve, PKV GF do të integrohet në ciklin vjetor të programimit buxhetor dhe do të ndjekë parimet e sistemit të planifikimit të integruar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, do të garantojë përafrimin midis planifikimit të masave dhe burimeve buxhetore përkatëse, duke monitoruar realizimin financiar në nivel sektorial dhe vendor.

Në planin afatmesëm, burimet e BE-së dhe partnerëve për zhvillim pritet të luajnë një rol plotësues dhe katalitik për financimin e ndërhyrjeve të reja ose pilot që synojnë të testojnë modele të reja shërbimesh dhe të përmirësojnë sistemet e monitorimit, menaxhimit të rasteve dhe ofrimit të shërbimeve për fëmijët. Me avancimin e procesit të integrimit evropian, pritet që fondet e para-anëtarësimit dhe instrumente të tjera strukturore të BE-së të kontribuojnë në forcimin institucional dhe financiar të mekanizmave kombëtarë dhe vendorë për zbatimin e Garancisë për Fëmijët.

Në këtë mënyrë, kuadri financiar i Planit synon të garantojë që zbatimi i Garancisë Evropiane për Fëmijët në Shqipëri të bazohet në burime të qëndrueshme, mekanizma të unifikuar raportimi dhe koordinim efektiv ndërmjet niveleve të qeverisjes — duke siguruar që asnjë fëmijë të mos mbetet pas për shkak të mungesës së fondeve apo fragmentimit institucional.

Një pasqyrë e burimeve të nevojshme për zbatimin e PKV GF dhe buxhetit të disponueshëm paraqitet në Aneksin 3.

# Referencat

Aspen Institute (2024). Digitalisation and Democracy in the Western Balkans

Banka Botërore (2019). Regional Roma Survey Briefs, Europe and Central Asia, Albania.

Dhuli E., Galanxhi E., Omuri A., Shamo E., Sevrani E., (2025). Roma and Egyptian in Albania, Socio-Demographic Profile. Census 2023, April 2025

EuroPartners Development Consulting (2024). Assessment of Early Childhood Education and Care public services in Albania. Draft Report of September 2024. Commissioned by the World Bank,

INSTAT (2023). Men and Women 2023.

Instituti i Shëndetit Publik (2023). Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI): Results from Albania. Tirana, Albania.

Mone I, Vasil S, Alia A, Xinxo S, Muça K, Burazeri G. (2023) Socio-Demographic Correlates of Barriers to Access Healthcare Services among Children in Post-Communist Albania. Sustainability. 2023; 15(11):8455. Accessible at: https://doi.org/10.3390/su15118455.

Muja H, Vasil S, Qendro A, Clemens T, Toçi D, Toçi E, Brand H, Burazeri G. (2024). Socio-demographic factors related to children's knowledge about their rights to healthcare services in transitional Albania. Front Public Health. 2024; 12:1391265. doi: 10.3389/fpubh.2024.1391265.

Organizata Botërore e Shëndetësisë  (2020a). Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Albania, 2020a. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336390/9789289055291-eng.pdf.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (2023). Barcelona Office for Health Systems Financing. https://www.who.int/europe/teams/office-for-health-systems-financing-(barcelona).

Organizata Botërore e Shëndetësisë (202b). Assessment of sexual, reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health in the context of universal health coverage in Albania. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

PNUD (2020) Vlerësimi afatmesëm i strehimit social 2020 në : https://www.undp.org/albania/publications/mid-term-evaluation-social-housing-strategy-2020

PNUD (2025), Hartëzimi i shërbimeve sociale në Shqipëri 2025, PNUD Shqipëri, https://www.undp.org/albania/publications/mapping-social-services-albania-2025

SOLIDAR (2024). Knowledge, Attitudes, Practices and Behaviours (KAPB) survey among the general population regarding access and use of emergency care to understand barriers and obstacles to emergency care from their perspective in selected regions in Albania. SOLIDAR: “Together in health emergencies”, a project of the Swiss Development and Cooperation (SDC) Agency. solidar.org.al.

UNICEF (2023). Confidence in childhood vaccines declines across Europe and Central Asia. Press release; 23 April 2023. Accessible at: https://www.unicef.org/albania/press-releases/confidence-childhood-vaccines-declines-across-europe-and-central-asia-new-unicef.

UNICEF (2024). Transforming Education in the Western Balkans. PISA 2022 findings from Albania, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia

# Anekset

## Aneksi 1: Matrica e Planit të Veprimit

MATRICA (PLANI I VEPRIMIT DHE AFATET KOHORE)

MBROJTJA DHE MIRËQENIA E FËMIJËVE	43

Objektivi specifik 1: Krijimi i një sistemi gjithëpërfshirës dhe të barabartë të përfitimeve për fëmijë që siguron një standard bazë jetese për të gjithë fëmijët.	43

Masa 1: Miratimi i një kuadri rregullator dhe politikash për Ndihmën Universale për Fëmijë (UCB)	43

Objektivi specifik 2: Vendosja e një mbështetjeje financiare dhe shërbimesh gjithëpërfshirëse dhe të barabartë për fëmijët me aftësi të kufizuara.	45

Masa 1. Sigurimi i mbështetjes së duhur për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë	45

Masa 2: Pajisja e qendrave me teknologji ndihmëse	46

Masa 3: Forcimi i komisioneve shumëdisiplinore	46

Masa 4: Integrimi i ndihmës në para dhe shërbimeve të  kujdesit për fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel bashkie	46

Objektivi specifik 3: Garantimi i aksesit për fëmijët vulnerabël në shërbime sociale të integruara, cilësore dhe të bazuara në komunitet, nëpërmjet një fuqie punëtore të profesionalizuar dhe koordinimit ndërsektorial.	47

Masa 1: Forcimi i koordinimit ndërsektorial dhe menaxhimit të rasteve	47

Objektivi Strategjik 4: Forcimi i mirëqenies së fëmijës dhe familjes përmes mbrojtjes gjithëpërfshirëse, të bazuar në komunitet dhe të specializuar për fëmijët në rrezik.	48

Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të mbështetjes për fëmijët dhe familjen, duke përfshirë mbështetjen prindërore dhe kujdesin e bazuar në komunitet.	48

Masa 2: Ngritja e qendrave rajonale për kujdes të informuar mbi traumën.	50

Masa 3. Forcimi i kujdesit alternativ dhe deinstitucionalizimit.	50

Masa 4. Sigurimi i mbështetjes sistemike për fëmijët në migrim, të miturit e pashoqëruar dhe institucionet.	51

Objektivi Strategjik 5: Zgjerimi dhe forcimi i shërbimeve të bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara përmes mbështetjes mobile, asistentëve personalë të trajnuar dhe identifikimit të hershëm.	52

Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të bazuara në komunitet dhe të lëvizshme për fëmijët me aftësi të kufizuara	52

Masa 2: Profesionalizimi i fuqisë punëtore që mbështet personat me aftësi të kufizuara.	52

Masa 3: Forcimi i identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme.	53

Objektivi Strategjik 6: Sigurimi i aksesit universal dhe të barabartë në shërbimet e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijëve duke zgjeruar shtrirjen e aktiviteteve, forcuar llogaridhënien dhe duke promovuar zbulimin dhe përfshirjen e hershme.	53

Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të informimit dhe zbulimit të hershëm	53

Masa 2: Forcimi i llogaridhënies dhe monitorimit të performancës së sistemeve lokale të shëndetit dhe kujdesit social për të ofruar shërbime të integruara dhe të ndjeshme ndaj kulturës për shëndetin e fëmijëve.	54

Masa 3: Promovimi i zhvillimit gjithëpërfshirës të fëmijëve dhe shkollave të sigurta	55

ECEC	56

Objektivi specifik 1: Zbatimi i masave që promovojnë aksesin gjithëpërfshirës dhe rrisin cilësinë e arsimit në fëmijërinë e hershme për të gjithë fëmijët, me vëmendje të veçantë për ata nga familjet me të ardhura të ulëta dhe zonat e largëta.	56

Masa 1: Zbatimi i strategjive të shënjestruara për të rritur regjistrimin në arsimin parashkollor dhe të fëmijëve, me fokus në aksesin për fëmijët në rrezik dhe zonat e largëta.	56

Masa 2. Përcaktimi dhe forcimi i kuadrit qeverisës për edukimin dhe arsimin në fëmijërinë e hershme duke përcaktuar role, përgjegjësi dhe mekanizma të qartë llogaridhënieje për autoritetet kombëtare dhe vendore.	57

Objektivi specifik 2: Forcimi i cilësisë së edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme përmes standardeve koherente, kurrikulës dhe zhvillimit të fuqisë punëtore.	57

Masa 1: Miratimi dhe zbatimi i standardeve kombëtare të cilësisë së ECEC në përputhje me kornizën e cilësisë të BE-së	57

Masa 2: Zhvillimi i standardeve dhe kurrikulës kombëtare të unifikuara për grupmoshat 0–3 dhe 3–6 vjeç, me theks në përfshirje, mirëqenie dhe përparim në zhvillim.	58

Masa 3: Përputhja e kualifikimeve të fuqisë punëtore me standardet e BE-së dhe zgjerimi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional (CPD) të strukturuar për stafin e ECEC-ut	58

ARSIMI	59

Objektivi Specifik 1: Trajtimi i pengesave financiare dhe jo-financiare për pjesëmarrjen në shkollë	59

Masa 1: Konsolidimi i masave të përfshirjes sociale sipas një kuadri të unifikuar të kualifikimit	59

Masa 2: Garantimi i aksesit falas në materialet bazë shkollore për fëmijët në rrezik.	59

Objektivi Specifik 2: Pajisja e shkollave për të qenë gjithëpërfshirëse dhe për të promovuar mjedise të barabarta mësimore	60

Masa 1: Forcimi i rolit të qendrave burimore në ofrimin e trajnimit dhe mbështetjes së vazhdueshme për mësuesit në arsimin gjithëpërfshirës dhe përditësimi i PEI për fëmijët me aftësi të kufizuara.	60

Masa 2: Përmirësimi i aksesueshmërisë dhe integrimi i dizajnit universal në shkollat ekzistuese	61

Masa 3: Forcimi i kapaciteteve të mësuesve dhe stafit të shkollës në arsimin gjithëpërfshirës	61

Masa 4: Zgjerimi i aksesit digjital dhe modeleve hibride të të nxënit në zonat me burime të pamjaftueshme dhe të dominuara nga pakicat për të përmirësuar aksesin dhe përfshirjen në arsim.	62

Masa 5: Planifikimi dhe zbatimi i programit Pas Shkollës për të ofruar mbështetje të strukturuar për detyrat e shtëpisë, mësimin e zgjeruar dhe aktivitetet jashtëshkollore, duke krijuar një mjedis holistik të të nxënit.	62

OFRIMI I SHËRBIMEVE THELBËSORE SHËNDETËSORE PËR TË GJITHË FËMIJËT	63

Objektivi Specifik 1: Sigurimi i aksesit të barabartë në shërbimet thelbësore dhe të integruara të shëndetit të fëmijëve për popullatat vulnerabël	63

Masa 1: Konsolidimi dhe përmirësimi i shërbimeve thelbësore shëndetësore për fëmijët në situata të cenueshme	63

Masa 2: Zgjerimi dhe rritja e shtrirjes së shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor përmes zbatimit kombëtar të Programit të Vizitave në Shtëpi (PVSH), duke synuar komunitetet rurale, të largëta, rome dhe egjiptiane.	65

Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i disponueshmërisë së shërbimeve të decentralizuara dhe gjithëpërfshirëse të shëndetit mendor për fëmijët në nivelin e kujdesit komunitar.	68

Masa 1: Sigurimi i identifikimit të hershëm të problemeve të shëndetit mendor dhe zhvillimit tek fëmijët vulnerabël të moshës 0-6 vjeç duke integruar mjetet standarde të shqyrtimit në kontrollet e kujdesit parësor.	68

Masa 2: Akses në shërbimet e shëndetit mendor të fëmijëve nëpërmjet platformave të telepsikiatrisë, veçanërisht në zonat e pashërbyera, për të kapërcyer boshllëqet në aksesin e specialistëve.	69

Masa 3: Zhvillimi i programeve të ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së prindërve me bazë komuniteti për të zvogëluar stigmën dhe për të promovuar sjelljet e hershme të kërkimit të ndihmës.	70

Masa 4: Forcimi i ofrimit dhe koordinimit të shërbimeve shëndetësore dhe të integruara shëndetësore-sociale për të parandaluar ndërlikimet dytësore shëndetësore tek fëmijët me aftësi të kufizuara psikosociale, në përputhje me politikat ekzistuese kombëtare për aftësinë e kufizuar.	72

SIGURIMI I USHQYERJES SË SHËNDETSHME PËR TË GJITHË FËMIJËT	74

Objektivi specifik 1: Sigurimi i aksesit në ushqim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët në nevojë	74

Masa 1: Ngritja e qendrave ushqimore me bazë komunitare me programe të aksesit në ushqim të fokusuara te fëmijët	74

Masa 2: Sigurimi i aksesit universal në mikronutrientë dhe suplemente thelbësore për fëmijët dhe nënat shtatzëna/nënat që ushqejnë me gji në komunitetet rurale, rome dhe të largëta, në përputhje me udhëzimet e OBSH-së.	75

Masa 3: Forcimi i këshillimit për ushqyerjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël (UFFV) brenda shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe krijimi i hapësirave të sigurta të këshillimit	77

Masa 4: Përmirësimi i aksesit në ushqime të përballueshme, ushqyese dhe me origjinë lokale përmes iniciativave të bazuara në komunitet që promovojnë sigurinë ushqimore dhe bujqësinë e qëndrueshme.	78

Objektivi specifik 2: Krijimi i një aksesi universal në ushqime të shëndetshme shkollore për të mbështetur ushqyerjen, të nxënit dhe barazinë (duke synuar shkollat publike 9-vjeçare)	79

Masa 1: Miratimi i një politike kombëtare për ushqimin në shkollë me standarde ushqyese specifike për moshën, të harmonizuara me rekomandimet e OBSH-së dhe zbatimi i një programi pilot për ushqimin universal falas në shkolla në bashkitë më të disavantazhuara socioekonomikisht.	79

Masa 2: Mbështetja e infrastrukturës në nivel shkolle dhe kapacitetit të prokurimit për shpërndarjen e qëndrueshme të ushqimit	80

Masa 3: Integrimi i edukimit mbi të ushqyerit në kurrikulat shkollore dhe aktivitetet jashtëshkollore me trajnimin e mësuesve	82

Masa 4: Ofrimi i edukimit ushqimor të përshtatur sipas kulturës dhe mbështetjes së familjeve për komunitetet rome, egjiptiane dhe te tjera të cenueshme	83

STREHIMI	84

Objektivi Specifik 1 Transformimi i politikave dhe sistemeve të strehimit në mënyrë që të jenë të përqendruara te fëmija, gjithëpërfshirëse dhe të orientuara drejt barazisë.	84

Masa 1. Zhvillimi i treguesve të strehimit specifik për fëmijët	84

Masa 2. Sigurimi i ndarjes së barabartë të fondeve të strehimit bazuar në kriteret e varfërisë dhe cenueshmërisë së fëmijëve	84

Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i aksesit në zgjidhje strehimi kalimtare, emergjente dhe afatgjata të ndjeshme ndaj fëmijëve për familjet dhe fëmijët në situata vulnerabël	85

Masa 1. Rritja e subvencioneve të qirasë, strehimit tranzitor dhe granteve për rehabilitimin e shtëpisë, duke i dhënë përparësi familjeve me fëmijë.	85

| Masa e Politikës | Veprime | Kronologjia | Baza | Treguesit e Performancës | Objektivat | Institucionet Përgjegjëse | Burimet e Financimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # MBROJTJA DHE MIRËQENIA E FËMIJËVE |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi specifik 1: Krijimi i një sistemi gjithëpërfshirës dhe të barabartë të përfitimeve për fëmijë që siguron një standard bazë jetese për të gjithë fëmijët. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Miratimi i një kuadri rregullator dhe politikash për Përfitimin financiar Universal për Fëmijë (PFUF) | 1.1 Miratimi i kornizës PFUF,duke përfshirë një kornizë monitorimi | 2026 | Nuk ka asnjë kuadër politikash të miratuara të UCB-së | 1.1.1 Ekzistenca e politikës dhe kuadrit të monitorimit të UCB-së që përcakton të drejtën për përfitim, periodikitetin, mënyrën e ofrimit dhe kushtëzimet | Politika dhe korniza e monitorimit të UCB-së të miratuara dhe të disponueshme publikisht deri në vitin 2026 | MSHMS | MSHMS |
|  | 1.2 Përgatitja e opsioneve te kostos dhe strategjinë e financimit | 2026 | Nuk ka analizë kosto-përfitimi në dispozicion | 1.2.1 Analiza e kostos dhe përfitimit e përfunduar dhe e miratuar | Analiza e kostos dhe përfitimit e miratuar deri në vitin 2026 | MSHMS, MF | MSHMS, MF |
|  | 1.3 Fushatë kombëtare për të informuar familjet rreth procedurave të regjistrimit në UCB | 2026 | Nuk është zhvilluar asnjë fushatë kombëtare informimi mbi regjistrimin në UCB. | 1.3.1. Plani i komunikimit dhe shtrirjes së aktiviteteve për UCB-në është zhvilluar dhe miratuar. | Një plan kombëtar komunikimi dhe shtrirjeje për UCB është zhvilluar, konsultuar me palët e interesuara dhe miratuar deri në tremujorin e dytë të vitit 202; duke përfshirë strategji të përshtatura për të arritur kategoritë në rrezik. | MSHMS | MSHMS |
|  |  |  |  | 1.3.2 Ekzistenca e një kuadri monitorimi me tregues të përcaktuar, mjete për mbledhjen e të dhënave dhe një orar raportimi. | Një kuadër monitorimi për UCB-nështrirjeFushata është hartuar dhe funksionale deri në tremujorin e tretë të vitit 2026, duke përfshirë: Të paktën 5 tregues të matshëm mbi zbatimin dhe shtrirjen e aktiviteteve; Një orar raportimi me raportet tremujore të progresit. | MSHMS | MSHMS |
|  | 1.4 Vlerësim i skemës/shqyrtim afatmesëm dhe reflektim i ndryshimeve/rregullimeve sipas nevojës. | 2028 | Nuk është kryer asnjë vlerësim ose shqyrtim afatmesëm i skemës UCB. | 1.4.1 Vlerësimi/rishikimi afatmesëm i UCB-së i kryer sipas metodologjisë dhe afatit kohor të dakordësuar. | Rishikimi gjithëpërfshirës afatmesëm i UCB-së është përfunduar dhe validuar deri në tremujorin e katërt të vitit 2028. | MSHMS | MSHMS |
|  |  | 2029 | Nuk ekzistojnë rekomandime nga vlerësimet e UCB-së. | 1.4.2 Përqindja e rekomandimeve të pranuara të pasqyruara në udhëzimet e përditësuara të politikave/operacioneve | Të paktën 50% e rekomandimeve të pranuara të integruara në udhëzimet e përditësuara të politikave/operacioneve deri në tremujorin e katërt të vitit 2029 |  |  |
| ## Objektivi specifik 2: Vendosja e një mbështetjeje financiare dhe shërbimesh gjithëpërfshirëse dhe të barabartë për fëmijët me aftësi të kufizuara. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1. Sigurimi i mbështetjes së duhur për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ndihmësit personalë | 1.1 Rishikimi i kritereve të kualifikimit të përfitimeve të aftësisë së kufizuar për fëmijët për të siguruar përshtatshmërinë dhe barazinë | 2026 | Përfitimet ndryshojnë në varësi të llojit/nivelit të aftësisë së kufizuar. | 1.1.1. % rritje në përfitimet mesatare të paaftësisë për fëmijët | të paktën 30% rritje | MSHMS MF | MSHMS MF |
|  | 1.2. Zgjerimi i mbulimit të sigurimeve shoqërore për ndihmësit personalë të fëmijëve me aftësi të kufizuara. | 2027 | Pa mbulim | 1.2.1.% e ndihmësve personalë të kualifikuar të regjistruar në mbulimin e sigurimeve shoqërore | Të gjithë ndihmësit personalë të kualifikuar të regjistruar në sigurimet shoqërore, deri në vitin 2027 | MSHMS, MF | MSHMS, MF |
| ### Masa 2: Pajisja e qendrave me teknologji ndihmëse | 2.1. Pajisja e qendrave komunitare dhe të kujdesit ditor me teknologji moderne ndihmëse për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve dhe përfshirjen. | 2027 | Mbulim i kufizuar | 2.1.1. % e qendrave të kujdesit komunitar dhe ditor të pajisura | 50% deri në vitin 2027 dhe 80% deri në vitin 2030; | MSHMS, MF | MSHMS, MF |
|  |  | 2027 | Mbulim i kufizuar | 2.1.2. Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që përdorin teknologji ndihmëse | minimum 300 fëmijë në vit, nga viti 2028 e tutje |  |  |
| ### Masa 3: Forcimi i komisioneve shumëdisiplinore | 3.1. Trajnimi i komisioneve shumëdisiplinore në nivel rajonal dhe lokal mbi vlerësimin dhe referimin e standardizuar për fëmijët me aftësi të kufizuara. | 2026-2028 | Komisionet janë ngritur dhe trajnuar, ndërsa nevojitet mbështetje shtesë e përqendruar te fëmijët me aftësi të kufizuara. | 3.1.1.% e anëtarëve të komisionit të trajnuar. | 80% të trajnuar brenda vitit 2028 | MSHMS SHSSH | MF, Donatorët |
| ### Masa 4: Integrimi i ndihmës në para dhe shërbimeve të kujdesit për fëmijët me aftësi të kufizuara në nivel bashkie | 4.1. Miratimi i protokolleve operative bashkiake që lidhin ndihmën financiare me shërbimet e kujdesit të përshtatura për fëmijët me aftësi të kufizuara | 2027 | Nuk ka lidhje operative në vend | 4.1.1. % e fëmijëve me aftësi të kufizuara që marrin ndihmë financiare (NE, DA) | Të paktën 70% e fëmijëve marrin të dyja format e mbështetjes, deri në vitin 2027 | MSHMS, Bashkitë | MSHMS, Bashkitë |
|  |  |  | 0 | 4.1.2. Numri i bashkive që zbatojnë PO-të për ofrimin e mbështetjes së integruar për fëmijët me aftësi të kufizuara | Të paktën 50% e bashkive miratojnë dhe zbatojnë protokollet operative. | MSHMS, Bashkitë | MSHMS, Bashkitë |
| FORCIMI I FORCËS PUNËTORE TË SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SOCIAL DHE MEKANIZMAVE TË INTEGRUARA TË OFRIMIT TË SHËRBIMEVE |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi specifik 3: Garantimi i aksesit për fëmijët vulnerabël në shërbime sociale të integruara, cilësore dhe të bazuara në komunitet, nëpërmjet një fuqie punëtore të profesionalizuar dhe koordinimit ndërsektorial. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Forcimi i koordinimit ndërsektorial dhe menaxhimit të rasteve | 1.1. Futja e trajnimeve profesionale të certifikuara mbi mbrojtjen e fëmijëve dhe menaxhimin e rasteve për fuqinë punëtore sociale (përfshirë punonjësit socialë, administratorët socialë, PMF-në, etj.) | 2027-2030 | modulet e mbrojtjes së fëmijëve ekzistojnë, por nuk janë të akredituara | 1.1.1. % e profesionistëve të vijës së parë të trajnuar në modulet e detyrueshme | 50% deri në vitin 2028; 80% deri në vitin 2030 | MSHMS ASCKSHSH, ASHDMF, Urdhri i Punonjësit Social Fakulteti i Punës Sociale Bashkitë | MSHMS, donatorë |
|  | 1.2. Miratimi i protokolleve kombëtare të koordinimit ndërsektorial dhe referimit për mbrojtjen e fëmijëve dhe menaxhimin e rasteve | 2027-2028 | Protokolle dhe mjete të segmentuara pa lidhje të qartë midis sektorëve | 1.2.1. Ekzistenca e protokolleve kombëtare të miratuara | Protokollet dhe mjetet ndërsektoriale të miratuara deri në vitin 2028 | MSHMS, MA, ISHP, FSKDSH, OSHC-të | MSHMS, MA |
|  |  |  |  | 1.2.2 Mjetet e rrugës së referimit të miratuara për shkollat ​​dhe kujdesin parësor shëndetësor |  | MSHMS, MA, ISHP, FSKDSH. OSHC-të | MSHMS, Ministria e Arsimit |
|  | 1.3. Ofrimi i trajnimeve të përbashkëta mbi menaxhimin e integruar të rasteve të përqendruara te fëmija (stafi i shkollës, ofruesit e kujdesit parësor shëndetësor dhe punonjësit socialë) | 2027-2029 | Nuk ka trajnim në vend (2025) | 1.3.1. modulet e trajnimit të zhvilluara | Modulet e trajnimit të zhvilluara dhe të miratuara deri në vitin 2027 | MSHMS, SHSSH, MA, Bashkitë | MSHMS, MEI, Bashkitë |
|  |  |  |  | 1.3.2. Numri i ekipeve të koordinimit shumëdisiplinor të trajnuar (përfshirë punonjësit socialë në vijën e parë në sektorët kryesorë) | të gjitha bashkitë deri në vitin 2029 | MSHMS, SHSSH, MA | MSHMS, MA, Bashkitë |
| SHËRBIME PËR FËMIJËT DHE FAMILJEN |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi Strategjik 4: Forcimi i mirëqenies së fëmijës dhe familjes përmes mbrojtjes gjithëpërfshirëse, të bazuar në komunitet dhe të specializuar për fëmijët në rrezik. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të mbështetjes për fëmijët dhe familjen, duke përfshirë mbështetjen prindërore dhe kujdesin e bazuar në komunitet. | 1.1. Zhvillimi dhe pilotimi i një kurrikule edukimi për të ushqyerit të përshtatur sipas kulturës në Shqipëri | 2026-2027 | Nuk ka program të konsoliduar në dispozicion | 1.1.1. Ekzistenca e programit | Hartuar deri në vitin 2026, Miratuar deri në vitin 2027 | MSHMS | MSHMS, Donatorët |
|  | 1.2. Shtrirje e Qendrave të Fëmijëve dhe Familjeve si modele të integruara për ndërhyrje dhe mbështetje të hershme. | 2027-2030 | 3 qendra funksionale (Korçë, Vlorë dhe Sarandë, (2025) | 1.2.1. Numri i bashkive me Qendra për Fëmijë dhe Familje | 9 bashki deri në vitin 2027. 11 bashki deri në vitin 2030. | MSHMS | MSHMS, Donatorët |
|  | 1.3. Prezantimi i programeve të prindërimit në grup për familjet me të ardhura të ulëta. | 2028-2029 | Nuk ka programe prindërimi në grup | 1.3.1. % e bashkive që zbatojnë programe prindërimi | 40% e bashkive deri në vitin 2027, 70% e bashkive deri në vitin 2028, 100% e bashkive deri në vitin 2030 | MSHMS, SHSSH, Bashkitë | MSHMS, Bashkitë |
| ### Masa 2: Ngritja e qendrave rajonale për kujdes të informuar mbi traumën. | 2.1. Funksionalizimi i qendrave rajonale si qendra të specializuara për kujdes shumëdisiplinor të informuar mbi traumën | 2027-2030 | 2 qendra rajonale (Fier & Shkoder) | 2.1.1. Numri i qendrave rajonale funksionale si qendra të informuara mbi traumat për raste komplekse të mbrojtjes së fëmijëve | 7 Qendra Rajonale deri në vitin 2030 | MSHMS | MSHMS, Donatorët |
| ### Masa 3. Forcimi i kujdesit alternativ dhe deinstitucionalizimit. | 3.1. Miratimi i udhëzimeve operative për riintegrimin e fëmijëve në kujdesin familjar dhe komunitar. | 2026 | Ekzistojnë modele nga Plani i Deinstitucionalizimit | 3.1.1. Ekzistenca e udhëzimeve operative në fuqi për fuqinë punëtore të kujdesit për fëmijët mbi riintegrimin e fëmijëve dhe kalimin në kujdesin familjar ose komunitar | Udhëzime të miratuara deri në vitin 2026 | MSHMS | MSHMS |
|  | 3.2. Ngritja e Qendrave Rajonale të Mbështetjes së Kujdesit Familjar për të trajnuar dhe mbikëqyrur familjet kujdestare | 2027-2030 | 0 | 3.2.1. Numri i Qendrave Rajonale të Mbështetjes së Kujdesit Pritës të ngritura dhe funksionale për të trajnuar dhe mbikëqyrur familjet pritëse | 3 qendra rajonale të mbështetjes për fëmijët dhe familjet do të shërbejnë si qendra burimesh deri në vitin 2030 | MSHMS AKDMF Bashkitë | MSHMS Bashkitë |
| ### Masa 4. Sigurimi i mbështetjes sistemike për fëmijët në migrim, të miturit e pashoqëruar dhe institucionet. | 4.1. Zhvillimi i një plani individual të daljes nga kujdesi për fëmijët migrantë, të miturit e pashoqëruar dhe fëmijët në institucione rezidenciale. | 2027-2030 | Pa të dhëna | 4.1.1. % e fëmijëve që dalin nga kujdesi me plane afatgjata. | 100% deri në vitin 2030 | MSHMS, MB, Bashkitë | MB, MF, Bashkitë |
|  | 4.2. Sigurimi I aksesit në shërbime arsimore, shëndetësore, psikosociale dhe ligjore për fëmijët migrantë dhe të miturit e pashoqëruar | 2026-2030 | Pa të dhëna | 4.2.1. % e fëmijëve me qasje në shërbime. | Mbulim 100% nga viti 2026 | Qendrat e Kujdesit Rezidencial; SHSSH; Ministria e Brendshme, Bashkitë | MSHMS, Donatorët |
|  |  | 2026-2030 | Pa të dhëna | 4.2.2. % e fëmijëve të pashoqëruar me qasje në arsim, kujdes shëndetësor, mbështetje psikosociale dhe ndihmë ligjore. | 100% e rasteve duke filluar nga viti 2026 | Bashkitë MA | MSHMS, Donatorët |
| ## Objektivi Strategjik 5: Zgjerimi dhe forcimi i shërbimeve të bazuara në komunitet për fëmijët me aftësi të kufizuara përmes mbështetjes mobile, asistentëve personalë të trajnuar dhe identifikimit të hershëm. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të bazuara në komunitet dhe të lëvizshme për fëmijët me aftësi të kufizuara | 1.1. Zgjerimi i shërbimeve të lëvizshme dhe në shtëpi për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre | 2027-2030 | 47.5% e bashkive plotësojnë vetëm 0-10% të nevojave për shërbime | 1.1.1. % e bashkive që ofrojnë shërbime komunitare/kujdesi ditor; | 80% e bashkive ofrojnë shërbime të personalizuara deri në vitin 2030; | MSHMS, SHSSH, Operatorët e Shëndetësisë, ISHP, MA, Bashkitë, OSHC-të | MSHMS, Bashkitë |
|  |  |  | 30% e bashkive kanë ekipe mobile | 1.1.2. % e fëmijëve me aftësi të kufizuara të arritura nëpërmjet ekipeve mobile | Ekipet mobile të shkallëzuara në 20% të bashkive të reja që ofrojnë shërbime mobile deri në vitin 2030 |  |  |
| ### Masa 2: Profesionalizimi i fuqisë punëtore që mbështet personat me aftësi të kufizuara. | 2.1. Zhvillimi dhe zbatimi i një kurrikule trajnimi për asistentët personalë të fëmijëve me aftësi të kufizuara | 2026-2027 | Pa kurrikulë formale | 2.1.1. Ekzistenca e kurrikulës së miratuar të trajnimit për asistentët personalë | Zhvilluar deri në vitin 2027; Pilotuar dhe miratuar deri në vitin 2029 | MSHMS, ASCK, MA, AKPA/AKAFPK | MSHMS, MA |
| ### Masa 3: Forcimi i identifikimit dhe ndërhyrjes së hershme. | 3.1. Vendosja e protokolleve dhe trajnimi i profesionistëve të vijës së parë (përfshirë shëndetin mendor dhe arsimin) mbi identifikimin dhe mbështetjen e hershme të fëmijëve me vonesa në zhvillim) | 2026-2027 | Asnjë protokoll i unifikuar. | 3.1.1. Ekzistenca e protokollit dhe numri i profesionistëve të trajnuar | Protokolli i unifikuar i miratuar deri në vitin 2027, 500 profesionistë (përfshirë punonjës socialë, kujdes shëndetësor parësor dhe arsim) të trajnuar | MSHMS, MA, DAR-et | MSHMS, MA |
| Mekanizmat e angazhimit dhe reagimit |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi Strategjik 6: Sigurimi i aksesit universal dhe të barabartë në shërbimet e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijëve duke zgjeruar shtrirjen e aktiviteteve, forcuar llogaridhënien dhe duke promovuar zbulimin dhe përfshirjen e hershme. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Zgjerimi i shërbimeve të informimit dhe zbulimit të hershëm | 1.1. Zbatimi në nivel kombëtar i Programit të Vizitave në Shtëpi me përparësi komunitetet rurale, të largëta, rome dhe egjiptiane | 2026-2030 | Vetëm nisma pilot | 1.1.1.% e bashkive me PVSH në vend | Të paktën 80% deri në vitin 2030 | MSHMS, Bashkitë, Operatorët Shëndetësorë | MSHMS, Bashkitë, Donatorët |
|  | 1.2 Fushata depistimi në komunitetet me rrezik të lartë | 2028-2029 | Shto fushata hoc | 1.2.1. Numri i fushatave për bashki; | Të paktën 3 fushata për bashki deri në vitin 2029 | MSHMS, ISHP, MA, FSKDSH | MSHMS, MF, Donatorët |
|  |  |  |  | 1.2.2. % e komuniteteve me rrezik të lartë të shqyrtuara |  |  |  |
|  | 1.3 Zbatimi i aktiviteteve parashkollore për fëmijët në rrezik(lidhur me 2.5) | 2026-2027 | 0 | 1.3.1. % e bashkive me shtrirje. | Shtrirje në të gjitha 61 bashkitë. | MSHMS, MA, Bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MA |
|  |  |  | 0 | 1.3.2.% e fëmijëve të cenueshëm të regjistruar | 80% regjistrim deri në vitin 2030 |  |  |
|  | 1.4 Integrimi i kontaktit prindëror me UPHHV, vaksinimin dhe regjistrimin e lindjeve | 2029-2030 | Shtrirja nuk është e koordinuar | 1.4.1. Numri i aktiviteteve të përbashkëta; | Shtrirje në 80% të bashkive deri në vitin 2027; | MSHMS, Regjistri Civil, Njësitë Shëndetësore Vendore | MSHMS, Bashkitë |
|  |  |  |  | 1.4.2. % e fëmijëve të vaksinuar/regjistruar. | 95% e fëmijëve të vaksinuar dhe të regjistruar |  |  |
| ### Masa 2: Forcimi i llogaridhënies dhe monitorimit të performancës së sistemeve lokale të shëndetit dhe kujdesit social për të ofruar shërbime të integruara dhe të ndjeshme ndaj kulturës për shëndetin e fëmijëve. | 2.1. Tabela kontrolli (dashboard) të performancës dhe mekanizma monitorimi (feedback loop) në sistemet lokale të shëndetit dhe kujdesit social | 2029 2029 | Nuk ka panele kontrolli dhe mekanizma monitorimi në vend (2025) | 2.1.1 # i paneleve funksionale dhe mekanizma monitorimi | Panele kontrolli dhe mekanizma monitorimi në të gjitha bashkitë deri në vitin 2029 | MSHMS, ISHP, Operatorët Shëndetësorë, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MF, qeverisja vendore |
|  | 2.2. Zbatimi i mekanizmave të reagimeve dhe llogaridhënies bazuar në komunitet | 2029 | Nuk ka mekanizma të strukturuar reagimi (2025) | 2.2.1. Ekzistenca e mekanizmave të reagimit/llogaridhënies | Mekanizma funksionalë në të gjitha bashkitë deri në vitin 2030 | MSHMS, Operatorët e Shëndetësisë, ISHP | MSHMS, MF, bashkitë |
| ### Masa 3: Promovimi i zhvillimit gjithëpërfshirës të fëmijëve dhe shkollave të sigurta | 3.1. Programet e shtrirjes së aktiviteteve në komunitet për të regjistruar fëmijët e cenueshëm në shërbimet parashkollore dhe të zhvillimit të fëmijërisë së hershme | 2029-2030 | Nuk ka programe për shtrirjen e aktiviteteve në komunitet (2025) | 3.1.1. Zhvillimi i programeve të shtrirjes së aktiviteteve në komunitet | Programe efektive të shtrirjes së aktiviteteve në komunitet për të regjistruar fëmijët e cenueshëm në shërbimet parashkollore dhe të zhvillimit të hershëm të fëmijërisë në të gjitha bashkitë. | MSHMS, DAR, Operatorët Shëndetësorë, ISHP, MA, bashkitë, OSHC-të | MA |
|  | 3.2. Kryerja e fushatave vjetore shkollore të udhëhequra nga nxënësit kundër ngacmimit, diversitetit dhe përfshirjes. | 2026-2028 | Fushatat sporadike të udhëhequra nga shkollat. asnjë koordinim kombëtar. | 3.2.1.# e shkollave që zhvillojnë fushata vjetore | 1,000 shkolla zhvillojnë fushata vjetore deri në vitin 2028 | MA, Qeveritë e Studentëve | MA |
|  |  |  |  | 3.2.2. % e studentëve pjesëmarrës | 75% e studentëve të angazhuar çdo vit | MA, Qeveritë e Studentëve | MA |

| Masa e Politikës | Veprime | Kronologjia | Baza | Treguesit e Performancës | Objektivat | Institucionet Përgjegjëse | Burimet e Financimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ECEC |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi specifik 1: Zbatimi i masave që promovojnë aksesin gjithëpërfshirës dhe rrisin cilësinë e arsimit në fëmijërinë e hershme për të gjithë fëmijët, me vëmendje të veçantë për ata nga familjet me të ardhura të ulëta dhe zonat e largëta. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Zbatimi i strategjive të shënjestruara për të rritur regjistrimin në arsimin parashkollor dhe të fëmijëve, me fokus në aksesin për fëmijët në rrezik dhe zonat e largëta. | 1.1. Përmirësimi i aksesit në çerdhe dhe kopshte përmes rritjes së vendeve, fushatave të informimit për familjet dhe masave mbështetëse për regjistrimin e grupeve në disavantazh. | 2026-2030 | Shkalla e regjistrimit mbetet e ulët, veçanërisht për 0-3 vjeç | 1.1.1% e fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor dhe edukativ, të ndarë sipas grupmoshës, vendndodhjes dhe statusit socio-ekonomik. | Rritni regjistrimin në të paktënX%për 0–3 dheX%për 3–6, me pabarazi të reduktuara midis zonave rurale dhe urbane. | Bashkitë MSHMS MA |  |
|  | 1.2. Krijimi i një mekanizmi raportimi vjetor nëpërmjet INSTAT-it mbi të dhënat administrative për regjistrimet në çerdhe dhe kopshte, të ndara sipas moshës, gjinisë, vendndodhjes dhe statusit socio-ekonomik. | 2027 | Mungon raportimi sistematik vjetor mbi regjistrimet për moshën 0–3 vjeç dhe ndarja jo e plotë për moshën 3–6 vjeç | 1.2.1. INSTAT raporton për regjistrimin në çerdhe dhe kopshte | Raportet statistikore vjetore të publikuara nga INSTAT përfshijnë të dhëna të regjistrimit për 0–3 dhe 3–6 vjeç | INSTAT Bashkitë |  |
| ### Masa 2. Përcaktimi dhe forcimi i kuadrit qeverisës për edukimin dhe arsimin në fëmijërinë e hershme duke përcaktuar role, përgjegjësi dhe mekanizma të qartë llogaridhënieje për autoritetet kombëtare dhe vendore. | 2.1. Zhvillimi i një "dokumenti orientues" që shqyrton skenarët për shpërndarjen e përgjegjësive për arsimin parashkollor (0-6 vjeç) | 2026-2027 | Struktura qeverisëse është e fragmentuar, me role dhe përgjegjësi të paqarta në lidhje me edukimin dhe arsimin e fëmijëve. | 2.1.1. Është zhvilluar dhe është bërë “dokument orientues”konsultuar me palët e interesuara dhe partnerët kryesorë institucionalë | - "Libri i bardhë" i zhvilluar deri në vitin 2027 | MSHMS MA Bashkitë Ofruesit e shërbimeve OSHC-të |  |
| ## Objektivi specifik 2: Forcimi i cilësisë së edukimit dhe kujdesit në fëmijërinë e hershme përmes standardeve koherente, kurrikulës dhe zhvillimit të fuqisë punëtore. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Miratimi dhe zbatimi i standardeve kombëtare të cilësisë së ECEC në përputhje me kornizën e cilësisë të BE-së | 1.1. Finalizimi dhe miratimi i standardeve kombëtare të cilësisë së edukimit dhe kujdesit të fëmijëve dhe fëmijëve (ECEC) | 2026-2027 | Standardet ekzistuese janë të fragmentuara dhe të vjetruara; | 1.1.1. Miratimi i standardeve kombëtare të cilësisë së përditësuara të edukimit dhe kujdesit të fëmijëve (ECEC) 1.1.2.% përputhshmëri me fushat e Kornizës së Cilësisë të BE-së | Standardet kombëtare të cilësisë së ECEC të miratuara deri në vitin 2027 Të paktën 80% përputhje me domenet e cilësisë së BE-së | MA ASCAP Grupi i Punës së Ekspertëve të ECEC Bashkia | MA |
| ### Masa 2: Zhvillimi i standardeve dhe kurrikulës kombëtare të unifikuara për grupmoshat 0–3 dhe 3–6 vjeç, me theks në përfshirje, mirëqenie dhe përparim në zhvillim. | 2.1. Hartimi dhe validimi i një kuadri të unifikuar kurrikular të edukimit dhe edukimit të fëmijëve (ECEC) për moshën 0-6 vjeç dhe që përfshin arsimin gjithëpërfshirës. | 2026-2027 | Kurrikula të fragmentuara dhe jokonsistente për grupmoshat 0-3 dhe 3-6 vjeç; | 2.1.1. Korniza e rishikuar e kurrikulës 2.1.2. Përputhja me fushat e Kornizës së Cilësisë së ECEC të BE-së 2.1.3.# e materialeve mësimore gjithëpërfshirëse të zhvilluara | Kurrikula e unifikuar 0-6 e miratuar deri në vitin 2027 I referuar në 100% të institucioneve të edukimit dhe edukimit të fëmijëve dhe të mesëm deri në vitin 2027 | MA ASCAP Ekspertë të Zhvillimit të Kurrikulës | MA |
| ### Masa 3: Përputhja e kualifikimeve të fuqisë punëtore me standardet e BE-së dhe zgjerimi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional (CPD) të strukturuar për stafin e ECEC-ut | 3.1. Rishikimi dhe përafrimi i kualifikimeve para shërbimit me standardet EQF. | 2026-2028 | Kualifikimi është i paqëndrueshëm dhe nuk është në përputhje me EQ-në. | 3.1.1. Standardet e kualifikimit të përditësuara të publikuara 3.1.2. Përputhja me përshkruesit e nivelit të EQF-së është verifikuar | Kualifikimet e rishikuara të miratuara deri në vitin 2027 100% e stafit të ri të trajnuar sipas standardeve të përditësuara deri në vitin 2028 | MA ASCAP | MA |

| Masa e Politikës | Veprime | Kronologjia | Baza | Treguesit e Performancës | Objektivat | Institucionet Përgjegjëse | Burimet e Financimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ARSIMI |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi Specifik 1: Trajtimi i pengesave financiare dhe jo-financiare për pjesëmarrjen në shkollë |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Konsolidimi i masave të përfshirjes sociale sipas një kuadri të unifikuar të kualifikimit | 1.1. Zhvillimi dhe zbatimi i një kuadri të unifikuar të kualifikimit për të udhëzuar bashkitë dhe ofruesit e shërbimeve në mbështetjen e regjistrimit të fëmijëve në rrezik. | 2026-2028 | ASNJË kuadër i unifikuar i kualifikimit për masat mbështetëse gjithëpërfshirëse. | 1.1.1.Korniza e unifikuar e kualifikimit është zhvilluar 1.1.2.# i bashkive që po pilotojnë kuadrin | Korniza e finalizuar dhe e miratuar deri në fund të vitit 2027 Të paktën 10 bashki do ta përdorin kornizën deri në vitin 2028 | MA Njësitë Sociale dhe Arsimore Bashkiake UNICEF dhe partnerët e vlerësimit | MSHMS, MA |
| ### Masa 2: Garantimi i aksesit falas në materialet bazë shkollore për fëmijët në rrezik. | 2.1. Mbulimi i kostove të lidhura me arsimin për fëmijët në nevojë, duke përfshirë furnizimet për art, sporte, akses digjital, vizita kulturore. | 2027-2030 | Kostot e fshehura të arsimit nuk mbulohen në mënyrë sistematike | 2.1.1.% e nxënësve të cenueshëm që marrin materiale shkollore bazë falas | 50% e nxënësve nga familje në rrezik varfërie dhe përjashtimi social kanë qasje në materiale shkollore falas dhe mbështetje për kostot e fshehura. | MA Bashkitë |  |
| Masa 3: Pilotimi i një skeme mbështetëse për fëmijët në rrezik në shkollat e mesme të larta të lidhura me sistemin e paralajmërimit të hershëm për parandalimin e braktisjes së shkollës. | 3.1. Ofrimi i bursave për nxënësit e shkollave të mesme të larta që janë në rrezik varfërie dhe përjashtimi social, për të zvogëluar barrierat ekonomike dhe për të parandaluar braktisjen e parakohshme të shkollës. | 2026-2028 | Ekzistojnë disa modele, por nuk zbatohen skema zyrtare kombëtare mbështetëse. | 3.1.1. Korniza e programit e zhvilluar 3.1.2. Kushtet e pjesëmarrjes të përcaktuara dhe të validuara | Mekanizmi mbështetës i finalizuar deri në vitin 2027 Gati për pilotim në të paktën 5 bashki me risk të lartë | MA MSHMS SHSSH Bashkitë | MSHMS, MA |
| ## Objektivi Specifik 2: Pajisja e shkollave për të qenë gjithëpërfshirëse dhe për të promovuar mjedise të barabarta mësimore |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Forcimi i rolit të qendrave burimore në ofrimin e trajnimit dhe mbështetjes së vazhdueshme për mësuesit në arsimin gjithëpërfshirës dhe përditësimi i PEI për fëmijët me aftësi të kufizuara. | 1.1. Ofrim i trajnimeve për mësuesit mbështetës dhe perditësim I rregullt i PEI në përputhje me standardet kombëtare. | 2025-2027 | Kapacitete të kufizuara të mësuesve ndihmës | 1.1.1.# i mësuesve të trajnuar 1.1.2. PEI i zhvilluar sipas standardeve | Udhëzimet e PEI të publikuara deri në mesin e vitit 2026 80% e mësuesve ndihmës marrin trajnim të akredituar mbi arsimin gjithëpërfshirës dhe zhvillimin e PEI-t. | MA ASCAP ASHMDF | MA, donatorë |
| ### Masa 2: Përmirësimi i aksesueshmërisë dhe integrimi i dizajnit universal në shkollat ekzistuese | 2.1. Kryerja e një hartëzimi të shkollave në bashkëpunim me bashkitë për të identifikuar boshllëqet e aksesueshmërisë dhe nevojat e përfshirjes | 2026-2027 | Nuk është kryer asnjë hartëzim gjithëpërfshirës i nevojave të aksesueshmërisë dhe përfshirjes në shkolla. | 2.1.1.% e shkollave përmbushin standardet e aksesueshmërisë | X% e shkollave përmbushin standardet e aksesueshmërisë | Bashkitë MF | bashkitë |
|  | 2.2. Sigurimi i zhvillimit dhe zbatimit të planeve të ndërhyrjes bashkiake për infrastrukturë shkollore të aksesueshme dhe gjithëpërfshirëse. | 2027-2030 | Bashkitë janë ligjërisht përgjegjëse për infrastrukturën shkollore | 2.2.1.# komuna me plane ndërhyrjeje të miratuara dhe të zbatuara | 50% e bashkive kanë hartuar dhe filluar plane ndërhyrjeje deri në vitin 2030 | Bashkitë | MF/Bashkitë |
| ### Masa 3: Forcimi i kapaciteteve të mësuesve dhe stafit të shkollës në arsimin gjithëpërfshirës | 3.1. Integrimi i komponentëve të arsimit gjithëpërfshirës në kurrikulat e përgatitjes së mësuesve për në fillim të shërbimit. | 2026-2028 | Pedagogjia gjithëpërfshirëse dhe dizajni universal nuk përfshihen sistematikisht në kurrikulat e trajnimit të mësuesve para shërbimit. | 3.1.1.# e universiteteve që përditësojnë programet e përgatitjes së mësuesve 3.1.2.% e të diplomuarve në mësuesi të ekspozuar ndaj pedagogjisë gjithëpërfshirëse | Module gjithëpërfshirëse të integruara në të gjitha programet e trajnimit të mësuesve deri në vitin 2028 100% e mësuesve të diplomuar të trajnuar në parimet e arsimit gjithëpërfshirës | MA, Fakultetet e Edukimit Bordi i Akreditimit të Arsimit të Lartë | MA |
| ### Masa 4: Zgjerimi i aksesit digjital dhe modeleve hibride të të nxënit në zonat me burime të pamjaftueshme dhe të dominuara nga pakicat për të përmirësuar aksesin dhe përfshirjen në arsim. (SKA 2021-2026 (A4.1.3.; A4.2) | 4.1. Përmbajtje digjitale dhe modele hibride të të nxënit për të mbështetur shkollat me burime të pamjaftueshme dhe shkollat që u shërbejnë pakicave etnike dhe gjuhësore. | 2026-2030 | Burimet digjitale të të nxënit janë të kufizuara ose jo të standardizuara; modelet hibride janë të pazhvilluara. | 4.1.1.# i moduleve të të nxënit digjital të krijuara | Të paktën x module digjitale të prodhuara deri në vitin 2030 Kurrikula bazë e disponueshme digjitalisht në të gjitha gjuhët e mësimdhënies | MA ASCAP Njësitë e Arsimit në Gjuhët e Minoriteteve | MA |
| ### Masa 5: Planifikimi dhe zbatimi i programit Pas Shkollës për të ofruar mbështetje të strukturuar për detyrat e shtëpisë, mësimin e zgjeruar dhe aktivitetet jashtëshkollore, duke krijuar një mjedis holistik të të nxënit. | 5.1. Seanca të strukturuara pas shkolle në shkolla të zgjedhura që kombinojnë mbështetjen me detyrat e shtëpisë me aktivitete pasuruese (arte, sporte, aftësi digjitale) për të zgjeruar mundësitë e të nxënit. |  | Nuk ka program të strukturuar pas shkolle në shkollat publike Përfshirje e kufizuar e stafit psiko-social dhe partnerëve të komunitetit në aktivitetet jashtëshkollore; | 5.1.1.# i shkollave që ofrojnë seanca të strukturuara pas shkolle dhe aktivitete jashtëshkollore | Të paktën 100 shkolla ofrojnë seanca të strukturuara pas shkolle | MA |  |

| Masa e Politikës | Veprime | Kronologjia | Baza | Treguesit e Performancës | Objektivat | Institucionet Përgjegjëse | Burimet e Financimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # OFRIMI I SHËRBIMEVE THELBËSORE SHËNDETËSORE PËR TË GJITHË FËMIJËT |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi Specifik 1: Sigurimi i aksesit të barabartë në shërbimet thelbësore dhe të integruara të shëndetit të fëmijëve për popullatat vulnerabël |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Konsolidimi dhe përmirësimi i shërbimeve thelbësore shëndetësore për fëmijët në situata të cenueshme | 1.1. Hartimi dhe vendosja në përdorim e një Moduli te lidhur të Rrezikut të Cenueshmërisë së Fëmijëve brenda sistemit të Kujdesit Shëndetësor Parësor (KSHP), të lidhur me shërbimet e Mbrojtjes së Fëmijëve (MF), Regjistrin Elektronik Kombëtar për Rastet e Mbrojtjes së Fëmijëve (SHKSH), Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm (EWS) dhe Regjistrin e Gjendjes Civile. | 2026-2029 | Aktualisht, në KSHP nuk ekziston asnjë modul i ndërveprueshëm për cenueshmërinë e fëmijëve. Praktika të fragmentuara të identifikimit dhe referimit midis sektorëve të shëndetësisë dhe mbrojtjes së fëmijëve. | 1.1.1. Ekzistenca e një Moduli të ndërveprueshëm të Rrezikut të Cenueshmërisë së Fëmijëve të lidhur me SHKSH/EWS dhe Regjistrin Civil. | Dizajni i modulit është finalizuar, vlerësimi i ndikimit në mbrojtjen e të dhënave është kryer, memorandumet e mirëkuptimit janë nënshkruar, projekti pilot është zbatuar në të paktën 6 bashki. | MSHMS, ASHDMF, AKSHI, MA, ISHP, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MA, bashkitë (programet e shëndetit në bashki). Mbështetje e mundshme nga BE/UNICEF/OBSH për komponentët e digjitalizimit dhe ndërveprimit. |
|  |  |  |  | 1.1.2.% e institucioneve të kujdesit parësor përdorin modulin për të sinjalizuar dhe referuar fëmijët vulnerabël. | Integrimi me SHKSH/EWS në ≥20 bashki; ka filluar trajnimi për stafin e vijës së parë të kujdesit shëndetësor parësor. |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Koha mesatare nga sinjalizimi i cenueshmërisë deri te kontakti i parë me shërbimin | Moduli zgjerohet në nivel kombëtar; ≥60% e përdoruesve aktivë të qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor. |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4.% e rasteve të referuara u mbyllën me përfundimin e ciklit të reagimeve ndërsektoriale | ≥80% e qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor që përdorin modulin; koha mesatare e flamurit → shërbimi i parë ≤14 ditë; ≥90% e rasteve të referuara të dokumentuara me lak reagimi |  |  |
|  | 1.2. Trajnimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor parësor (Mjekë të përgjithshëm, pediatër, infermierë, terapistë të të folurit, psikologë, specialistë të shëndetit publik, mjekë nga shërbimet e konsultimit të maternitetit dhe fëmijës, dhe infermierë që vizitojnë në shtëpi)në shërbimet e integruara të shëndetit të fëmijëve, parandalimin dhe zbulimin e hershëm të rreziqeve shëndetësore dhe zhvillimin e udhëzimeve për lidhjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara me rehabilitimin, teknologjitë ndihmëse dhe shërbimet gjithëpërfshirëse. | 2027-2029 | Nuk ka udhëzime të standardizuara në dispozicion (2025) | 1.2.1. Zhvillimi i manualeve të trajnimit dhe udhëzimeve kombëtare | Manualet e trajnimit janë zhvilluar dhe udhëzimet janë në dispozicion në të gjitha bashkitë. |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Trajnimi i profesionistëve të shëndetësisë | 1500 profesionistë të shëndetësisë të trajnuar |  |  |
|  | 1.3. Zgjerimi i depistimit shëndetësor të fëmijëve që në shkollë për të përfshirë shikimin, dëgjimin, shëndetin dentar, të ushqyerit dhe shëndetin mendor. | 2028-2029 | Ekziston një protokoll për depistim shëndetësor gjatë hyrjes në shkollë, i cili mbulon fusha të kufizuara (p.sh., shikimin dhe shëndetin oral), por i mungon integrimi i komponentëve të të ushqyerit, shëndetit mendor dhe dëgjimit (2025). | 1.3.1.1 Rishikimi dhe zgjerimi i protokolleve për depistimin e integruar të shëndetit të fëmijëve në hyrje të shkollës, duke përfshirë shikimin, dëgjimin, shëndetin dentar, të ushqyerit dhe shëndetin mendor, me fokus në arritjen e fëmijëve vulnerabël | Protokollet e përditësuara të zhvilluara, të miratuara dhe përfshirë komponentët e shqyrtimit përkatës për popullatat vulnerabël |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Zbatimi i kontrollit të integruar të shëndetit të fëmijëve në hyrje të shkollës | Kontroll i kryer pas hyrjes në të gjitha shkollat e Shqipërisë |  |  |
| ### Masa 2: Zgjerimi dhe rritja e shtrirjes së shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor përmes zbatimit kombëtar të Programit të Vizitave në Shtëpi (PVSH), duke synuar komunitetet rurale, të largëta, rome dhe egjiptiane. | 2.1. Zgjerimi i Programit ekzistues të Vizitave në Shtëpi (PVSH) në të gjitha bashkitë në Shqipëri | 2026-2030 | PVSH funksional në 7 komuna (2025) | 2.1.1.% e bashkive të mbuluara nga PVSH-ja e zgjeruar | PVSH i zbatuar në të 61 bashkitë | MSHMS, Operatorët e Shëndetësisë, ISHP | MSHMS, MF, bashkitë |
|  |  |  |  | 2.1.2. Numri i fëmijëve të arritur përmes vizitave në shtëpi |  |  |  |
|  | 2.2. Caktimi I nje5 kalendarir për vizitat në shtëpi bazuar në hartëzimin e cenueshmërisë lokale, si pjesë e zbatimit të PVSH-së. | 2026 | Nuk ka asnjë orar të përcaktuar (2025) | 2.2.1. Caktimi i një kalendari zyrtar dhe të synuar për vizitat në shtëpi |  | MSHMS, Operatorët Shëndetësorë, ISHP, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MF, bashkitë |
|  |  |  |  | 2.2.2.Numri i institucioneve pjesëmarrëse në zhvillimin e orarit të synuar për VSH (MSHMS, MA, bashkitë, OSHC-të) |  |  |  |
|  | 2.3. Trajnimi i profesionistëve të shëndetit në nivelin e Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe ekipeve multidisiplinare mbi programin e vizitave në shtëpi | 2026-2028 | Asnjë ekip multidisiplinor (2025) | 2.3.1. Numri i profesionistëve të shëndetit të trajnuar mbi VSH | 1000 profesionistë të shëndetiti trajnuar |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Trajnimi i ekipeve multidisiplinare | Trajnimi i ekipeve multidisiplinare në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  | 2.4. Pajisja e ekipeve të vizitave në shtëpi dhe shërbimeve në terren me kite shëndetësore mobile dhe mjete digjitale | 2028-2029 | Nuk ka kite shëndetësore mobile dhe mjete digjitale në vend (2025) | 2.4.1. Disponueshmëria e kompleteve të lëvizshme shëndetësore dhe mjeteve digjitale | Paketa shëndetësore mobile dhe mjete digjitale të disponueshme në të gjitha bashkitë (duke përfshirë instrumente diagnostikuese portative, mjete monitorimi të rritjes së fëmijëve dhe tableta digjitale për raportimin e vizitave në shtëpi(n=61) |  |  |
|  | 2.5. Integrimi i monitorimit të zhvillimit (përfshirë shëndetin mendor) dhe këshillimin e kujdesit të përgjegjshëm në shërbimet e kujdesit parësor. | 2028-2029 | Asnjë integrim në Kujdesin Shëndetësor Parësor | 2.5.1 % e bashkive me qendra të Kujdesit Shëndetësor Parësor që ofrojnë monitorim të zhvillimit dhe këshillim të përgjegjshëm | Të gjitha bashkitë deri në vitin 2029 |  |  |
|  | 2.6. Ngritja e njësive të lëvizshme shëndetësore në terren në zonat rurale dhe të largëta të pashërbyera, duke plotësuar Programin e Vizitave në Shtëpi. | 2026-2029 | Nuk ka njësi të strukturuara mobile të shtrirjes në shëndetësi. Shtrirja e aktiviteteve është sporadike dhe e nxitur nga donatorët, jo e institucionalizuar. | 2.6.1. Njësitë mobile shëndetësore në terren janë në vend | Njësi mobile të vendosura në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  |  |  |  | 2.6.2. Ofrimi i shërbimeve thelbësore të kujdesit shëndetësor për fëmijët vulnerabël | Ofrimi i shërbimeve në të gjitha (n=61) bashkitë |  |  |
| Masa 3: Ngritja e një sistemi elektronik të ndërveprueshëm të të dhënave shëndetësore të fëmijëve për të mundësuar ofrimin e koordinuar të shërbimeve dhe ndjekjen në kohë reale. | 3.1. Zhvillimi dhe testimi pilot i një sistemi të ndërveprueshëm elektronik të të dhënave shëndetësore të fëmijëve (e-CHR) | 2027-2028 | Nuk ka sistem elektronik të CHR-së (2025) | 3.1.1. Projektimi dhe zbatimi pilot i një sistemi e-CHR në bashki të përzgjedhura | Sistemi pilot funksional e-CHR i testuar dhe vlerësuar | MSHMS, ISHP, Operatorët Shëndetësorë, AKSHI, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MF, bashkitë |
|  | 3.2. Zhvillimi i alarmeve automatike dhe sinjaleve të rrezikut për shërbimet e humbura ose të vonuara (si pjesë e programit pilot e-CHR) | 2028 | Asnjë sistem në vend (2025) | 3.2.1. Testimi dhe përsosja e alarmeve të automatizuara dhe flamujve të rrezikut | Alarme dhe flamuj rreziku të automatizuar të integruar dhe të validuar brenda e-CHR pilot |  |  |
|  | 3.3. Trajnimi i ekipeve lokale të kujdesit shëndetësor parësor dhe atyre në terren për përdorimin e sistemit digjital për menaxhimin dhe ndjekjen e rasteve (faza pilot) | 2028-2029 | Asnjë kujdes shëndetësor parësor lokal i trajnuar (2025) | 3.3.1. Zhvillimi i manualeve të trajnimit | Manualet e trajnimit të zhvilluara |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Trajnimi i ekipeve lokale të kujdesit parësor shëndetësor dhe atyre në terren | Ekipet lokale të kujdesit parësor shëndetësor dhe të shtrirjes në terren të trajnuara në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  | 3.4. Krijimi pilot i paneleve lokale dhe mekanizmave të shqyrtimit mujor në nivel bashkie | 2029-2030 | Asnjë sistem në vend (2025) | 3.4.1. Zhvillimi i paneleve lokale dhe mekanizmave të shqyrtimit | Panele kontrolli funksionale pilot dhe mekanizma shqyrtimi mujor të krijuara dhe të vlerësuara për shpërndarjen në të ardhmen kombëtare. |  |  |
| ## Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i disponueshmërisë së shërbimeve të decentralizuara dhe gjithëpërfshirëse të shëndetit mendor për fëmijët në nivelin e kujdesit komunitar. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Sigurimi i identifikimit të hershëm të problemeve të shëndetit mendor dhe zhvillimit tek fëmijët vulnerabël të moshës 0-6 vjeç duke integruar mjetet standarde të shqyrtimit në kontrollet e kujdesit parësor. | 1.1. Zhvillimi i një protokolli/manuali të dedikuar për depistimin e shëndetit mendor të fëmijëve të moshës 0-6 vjeç, duke përfshirë mjete standarde të despistimitt të zhvillimit dhe shëndetit mendor në Kujdesin Shëndetësor Parësor | 2026 | Nuk ka mjete të standardizuara në vend (2025) | 1.1.1. Zhvillimi i një manuali të dedikuar dhe një mjeti të standardizuar | Mjet i standardizuar për shqyrtimin e zhvillimit dhe shëndetit mendor i zhvilluar | MSHMS, Operatorët e Shëndetësisë, ISHP, FSKDSH, NTRCV (QKTRF) | MSHMS, MF, |
|  |  |  |  | 1.1.1. Integrimi i mjetit në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor | Mjet i integruar në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor |  |  |
|  | 1.2. Rishikimi dhe zgjerimi kombëtar i instrumentit të despistimit të shëndetit mendor dhe zhvillimit brenda protokolleve të Kujdesit Shëndetësor Parësor, duke u bazuar në përpjekjet ekzistuese në rrethe të zgjedhura. | 2026 | Instrumenti i depistimit është prezantuar dhe stafi trajnuar në 5 rrethe; nuk ka standardizim ose zbatim në të gjithë vendin (2025) | 1.2.1.Numri i njësive lokale të kujdesit shëndetësor që kanë miratuar mjetin e standardizuar të shqyrtimit. | Mjet i standardizuar dhe i integruar në protokollet kombëtare të kujdesit shëndetësor parësor deri në vitin 2027 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2.% e qendrave të kujdesit shëndetësor parësor që e aplikojnë mjetin në mënyrë sistematike | Të paktën 80% e institucioneve të kujdesit parësor do ta përdorin mjetin deri në vitin 2029; 100% e fëmijëve që ndjekin shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Parësor në rrethet e përzgjedhura kontrollohen duke përdorur këtë mjet. |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3% e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç të testuar duke përdorur mjetin (romë, me të ardhura të ulëta, ruralë) | 90% e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç i nënshtrohen kontrollit të zhvillimit dhe shëndetit mendor si pjesë e vizitave rutinë në klinikat e konsultimit për fëmijë; 90% e fëmijëve të identifikuar me probleme të shëndetit mendor referohen në shërbime të specializuara. |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4.% e stafit të kujdesit shëndetësor parësor të trajnuar për përdorimin e mjetit | 100% e bashkive kanë të paktën një ekip të Kujdesit Shëndetësor Parësor të trajnuar dhe që e zbaton mjetin. |  |  |
|  | 1.3. Ngritja e një sistemi referimi dhe ndjekjeje me shërbime të specializuara për zhvillimin e fëmijëve, veçanërisht me ato sociale. | 2026-2028 | Nuk ka mekanizma reagimi në vend (2025) | 1.3.1. Zhvillimi i një sistemi funksional referimi dhe ndjekjeje | Sistemi i referimit dhe ndjekjes është zhvilluar dhe është funksional në të 61 bashkitë. |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. % e rasteve të referuara me ndjekje të dokumentuar | Të paktën 90% e rasteve të referuara ndiqen nga shërbime të specializuara |  |  |
| ### Masa 2: Akses në shërbimet e shëndetit mendor të fëmijëve nëpërmjet platformave të telepsikiatrisë, veçanërisht në zonat e pashërbyera, për të kapërcyer boshllëqet në aksesin e specialistëve. | 1.1. Vlerësimi i infrastrukturës dhe gatishmërisë digjitale në bashkitë e synuara | 2027 | Pa prova (2025) | 1.1.1. Vlerësimi i infrastrukturës | Infrastruktura dhe gatishmëria digjitale e vlerësuar në të gjitha bashkitë (n=61) | MSHMS, Operatorët Shëndetësorë, ISHP, bashkitë | MSHMS, bashkitë |
|  | 1.2. Zhvillimi i një platforme të sigurt telepsikiatrie | 2028 | Nuk ka platformë në vend (2025) | 1.2.1. Zhvillimi i platformës | Një platformë telepsikiatrie funksionale dhe e sigurt e krijuar. Përdorimi i platformës në 100% të zonave të synuara. |  |  |
|  | 1.3. Forcimi i shërbimeve të shëndetit mendor të fëmijëve përmes telepsikiatrisë duke trajnuar ofruesit e kujdesit parësor dhe shërbimeve sociale, dhe duke krijuar një rrjet kombëtar specialistësh të shëndetit mendor të fëmijëve për të ofruar konsulta dhe mbikëqyrje në distancë. | 2028 | Përdorim i kufizuar ose aspak i telepsikiatrisë në kujdesin parësor shëndetësor (2025). Nuk ka një rrjet të krijuar të specialistëve të shëndetit mendor të fëmijëve për konsultime në distancë. | 1.3.1 Zhvillimi i manualeve të trajnimit | Manualet e trajnimit të zhvilluara dhe të miratuara |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Trajnimi i stafit të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe punonjësve socialë | Trajnimi i personelit të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe punonjësve socialë në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Specialistët e shëndetit mendor të fëmijëve të përfshirë në rrjetin kombëtar të telepsikiatrisë |  |  |  |
| ### Masa 3: Zhvillimi i programeve të ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së prindërve me bazë komuniteti për të zvogëluar stigmën dhe për të promovuar sjelljet e hershme të kërkimit të ndihmës. | 3.1. Hartimi dhe zbatImi ii fushatave psikoedukimi dhe parandaluese për promovimin e shëndetit mendor me bazë në komunitet, duke synuar fëmijët, adoleshentët, prindërit dhe komunitetet, duke u përqendruar në reduktimin e stigmës, mirëqenien emocionale, qëndrueshmërinë dhe parandalimin e dhunës. | 2029-2030 | Fushatat e fragmentuara, asnjë program sistematik kombëtar; ndërgjegjësim i ulët publik mbi shëndetin mendor të fëmijëve (stigma e lartë) (2025) | 3.1.1. Bashkitë që zbatojnë fushata të integruara ndërgjegjësimi me bazë komunitetin. | Fushatat psikoedukative me bazë në komunitet u nisën në të gjitha bashkitë (n=61) | MSHMS, Operatorët Shëndetësorë, ISHP, MA, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MA, bashkitë |
|  |  |  |  | 3.1.2. Rritja e niveleve të ndërgjegjësimit të fëmijëve, prindërve dhe mësuesve mbi shëndetin mendor të fëmijëve (bazuar në anketë). | Rritje prej 30% e niveleve të ndërgjegjësimit në nivel kombëtar |  |  |
|  | 3.2. Ngritja dhe forcimi i grupeve mbështetëse të prindërve dhe kujdestarëve dhe integrimi i qasjeve të përqendruara te familja në shërbimet e kujdesit parësor dhe shkollor, duke siguruar mjedise mbështetëse dhe kërkim ndihme të hershme për fëmijët. | 2029-2030 | Nuk ka grupe mbështetëse në vend | 3.2.1. Ngritja e grupeve mbështetëse | Grupet mbështetëse të prindërve dhe kujdestarëve të ngritura në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  | 3.3. Trajnimi i udhëheqësve vendorë dhe ndërmjetësve të komunitetit në ndërgjegjësimin për shëndetin mendor të fëmijëve për të shërbyer si avokatë dhe lidhje referimi brenda komuniteteve. | 2029-2030 | Nuk ka trajnim në vend (2025) | 3.3.1. Zhvillimi i moduleve të trajnimit | Modulet e trajnimit të zhvilluara |  |  |
|  |  |  |  | 3.3.2. Trajnimi i udhëheqësve vendorë dhe ndërmjetësve të komunitetit në ndërgjegjësimin për shëndetin mendor të fëmijëve | Udhëheqës vendorë dhe ndërmjetësues të komunitetit të trajnuar në të gjitha bashkitë (n=61) |  |  |
|  | 3.4. Integrimi I parandalimit të përdorimit të substancave dhe edukimit mbi rrezikun në fushatat e promovimit të shëndetit mendor me bazë në komunitet, duke synuar adoleshentët, prindërit dhe komunitetet. | 2029-2030 | Asnjë aktivitet sistematik parandalues ose ndërgjegjësues mbi përdorimin e substancave tek adoleshentët (2025) | 3.4.1. Bashkitë zbatojnë aktivitete të integruara ndërgjegjësimi mbi parandalimin e përdorimit të substancave | Mesazhe për parandalimin e përdorimit të substancave të integruara në të gjitha fushatat kombëtare dhe bashkiake të ndërgjegjësimit mbi shëndetin mendor të fëmijëve/adoleshentëve | MSHMS, ISHP, MA, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, UNICEF-it, OBSH-së dhe BE-së |
|  |  |  |  | 3.4.2. Kryeni studime për të vlerësuar njohuritë, qëndrimet dhe sjelljet në lidhje me rreziqet e përdorimit të substancave tek adoleshentët dhe prindërit (bazuar në anketë). | Rritje prej 30% e niveleve të ndërgjegjësimit tek adoleshentët dhe prindërit |  |  |
| ### Masa 4: Forcimi i ofrimit dhe koordinimit të shërbimeve shëndetësore dhe të integruara shëndetësore-sociale për të parandaluar ndërlikimet dytësore shëndetësore tek fëmijët me aftësi të kufizuara psikosociale, në përputhje me politikat ekzistuese kombëtare për aftësinë e kufizuar. | 4.1. Hartëzimi i shërbimeve ekzistuese shëndetësore dhe rehabilituese për fëmijët me aftësi të kufizuara, për të identifikuar boshllëqet dhe dublikimet në shërbime | 2026 | Nuk ka hartëzim të konsoliduar (2025) | 4.1.1. Harta e shërbimeve dhe analiza e boshllëqeve të zhvilluara | Harta dhe analiza kombëtare e finalizuar dhe e shpërndarë; 100% e fëmijëve me aftësi të kufizuara të identifikuar dhe të hartëzuar në mënyrë adekuate; Të gjitha mangësitë në shërbime u identifikuan. | MSHMS, ISHP, MA, OSHC-të | MSHMS, MF |
|  | 4.2. Forcimi i bashkëpunimit shumëdisiplinor në nivel bashkiak midis sektorëve të kujdesit shëndetësor parësor, shërbimeve sociale dhe arsimit për fëmijët me aftësi të kufizuara | 2027 | Mekanizma të kufizuar koordinimi në bashki (2025) | 4.2.1. Numri i bashkive me ekipe koordinimi funksionale | Ekipet koordinuese të ngritura në 80% të bashkive; 100% e ekipeve koordinuese ofrojnë shërbime rehabilitimi për fëmijët me aftësi të kufizuara | MSHMS, MA, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, bashkitë |
|  | 4.3. Ndërtimi i kapaciteteve të ekipeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor në identifikimin e hershëm, promovimin e shëndetit dhe rrugët e referimit për fëmijët me aftësi të kufizuara, në koordinim me strategjitë ekzistuese. | 2027–2028 | Trajnime të ofruara ad-hoc (2025) | 4.3.1. Numri i profesionistëve të trajnuar të Kujdesit Shëndetësor Parësor | Të paktën 1000 profesionistë të trajnuar; 100% e profesionistëve të trajnuar ofrojnë shërbime në lidhje me identifikimin, promovimin e shëndetit dhe rrugët e referimit për fëmijët me aftësi të kufizuara. | MSHMS, ISHP | MSHMS, bashkitë |
|  | 4.4. Integrimi i konsideratave të aftësisë së kufizuar psikosociale të fëmijëve në programet e vazhdueshme të shtrirjes së aktiviteteve në komunitet dhe vizitave në shtëpi | 2028 | Aftësia e kufizuar e fëmijëve nuk është integruar sistematikisht në PVSH (2025) | 4.4.1. % e ekipeve të PVSH të trajnuara dhe që zbatojnë praktika gjithëpërfshirëse | Praktikat gjithëpërfshirëse të miratuara në 100% të ekipeve PVSH | MSHMS, ISHP, Operatorët e Shëndetësisë | MSHMS, UNICEF |

|  | Veprime | Kronologjia | Baza | Treguesit e Performancës | Objektivat | Institucionet Përgjegjëse | Burimet e Financimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # SIGURIMI I USHQYERJES SË SHËNDETSHME PËR TË GJITHË FËMIJËT |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Objektivi specifik 1: Sigurimi i aksesit në ushqim të shëndetshëm për të gjithë fëmijët në nevojë |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Ngritja e qendrave ushqimore me bazë komunitare me programe të aksesit në ushqim të fokusuara te fëmijët | 1.1. Identifikimi i zonave prioritare dhe popullatave të synuara | 2026 | Nuk ka evidenca shkencore mbi zonat prioritare (2025) | 1.1.1. Identifikimi i zonave prioritare dhe popullatave të cenueshme | Fushat prioritare dhe popullatat e synuara të identifikuara | MSHMS, MBZHR, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MBZHR, bashkitë |
|  |  |  |  | 1.1.2. Identifikimi i fëmijëve që lidhen me komunitetet rome dhe egjiptiane dhe ata nga familje me të ardhura të ulëta | Fëmijët romë, egjiptianë dhe me të ardhura të ulëta janë identifikuar në të gjitha bashkitë. |  |  |
|  | 1.2. Ngritja e qendrave fizike të ushqimit me bazë komunitare | 2027-2029 | Nuk ka qendra ushqimore në vend (2025) | 1.2.1. Ngritja e qendrave ushqimore | Qendra ushqimore me bazë komunitare të themeluara në të gjitha bashkitë |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Ngritja e qendrave të ushqimit në zonat ku banojnë familjet rome, egjiptiane dhe familjet me të ardhura të ulëta | Qendra ushqimore të ngritura në zonat prioritare në të gjitha bashkitë që përbëhen nga familjet rome, egjiptiane dhe familjet me të ardhura të ulëta |  |  |
|  | 1.3. Krijimi i një rrjeti bashkëpunëtorësh | 2026 | Nuk ka rrjete në vend (2025) | 1.3.1. Krijimi i një rrjeti bashkëpunëtorësh | Një rrjet funksional bashkëpunëtorësh i krijuar |  |  |
|  | 1.4. Shpërndarja e ushqimit dhe programimi ushqimor | 2028-2030 | Nuk ka programe ushqyese në vend (2025) | 1.4.1.1 Zhvillimi i shpërndarjes së ushqimit dhe programimit ushqimor | Një program funksional i shpërndarjes së ushqimit dhe ushqyerjes është krijuar |  |  |
|  |  |  |  |  | Zbatimi i shpërndarjes së ushqimit në zonat prioritare dhe popullatat vulnerabël në të gjitha bashkitë |  |  |
| ### Masa 2: Sigurimi i aksesit universal në mikronutrientë dhe suplemente thelbësore për fëmijët dhe nënat shtatzëna/nënat që ushqejnë me gji në komunitetet rurale, rome dhe të largëta, në përputhje me udhëzimet e OBSH-së. | 2.1. Kryerja e një vlerësimi kombëtar të nevojave të nënpopullatës për mangësitë e mikronutrientëve tek fëmijët shqiptarë | 2026 | Nuk ka studime për vlerësimin e nevojave të popullsisë (2025) | 2.1.1. Organizimi i studimeve të vlerësimit të nevojave të popullsisë | Vlerësimi i nevojave u krye në të gjitha bashkitë | MSHMS, Operatorët e Shëndetësisë, ISHP, OBSH, OSHC-të | MSHMS, FSKDSH, bashkitë |
|  |  |  |  | 2.1.2. Organizimi i vlerësimit të nevojave në fushat prioritare dhe popullatat e synuara | Vlerësimi i nevojave për mangësitë e mikronutrientëve është kryer në grupet vulnerabël në të gjitha bashkitë. |  |  |
|  | 2.2. Ngritja e një programi të synuar për plotësimin dhe pasurimin e mikronutrientëve në Shqipëri | 2027 | Nuk ka programe të tilla në fuqi (2025) | 2.2.1. Ngritja e një programi për plotësimin dhe fortifikimin e mikronutrientëve | Një program i synuar për plotësimin dhe pasurimin e mikronutrientëve me hekur dhe acid folik i krijuar; Monitorimi i zbatimit të pasurimit të kripës me jod. |  |  |
|  | 2.3. Trajnimi i ofruesve të kujdesit shëndetësor në vijën e parë mbi protokollet e suplementimit me mikronutrientë të rekomanduara nga OBSH-ja | 2027 | Nuk ka trajnim në vend (2025) | 2.3.1. Zhvillimi i manualit të trajnimit | Manuali i trajnimit i zhvilluar dhe i miratuar |  |  |
|  |  |  |  | 2.3.2. Trajnimi i stafit shëndetësor | Ofruesit e kujdesit shëndetësor të trajnuar në të gjitha bashkitë (n=61) mbi protokollet e suplementimit me mikronutrientë të rekomanduara nga OBSH-ja. |  |  |
|  | 2.4. Integrimi i monitorimit dhe gjurmimit të zinxhirit të furnizimit në sistemet kombëtare të informacionit shëndetësor | 2028 | Nuk ka integrim në vend (2025) | 2.4.1. Integrimi i monitorimit në sistemin ekzistues të informacionit shëndetësor | Monitorimi dhe gjurmimi i zinxhirit të furnizimit i integruar në mënyrë efektive në sistemet aktuale të informacionit shëndetësor në Shqipëri |  |  |
| ### Masa 3: Forcimi i këshillimit për ushqyerjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël (UFFV) brenda shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor dhe krijimi i hapësirave të sigurta të këshillimit | 3.1. Përditësimi dhe standardizimi i materialeve të këshillimit për UFFV në përputhje me udhëzimet e OBSH-së/UNICEF-it | 2026-2027 | Nuk ka hapësira të sigurta këshillimi (2025) | 3.1.1. Përditësimi dhe standardizimi i materialeve të këshillimit UFFV | Materialet e këshillimit të përditësuara dhe të standardizuara sipas udhëzimeve të OBSH-së/UNICEF-it | MSHMS, Operatorët Shëndetësorë, ISHP, OBSH, UNICEF, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, FSKDSH, bashkitë |
|  | 3.2. Ofrimi i trajnimeve kaskadë për stafin e qendrave shëndetësore mbi këshillimin për UFFV në kombinim me vizitat në shtëpi si i njëjti kanal i ofrimit të shërbimeve. | 2027 | Nuk ka program trajnimi në vend (2025) | 3.2.1. Materiale trajnimi për zhvillim | Materialet e trajnimit të zhvilluara dhe të miratuara |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Trajnimi i stafit shëndetësor | Personeli i përzgjedhur i Kujdesit Shëndetësor Parësor u trajnua për këshillimin UFFV në të gjitha bashkitë |  |  |
|  | 3.3. Ngritja e këndeve të dedikuara të këshillimit për UFFV brenda qendrave shëndetësore | 2028 | Nuk ka kënde këshillimi për UFFV (2025) | 3.3.1. Ngritja e këndeve të këshillimit | Kënde këshillimi të dedikuara për UFFV të ngritura në shumicën e qendrave shëndetësore në bashki |  |  |
|  | 3.4. Integrimi i këshillimit për UFFV në vizitat rutinë të shëndetit të nënës dhe fëmijës (MCH) dhe në të dhënat digjitale shëndetësore | 2028-2029 | Integrimi i UFFV në vend (2025) | 3.4.1. Integrimi i UFFV në MCH dhe të dhënat digjitale | Këshillimi për UFFV i integruar në mënyrë efektive në të dhënat rutinë të shëndetit në fëmijëri dhe në të dhënat digjitale shëndetësore. |  |  |
|  | 3.5. Zgjerimi dhe standardizimi i Sistemit Kombëtar të Monitorimit për Rritjen dhe Ushqyerjen e Fëmijëve (0–5 vjeç) brenda shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Parësor, duke siguruar ndjekje të ndarë sipas cenueshmërisë (familje rome, egjiptiane, rurale, migrante, me të ardhura të ulëta) dhe përdorimi i të dhënave për të ofruar këshillim dhe referime të synuara. | 2025-2027 | Sistemi i monitorimit ekziston, por grupet vulnerabël nuk ndahen ose nuk prioritizohen në mënyrë sistematike. | 3.5.1. Përqindja e qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor (KSHP) që mbledhin dhe përdorin sistematikisht të dhëna të ndara (sipas grupit të cenueshmërisë) për rritjen dhe monitorimin e UFFV-së | 100% e qendrave të Kujdesit Shëndetësor Parësor përdorin sistemin kombëtar të monitorimit me disagregacion dhe sigurojnë ndjekje të synuar për fëmijët nga grupet vulnerabël; Rregullsia në raportimin vjetor të të dhënave kombëtare Të gjitha të dhënat janë të disponueshme publikisht, përfshirë faqen e internetit të INSTAT. |  |  |
| ### Masa 4: Përmirësimi i aksesit në ushqime të përballueshme, ushqyese dhe me origjinë lokale përmes iniciativave të bazuara në komunitet që promovojnë sigurinë ushqimore dhe bujqësinë e qëndrueshme. | 4.1. Adresimi i çështjes së fëmijëve në lëvizje: sigurimi i aksesit në ushqimin thelbësor dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor për fëmijët refugjatë dhe migrantë | 2028-2029 | Aktualisht nuk ka programe efektive shëndetësore dhe të ushqyerjes për fëmijët në lëvizje. | 4.1.1. Zbatimi i programeve të shëndetit dhe të ushqyerjes për fëmijët në lëvizje | Programe për fëmijët në lëvizje të zbatuara në të gjitha bashkitë | MSHMS, MBZHR, FAO, OBSH, UNICEF, bashkitë, OSHC | MSHMS, MBZHR, bashkitë |
|  | 4.2. Integrimi i objektivave të ushqyerjes së fëmijëve në zhvillimin rural dhe subvencionet bujqësore | 2028 | Nuk ka integrim në vend (2025) | 4.2.1. Integrimi i objektivave të ushqyerjes së fëmijëve në zhvillimin rural | Objektivat e ushqyerjes së fëmijëve të integruara në mënyrë efektive në zhvillimin rural dhe subvencionet bujqësore |  |  |
|  | 4.3. Organizimi i vlerësimeve të tregut lokal dhe forcimi i zinxhirëve të furnizimit për ushqime të fortifikuara dhe ushqyese | 2029-2030 | Nuk ka vlerësime të tregut (2025) | 4.3.1. Organizimi i vlerësimeve të tregut lokal | Vlerësime të tregut lokal të kryera në zona të synuara në të gjitha bashkitë |  |  |
| ## Objektivi specifik 2: Krijimi i një aksesi universal në ushqime të shëndetshme shkollore për të mbështetur ushqyerjen, të nxënit dhe barazinë (duke synuar shkollat publike 9-vjeçare) |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1: Miratimi i një politike kombëtare për ushqimin në shkollë me standarde ushqyese specifike për moshën, të harmonizuara me rekomandimet e OBSH-së dhe zbatimi i një programi pilot për ushqimin universal falas në shkolla në bashkitë më të disavantazhuara socioekonomikisht. | 1.1. Kryerja e një analize kombëtare të situatës së programeve ekzistuese të mensave shkollore dhe nevojave të fëmijëve për ushqyerje në Shqipëri | 2026 | Nuk ka analizë të situatës (2025) | 1.1.1. Zhvillimi i një analize të situatës | Analiza e situatës e zhvilluar; Hapësira fiskale për mbulimin e këtij programi është eksploruar. | MSHMS, MZHR, FAO, OBSH, UNICEF, bashkitë, OSHC | MSHMS, MBZHR, bashkitë |
|  |  |  |  | 1.1.2. Identifikimi i nevojave ushqyese tek fëmijët vulnerabël | Nevojat ushqyese të fëmijëve të cenueshëm janë identifikuar |  |  |
|  | 1.2. Hartimi i standardeve kombëtare ushqyese dhe udhëzimeve të vakteve sipas grupmoshës, në përputhje me rekomandimet e OBSH-së/FAO-s | 2026 | Udhëzimet nuk janë plotësisht në përputhje me rekomandimet e OBSH-së/FAO-s (2025) | 1.2.1. Zhvillimi i udhëzimeve ushqyese | Udhëzime ushqyese të zhvilluara |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Numri (%) i institucioneve të përfshira | Udhëzimet ushqyese u miratuan zyrtarisht |  |  |
|  | 1.3. Zhvillimi i një plani zbatimi me kosto, tregues monitorimi dhe testime pilot | 2027 | Nuk ka asnjë plan udhëzues ushqyes në vend për të siguruar të dhëna ushqyese. | 1.3.1. Zhvillimi i hartës së rrugës | Udhërrëfyesi i zhvilluar dhe i miratuar |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Testimi i planit të veprimit | Udhërrëfyesi u testua në zona të zgjedhura të synuara |  |  |
|  | 1.4. Hartimi dhe zbatimi i një programi ushqimor shkollor me vlera ushqyese të mjaftueshme në shkollat pilot | 2029 | Asnjë program ushqimi në shkollat publike (2025) | 1.4.1. Hartimi i një programi ushqimor në shkollë | Një program ushqimor shkollor i hartuar nga ana ushqyese i përshtatshëm; Zbatimi i dy urdhrave të përbashkët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) mbi standardet dhe marketingun e ushqimit në institucionet arsimore u monitorua. |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Zbatimi i një programi të mensës shkollore në shkollat pilot | Programi i mensës shkollore zbatohet në shkollat pilot në të gjitha bashkitë |  |  |
| ### Masa 2: Mbështetja e infrastrukturës në nivel shkolle dhe kapacitetit të prokurimit për shpërndarjen e qëndrueshme të ushqimit | 1.5. Kryerja e një auditimi të infrastrukturës së shkollave në bashkitë prioritare | 2027 | Nuk ka auditim të infrastrukturës në vend (2025) | 1.5.1. Organizimi i një auditimi të infrastrukturës së shkollave në bashkitë prioritare | Auditimi i infrastrukturës së shkollave i kryer në bashkitë prioritare | MSHMS, MZHR, FAO, OBSH, UNICEF, bashkitë, OSHC | MSHMS, MBZHR, MF, bashkitë |
|  | 1.6. Financimi dhe mbikëqyrja e përmirësimit ose ndërtimit të kuzhinave dhe zonave të ngrënies së shkollës | 2029-2030 | Nuk ka kuzhina në shkollat publike (2025) | 1.6.1. Përmirësimi dhe ndërtimi i kuzhinave në shkolla | Përmirësimi dhe ndërtimi i kuzhinave në shkolla të përzgjedhura në zona prioritare në të gjitha bashkitë |  |  |
|  | 2.1 Lidhje e marrëveshjeve kuadër të prokurimit me furnizues të certifikuar vendorë të ushqimit dhe kooperativa fermerësh | 2029 | Nuk ka asnjë kuadër prokurimi për përfshirjen e fermerëve vendas (2025) | 2.1.1. Zhvillimi i një kuadri prokurimi duke marrë në konsideratë ushqimet lokale | Korniza e prokurimit e zhvilluar me kooperativa lokale të çertifikuara ushqimore dhe fermerësh |  |  |
|  |  |  |  | 2.1.2. Numri (%) i institucioneve të përfshira në zhvillimin dhe miratimin e kuadrit të prokurimit | Miratimi zyrtar i kuadrit të prokurimit |  |  |
|  | 2.2. Trajnimi i stafit bashkiak dhe administratorëve të shkollave mbi sigurinë ushqimore, prokurimin dhe menaxhimin e zinxhirit të furnizimit | 2028-2029 | Nuk ka trajnim në vend (2025) | 2.2.1. Zhvillimi i manualeve të trajnimit për specialistët bashkiakë dhe autoritetet shkollore | Manualet e trajnimit të zhvilluara |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Trajnimi i stafit të përzgjedhur të bashkisë dhe shkollës | Staf i përzgjedhur nga qeveria lokale dhe autoritetet shkollore i trajnuar në të gjitha bashkitë |  |  |
| ### Masa 3: Integrimi i edukimit mbi të ushqyerit në kurrikulat shkollore dhe aktivitetet jashtëshkollore me trajnimin e mësuesve | 3.1. Zhvillimi i materialeve edukative të të ushqyerit të përshtatshme për kulturën dhe sipas moshës | 2027 | Nuk ka materiale edukative për ushqyerjen të përshtatshme për kulturën dhe moshën (2025) | 3.1.1. Zhvillimi i materialeve edukative për ushqyerjen e përshtatshme | Materiale edukative për ushqyerjen të përshtatshme nga ana kulturore dhe specifike për moshën, të zhvilluara dhe të miratuara | MSHMS, ISHP, MA, FAO, OBSH, UNICEF, bashki, OSHC | MSHMS, MEI, MF, bashkitë |
|  | 3.2. Trajnimi i mësuesve dhe stafit të shkollës për ofrimin e përmbajtjes gjithëpërfshirëse mbi ushqyerjen në sistemin arsimor | 2026-2027 | Nuk ka trajnim të stafit të shkollës (2025) | 3.2.1. Zhvillimi i materialeve të trajnimit | Materialet e trajnimit të zhvilluara |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Trajnimi i stafit të shkollës | Stafi i zgjedhur i shkollave u trajnua në të gjitha bashkitë |  |  |
|  | 3.3. Integrimi i edukimit për ushqyerjen në aktivitetet dhe kurrikulat e përditshme shkollore | 2026 | Nuk ka integrim në vend (2025) | 3.1.1. Integrimi i edukimit për ushqyerjen në aktivitetet shkollore | Edukimi për ushqyerjen i integruar në kurrikula dhe në të gjitha aktivitetet shkollore |  |  |
|  | 3.4. Angazhimi i familjeve dhe komuniteteve për të mbështetur të nxënit mbi ushqyerjen | 2026-2027 | Nuk ka angazhim të komunitetit (2025) | 3.4.1. Përfshirja e familjeve dhe komuniteteve në të nxënit mbi ushqyerjen | Familje dhe komunitete të përzgjedhura me përparësi të përfshira në mësimin e të ushqyerit në të gjitha bashkitë |  |  |
| ### Masa 4: Ofrimi i edukimit ushqimor të përshtatur sipas kulturës dhe mbështetjes së familjeve për komunitetet rome, egjiptiane dhe te tjera të cenueshme | 4.1. Zhvillimi dhe pilotimi i një kurrikule edukimi për të ushqyerit të përshtatur sipas kulturës në Shqipëri | 2026 | Asnjë kurrikulë arsimore e përshtatur sipas kulturës për fëmijët | 4.1.1. Zhvillimi i një kurrikule edukimi ushqimor të përshtatur sipas kulturës për fëmijët 6-15 vjeç | Zhvillimi i kurrikulës u miratua | MSHMS, MA, MZHR, bashkitë, UNICEF, OSHC-të | MSHMS, MA, MBZHR, bashkitë |
|  |  |  |  | 4.1.2. Pilotimi i një kurrikule edukimi për të ushqyerit të përshtatur sipas kulturës | Pilotimi u krye në bashki të përzgjedhura | MSHMS, MA, MBZHR, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, MA, MBZHR, bashkitë |
|  | 4.2. Ngritja e grupeve mbështetëse të kujdestarëve të udhëhequra nga bashkëmoshatarët në komunitetet vulnerabël | 2027 | Nuk ka grupe mbështetëse për familjet/kujdestarët e fëmijeve të udhëhequra nga bashkëmoshatarët (2025) | 4.2.1. Numri i bashkive me grupe aktive mbështetëse përndihmësit personalë të udhëhequra nga bashkëmoshatarët | Grupe mbështetëse përndihmësit personalë të udhëhequra nga bashkëmoshatarët të ngritura në të gjitha bashkitë | MSHMS, OSHC-të, Bashkitë | MSHMS, MA |
|  | 4.3. Lançimi i një fushate multimediale për ndryshimin e sjelljes mbi ushqyerjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël në Shqipëri | 2027 | Nuk ka fushata të zhvilluara deri më sot (2025) | 4.3.1. Numri i fushatave të nisura | Të paktën 1 fushatë kombëtare për ushqyerjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël e lançuar deri në vitin 2027 | MSHMS, MA, bashkitë, OSHC-të | MSHMS, Donatorët |
|  | 4.4. Integrimi i edukimit për ushqyerjen në shërbimet ekzistuese sociale dhe të fëmijërisë së hershme në Shqipëri | 2026-2027 | Nuk ka integrim në vend (2025) | 4.4.1. % e shërbimeve të edukimit në fëmijërinë e hershme/sociale me komponentin e edukimit të integruar të të ushqyerit | integrimin në të gjitha bashkitë | MSHMS, MA, MBZHR, Bashkitë | MSHMS, Bashkitë |

| # STREHIMI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objektivi Specifik 1 Transformimi i politikave dhe sistemeve të strehimit në mënyrë që të jenë të përqendruara te fëmija, gjithëpërfshirëse dhe të orientuara drejt barazisë. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1. Zhvillimi i treguesve të strehimit specifik për fëmijët | 1.1 Përmirësimi i bazave të të dhënave ekzistuese të strehimit për të mundësuar disagregimin për fëmijë | 2028 | Bazat e të dhënave të strehimit nuk kanë të dhëna të ndara sipas fëmijëve | 1.1.1. Numri i treguesve që lidhen me fëmijët në bazat e të dhënave të strehimit, të ndarë sipasmosha, gjinia, etnia, aftësia e kufizuar dhe përbërja e familjes | Deri në fund të vitit 2028, të gjithë treguesit përkatës të strehimit në bazat e të dhënave të ndarë sipas moshës, gjinisë, etnisë, aftësisë së kufizuar dhe përbërjes së familjes. | MEI, bashkitë |  |
| ### Masa 2. Sigurimi i ndarjes së barabartë të fondeve të strehimit bazuar në kriteret e varfërisë dhe cenueshmërisë së fëmijëve | 2.1.Vlerësimi i nevojave në të gjithë vendin për strehimin social për familjet dhe fëmijët në rrezik varfërie dhe përjashtimi social, në përputhje me Strategjinë e re të Strehimit Social, duke integruar kriteret e varfërisë dhe cenueshmërisë së fëmijëve. | 2027 | Nuk ekziston një vlerësim gjithëpërfshirës i nevojave për strehim social të fokusuar te fëmijët. | 2.1.1. Raporti i vlerësimit të nevojave i plotësuar dhe i miratuar nga ministria përgjegjëse | Raporti i vlerësimit të nevojave është përfunduar dhe miratuar nga ministria përgjegjëse deri në fund të vitit 2027. | MEI, MSHMS |  |
|  | 2.2 Vendosni kritere transparente dhe të bazuara në nevoja për ndarjen e fondeve, duke përfshirë varfërinë e fëmijëve dhe nevojat për strehim. | 2027 | Aktualisht nuk ekzistojnë kritere formale, të përqendruara te fëmijët, për ndarjen e fondeve të strehimit. | 2.2.1.Kriteret e ndarjes së fondeve janë miratuar dhe publikuar zyrtarisht, duke iu referuar në mënyrë të qartë kategorive prioritare siç janë familjet me një prind të vetëm me fëmijë në varësi dhe familjet me shumë fëmijë. | Kriteret e miratuara dhe të publikuara deri në vitin 2027 | MEI |  |
|  |  | 2027 | Nuk zbatohet | 2.2.2. % të fondeve të strehimit të ndara bazuar në kritere që përfshijnë varfërinë e fëmijëve dhe konsideratat e cenueshmërisë. | 100% e fondit kombëtar të strehimit deri në vitin 2027 |  |  |
| ## Objektivi Specifik 2: Zgjerimi i aksesit në zgjidhje strehimi kalimtare, emergjente dhe afatgjata të ndjeshme ndaj fëmijëve për familjet dhe fëmijët në situata vulnerabël |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Masa 1. Rritja e subvencioneve të qirasë, strehimit tranzitor dhe granteve për rehabilitimin e shtëpisë, duke i dhënë përparësi familjeve me fëmijë. | 1.1. Zbatimi i një mekanizmi të qëndrueshëm për shqyrtimin periodik dhe përshtatjen e subvencioneve të qirasë në përputhje me çmimet e tregut dhe kërkesën, duke siguruar që familjet me fëmijë në situata vulnerabël të përfitojnë në mënyrë të drejtë dhe efektive nga skemat e subvencioneve të qirasë. | 2026-2030 | Nuk ka të dhëna të disponueshme | 1.1.1. Numri i familjeve me fëmijë që përfitojnë nga skemat e subvencionimit të qirasë | 700 familje në vit | MEI, bashkitë |  |
|  | 1.2 Plotësimi i ndihmës për strehim me mbështetje për kostot e shërbimeve, duke u dhënë përparësi familjeve me fëmijë. | 2027-2030 | Asnjë mbështetje për kostot e shërbimeve e lidhur me ndihmën për strehim të ofruar në komuna | 1.2.1. Numri i bashkive që ofrojnë mbështetje për kostot e shërbimeve përveç ndihmës për strehim, duke u dhënë përparësi familjeve me fëmijë. | Mbështetja e kostove të shërbimeve e lidhur me ndihmën për strehim është funksionale të paktën TBD bashkitë deri në vitin 2028 Të paktën TBD bashkitë deri në vitin 2030 | MEI, bashkitë |  |
|  |  | 2028-2030 | 0% e familjeve përfituese me fëmijë marrin mbështetje për kostot e shërbimeve. | 1.2.2. Përqindja e familjeve përfituese me fëmijë që marrin mbështetje për kostot e shërbimeve si pjesë e ndihmës për strehim. | Të paktën TBD % e familjeve përfituese me fëmijë marrin mbështetje për kostot e shërbimeve deri në vitin 2028 Të paktën TBD % e përfituesve deri në vitin 2030 |  |  |
|  | 1.3 Zbatimi i programeve të strehimit tranzitor me përparësi për familjet me fëmijë që përballen me dëbim ose mungesë strehimi. | 2027-2028 | Nuk ka të dhëna të disponueshme | 1.3.1. Numri i njësive të banimit tranzitor të vëna në dispozicion për familjet me fëmijë | 20 njësi | MEI, bashkitë |  |
|  |  |  | 45 ditë | 1.3.3. Kohëzgjatja mesatare nga njoftimi i dëbimit deri në vendosjen e përkohshme në strehim për familjet me fëmijë | 15 ditë |  |  |
|  | 1.4 Rritja e granteve për rehabilitimin e shtëpive dhe riparime të vogla, duke synuar banesat e mbipopulluara ose nën standard me fëmijë, veçanërisht në zonat rurale. | 2026-2028 | Pa të dhëna të zbërthyera (gjithsej 2,800 familje /2025) | 1.4.1. Numri i familjeve me fëmijë që marrin grante rehabilitimi | 100 familje në vit | MEI. bashkitë |  |
|  |  |  | Pa të dhëna | 1.4.2. % e granteve të rehabilitimit të ndara për familjet në zonat rurale me fëmijë | 12% |  |  |
|  | 1.5 Zbatimi i Programit të Strehimit të Specializuar me standarde dhe procedura të qarta për fëmijët në situata shumë të cenueshme (fëmijë me aftësi të kufizuara - jetesë e pavarur e mbikëqyrur). | 2027 | Jo në vend | 1.5.1. Miratimi i standardeve dhe procedurave kombëtare për strehimin e specializuar për fëmijët vulnerabël. | Miratuar dhe publikuar deri në fund të vitit 2027 | MSHMS dhe MIE |  |
|  |  | 2028-2030 | 0 (2025) | 1.5.2. Numri i fëmijëve në situata shumë të cenueshme të vendosur në strehim të specializuar që përmbushin standardet e përcaktuara. | 20 familje | MEI, bashkitë |  |
| Masa 2: Rritja e aksesit në strehim për fëmijët në vendbanime jo-konvencionale dhe të miturit e pashoqëruar. | 2.1 Mbështetje për strehimin e fëmijëve në banesa jo-konvencionale (veçanërisht komunitetet rome) | 2026-2030 | Nuk ka të dhëna për numrin e vendbanimeve | 4.1.1.1. Numri i vendbanimeve informale me përmirësime të infrastrukturës në vend (ujë, kanalizime, energji elektrike, rrugë hyrëse) që u sjellin dobi fëmijëve | 1- 2 vendbanime informale në vit | MEI, bashkitë |  |
|  |  |  | Pa të dhëna | 4.1.1.2. % e fëmijëve që jetojnë në vendbanime informale me qasje në shërbimet bazë (ujë/kanalizime/energji elektrike) | TBD |  |  |

## Aneksi 2: Kuadri i monitorimit

Monitorimi i zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Garancinë për Fëmijët (PKV GF) është një proces thelbësor për të siguruar transparencë, llogaridhënie dhe përmirësim të vazhdueshëm të politikave publike për fëmijët. Ai synon të garantojë ndjekjen sistematike të progresit drejt objektivave të përcaktuara dhe të mundësojë përdorimin e të dhënave për vendimmarrje të bazuar në evidenca, si në nivel kombëtar, ashtu edhe vendor.

Kuadri i monitorimit mbështetet në treguesit e Kornizës Evropiane të Garancisë për Fëmijët, të përshtatur për kontekstin shqiptar, si dhe në tregues kombëtarë që pasqyrojnë përmbushjen e objektivave sektoriale në arsim, kujdes shëndetësor, ushqyerje, strehim dhe mbrojtje sociale. Procesi do të bazohet në mbledhjen e të dhënave administrative dhe statistikore, të kombinuara me analiza periodike cilësore, duke mundësuar krahasimin në kohë dhe midis grupeve të ndryshme të fëmijëve.

Roli i institucioneve dhe bashkive në mbledhjen e të dhënave

Përveç institucioneve qendrore përgjegjëse për politikat sektoriale, bashkitë do të kenë një rol kyç në mbledhjen dhe raportimin e të dhënave për zbatimin e Garancisë për Fëmijët në nivel lokal. Të dhënat do të mblidhen përmes sistemeve të informacionit sektoriale (MIS) ekzistuese — si p.sh. sistemi i ndihmës ekonomike dhe modulet e tij të posaçme (NE MIS), sistemi shëndetësor, arsimi (SMIP) dhe sistemi i shërbimeve sociale (SHKSH), të cilat do të lidhen në mënyrë graduale me një platformë kombëtare të përbashkët të monitorimit. Kjo do të kërkojë investime në infrastrukturën digjitale, interoperabilitetin e bazave të të dhënave dhe burimet njerëzore që menaxhojnë raportimin.

Në nivel vendor, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve do të kenë rolin e pikës fokale për mbledhjen dhe verifikimin e të dhënave në bashki, duke siguruar që informacioni të jetë i plotë, i harmonizuar dhe i raportuar në kohë. Formate standarde raportimi do të përdoren për të garantuar unifikimin e të dhënave dhe krahasueshmërinë mes bashkive dhe institucioneve sektoriale.

Përmirësimi i sistemit të të dhënave dhe boshllëqet ekzistuese

Vlerësimi paraprak (“screening”) i sistemit të të dhënave ka evidentuar mangësi në mbledhjen dhe përpunimin e informacionit lidhur me:

- mungesën e të dhënave të disagreguara sipas grupit vulnerabël (fëmijë me aftësi të kufizuara, fëmijë migrantë, romë dhe egjiptianë, etj.);

- mungesën e sinkronizimit midis burimeve administrative dhe statistikore;

- raportimin e pjesshëm nga bashkitë dhe njësitë e shërbimeve;

- mosfunksionimin e plotë të mekanizmave të ndarjes së të dhënave ndërmjet institucioneve.

Në këtë kuadër, një nga prioritetet e planit është forcimi i bazës së të dhënave kombëtare, përmes ndërtimit të ndërfaqeve të ndërlidhura midis MIS-eve sektoriale dhe ngritjes së kapaciteteve për analizë statistikore dhe monitorim.

Harmonizimi me INSTAT dhe botimi periodik

Brenda gjashtëmujorit të parë të zbatimit, institucionet përgjegjëse do të dakordësojnë grupin përfundimtar të treguesve që kërkojnë harmonizim ose zhvillim të mëtejshëm (p.sh. ata që aktualisht nuk prodhohen nga EU-SILC ose nuk janë të disagreguar nga strukturat vendore). Do të nënshkruhet një marrëveshje e bashkëpunimit midis MSHMS dhe INSTAT për publikimin periodik të një pakete të zgjedhur të treguesve të SILC që lidhen me varfërinë, përjashtimin social dhe përfshirjen e fëmijëve, si dhe për përmirësimin e metodologjisë së mbledhjes së të dhënave administrative.

Kjo marrëveshje do të përcaktojë edhe mekanizmat e detyrimit institucional për raportim, me qëllim garantimin e periodizimit të duhur të të dhënave dhe rregullsisë në publikim, duke forcuar lidhjen midis sistemit kombëtar të monitorimit dhe Kornizës Evropiane të Garancisë për Fëmijët.

Në këtë mënyrë, kuadri i monitorimit do të funksionojë si një sistem i integruar dhe i qëndrueshëm, që mbështet politikëbërjen e bazuar në evidenca, përmirëson qasjen ndërinstitucionale dhe siguron që çdo fëmijë të përfitojë në mënyrë të barabartë nga shërbimet thelbësore.

Nivelet e mbledhjes së të dhënave dhe treguesit

Në nivelin e parë të mbledhjes së të dhënave, fokusi është identifikimi dhe karakterizimi i fëmijëve në situata cenueshmërie, në përputhje me pikën 5 të Rekomandimit të Këshillit të Bashkimit Evropian (EU) 2021/1004). Kjo përfshin ndarjen sipas moshës, gjinisë, aftësisë së kufizuar, përkatësisë etnike, statusit migrator, gjendjes së banimit dhe pjesëmarrjes në shërbime thelbësore (arsim, kujdes shëndetësor, ushqyerje, strehim, mbrojtje sociale). Ka disa mangësi të rëndësishme në të dhënat e disagreguara, sidomos për nëngrupe si: fëmijët me probleme të shëndetit mendor, fëmijët që jetojnë në kushte të rënda banimi, fëmijët pa dokumentacion, si dhe ata me prejardhje migrante ose që u përkasin komuniteteve rome dhe egjiptiane. Për adresimin e këtyre boshllëqeve, do të nevojiten investime të mëtejshme në sistemet e informacionit sektoriale dhe ndërsektoriale.

Në këtë kuadër, do të ndërtohet Kuadri i monitorimit të Garancisë për fëmijët, i cili po projektohet si një instrument ndërsektorial që lidh sistemet ekzistuese të informacionit në arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe drejtësi. Në periudhën e parë të zbatimit të planit, institucionet përgjegjëse do të dakordësojnë për setin e të dhënave të nevojshme dhe kohën për prodhimin dhe botimin e tyre.

Në nivelin e dytë të mbledhjes së të dhënave, monitorimi do të fokusohet në vlerësimin e ndikimit të masave që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të Rekomandimit të BE-së dhe të Planit Kombëtar. Kjo do të bëhet përmes një pakete treguesish rezultati dhe ndikimi, të cilët përcaktohen në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse sektoriale dhe në përputhje me Kornizën Evropiane të Monitorimit të Garancisë për Fëmijët. Treguesit do të mbështeten në burime të ndryshme të të dhënave (INSTAT, MSHMS, MA, SHSSH, bashkitë) dhe në vlerësime periodike cilësore dhe sasiore.

Ndër treguesit kryesorë përfshihen:

- Përqindja e fëmijëve që jetojnë në rrezik varfërie ose përjashtimi social (AROPE);

- Përqindja e fëmijëve që përfitojnë nga kujdesi në fëmijërinë e hershme;

- Shkalla e përfundimit të arsimit të detyrueshëm;

- Përqindja e fëmijëve që kanë akses në shërbime shëndetësore parandaluese;

- Përqindja e fëmijëve që përfitojnë ushqim të shëndetshëm në shkolla;

- Numri i fëmijëve në rrezik që kanë marrë mbrojtje përmes NJMF-ve;

- Përqindja e fëmijëve që përfitojnë nga programet e strehimit social ose mbështetja me qira;

- Shkalla e përfshirjes së fëmijëve me aftësi të kufizuara në arsim dhe shërbime sociale.

Në nivelin e tretë, do të ndërtohet një matricë monitorimi në nivel bashkie, që do të mundësojë klasifikimin dhe vlerësimin e njësive të vetëqeverisjes vendore sipas shkallës së cenueshmërisë së fëmijëve dhe familjeve me fëmijë. Kjo do të bëjë të mundur hartëzimin e bashkive sipas përparësive të ndërhyrjes, vlerësimin e progresit ndër vite dhe krahasimin ndërrajonal të rezultateve. Ky proces do të zhvillohet në fazë ne dytë të zbatimit të planit, pas vlerësimit afatmesëm.

Raportimi dhe vlerësimi periodik

Monitorimi i zbatimit të Planit do të realizohet përmes raporteve vjetore të përgatitura nga Sekretariati Teknik pranë MSHMS, në bashkëpunim me institucionet sektoriale dhe bashkitë. Raportet do të përfshijnë analizën e treguesve kryesorë, progresin në arritjen e objektivave dhe masat korrigjuese të nevojshme. Ky sistem do të garantojë një monitorim të bazuar në evidenca, të ndërlidhur me ciklin kombëtar të planifikimit dhe buxhetimit, duke i mundësuar Qeverisë së Shqipërisë të raportojë në mënyrë të qëndrueshme progresin ndaj Komisionit Evropian dhe ndaj qytetarëve për përmbushjen e të drejtave të fëmijëve.

| Objektivi Strategjik | Indikatorët e Kuadrit të Monitorimit të BE-së | Burimi i informacionit | Disponueshmëria dhe periodiciteti | Vlera aktuale | Vlera e synuar | Hapat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Objektivi I | - Numri i fëmijëve (<18 vjeç) në rrezik varfërie ose përjashtimi social (AROPE) - Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) në rrezik varfërie ose përjashtimi social (AROPE) | EU SILC/Instat | Vjetor. Të dhënat prodhohen çdo vit (INSTAT – EU SILC) por nuk publikohen rregullisht. | N/A (numër absolut) 44,1% (2024) |  | Shqipëria nuk raporton AROPE për fëmijët në këto nën-grupe të cenueshme. Rekomandim: Zgjerimi i moduleve të anketës së familjeve për të përfshirë aftësinë e kufizuar dhe prejardhjen migratore të prindërve. |
|  | - Përqindja e fëmijëve (<18 vjeç) (AROPE) ndarë sipas komponentëve | EU SILC/Instat | Vjetor. Një pjesë e të dhënave prodhohen çdo vit por nuk publikohen rregullisht. | M: 47,2 (2022) F: 49,7 (2022) |  |  |
|  | - Hendeku i varfërisë relative për fëmijët (<18 vjeç) | EU SILC/Instat | Vjetor. Një pjesë e të dhënave prodhohen çdo vit por nuk publikohen rregullisht. | 26,4% (2022) |  |  |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 16) me kufizime për shkak të problemeve shëndetësore | EU SILC/Instat | Data produced annually (Instat – EU SILC) but not published routinely | 0,4% (2021) Data should be available for 2024 but not published yet |  |  |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 18) AROPE - me të paktën një prind të lindur jashtë vendit/ - Që jeton në familje me një prind - Që ka të paktën një prind me aftësi të kufizuar | EU SILC/Instat + të dhëna administrative nga gjendja civile dhe MIS PAK | Data produced annually (Instat – EU SILC) but not published routinely | N/A 4,5% (2022) 30,4% (2022) |  |  |
|  | - Numri i fëmijëve në kujdes alternativ, i ndarë sipas llojit të kujdesit - Përqindja e fëmijëve në institucione rezidenciale nga numri total i fëmijëve në kujdes alternativ | Shërbimi Social Shtetëror, bashkitë. Të dhëna administrative nga NE MIS/moduli për kujdesin alternativ | Tremujor dhe vjetor. | 370 në kujdes alternativ (2025) – 207 në kujdes rezidencial (43 fëmijë me aftësi të kufizuara). |  | Të dhënat nuk janë gjithmonë të plota apo të aksesueshme; do të integrohen në NE-MIS. Rekomandim: Zgjerimi i disagregimit sipas kohëzgjatjes së kujdesit, arsyes së vendosjes dhe aftësisë së kufizuar; ndjekja e rezultateve pas daljes nga kujdesi (p.sh. rikthimi në familje, kalimi në pavarësi). |
| II. Objektivi II Kujdesi dhe Edukimi në Fëmijërinë e Hershme | - Përqindja e fëmijëve AROPE që ndjekin kujdes formal në fëmijërinë e hershme, e ndarë sipas moshës (<3; 3-CSA) – EU SILC | EU SILC - Instat | Vjetor | Gjithë fëmijët: 15,8 % (2022) – 1 – 29 orë në javë 8,0% (2022) mbi 30 orë në javë 5,5% e fëmijëve AROPE deri 24 orë në javë (të dhëna me besueshmëri të ulët) |  | Pa ndarje sipas AROPE ose nivelit të të ardhurave; Intensiteti i kujdesit (orë/javë) nuk monitorohet; të dhëna të kufizuara për grupmoshën <3 vjeç, veçanërisht në zonat rurale; të dhëna të paplota për romët/egjiptianët; mbledhje e pabarabartë e të dhënave në nivel lokal. Rekomandim:vlerësim I pjesëmarrjes së AROPE; shtim i treguesve mbi intensitetin e përdorimit (p.sh., me kohë të pjesshme kundrejt kohës së plotë); publikoni rregullisht të dhënat e ndara të disponueshme (shumica e të dhënave në EUROSTAT për AL janë nga viti 2021, të dhënat ekzistuese të ndara nuk publikohen rregullisht në faqen e internetit të INSTAT). |
|  | Mosha në të cilën ekziston e drejta ligjore për ECEC – (EURYDICE) | Rishikimi i politikave kombëtare Periodiciteti: Përditësime ad hoc | Vjetore | Nuk ka të drejtë ligjore për edukim dhe arsim të shpejtë në fëmijërinë e hershme; parashkollori nuk është i detyrueshëm para moshës 6 vjeç. |  | Nuk ka të drejtë universale ose ligjore për edukim dhe arsim të shpejtë në fëmijërinë e hershme, veçanërisht për fëmijët nën 3 vjeç; qasja për fëmijët nën 3 vjeç është diskrecionare dhe ndryshon sipas bashkisë; |
|  | Kostoja neto nga xhepi i kujdesit për fëmijët për një familje me të ardhura të ulëta si % e pagës mesatare – OECD TAXBEN | INSTAT HBS, tabelat e tarifave të NJQV-ve | Vjetor | Shpenzimet mujore të familjes për edukimin në fëmijërinë e hershme (3,209 lekë/muaj); tarifat e kopshtit me ditë të plotë (~160 lekë/ditë) |  | Nuk ka vlerësim kombëtar të kostove të kujdesit për fëmijët si % e të ardhurave; Kostot që nuk janë të ndara sipas moshës së fëmijës, intensitetit të kujdesit; ose kostot e fshehura (ushqimet, uniformat, transporti) përjashtohen; Rekomandim: Përdorim i modelit të kostos së fëmijëve OECD/UNICEF për të llogaritur përballueshmërinë për familjet me të ardhura të ulëta (p.sh. familjet NE). |
| III. Objektivi III Arsimi | - Përqindja e nxënësve me arritje të ulëta (të moshës 15 vjeç) në lexim, matematikë dhe shkencë, sipas kategorisë socioekonomike – OECD PISA | OECD PISA | Çdo tre vjet |  |  | Nuk ka lidhje të arritjeve me varfërinë kombëtare ose kategoritë AROPE - Rekomandim: Përputhni treguesit e SES (p.sh. arsimi i prindërve, burimet familjare) me variablat e anketës së të ardhurave kombëtare për krahasueshmëri me të dhënat e AROPE. |
|  | - Përqindja e fëmijëve AROPE që jetojnë në një familje që raporton vështirësi të mëdha për të paguar për arsimin formal – EU SILC .% nxënësve vulnerabël që marrin materiale shkollore falas | EU SILC INSTAT MA | Vjetor | N/A 2016 viti I fundit | 50% |  |
|  | - Pjesa e fëmijëve (nën 16 vjeç) AROPE që vuajnë nga mungesa e detyruar e aksesit në ekskursione shkollore dhe ngjarje shkollore që kushtojnë para/në aktivitete të rregullta të kohës së lirë – EU SILC |  |  |  |  |  |
|  | Përqindja mesatare e atyre që braktisin shkollën herët, sipas gjinisë dhe nivelit arsimor të prindërve – LFS | Instat LFS | Vjetor | 15,5% (2022) |  | AFP prodhon tregues, por jorutinëtë publikuara. |
|  | Numri i nxënësve (të moshës 15 vjeç) për mësues në shkolla, sipas profilit socioekonomik të shkollave – OECD PISA | Të dhëna administrative vjetore – MA/Instat OECD PISA | Vjetor Çdo tre vjet |  |  | Nuk ka ndarje sipas profilit të SES ose cenueshmërisë. Rekomandim: i PTR sipas llojit të shkollës, vendndodhjes dhe SES (p.sh. shkollat ​​që u shërbejnë pakicave, shkollat ​​rurale të largëta). |
| IV. Objektivi IV: Qasje efektive dhe falas në të paktën një vakt të shëndetshëm në ditë | - Pjesa e fëmijëve (<16 vjeç) AROPE që vuajnë nga mungesa e detyruar e aksesit në fruta dhe perime të freskëta/në një vakt me mish, pulë ose peshk të paktën një herë në ditë (Eurostat) | Instat EU SILC ADHS | EU SILC: Vjetor (treguesi nuk prodhohet aktualisht) ADHS: (Çdo 5-10 vjet) |  |  | Rekomandim: Integrimin e pyetjeve mbi privimin nga ushqimi në modulet EU-SILC (p.sh. siguria ushqimore, vaktet e përditshme); |
| V. Objektivi V: Qasje efektive dhe falas në kujdesin shëndetësor | - Përqindja e fëmijëve (< 16) AROPE me shëndet "shumë të mirë" | EU SILC – INSTAT + Të dhëna administrative. (nuk mund të ndahen sipas statusit AROPE) | Çdo 3 vjet (modul rrotullues) | N/A |  | Rekomandim: Instat do të përfshijë modulin e shëndetit në SILC të BE-së çdo tre vjet |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 16) AROPE me nevoja të paplotësuara për ekzaminim ose trajtim mjekësor | EU SILC - Instat | Çdo 3 vjet (modul përsëritës) |  |  |  |
|  | - Akses falas/ plotësisht i subvencionuar në kujdes shëndetësor për të gjithë fëmijët/fëmijë me të ardhura të ulëta) - .% e femijeve 0–6 vjec që depistohen (Roma, të ardhura të ulëta, zona rurale) - Akses falas/ plotësisht i subvencionuar në monitorim të rregullt shëndetësor pë rtë gjithëfëmijë/fëmijë me të ardhura të ulëta, ndarë sipas grupmoshave | Të dhëna administrative - MSHMS (Sistemi i Informacionit të Kujdesit Shëndetësor) | Vjetor |  | 90% |  |
|  | Përqindja e fëmijëve (të moshës 13 vjeç) që raportojnë se ndiheshin keq më shumë se një herë në javë sipas mirëqenies familjare – OBSH HBSC | Të dhëna administrative - ISHP | Vjetor sipas moshës dhe gjinisë; |  |  | Pa ndarje sipas grupit të të ardhurave, statusit AROPE ose etnisë. Shpesh raportohet në nivel kombëtar pa një këndvështrim të barazisë. Rekomandim: Përfshirje e një analize të disagreguar të vaksinimit tek fëmijët vulnerabël (p.sh., romë/egjiptianë); përmirësoni regjistrimin e të dhënave bazuar në secilin fëmijë në vend të të dhënave të vaksinimit, për të vlerësuar me saktësi mbulimin e popullsisë. |
|  | - Vdekshëmria foshnjore dhe e fëmijëve - Mbulimi me vaksina | Të dhëna administrative - ISHP | Vjetor |  |  |  |
|  | - Shpenzimet shëndetësore si % e PBB-së, pjesa e shpenzimeve për kujdesin shëndetësor parësor, - Shpenzime nga xhepi | Të dhëna administrative - Ministria e Financave | Vjetor |  |  | OBSH vlerëson shpenzimet nga xhepi për shëndetësinë. Mund të përfshihet në modulet shtesë të EU SILC (çdo tre vjet) |
| VI. Objektivi VI: Qasje efektive në ushqyerje të shëndetshme | - Pjesa e fëmijëve (<16 vjeç) AROPE që vuajnë nga mungesa e detyruar e aksesit në fruta dhe perime të freskëta/në një vakt me mish, pulë ose peshk të paktën një herë në ditë (Eurostat) | EU SILC - Instat | Çdo tre vjet |  |  |  |
|  | - Përqindja e fëmijëve (11,13, 15vjeç) që hanë mëngjes çdo ditë shkolle sipas gjinisë dhe mirëqenies familjare (OBSH) - Përqindja e fëmijëve (11,13, 15vjeç) që janë mbipeshë ose obezë sipas gjinisë dhe mirëqenies familjare (OBSH) |  | Çdo katër vjet (më së voni 2021-22); Të ndara sipas gjinisë, moshës (8 dhe 9 vjeç për anketat COSI, dhe 11, 13 dhe 15 vjeç për anketat HBSC), vendbanimit (zona urbane kundrejt zonave rurale), arsimit të prindërve, punësimit dhe mirëqenies familjare. |  |  | Nuk ka përdorim sistematik të gjetjeve në hartimin e politikave. Në Shqipëri janë kryer tre raunde anketash HBSC (në vitet 2013-14, në vitet 2017-2018 dhe në vitet 2021-2022), ndërsa raundi tjetër është planifikuar për vitet 2025-2026. Rekomandim:Përdorimi i rezultateve në programet e të ushqyerit në shkolla dhe integrimi me planifikimin e arsimit dhe shëndetësisë. Merrni në konsideratë mbledhjen e ndërmjetme të të dhënave nëpërmjet anketave ose moduleve në shkollë. |
| VII. Objektivi VII. Qasje efektive në strehim të përshtatshëm | - Përqindja e fëmijëve (< 18 vjeç) AROPE që jetojnë në një familje që përballet me mbingarkesë të kostos së strehimit | EU SILC - Instat | I disponueshëm çdo vit (INSTAT – EU SILC) nuk publikohet rregullisht |  |  | Pa ndarje sipas rajonit, qytetit/rural, grupit etnik ose statusit të aftësisë së kufizuar; Rekomandim:Përfshirja e mbingarkesës së kostos së strehimit midis treguesve kryesorë kombëtarë të varfërisë së fëmijëve dhe publikimi i të dhënave çdo vit; Ndiqni trendet e përballueshmërisë së strehimit midis familjeve që marrin ndihmë sociale/ne. |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 18 vjeç) AROPE që jetojnë në një familje që përballet me privim të rëndë nga strehimi |  |  |  |  |  |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 18 vjeç) AROPE që jetojnë në një familje të mbipopulluar |  |  |  |  |  |
|  | - Përqindja e fëmijëve (< 18 vjeç) AROPE që jetojnë në një familje të paaftë për ta mbajtur shtëpinë ngrohtë në mënyrë të mjaftueshme | EU SILC - Instat Nuk raportohet |  |  |  | Boshllëk kritik në të dhënat e varfërisë energjetike midis familjeve vulnerabël me fëmijë; Rekomandim:Përfshijeni treguesin në tabelat e kontrollit të varfërisë së fëmijëve; ndani sipas llojit të strehimit, rajonit, statusit të ndihmës sociale; Integrojeni në synimin e varfërisë energjetike (kompensimi i energjisë NE). |

## Aneksi 3: Financimi

(is being completed)

## Aneksi 4: Dokumentet strategjike dhe ligjet relevante për PKV GF

## Aneksi 5: Zërat e fëmijëve

(is being completed)

## Aneksi 6: Praktika të mira

## Aneksi 7: Shkurtesat

(is being completed)

## Aneksi 8: Fjalorth termash

(is being completed)

Council Recommendation (EU) 2021/1004 of 14 June 2021 establishing a European Child Guarantee

Të dhënat nga Shërbimi Social Shtetëror tregojnë se numri i familjeve përfituese në NE ishte rreth 81.000 në vitin 2017, 64.500 në vitin 2019 dhe 45.301 familje dhe 2.694 individë në prill 2025.

3% të vajzave rome të moshës 15-17 vjeç janë të martuara, ose 1.226 nga 40.870 vajza sipas Dhuli et al., prill 2025

Dhuli et al

SHSSH, prill 2025. Nuk përfshin të dhënat për numrin e fëmijëve me statusin e verbërisë dhe paratetraplegjisë, pasi SHSSH nuk mbledh të dhëna të disagreguara sipas moshës për këto dy grupe.

Të dhëna administrative nga SHSSH, 2025.

PNUD 2025, Hartëzimi i shërbimeve sociale në Shqipëri

Bashkia Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë dhe Korçë.

Sipas ligjit për shërbimet shoqërore (121/2016), fëmijët e huaj/migrantë nuk kanë akses në shërbime pasi ligji për shërbimet shoqërore i përjashton nga të gjitha shërbimet, përfshirë mbrojtjen sociale, në rastet kur nuk kanë vendbanim në Republikën e Shqipërisë. Azilkërkuesit nuk përfitojnë shërbime shoqërore para përfitimit të statusit të refugjatit. Ligji për azilin (10/2021) përcakton masa të përkohshme mbrojtjeje edhe në rastet e shpërnguljeve masive; si edhe masa të tjera plotësuese për azilkërkuesit. Në veçanti, neni 54 përcakton se azilkërkuesit kanë të drejtë për përfitimin e ndihmës minimale të jetesës, shërbimeve shoqërore; ndihmës juridike e arsimit që në momentin e kërkesës për azil.

Roli i PMF-së në këto bashki kryhet nga punonjës të tjerë të sektorit social, krahas funksioneve të tjera. Shih PNUD (2025), Hartëzimi i shërbimeve sociale në Shqipëri 2025, PNUD Shqipëri, https://www.undp.org/albania/publications/mapping-social-services-albania-2025

Platforma e monitorimit UNICEF

VKM Nr Nr. 210, datë 6.4.2022 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë, 2021-2030”, https://www.qbz.gov.al/eli/vendim/2022/04/06/210/8590c194-dc8b-4fa3-aa49-4140d87e11bb;q=strategjia%20kombetare%20e%20shendetesise

Urdhër nr. 577, datë 8 nëntor 2024

duke përfshirë menaxhimin e rasteve, ndërhyrjen e hershme, bashkëpunimin ndërsektorial, kornizat ligjore, parandalimin e lodhjes nga stresi, etj. -

Ky aktivitet është parashikuar edhe në Planin e Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Migrimit, Masa 4.2.3.

Mbështetje shtesë për fëmijët me aftësi të kufizuara është planifikuar sipas Objektivit Specifik 2, dhe në strehim (Objektivi 2, Masa 1, Aktiviteti 1.5) përmes një Programi të Specializuar të Strehimit me standarde për jetesë të pavarur të mbikëqyrur.

Hartimi i Shërbimeve Sociale, 2025

Agjenda kombetare per te drejtat e femijeve 2021-2026. (III.1.1.ç, d)