Raport Monitorimi i realizimit të zbatimit të Planit të Integritetit 2024

Bashkia Durrës

Table of Contents

I.	Hyrje	2

II.	Metodologjia e vlerësimit	3

III.	Monitorimi i zbatueshmërisë të planit të integriteit	8

IV.	Konkluzione dhe Rekomandime	13

V.        Hapa të tjerë………………………………………………………………………………

Lista e Figurave

Figura 1: Shkalla e realizimit te plotë të masave/aktiviteteteve janar-dhjetor 2024…………….

Figura 2; Grafiku i zbatimit të masave janar-dhjetor 2024…………………

Figura 3: Objektivi I “Frocimi i sistemit të integritetit në bashki duke siguruar një kuadër të brendshëm rregullator pro-integritet”, grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024.

Figura 4: Objektivi II “Rritja e efikasitetit të sistemit të integritetit në bashki përmes menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore”, grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024……..

Figura 5: Objektivi III “Forcimi i transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies publike të bashkisë"grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024.

I. Hyrje

Integriteti institucional dhe lufta kundër korrupsionit konsiderohen si një nga prioritetet kryesore të Qeverisë Shqiptare. Në kontekstin e sektorit publik, integriteti nënkupton përmbushjen e detyrimeve për transparencë, llogaridhënie, etikë, ndershmëri, efektivitet dhe eficencë në kryerjen e detyrave dhe ushtrimin e funksioneve rregullatore dhe administrative.

Në nivelin e qeverisjes vendore, zbatimi dhe monitorimi i politikave kundër korrupsionit është konkretizuar përmes koordinimit dhe zbatimit të nismave antikorrupsion të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit (SNKK) 2015-2023, e cila vijon  me Strategjinë e re 2024-2030 dhe Planin e Veprimit 2024-2026, të miratuara me Vendimin nr. 859, datë 26.12.2024.

Menaxhimi i riskut të integritetit në njësitë e vetëqeverisjes vendore (NJVV) përfaqëson një proces të rëndësishëm, i cili mbështetet në a Qëllimin e parë të Politikës: Parandalimi i korrupsionit, dhe konkretizohet në Objektivin Specifik 1.4: Forcimi i mekanizmave të parandalimit të korrupsionit në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Ky process kontribuon gjithashtu në realizimin e Qëllimit Politik 5 të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023-2023 (SNDQV): “Forcimi i demokracisë vendore dhe përparimi i agjendës së integrimit evropian në nivel vendor,  Objektivi Specifik 5.2: “Nxitja e politikave kundër korrupsionit në nivel vendor dhe konsolidimi i mëtejshëm i arritjeve mbi integritetin”, miratuar me VKM nr.252, datë 21.04.2023.

Ky proces është gjithashtu në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian (2018) për Shqipërinë në kuadër procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, ku ndër rekomandimet e dhëna theksohet zbatimi i dokumentit të Strategjisë Kundër Korrupsionit, duke iu referuar konkretisht mungesës së një sistemi funksional për menaxhimin e integritetit në institucionet publike të vendit.

Procesi i menaxhimit të riskut të integritetit në nivel vendor zbatohet përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse, që përfshin të gjitha strukturat e brendshme të bashkisë. Hapi i parë i këtij procesi është hartimi i Planit të Integritetit për njësinë vendore, detajuar edhe me një Plan Veprimi trevjeçar. Monitorimi dhe raportimi i këtij plani përbëjnë etapën tjetër të menaxhimit të riskut në bashki. Monitorimi zhvillohet periodikisht (çdo vit) dhe përfshin kryerjen e aktiviteteve nga punonjësit dhe drejtuesit e bashkisë për zbatimin e masave të miratuara për trajtimin e risqeve, në përputhje me përgjegjësitë që ata mbajnë.

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (AMVV), në kuadër të funksioneve të saj për realizimin e objektivave të Qeverisë Shqiptare për garantimin e qeverisjes së mirë, ka vijuar procesin e monitorimit të zbatimit të Planeve të Integritetit në nivel bashkie për vitin 2024.

II. Metodologjia e vlerësimit.

Ky raport është hartuar sipas metodologjisë së miratuar me Urdhrin nr.553, datë 30.09.2021, “Për miratimin e metodologjisë së monitorimit të Planit të Integritetit për institucionet e qeverisjes qendrore”. Vlerësimi është realizuar nëpërmjet analizës së të dhënave dhe matjes së progresit në zbatimin e masave të përfshira në Planin e Veprimit për këtë periudhë raportimi.

III. Monitorimit i zbatueshmërisë të Planit të Integritetit për vitin 2024.

Raporti i Monitorimit të zbatimit të Planit të Integritetit të Bashkisë Durrës për vitin 2024 përbën dokumentin e tretë të hartuar në përputhje me Metodologjinë e Monitorimit të Planit të Integritetit për institucionet e qeverisjes qendrore, të miratuar me urdhrin e Ministrit të Drejtësisë 553, datë 30.09.2021.

Në Planin e Integritetit të bashkisë  janë përcaktuar gjithsej tre objektiva, për të cilat janë parashikuar fushat me risk, si dhe janë planifikuar masat dhe aktivitetet për realizimin e tyre, si vijon:

- Objektivi I “Frocimi i sistemit të integritetit në bashki duke siguruar një kuadër të brendshëm rregullator pro-integritet”

- Objektivi II “Rritja e efikasitetit të sistemit të integritetit në bashki përmes menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore.””.”.

- Objektivi III “Forcimi i transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies publike të bashkisë”.

Plani i Integritetit është konceptuar për t’u zbatuar përgjatë një periudhe trevjeçare, konkretisht 2021-2024.

Për bashkinë Durrës, Plani i Integritetit për periudhën janar-dhjetor 2024, referuar Planit të Veprimit, përmban masa dhe aktivitete të planifikuara në mbështetje të objektivave të planifikuara.

Situata e monitorimit të Planit të Integritetit të Bashkisë Durrës për periudhën janar – dhjetor 2024, rezulton si më poshtë:

Nga procesi i monitorimit rezulton se, në totalin prej 18 masash (aktivitetesh) të parashikuara për zbatim për vitin 2024:

- 10 masa/aktivitete janë realizuar plotësisht, që përfaqëson 55% të totalit

- 5 masa/aktivitete janë në process realizimi, ose 28 %

- 3 masa/aktivitete mbeten të parealizuara, ose 17 %

Rezultatet janë paraqitur në tabelën dhe grafikun vijues.

Figura 1 : Shkalla e realizimit të plotë të masave/aktiviteteteve janar-dhjetor 2024.

| Bashkia Durrës | Masa dhe Aktivitete | Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2024 | Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara | Masa dhe aktivitete në proces | Masa dhe aktivitete të parealizuara |
| Realizimi në total i objektivave të PI |  | 18 | 10 | 5 | 3 |

Figura 2: Grafiku i zbatimit të masave/aktiviteteve janar-dhjetor 2024.

STATUSI I ZBATIMIT TË MASAVE

Sa më sipër, gjatë vitit 2024, Bashkia Durrës ka ndërmarrë një sërë hapash të rëndësishëm në drejtim të forcimit të qeverisjes së mirë dhe integritetit institucional. Në këtë kuadër, janë hartuar dhe miratuar disa dokumente strategjike që adresojnë forcimin e etikës dhe integritetit, përmirësimin e funksionimit të strukturave vendore antikorrupsion, konsolidimin e kuadrit të brendshëm institucional, zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore, rritjen e rezistencës institucionale ndaj risqeve të integritetit, si dhe përmirësimin e transparencës dhe të besueshmërisë publike.

Qasja Vlerësuese

Raporti i monitorimit të zbatimit të Planit të Integritetit të bashkisë përmban një analizë të përgjithshme mbi zbatueshmërinë dhe progresin e arritur gjatë vitit 2024, në lidhje me aktivitetet dhe masat për menaxhimin e riskut në fusha të veçanta të përgjegjësisë. Raporti vlerëson gjithashtu përputhshmërinë me kuadrin rregullator dhe ndikimin e masave të ndërmarra në përmirësimin e performancës institucionale dhe forcimin e kapaciteteve për të parandaluar dhe për të rezistuar ndaj shkeljeve të integritetit.

Metodologjia e vlerësimit.

Ky raport është hartuar në bazë të kontributit të dhënë nga drejtoritë dhe strukturat teknike të bashkisë, bazuar në aktivitetet dhe masat e parashikuara për zbatim për vitin 2024, sipas Planit të Veprimit të Planit të Integritetit.

Mbledhja dhe analiza e të dhënave.

Të dhënat për hartimin e këtij raporti janë mbledhur nga Koordinatori i Integritetit të bashkisë, në përmbushje të rolit të tij si strukturë e posaçme përgjegjëse për mbledhjen dhe analizën e informacionit mbi ecurinë e raportit të monitorimit.

Gjetjet e Raportit

Objektivi I “Frocimi i sistemit të integritetit në bashki duke siguruar një kuadër të brendshëm rregullator pro-integritet”

Ky objektiv synon të forcojë strukturat dhe mekanizmat që funksionojnë në nivelin e vetëqeverisjes vendore, të cilat kontribuojnë në rritjen e integritetit institucional dhe veprojnë si instrumente antikorrupsion. Këto struktura dhe mekanizma ngrihen dhe funksionojnë në përputhje me kornizën ligjore për vetëqeverisjen vendore, të drejtën e informimit, konsultimin publik, menaxhimin dhe kontrollin financiar, sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit, parandalimin e konfliktit të interesit, etj.

Gjatë periudhës raportues, në kuadër të këtij objektivi, për vitin 2024 janë planifikuar për t’u realizuar gjithsej 7 masa/aktivitete, nga të cilat:

- Janë realizuar 5 masa/aktivitete ose 72%

- Janë në proces realizimi 1 masa/aktivitete ose 14 %

- Nuk janë realizuar 1 masa/aktivitete ose 14 %

Rezultatet janë paraqitur në tabelën dhe grafikun më poshtë:

| Objektivi I | Masa dhe Aktivitete | Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2024 | Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara | Masa dhe aktivitete në proces | Masa dhe aktivitete të parealizuara |
| Frocimi i sistemit të integritetit në bashki duke siguruar një kuadër të brendshëm rregullator pro-integritet |  | 7 | 5 | 1 | 1 |

Figura 3: Objektivi I “Frocimi i sistemit të integritetit në bashki duke siguruar një kuadër të brendshëm rregullator pro-integritet”, grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024.

REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE

Për periudhën e monitorimit janar- dhjetor 2024, ky objektiv është realizuar në masën 72%, me zbatimin e masave /aktiviteteve si më poshtë:

- Analiza e nevojës për trajnime të personelit  dhe përfshirja në rregulloren e brendshme të institucionit;

- Në bashkëpunim me ASPA është bërë planifikimi i trajnimeve për punonjësit me statusin e shërbimit civil;

- Ështe kryer analiza e ndikimit të trajnimeve;

- Përcaktimi i standardeve në cilësine e shërbimeve publike duke u bazuar në praktikat më të mira të evidentuara në këtë fushë;

- Përmirësimi i kushteve të arkivës së bashkisë;

Objektivi II “Rritja e efikasitetit të sistemit të integritetit në bashki përmes menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore”.

Ky objektiv synon të përforcojë, mirëfunksionimi i administratës së institucionit nëpërmjet forcimit të kapaciteteve njerëzore, trajnimit dhe rekrutimit të stafit të nevojshmëm në përputhje me strukturën dhe organikën, sanksionimit të procedurave të qarta të të gjitha proceseve të punës në njësitë e bashkisë.

Gjatë periudhës raportuese, në kuadër të këtij objektivi, për vitin 2024 janë planifikuar për t’u realizuar gjithsej 4 masa/aktivitete, nga të cilat

- Janë realizuar 1 masa/aktivitete ose 25 %

- Janë në proces realizimi 2 masa/aktivitete ose 50 %

- Nuk janë realizuar 1 masa/aktivitete ose 25 %

Rezultatet janë paraqitur në tabelën dhe grafikun më poshtë:

| Objektivi II | Masa dhe Aktivitete | Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa dhe aktivitete të parashikuara per vitin 2024 | Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara | Masa dhe aktivitete në proces | Masa dhe aktivitete te parealizuara |
| Rritja e efikasitetit të sistemit të integritetit në bashki përmes menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore |  | 4 | 1 | 2 | 1 |

Figura 4: Objektivi II “Rritja e efikasitetit të sistemit të integritetit në bashki përmes menaxhimit efektiv të burimeve njerëzore”, grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024.

REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE

Për periudhën e monitorimit janar- dhjetor 2024, ky objektiv është realizuar në masën 25 %, me zbatimin e masave /aktiviteteve si më poshtë:

- Analizën për personel të kualifikuar në sektorin e pronave dhe të menazhimit të aseteve;

Objektivi III “Forcimi i transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies publike të bashkisë”.

Ky objektiv synon të forcojë strukturat dhe mekanizmat që funksionojnë në nivelin e vetëqeverisjes vendore, të cilat kontribuojnë në rritjen e integritetit institucional dhe veprojnë si instrumente antikorrupsion. Këto struktura dhe mekanizma ngrihen dhe funksionojnë në përputhje me kornizën ligjore për vetëqeverisjen vendore, të drejtën e informimit, konsultimin publik, menaxhimin dhe kontrollin financiar, sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit, parandalimin e konfliktit të interesit, etj.

Gjatë periudhës raportues, në kuadër të këtij objektivi, për vitin 2024 janë planifikuar për t’u realizuar gjithsej 7 masa/aktivitete, nga të cilat:

- Janë realizuar 4 masa/aktivitete ose 57 %

- Janë në proces realizimi 2 masa/aktivitete ose 28 %

- Nuk janë realizuar 1 masa/aktivitete 14%

Rezultatet janë paraqitur në tabelën dhe grafikun më poshtë.

| Objektivi III | Masa dhe Aktivitete | Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa dhe aktivitete të parashikuara per vitin 2024 | Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara | Masa dhe aktivitete në proces | Masa dhe aktivitete të parealizuara |
| Forcimi i transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies publike të bashkisë”. |  | 7 | 4 | 2 | 1 |

Figura 5: Objektivi III “Forcimi i transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies publike të bashkisë grafiku i realizimit të masave/aktiviteteve jnar-dhjetor 2024.

REALIZIMI I MASAVE DHE AKTIVITETEVE

Për periudhën e monitorimit janar- dhjetor 2024, ky objektiv është realizuar në masën 57 %, me zbatimin e masave /aktiviteteve si më poshtë:

- Implementimin e sistemeve elektronike lidhur me komunikimin e brendshëm në bashki ;

- Vlerësimin e nevojave për pozicione të reja specialist I.T,për të mbuluar nevojat e institucioneve në varësi si dhe adresimin e nevojave pranë drejtorisë së burimeve njerëzore;

- Përmirësimin e infrastrukturës së teknologjisë për të procesuar dhe për të mbajtur më mirë të dhënat në bashki ;

- Vlerësimin e nevojave për kualifikime si programues në sektorin e I.T  për të plotësuar nevojat për mirëmbajtjen e faqes ëeb të bashkisë ;

IV. Konkluzione dhe Rekomandime.

Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi për periudhën raportuese janar-dhjetor 2024, bazuar në gjetjet që ky dokument ofron, të dhënat analitike të raportuara nga drejtoritë përkatëse dhe analizën e kryer, rezulton se:

Bashkia Durrës ka vijuar me zbatimin e Planit të Integritetit, duke arritur një nivel bazik realizimi prej 55% të masave të planifikuara për vitin 2024 (në intervalin 40-60%). Gjatë kësaj periudhe janë arritu rezultate positive në:

- Ngritjen e kulturës së integritetit dhe llogaridhënies në bashki;

- Transparencë më e lartë në publikimin e informacioneve;

- Trajnime dhe aktivitete që mbështesin etikën institucionale;

- Modernizimi i administratës përmes digjitalizimit të dokumentacionit;

Masat dhe aktivitetet e realizuara në kuadër të zbatimit të Planit të Integritetit kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e shkallës së etikës dhe integritetit  së institucionit. Si rezultat, një sërë dokumentesh strategjike, aspekte të punës dhe të shërbimeve të ofruara, rezultatet e kontrolleve financiare, si dhe instrumentet për raportimin e korrupsionit apo shkeljeve të tjera, janë bërë të aksesueshme online në adresën zyrtare të bashkisë: Ky progres e ka renditur këtë indikator në vend të parë, me një realizim të mirë në 72%.

V. Hapa të tjerë:

- Zgjerimi i trajnimeve dhe fushatave ndergjegjesuese, me fokus në parandalimin e sjelljeve që cënojnë integritetin;

- Forcimi i zbatimit të masave për transparencë dhe përmirësimi i kuadrit rregullator, me synim rritjen e integritetit në menaxhimin financiar, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe administrimin e aseteve;

- Rritja e pjesemarrjes qytetare dhe nxitja e sinjalizimit, përmes krijimit të kanaleve efektive dhe anonime për denoncime;

- Të vijojë puna për hartimin dhe miratimin e strategjisë  për administrimin  e pronave të bashkisë;

- Forcimi i koordinimit dhe bashkëpunimit ndërmjet drejtorive, për një raportim më të rregullt mbi masat e Planit të Integritetit;

- Sigurimi i një raportimi periodik transparent, përmes publikimit të raporteve 6-mujore mbi zbatimin e Planit të Integritetit;